**В редакции от 23.11.2018 № 3229**



##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.09.2016 № 2202

О плане мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Югорске на 2016 – 2020 годы

Во исполнение распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.07.2016 № 394-рп «О [план](#P36)е мероприятий («дорожную карту») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы»:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Югорске на 2016 – 2020 годы (далее – «дорожная карта») (Приложение).
2. Назначить заместителя главы города Югорска Т.И. Долгодворову куратором «дорожной карты» в целях координации деятельности органов местного самоуправления города Югорска в ходе ее реализации.
3. Определить уполномоченным органом ответственным за разработку «дорожной карты» и координацию деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации города Югорска при ее реализации департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска.
4. Отраслевым (функциональным) органам администрации города Югорска, ответственным исполнителям «дорожной карты», ежеквартально в срок до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять в департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска информацию о ходе реализации «дорожной карты».

**Глава города Югорска Р.З. Салахов**

**Приложение**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от 09.09.2016 № 2202**

Таблица 1

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Югорске на 2016 – 2020 годы**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения** | **Вид документа** | **Ожидаемый результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере | | | | | |
| 1.1. | Определение координационного органа, обеспечивающего согласованную деятельность органов местного самоуправления города Югорска, органов государственной власти автономного округа, центров инноваций в социальной сфере, общественных палат, ресурсных центров некоммерческих организаций и других заинтересованных организаций в реализации мероприятий по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере | Управление экономической политики администрации города Югорска | до 25 августа 2016 года | распоряжение администрации города Югорска «Об утверждении координационного совещательного органа по реализации мер, направленных на обеспечение доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Югорске» | повышение качества управления в сфере поэтапного доступа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере |
| 1.2. | Поддержка в приоритетном порядке негосударственных организаций, в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги населению в социальной сфере, путем предоставления муниципального имущества во временное владение и (или) пользование | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска (далее - ДМСиГ) | постоянно | муниципальные правовые акты, договоры о предоставлении в пользование муниципального имущества | стимулирование участия социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении услуг в социальной сфере |
| 1.3. | Внесение дополнений (изменений) в муниципальные программы города Югорска в сфере образования, физической культуры и спорта, культуры, развития гражданского обществав части мероприятий по поддержке деятельности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере, и развитию государственно-частного партнерства, включая создание условий для упрощения доступа к предоставлению населению услуг в социальной сфере, финансируемых из бюджетных источников | Управление образования (далее - УО), Управление социальной политики (далее – УСП), Управление культуры (далее – УК) администрации города Югорска | по мере необходимости | постановления администрации города Югорска о внесении изменений в муниципальные программы | повышение качества предоставляемых социальных услуг; увеличение доли средств бюджета города Югорска, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета города Югорска, средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг (выполнение работ) в социальной сфере, потенциально возможных к передаче на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам услуг |
| 1.4 | Формирование единого реестра (перечня) поставщиков услуг социальной сферы, включая негосударственные организации, в том числе социально-ориентированные некоммерческие организации | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска (далее - ДЭРиПУ) | До 1 сентября 2017 года | сформированный перечень организаций | создание условий для повышения доступа негосударственных организаций, в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере |
| 1.5 | Ведение единого реестра (перечня) поставщиков услуг социальной сферы, включая негосударственные организации, в том числе социально-ориентированные некоммерческие организации | ДЭРиПУ | по мере необходимости | сформированный перечень организаций | поддержание в актуальном состоянии перечня потенциальных поставщиков услуг социальной сферы |
| 1.6. | Формирование перечня (комплекса) услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, размещение перечня на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска | УО,УСП, УК, ДЭРиПУ | до 30 октября 2016 года  до 01 сентября 2017 года;  до 01 сентября 2018 года;  до 01 марта 2019 года;  01 марта  2020 года | постановление администрации города Югорска | определение услуг, которые могут исполнять негосударственные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации |
| 1.7. | Стандартизация предоставления услуг, (работ), которые могут быть переданы на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | УО,УСП, УК | До 01 февраля 2018 года | муниципальные правовые акты | совершенствование оказания социальных услуг |
| 1.8. | Утверждение стоимости одной услуги, которая может быть передана на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | УО,УСП, УК | до 01 февраля 2018 года | муниципальные правовые акты | определение объема расходов на одного человека при оказании услуг в целях внедрения системы персонифицированного финансирования услуг |
| 1.9. | Разработка (актуализация) отраслевых (ведомственных) планов мероприятий по обеспечению доступа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, в том числе предусматривающих анализ и оценку эффективности существующих мер | УО,УСП, УК | ежегодно | муниципальные правовые акты | развитие механизмов поддержки негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги  в социальной сфере |
| 2. Реализация механизмов поддержки негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | | |
| 2.1. | Проведение семинаров (совещаний, рабочих встреч и др.) для руководителей, работников, добровольцев негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере | управление внутренней политики и общественных связей (далее – УВПиОС), УО, УСП, УК, ДЭРиПУ | ежегодно | распоряжение администрации города Югорска, локальные акты органов администрации города Югорска | повышение информированности социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 2.2. | Оказание методической, консультационной, информационной и правовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в социальной сфере | УО, УВПиОС, УСП, УК, ДЭРиПУ, Юридическое управление | постоянно | методические рекомендации | повышение информированности, укрепление материальной базы социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере |
| 2.3 | Обеспечение взаимодействия с ресурсным центром поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций автономным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр «Открытый регион». | УВПиОС | постоянно | информационные материалы | активизация деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 2.4 | Совершенствование муниципальных нормативных правовых актов регулирующих вопросы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в социально значимых видах деятельности | ДЭР и ПУ | ежегодно | постановление администрации города Югорска | совершенствование оказания муниципальной поддержки, стимулирование социального предпринимательства |
| 2.5. | Организация и проведение конкурса на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках муниципальной программы города Югорска «Развитие гражданского общества, реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» | УВОБ | ежегодно в III квартале | постановление администрации города Югорска | стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 2.6. | Формирование плана повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих по курсу «Поддержка доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере» | Управление по вопросам муниципальной службы, кадров и наград (далее – УМСКиН) | Ежегодно до 1 декабря | распоряжение администрации города Югорска | повышение эффективности принятия управленческих решений |
| 2.7. | Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую деятельность социальной сфере на территории города Югорска, в образовательных мероприятиях (школа социального предпринимательства) | ДЭРиПУ | ежегодно | перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, обучающихся по программе школы социального предпринимательства | повышение профессиональной грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 2.8. | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим предпринимательскую деятельность в социальной сфере на территории города Югорска, финансовой поддержки в форме субсидий в рамках муниципальной программы города Югорска «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление» | ДЭРиПУ | ежегодно | муниципальные правовые акты о предоставлении поддержки | создание условий для развития предпринимательства в социальной сфере, стимулирование деятельности предпринимателей |
| 2.9. | Совершенствование механизмов муниципальной поддержки негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций оказывающих услуги в социальной сфере | ДЭРиПУ, УО, УСП, УК | ежегодно | муниципальные программы города Югорска | стимулирование участия социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении услуг в социальной сфере |
| 2.10 | Мониторинг качества оказываемых негосударственными организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями, услуг в социальной сфере | УО, УСП, УК | 1 раз в год | аналитическая записка | повышение качества оказываемых услуг в социальной сфере, актуализация и выявление новых востребованных  у населения видов услуг |
| 3. Отраслевые меры, направленные на расширение участия негосударственного сектора экономики в оказании социальных услуг в приоритетных секторах социальной сферы | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение возможности участия социально ориентированных негосударственных организаций, в том числе некоммерческих организаций в реализации мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях города Югорска | УО | постоянно | размещение информации на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска | повышение качества услуг в сфере образования |
| 3.2. | Внедрение эффективных практик развития механизмов бюджетного финансирования негосударственных организаций, в сфере дошкольного образования для образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе созданных учреждениями профессионального и дополнительного образования, учреждениями культуры, физической культуры и спорта, а также в сфере дополнительного образования детей | УО, УСП, УК | 2016 - 2020 годы | муниципальный правовой акт | создание условий для привлечения негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций в сферу дополнительного образования, дошкольного образования |
| 3.3. | Внедрение эффективных практик по поддержке создания и деятельности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных, в сфере услуг по присмотру и уходу за детьми, дошкольного образования, в том числе услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья | УО | 2016 - 2020 годы | муниципальный правовой акт | создание условий для привлечения негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в сферу дошкольного, общего образования |
| 3.4 | Проведение мониторинга уставов социально ориентированных некоммерческих организаций, включенных в единый реестр(перечень) поставщиков услуг социальной сферы муниципального образования | УВПиОС | 1 февраля 2018 | аналитические материалы | определение потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций с целью привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг социальной сферы |
| 3.5 | Формирование и развитие системы персонифицированного финансирования предоставления услуг дополнительного образования детей (сертификат дополнительного образования) | УО | До 30 декабря 2017 года  до 01 сентября 2018 года;  до 01 сентября 2019 года;  01 сентября  2020 года | муниципальные правовые акты | стимулирование деятельности субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг дополнительного образование на основе сертификатов персонифицированного финансирования |
| 3.6 | Реализация плана по оптимизации численности работников муниципальных учреждений социальной сферы (таблица 3) | УО, УК | 2018 – 2020 годы | муниципальные правовые акты | оптимизация расходов бюджета муниципального образования |
| 3.7. | Реализация Соглашения о взаимодействии между Департаментом физической культуры и спорта автономного округа и управлением социальной политики муниципального образования по апробации технологий поддержки некоммерческих организаций в сфере «физическая культура и спорт», | УСП | 2018 - 2020 годы | Соглашение о взаимодействии | Обеспечение доступа некоммерческих организаций к предоставлению услуг в сфере физической культуры и спорта |
| 4. Информационно-методическое обеспечение | | | | | |
| 4.1. | Создание на официальном сайте администрации города Югорска раздела о поддержке негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере | Управление информационной политики | до 1 октября 2016 года | раздел сайта, информационные материалы | повышение информированности граждан, субъектов малого и среднего предпринимательства, негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 4.2. | Поддержание в актуальном состоянии раздела «Гражданское общество» на официальном сайте органов местного самоуправления | ДЭРиПУ | постоянно | размещение информации на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска | повышение информированности населения, информационная поддержка деятельности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в социальной сферах |
| 4.3. | Рассмотрение вопросов участия негосударственных организаций в оказании населению услуг в социальной сфере на заседании Общественного совета города Югорска | УВПиОС | ежегодно до 25 декабря | протокол заседания | повышение роли институтов гражданского общества |
| 4.4. | Отчет органов и структурных подразделений администрации города Югорска о реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и механизмов их поддержки | ДМСиГ,УО,УВПиОС, УСП, УК, УМСКиН | ежеквартально в срок до 1 числа, месяца следующего за отчетным | отчет в ДЭРиПУ | повышение эффективности принятия управленческих решений |
| 4.5. | Отчет о реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и механизмов их поддержки в городе Югорске | ДЭРиПУ | в сроки, установленные Департаментом экономического развития автономного округа | отчет в Департамент экономического развития автономного округа | повышение эффективности принятия управленческих решений |

Таблица 2

**Целевые показатели Плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг**

**в социальной сфере в городе Югорске на 2016 – 2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля средств бюджета города Югорска, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета города Югорска, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере | процентов | - | - | 10 | 15 | 15 | 15 | УО, УСП, УК, УВОБ |
| 2. | Средний размер предоставляемой льготы социально ориентированным некоммерческим организациям при предоставлении недвижимого имущества в аренду (в процентных пунктах от полной стоимости) | процентов | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ДМСиГ |
| 3. | Количество публикаций о деятельности негосударственных (немуниципальных) поставщиков услуг (работ), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчестве в средствах массовой информации | ед. | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | 25 | УВПиОС УО, УСП, УК, |
| 4. | Удельный вес численности детей, посещающих частные дошкольные образовательные организации в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации | процентов | 0,9 | 1,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 12,3 | УО |

Таблица 3

**План по оптимизации численности работников муниципальных учреждений социальной сферы на 2018 - 2020 годы в связи с обеспечением доступа негосударственных (коммерческих, некоммерческих) организаций к предоставлению услуг в социальной сфере**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Количество штатных единиц, планируемых к сокращению** | | | **Примечание** |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
|  | **Образование** |  |  |  |  |  |
| 1 | Передача услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности | Управление образования администрации города Югорска |  |  | 3 | оптимизация штатной численности учреждения дополнительного образования МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Прометей» |
| 2 | Передача услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической и культурологической направленности | 1 |  |  | оптимизация штатной численности учреждения дополнительного образования МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Прометей» |
| 3 | Передача услуги по отдыху и оздоровлению детей субъекту малого предпринимательства (частный детский сад) |  |  | 2 | сокращение ставок воспитателей в лагерях с дневным пребыванием |
| 4 | Увеличение объема переданных услуг по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования |  |  | 3 | сокращение штатной численности муниципальных учреждений образования в связи с вводом в эксплуатацию общеобразовательной школы на 180 мест |
| 5 | Передача услуг по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования |  |  | 2 |
|  | **Культура** |  |  |  |  |  |
| 6 | Передача услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ художественно - эстетической направленности | Управление культуры администрации города Югорска |  | 1 |  | оптимизация штатной численности учреждения дополнительного образования МБУ ДО «Детская школа искусств» |
|  | **Итого:** |  | **1** | **1** | **10** |  |