**Приложение 2**

**к письму УСП № \_181\_\_**

**от «\_14\_» апреля 2015**

**Отчет**

**об исполнении муниципальной программы**

**по состоянию на 01 апреля 2015**

**муниципальная программа:**

*«Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014 – 2020 годы»*

**ответственный исполнитель:**

*Управление социальной политики администрации города Югорска*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Наименование мероприятия* | *Отв.*  *исп-ль* | *Источники финансирования* | *Утверждено по программе* | *Утверждено в бюджете* | *Фактическое значение за отчетный период* | *Отклонение* | | *Примечание* |
| *Абсолютное значение*  *(гр.6-гр.7)* | *Относительное значение, % (гр.7/гр.6\*100,0%)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель:  «Создание оптимальных условий, направленных на повышение качества предоставления муниципальных услуг  в сфере оздоровления и отдыха детей города Югорска» | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1  «Обеспечение прав детей на безопасный отдых и оздоровление» | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация деятельности по кадровому сопровождению отдыха и оздоровления детей | УСП | Местный бюджет | 1 126,0 | 1 126,0 | 0,0 | 1 126,0 | 0,0 |  |
| УО | Местный бюджет | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Организационно – правовая деятельность, направленная на организацию отдыха и оздоровления детей города Югорска | УСП | Местный бюджет | 304,0 | 304,0 | 0,0 | 304,0 | 0,0 |
| 1.3 | Организация деятельности по обеспечению безопасных условий при организации отдыха и оздоровления детей | УСП | Бюджет АО | 65,0 | 65,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 |  |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| УО | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по задаче 1 | | Бюджет АО | 65,0 | 65,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 |  |
| Местный бюджет | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |  |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего: | 1 565,0 | 1 565,0 | 0,0 | 1 565,0 | 0,0 |  |
| Задача 2  «Эффективное использование базы учреждений города Югорска для организации оздоровления и отдыха детей» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация оздоровления детей на базе санатория – профилактория общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» | УСП | Бюджет АО | 1 852,0 | 1 852,0 | 0,0 | 1 852,0 | 0,0 |  |
| Иные источники | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений социальной сферы города Югорска | УО | Бюджет АО | 3 395,3 | 3 241,1 | 153,1 | 3 088,0 | 4,72 |  |
| Местный бюджет | 3 481,0 | 3 481,0 | 141,2 | 3 339,8 | 4,05 |  |
| Иные источники | 1 602,0 | 1 602,0 | 0,0 | 1 602,0 | 0,0 |  |
| УСП | Местный бюджет | 47,4 | 47,4 | 0,0 | 47,4 | 0,0 |  |
| Иные источники | 160,0 | 160,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 |  |
| УК | Местный бюджет | 65,2 | 65,2 | 0,0 | 65,2 | 0,0 |  |
| Иные источники | 220,0 | 220,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по задаче 2 | | Бюджет АО | 5 247,3 | 5 093,1 | 153,1 | 4 940,0 | 3,0 |  |
| Местный бюджет | 3 593,6 | 3 593,6 | 141,2 | 3 452,4 | 3,92 |  |
| Иные источники | 2 432,0 | 2 432,0 | 0,0 | 2 432,0 | 0,0 |  |
| Всего: | 11 272,9 | 11 118,7 | 294,3 | 10 824,4 | 2,64 |  |
| 3 | Задача 3  «Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами» | | | | | | | | |
| 3.1 | Организация отдыха и оздоровления детей на базе детских оздоровительных лагерей за пределами города Югорска | УСП | Бюджет АО | 2 906,6 | 2 906,6 | 0,0 | 2 906,6 | 0,0 |  |
| Местный бюджет | 370,0 | 370,0 | 0,0 | 370,0 | 0,0 |
| Иные источники | 1 538,5 | 1 538,5 | 0,0 | 1 538,5 | 0,0 |
|  | Итого по задаче 3 | | Бюджет АО | 2 906,6 | 2 906,6 | 0,0 | 2 906,6 | 0,0 |
| Местный бюджет | 370,0 | 370,0 | 0,0 | 370,0 | 0,0 |
| Иные источники | 1 538,5 | 1 538,5 | 0,0 | 1 538,5 | 0,0 |
| Всего: | 4 815,1 | 4 815,1 | 0,0 | 4 815,1 | 0,0 |
|  | **ВСЕГО по муниципальной программе** | | Бюджет АО | 8 218,9 | 8 064,7 | 153,1 | 7 911,6 | 1,89 |  |
| Местный бюджет | 5 463,6 | 5 463,6 | 141,2 | 5 322,4 | 2,58 |  |
| Иные источники | 3 970,5 | 3 970,5 | 0,0 | 3 970,5 | 0,0 |  |
| Всего: | 17 663,0 | 17 663,0 | 294,3 | 17 368,7 | 1,66 |  |
|  | **в том числе:** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление социальной политики администрации города Югорска | | Бюджет АО | 4 823,6 | 4 823,6 | 0,0 | 4 823,6 | 0,0 |  |
| Местный бюджет | 1 847,4 | 1 847,4 | 0,0 | 1 847,4 | 0,0 |  |
| Иные источники | 2 148,5 | 2 148,5 | 0,0 | 2 148,5 | 0,0 |  |
| Итого: | 8 819,5 | 8 819,5 | 0,0 | 8 819,5 | 0,0 |  |
|  | Управление образования администрации города Югорска | | Бюджет АО | 3 395,3 | 3 241,1 | 153,1 | 3 088,0 | 4,72 |  |
| Местный бюджет | 3 551,0 | 3 551,0 | 141,2 | 3 409,8 | 3,97 |  |
| Иные источники | 1 602,0 | 1 602,0 | 0,0 | 1 602,0 | 0,0 |  |
| Итого: | 8 548,3 | 8 394,1 | 294,3 | 8 099,8 | 3,50 |  |
|  | Управление культуры администрации города Югорска | | Местный бюджет | 65,2 | 65,2 | 0,0 | 65,2 | 0,0 |  |
| Иные источники | 220,0 | 220,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 |  |
| Итого: | 285,2 | 285,2 | 0,0 | 285,2 | 0,0 |  |

Управление социальной политики

администрации города Югорска И.М. Занина А.С. Зайцев 5-00-24 (198)\_

(ответственный исполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)

Управление образования

администрации города Югорска Н.И. Бобровская В.В. Королев 7-48-67\_

(соисполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)

Управление культуры

администрации города Югорска Н.Н. Нестерова В.В. Потапова 5-00-26 (201)\_

(соисполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)