**Пояснительная записка**

к годовому отчёту за 2015 год о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске на 2014-2020 годы»

1. В течение 2015 года мероприятия муниципальной программы города Югорска «Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске на 2014-2020 годы» исполнены на общую сумму 23 465,2 тыс. рублей. Всего по программе было предусмотрено 23 474,0 тыс. рублей, исполнение составило 99,9%. Объективно сложившаяся в результате проведённых торгов экономия составила 8,8 тыс. рублей. Финансирование мероприятий выполнялось из средств местного бюджета в полном объёме.

2. В ходе исполнения мероприятий муниципальной программы достигнуты следующие итоги:

2.1. По подпрограмме 1 «Электронный муниципалитет»:

- проведены работы по модернизации системы электронного документооборота «Кодекс» - обновлена серверная часть системы, импортированы данные с существующих баз данных, выполнена настройка модуля обмена документами с округом. Выполнено подключение исполнителей к новой системе электронного документооборота. Проведено 5 обучающих семинаров для пользователей системы;

- приобретено 53 единицы средств вычислительной техники, в том числе: 14 персональных компьютеров, 20 мониторов, 12 многофункциональных устройств для рабочих групп, 5 принтеров;

- выполнена модернизация официального сайта администрации города Югорска, создана версия для слабовидящих, произведена реструктуризация контента сайта;

- проведены работы по технической защите информации, в рамках которых выполнены следующие мероприятия:

1) заключено соглашение с БУ ХМАО-Югры «Окружной центр информационно-коммуникационных технологий» об использовании корпоративной сети органов государственной власти Югры для подключения к защищённому сегменту сети СМЭВ. В рамках Соглашения проведено подключение программно-аппаратного комплекса VipNet Координатор администрации города к окружной корпоративной сети органов власти для обеспечения полного шифрования передаваемой по каналам связи конфиденциальной информации и сетевой безопасности;

2) проведена техническая поддержка программного обеспечения VipNet Client на 29 рабочих местах;

3) осуществлён перевод 33 клиентов VipNet в защищённую сеть администрации города Югорска, установлено и подключено 20 новых клиентов VipNet, таким образом, всего в составе защищённой сети имеется 53 клиента VipNet;

4) выполнено обновление и расширение возможностей сертифицированного программного обеспечения прокси-сервера;

5) выполнена поставка и аттестация АРМ «Работа с информацией ДСП» в общем отделе.

 2.2. По подпрограмме 2 «Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления»:

- обеспечен выпуск периодического печатного средства массовой информации города Югорска газеты «Югорский вестник» в объёме 1464 печатных полос;

- оплачены услуги по созданию и размещению информации о деятельности органов местного самоуправления, социально-экономическом и культурном развитии города Югорска в эфире телевизионного канала с зоной вещания в муниципальном образовании город Югорск в объёме 1309 минут эфирного времени;

- проведено 42 интервью с представителями органов и структурных подразделений администрации города Югорска, 13 «прямых эфиров» с участием представителей органов местного самоуправления города Югорска;

- в региональных СМИ размещено 28 печатных и видеоматериалов о деятельности органов местного самоуправления города Югорска;

- подготовлено и размещено 482 пресс-релиза, проведены 50 специальных информационных мероприятий и публичных выступлений.

 2.3. По подпрограмме 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»:

- представлено 3 социально значимых проекта в области социальной поддержки и защиты пожилых граждан, военно-патриотического воспитания молодёжи, профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта. В связи с тем, что НКО испытывают трудности с финансированием, конкурс остается востребованным. Проекты «Праздник Сабантуй» (ТБОО «Булгар» города Югорска) и «Развитие казачьего общества «Станица Югорская» в муниципальном образовании город Югорск на 2014 - 2015 годы» (Казачье общество «Станица Югорская») получили субсидию в размере 100,0 тысяч рублей. В результате за счёт финансовой поддержки удалось укрепить материально-техническую базу НКО (приобретена казачья амуниция и костюм для проведения национальных праздников татар и башкир.

В целях активизации социально ориентированной деятельности НКО по привлечению финансовых средств для осуществления своей уставной деятельности, а также популяризации деятельности НКО города Югорска проведены 2 мероприятия:

1. Рабочая встреча с руководителями НКО (протокол от 22.04.2015).

2. Собрание руководителей и членов общественных объединений города Югорска по формированию делегации для участия в 5 Форуме НКО ХМАО-Югры.

Социально ориентированные некоммерческие организации приняли участие в 6 общегородских мероприятиях: 1) Мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 2) Вороний день; 3) Сабантуй; 4) Всемирный день коренных народов мира; 5) День города Югорска; 6) День народного единства.

3. Фактические показатели реализации муниципальной программы соответствуют запланированным значениям, отдельные непосредственные показатели превышают запланированные значения по следующим причинам:

3.1. По подпрограмме 1 «Электронный муниципалитет»:

Исполнение показателя 1.1.1 «Среднее количество посетителей официального сайта в день» составило 134,0% в связи с выполнением работ по модернизации официального сайта, созданию версии для слабовидящих, улучшения доступности информации.

Исполнение показателя 1.1.3 «Количество оснащённых рабочих мест исполнителей государственных и муниципальных услуг» составило 121,4% по причине оснащения дополнительных 4 рабочих мест в управлении жилищной политики программно-аппаратным обеспечением, предоставленным Департаментом строительства Югры, дополнительного 1 места – приобретено Управлением образования.

Исполнение показателя 1.2.1 «Количество оборудованных рабочих мест для регистрации документов» составило 114,3% в связи с оборудованием дополнительного рабочего места для регистрации документов по заявке департамента финансов.

3.2. По подпрограмме 2 «Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления»:

Исполнение показателя 2.1.1 «Выпуск периодического печатного средства массовой информации города Югорска газеты «Югорский вестник» составило 127,1% по причине увеличения количества регистровых муниципальных правовых актов, подлежащих опубликованию (2013 г – 358 шт, 2014 г. – 424 шт, 2015 г. – 440 шт).

Исполнение показателя 2.1.3 «Объем эфирного времени с информацией о деятельности органов местного самоуправления города Югорска, социально-экономическом и культурном развитии города Югорска» составило 159,6% в связи с необходимостью предоставления дополнительного эфирного времени для освещения деятельности органов местного самоуправления города Югорска (антикоррупционные и антитеррористические мероприятия, освещение культурного и социально-экономического развития города).

Исполнение показателя 2.2.3 «Количество проведённых социологических исследований» составило 400,0% в связи с исключением из полномочий управления информационной политики проведения социологических исследований и проведением изучения общественного мнения с помощью интерактивных опросов на официальном сайте администрации города и портале органов местного самоуправления города Югорска.

3.3. По подпрограмме 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»:

Исполнение показателя 3.1.1 «Количество социально-значимых проектов некоммерческих организаций» составило 60 % в связи с уменьшением объема финансирования в 2015 году. Вместо запланированных 5 на конкурс представлено 3 социально значимых проекта (программ) в области укрепления национально-культурных традиций, патриотического воспитания и развития физической культуры и спорта.

4. Все мероприятия исполнены.

Исполняющий обязанности

начальника управления

информационной политики О.В.Дергилев