**Пояснительная записка**

к отчёту за 2018 год о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске на 2014-2020 годы»

1. В течение 2018 года мероприятия муниципальной программы города Югорска «Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске на 2014-2020 годы» исполнены на общую сумму 22 013,4 тыс. рублей. Всего по программе было предусмотрено 22 014,7 тыс. рублей, исполнение составило 99,9%. Объективно сложившаяся в результате проведённых торгов экономия составила 1,3 тыс. рублей. Финансирование мероприятий выполнялось в полном объёме из средств бюджета автономного округа (1 000 тыс. рублей) и средств местного бюджета (21 013,4 тыс. рублей).

2. В ходе исполнения мероприятий муниципальной программы достигнуты следующие итоги:

2.1. По подпрограмме 1 «Электронный муниципалитет»:

- проведены работы по внедрению программного обеспечения автоматизированной информационной системы документооборота и делопроизводства «ДЕЛО»;

- приобретены 2 сервера: сервер, выполняющий функции универсального интернет – шлюза, на аппаратной платформе UserGate UTM D; сервер приложений;

- для оснащения рабочих мест приобретены 8 единиц средств вычислительной техники, в том числе: 1 монитор, 1 ноутбук, 2 сканера документов, термотрансферный принтер, 3 коммутатора корпоративной сети;

- проведены работы по обновлению программного обеспечения официального сайта органов местного самоуправления города Югорска. Созданы: раздел личного кабинета пользователя, раздел «Унифицированная форма обращений граждан». Реконструирована система отображения баннеров, скорректированы страницы и разделы, где отображаются баннеры. Произведена реконструкция разделов: «Муниципальные услуги», «Муниципальные программы»;

- на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска проведено 20 интерактивных опросов населения;

- проведены работы по технической защите информации, в рамках которых выполнены следующие мероприятия:

1) установка и настройка программного обеспечения VipNet Клиент (подсеть № 5064) на 14 рабочих местах с целью обеспечения доступа уполномоченных лиц к закрытой части портала ССТУ.РФ для работы с обращениями граждан;

2) установка и настройка программного обеспечения VipNet Клиент (подсеть № 3901) на 2 рабочих местах сотрудников управления жилищной политики администрации города Югорска;

3) техническая поддержка имеющегося программного обеспечения VipNet Client на рабочих местах, активация сервиса технической поддержки сети VipNet № 5064 администрации города Югорска;

4) в рамках продления лицензии антивирусного программного обеспечения на 200 рабочих мест выполнен переход на Расширенную лицензию;

5) установка и запуск в работу программно-аппаратного комплекса - сервера, выполняющего функции универсального интернет – шлюза, на аппаратной платформе UserGate UTM D на 200 подключений (сертифицирован ФСТЭК);

6) приобретены неисключительные права на использование системы автоматизации организационно-распорядительной документации «Альфадок».

 2.2. По подпрограмме 2 «Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления»:

- обеспечен выпуск официальных печатных изданий города Югорска - сборника «Муниципальные правовые акты города Югорска» (53 выпуска) и газеты «Югорский вестник» (51 выпуск);

- в течение 2018 года опубликовано муниципальных правовых актов в сборнике «Муниципальные правовые акты города Югорска» и газете «Югорский вестник» - 1860 газетных полос, информация о социально-экономическом и культурном развитии города – 520 газетных полос;

- оплачены услуги по созданию и размещению информации о деятельности органов местного самоуправления, социально-экономическом и культурном развитии города Югорска в эфире телевизионного канала с зоной вещания в муниципальном образовании город Югорск в объёме 1394 минут эфирного времени;

- в эфире телерадиокомпании ТВ «Югория», осуществляющей вещание на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, размещены информационные материалы о деятельности органов местного самоуправления города Югорска в объёме 4 минут эфирного времени;

- проведено 10 актуальных интервью и 7 специальных репортажей с представителями органов и структурных подразделений администрации города Югорска.

 2.3. По подпрограмме 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»:

В 2018 году на конкурс предоставлено 4 социально значимых проекта (программы) в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, физической культуры и спорта, а также духовного развития личности. По итогам публичной защиты проектов победителям признаны 2 СОНКО: автономная некоммерческая организация дополнительного образования и спорта «Спортивно – технический клуб АДРЕНАЛИН» (100,00 тыс. рублей) и некоммерческое партнёрство стрелковый клуб «Патриот» (100,00 тыс. рублей).

За счёт средств полученной субсидии приобретены АНО ДО «Адреналин» взрослый карт (1 шт.), НПСК «Патриот» рукоятки для лука (5 шт.), плечи для лука (5 шт.), краг (5 шт.), напальчники (5 шт.), плунжеры для классического лука (5 шт.), стабилизаторы для лука (5 шт.), подставки для лука (5 шт.), прицелы для лука (5 шт.), полочки для классического лука (5 шт.).

Дополнительно некоммерческим организациям оказана иная помощь:

- транспортные услуги для поездки руководителей и членов НКО на семинары и совещания (г. Ханты – Мансийск, региональный форум «Югра многонациональная», Третий Международный форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели», гражданский форум общественного согласия «Моя Югра» и др.);

- методическая: организовано обучение АНО «Открытый регион», приняло участие 6 представителей НКО;

- информационная: на сайте администрации города Югорска и портале органов местного самоуправления размещено 34 информационных материала; в городской газете «Югорский вестник» опубликовано 8 статей; в эфире телеканала «Югорск ТВ» 14 новостных сюжетов программы «Время новостей» посвящены вопросам деятельности негосударственных поставщиков услуг.

Для усиления информационной поддержки деятельности негосударственных (немуниципальных) поставщиков услуг, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предпринимателей с IV квартала 2018 года информационные материалы размещаются в группах социальных сетей, администрируемых специалистами управления внутренней политики и общественных связей. За данные период размещено 7 тематических постов.

Положительным моментом в общественной жизни города является создание новых общественных объединений: в 2018 году получила государственную регистрацию автономная некоммерческая организация «Военно–патриотический клуб «Варяг». Организация создана для предоставления услуг в сфере военно–патриотического воспитания, образования, культурного и спортивного развития населения.

3. Фактические показатели реализации муниципальной программы соответствуют запланированным значениям, отдельные непосредственные показатели превышают запланированные значения по следующим причинам:

3.1. По подпрограмме 1 «Электронный муниципалитет»:

Исполнение показателя 1 «Среднее количество посетителей официального сайта в день» составило 138,2% в связи с выполнением работ по изменению структуры официального сайта, улучшением доступности информации, разработкой и внедрением новых элементов дизайна.

Исполнение показателя 2 «Количество интерактивных опросов на веб-ресурсах администрации города» составило 333,3% в связи с проведением дополнительных опросов населения по актуальным вопросам местного самоуправления.

Исполнение показателя 3 «Количество рабочих мест системы электронного документооборота» составило 115,8% в связи с внедрением системы электронного документооборота "ДЕЛО", установкой дополнительных рабочих мест.

Исполнение показателя 4 «Доля рабочих мест с установленным отечественным и свободно распространяемым программным обеспечением» составило 200,0% в связи с активизацией работ в данном направлении в соответствии с указаниями органов государственной власти автономного округа.

Исполнение показателя 6 «Количество рабочих мест с установленным программным обеспечением VipNet Client и подключённых к защищённой сети администрации города Югорска» составило 126,0% в связи с необходимостью оснащения рабочих мест исполнителей государственных и муниципальных услуг средствами защиты информации для обеспечения шифрования передаваемой по каналам связи конфиденциальной информации и сетевой безопасности, на что были направлены дополнительные средства, изысканные из суммы экономии по другим мероприятиям в результате проведённых конкурсных закупок.

3.2. По подпрограмме 2 «Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления»:

Исполнение показателя 7 «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Югорска на телевизионном канале «Югорск-ТВ» составило 170,0% в связи с выделением дополнительных средств на освещение деятельности органов местного самоуправления города Югорска.

4. Все мероприятия муниципальной программы исполнены.

Начальник отдела

информационных технологий П.Н. Ефремов