## Муниципальное образование - городской округ город Югорск

## Администрация города Югорска

## Департамент жилищно-коммунального

## и строительного комплекса

ИНН 8622012310, КПП 862201001

ул. Механизаторов, д. 22, г. Югорск, 628260

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,

Тюменская обл.,

Тел. 7-17-42, тел./ факс (34675) 7-30-81

E-mail: komityugorsk@rambler.ru

____________________________  №________________

на № ______________ от _________________________

Извещение

о внесении изменений в извещение о проведении  открытого аукциона в электронной форме № 0187300005811000513  и документацию об открытом аукционе в электронной форме № 0187300005811000513 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ  по строительству объекта: «Многоэтажная застройка 5а микрорайона (инженерные сети, 2 этап, 2 очередь)» в городе Югорске.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска  вносит изменения в извещение о проведении  открытого аукциона в электронной форме № 0187300005811000513 и документацию об открытом аукционе в электронной форме № 0187300005811000513 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ  по строительству объекта: «Многоэтажная застройка 5а микрорайона (инженерные сети, 2 этап, 2 очередь)» в городе Югорске.

1. Изменения в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме:

1.1.Пункт 7. слова: «не позднее 10 часов 00 минут «25» ноября 2011 года (время местное)» заменить словами «не позднее 10 часов 00 минут «02» декабря  2011 года (время местное)».

1.2. Пункт 8. слова: «29» ноября 2011 года» заменить словами «06» декабря 2011 года».

1.3. Пункт 9. слова: «02» декабря  2011 года» заменить словами  «09» декабря  2011 года».

2. Изменения в часть I «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»  документации об открытом аукционе в электронной форме:

2.1. Пункт 11. «Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг» читать в новой редакции «Оплата производится поэтапно:

1 этап: аванс в размере  2 196 000 рублей, но не более 30% от цены контракта. Авансовый платеж производится в течение 90 календарных дней со дня предоставления муниципальному заказчику банковской гарантии на возврат авансового платежа в размере не менее суммы авансового платежа. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным в разделе 11 контракта.

2 этап: предварительная оплата работ производится в размере стоимости поставленных на объект материалов и оборудования в соответствии с расценками, указанными в сметной документации, но не более 30% цены контракта с учетом ранее произведенных платежей и соответствующих   лимитов бюджетных обязательств, в течение 90 календарных дней на основании акта  фактической поставки материалов.

3 этап:  оплата за фактически выполненные работы на основании акта о приемке  выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в размере 60% от предъявленной стоимости выполненных работ в течение 90 календарных дней с даты подписания Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат, но не более объема соответствующих   лимитов бюджетных обязательств.

4 этап: окончательный расчет по контракту с учетом всех ранее произведенных платежей   в течение 90 календарных дней с момента ввода объекта в эксплуатацию».

2.2. Пункт «Дополнительные требования к участникам размещения заказа» слова ««Представление участником сведений о работе  на объектах, где он вступал в качестве субподрядчика, не допускается» исключить.

2.3. Пункт 15. слова: «не позднее 10 часов 00 минут «28» ноября  2011 года (время местное)» заменить словами «не позднее 10 часов 00 минут «02» декабря   2011 года (время местное)».

2.4.  Пункт 16. слова: «29» ноября  2011 года» заменить словами «06» декабря  2011 года».

2.5.  Пункт 17. слова: «02» декабря  2011 года» заменить словами  «09» декабря   2011 года».

Пункт 18. «Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа» подпункт 4) слова «Представление участником сведений о работе  на объектах, где он вступал в качестве субподрядчика, не допускается» исключить.

3. Изменения в часть III. «Проект муниципального контракта» документации об открытом аукционе в электронной форме:

3.1. Пункт 2.3. «Оплата Муниципальным заказчиком производится поэтапно» читать в новой редакции ««Оплата производится поэтапно:

1 этап: аванс в размере  2 196 000 рублей, но не более 30% от цены контракта. Авансовый платеж производится в течение 90 календарных дней со дня предоставления муниципальному заказчику банковской гарантии на возврат авансового платежа в размере не менее суммы авансового платежа. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным в разделе 11 контракта.

2 этап: предварительная оплата работ производится в размере стоимости поставленных на объект материалов и оборудования в соответствии с расценками, указанными в сметной документации, но не более 30% цены контракта с учетом ранее произведенных платежей и соответствующих   лимитов бюджетных обязательств, в течение 90 календарных дней на основании акта  фактической поставки материалов.

3 этап:  оплата за фактически выполненные работы на основании акта о приемке  выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в размере 60% от предъявленной стоимости выполненных работ в течение 90 календарных дней с даты подписания Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат, но не более объема соответствующих   лимитов бюджетных обязательств.

4 этап: окончательный расчет по контракту с учетом всех ранее произведенных платежей   в течение 90 календарных дней с момента ввода объекта в эксплуатацию».

Заместитель директора  ДЖКиСК                                                                             Г.А. Ярков