## ЛСР по форме №4 с материалами
Приложение
к техническому заданию
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ГОРОДСКОГО ФОНТАНА В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ
Основание: Дефектный акт
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________29,972 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________3025,35 |  | чел.час
Составлен(а) в ценах 2001 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕРр63-7-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Применительно | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (стекломозайка) (100 м2) НР (257,83 руб.): 81% от ФОТ (318,31 руб.) СП (159,16 руб.): 50% от ФОТ (318,31 руб.) | 0,54 54 / 100 | 680,75 584,74 | 96,01 4,73 |  | 367.61 | 315.76 | 51,85 2,55 |  | 74.3 | 40.12
2 | ФЕРр57-2-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Применительно | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (стекломозайка) (100 м2) НР (1499,19 руб.): 84% от ФОТ (1784,75 руб.) СП (1213,63 руб.): 68% от ФОТ (1784,75 руб.) | 2,9 290 / 100 | 641 595,99 | 45,01 19,44 |  | 1858.9 | 1728.37 | 130,53 56,38 |  | 69.87 | 202.62
3 | ФЕРр69-19-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Применительно | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 (м3) НР (1773,87 руб.): 82% от ФОТ (2163,26 руб.) СП (1081,63 руб.): 50% от ФОТ (2163,26 руб.) | 14,5 290*0,05 | 439,01 149,19 | 289.82 |  | 6365.65 | 2163.26 | 4202.39 |  | 17.49 | 253.61
4 | ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных (100 м2) НР (111,5 руб.): 116% от ФОТ (96,12 руб.) СП (57,19 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (96,12 руб.) | 0,54 54 / 100 | 178 178 |  |  | 96.12 | 96.12 |  |  | 22.82 | 12.32
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 8688.28 | 4303.51 | 4384,77 58,93 |  |  | 508.67
Накладные расходы | [6 empty] | 3642.39
Сметная прибыль | [6 empty] | 2511.61
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [6 empty] | 14842.28 |  |  |  |  | 508.67
Раздел 2. Монтажные работы
Пол фонтана
5 | ФЕР11-01-006-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Применительно | Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм: на латексе СКС-65-ГП // Устройство гидроизоляции полимерным составом под бетонную стяжку толщиной слоя 30 мм (100 м2) 1 997,37 = 4 685,51 - 0,1 x 12 486,00 - 1,67 x 600,00 - 0,032 x 13 673,00 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3650,65 руб.): 129% от ФОТ (2829,96 руб.) СП (1804,1 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (2829,96 руб.) | 2,9 290 / 100 | 2394,7 767,77 | 1485,95 208,08 | 140.98 | 6944.63 | 2226.53 | 4309,26 603,43 | 408.84 | 79.81 | 231.45
6 | ФССЦ-04.3.02.09-0814 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смесь сухая гидроизоляционная проникающая: (кг) | 261 0,9*290 | 97.43 |  | 97.43 | 25429.23 |  |  | 25429.23
7 | ФЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1066,79 руб.): 129% от ФОТ (826,97 руб.) СП (527,19 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (826,97 руб.) | 2,9 290 / 100 | 324,42 263,72 | 52,16 21,44 | 8.54 | 940.82 | 764.79 | 151,26 62,18 | 24.77 | 33.81 | 98.05
8 | ФЕР11-01-011-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (100 м2) (толщиной до 70 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (280,39 руб.): 129% от ФОТ (217,36 руб.) СП (138,57 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (217,36 руб.) | 2,9 290 / 100 | 133,95 39,45 | 94,5 35,5 |  | 388.46 | 114.41 | 274,05 102,95 |  | 5.06 | 14.67
9 | ФССЦ-04.1.02.02-0028 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В22,5 (М300) (м3) | 20,706 5,916+14,79 | 754.86 |  | 754.86 | 15630.13 |  |  | 15630.13
10 | ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Армирование подстилающих слоев и набетонок (т) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (337,69 руб.): 110% от ФОТ (306,99 руб.) СП (169,61 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (306,99 руб.) | 2.2794 | 454,86 128,79 | 40,48 5,89 | 285.59 | 1036.81 | 293.56 | 92,27 13,43 | 650.98 | 14.536 | 33.13
11 | ФССЦ-08.4.02.01-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сетка арматурная сварная (размер ячейки 50х50 мм, толщиной 6 мм) (т) | 2.2794 | 7200 |  | 7200 | 16411.68 |  |  | 16411.68
12 | ФЕР11-01-004-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Применительно | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой (100 м2) 813,94 = 1 337,20 - 0,023 x 1 412,50 - 0,246 x 1 995,00 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (31,05 руб.): 129% от ФОТ (24,07 руб.) СП (15,34 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (24,07 руб.) | 0,07236 (0,12*60,3) / 100 | 868,13 323,93 | 59,71 8,68 | 484.49 | 62.82 | 23.44 | 4,32 0,63 | 35.06 | 32.2 | 2.33
13 | прайс-лист | Лента для гидроизоляции прорезиненная "Mapeband", MAPEI - 120 мм или эквивалент (м) | 60.3 | 18,97 |  | 18,97 | 1143.89 |  |  | 1143.89
14 | ФЕР11-01-011-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (964,13 руб.): 129% от ФОТ (747,39 руб.) СП (476,46 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (747,39 руб.) | 2,9 290 / 100 | 291,78 256,42 | 15,58 1,3 | 19.78 | 846.16 | 743.62 | 45,18 3,77 | 57.36 | 30.061 | 87.18
15 | прайс-лист | Ровнитель пола MONOFINISH или экивалент (кг) | 1218 | 7,89 |  | 7,89 | 9610.02 |  |  | 9610.02
16 | ФЕР11-01-004-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм // Устройство гидроизоляции полимерцементной массой Ceresit CR 166 или эквивалент толщиной 2 мм (100 м2) 676,76 = 1 058,04 - 4,37 x 30,00 - 1,5 x 2,70 - 0,019 x 1 525,50 - 0,157 x 1 383,10 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (919,16 руб.): 129% от ФОТ (712,53 руб.) СП (454,24 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (712,53 руб.) | 2,9 290 / 100 | 713,45 239,04 | 27,58 6,66 | 446.83 | 2069.01 | 693.22 | 79,98 19,31 | 1295.81 | 21.85 | 63.37
17 | ФЕР11-01-004-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05 // Устройство гидроизоляции полимерцементной массой Ceresit CR 166 или эквивалент толщиной 1 мм (дополнительно) (100 м2) 126,00 = 302,55 - 2,19 x 30,00 - 1,1 x 2,70 - 0,078 x 1 383,10 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (296,29 руб.): 129% от ФОТ (229,68 руб.) СП (146,42 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (229,68 руб.) | 2,9 290 / 100 | 138,93 75,49 | 15,41 3,71 | 48.03 | 402.9 | 218.92 | 44,69 10,76 | 139.29 | 6.9 | 20.01
18 | прайс-лист | Ceresit CR 166 компонент А (сухая смесь) (кг) или эквивалент | 1032 | 6,11 |  | 6,11 | 6305.52 |  |  | 6305.52
19 | прайс-лист | Ceresit CR 166 компонент Б (эластификатор) или экивалент (кг) | 430 | 25,38 |  | 25,38 | 10913.4 |  |  | 10913.4
20 | ФЕР11-01-027-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Применительно | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных (100 м2) 887,50 = 1 667,50 - 1,3 x 600,00 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2820,3 руб.): 129% от ФОТ (2186,28 руб.) СП (1393,75 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (2186,28 руб.) | 2,9 290 / 100 | 1019,98 693,81 | 209,93 60,08 | 116.24 | 2957.94 | 2012.05 | 608,8 174,23 | 337.09 | 83.49 | 242.12
21 | прайс-лист | КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ MAPEI ULTRALITE S2 или эквивалент (кг) | 725 2,5*290 | 16,51 |  | 16,51 | 11969.75 |  |  | 11969.75
22 | ФССЦ-01.8.01.05-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Плитки стеклянные облицовочные коврово-мозаичные и ковры из них других цветов (кроме молочного) (м2) | 295.8 | 56.03 |  | 56.03 | 16573.67 |  |  | 16573.67
Стены фонтана
23 | ФЕР11-01-006-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Применительно | Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм: на латексе СКС-65-ГП // Устройство гидроизоляции полимерным составом под бетонную стяжку толщиной слоя 30 мм (100 м2) 1 997,37 = 4 685,51 - 0,1 x 12 486,00 - 1,67 x 600,00 - 0,032 x 13 673,00 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (679,78 руб.): 129% от ФОТ (526,96 руб.) СП (335,94 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (526,96 руб.) | 0,54 54 / 100 | 2394,7 767,77 | 1485,95 208,08 | 140.98 | 1293.14 | 414.6 | 802,41 112,36 | 76.13 | 79.81 | 43.1
24 | ФССЦ-04.3.02.09-0814 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смесь сухая гидроизоляционная проникающая (кг) | 48,6 0,9*54 | 97.43 |  | 97.43 | 4735.1 |  |  | 4735.1
25 | ФЕР15-02-020-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Штукатурка цементно-церезитовым раствором по камню и бетону (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (496,68 руб.): 110% от ФОТ (451,53 руб.) СП (211,09 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (451,53 руб.) | 0,54 54 / 100 | 2914,29 779,9 | 98,69 56,26 | 2035.7 | 1573.72 | 421.15 | 53,29 30,38 | 1099.28 | 83.95 | 45.33
26 | ФЕР11-01-004-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм // Устройство гидроизоляции полимерцементной массой Ceresit CR 166 толщиной 2 мм (100 м2) 676,76 = 1 058,04 - 4,37 x 30,00 - 1,5 x 2,70 - 0,019 x 1 525,50 - 0,157 x 1 383,10 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (171,16 руб.): 129% от ФОТ (132,68 руб.) СП (84,58 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (132,68 руб.) | 0,54 54 / 100 | 713,45 239,04 | 27,58 6,66 | 446.83 | 385.26 | 129.08 | 14,89 3,60 | 241.29 | 21.85 | 11.8
27 | ФЕР11-01-004-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05 // Устройство гидроизоляции полимерцементной массой Ceresit CR 166 толщиной 1 мм (дополнительно) (100 м2) 126,00 = 302,55 - 2,19 x 30,00 - 1,1 x 2,70 - 0,078 x 1 383,10 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (55,16 руб.): 129% от ФОТ (42,76 руб.) СП (27,26 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (42,76 руб.) | 0,54 54 / 100 | 138,93 75,49 | 15,41 3,71 | 48.03 | 75.02 | 40.76 | 8,32 2,00 | 25.94 | 6.9 | 3.73
28 | прайс-лист | Ceresit CR 166 компонент А (сухая смесь) или экивалент (кг) | 192 | 6,11 |  | 6,11 | 1173.12 |  |  | 1173.12
29 | прайс-лист | Ceresit CR 166 компонент Б (эластификатор) или экивалент (кг) | 80 | 25,38 |  | 25,38 | 2030.4 |  |  | 2030.4
30 | ФЕР15-01-018-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Применительно | Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике: стен (100 м2) 2 007,60 = 2 454,90 - 0,9 x 497,00 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1022,01 руб.): 110% от ФОТ (929,1 руб.) СП (434,35 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (929,1 руб.) | 0,54 54 / 100 | 2237,87 1707,98 | 37,43 12,58 | 492.46 | 1208.45 | 922.31 | 20,21 6,79 | 265.93 | 181.7 | 98.12
31 | прайс-лист | КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ MAPEI ULTRALITE S2 или эквивалент (кг) | 135 2,5*54 | 16,51 |  | 16,51 | 2228.85 |  |  | 2228.85
32 | ФССЦ-01.8.01.05-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Плитки стеклянные облицовочные коврово-мозаичные и ковры из них других цветов (кроме молочного) (м2) | 54.54 | 56.03 |  | 56.03 | 3055.88 |  |  | 3055.88
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 147395.78 | 9018.44 | 6508,93 1145,82 | 131868.41 |  | 994.39
Накладные расходы | [6 empty] | 12791.25
Сметная прибыль | [6 empty] | 6218.91
Итого по разделу 2 Монтажные работы | [6 empty] | 166405.94 |  |  |  |  | 994.39
Раздел 3. Ремонт облицовки городского фонтана
Демонтажные работы
33 | ФЕРр68-12-18 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм (100 м2) НР (882,78 руб.): 109% от ФОТ (809,89 руб.) СП (485,93 руб.): 60% от ФОТ (809,89 руб.) | 0,315 31,5 / 100 | 5093,83 2309,05 | 2390,83 262,03 | 393.95 | 1604.56 | 727.35 | 753,11 82,54 | 124.1 | 285.42 | 89.91
34 | ФЕРр63-7-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка облицовки стен: из гранитных плит (с сохранением материала) (100 м2) НР (1074,15 руб.): 81% от ФОТ (1326,11 руб.) СП (663,06 руб.): 50% от ФОТ (1326,11 руб.) | 0,315 31,5 / 100 | 4607,38 4189,2 | 418,18 20,66 |  | 1451.32 | 1319.6 | 131,72 6,51 |  | 532.3 | 167.67
35 | ФЕР11-01-031-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж. Устройство покрытий: из гранитных плит при количестве плит на 1 м2 до 4 шт. (с сохранением материала) (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (867,16 руб.): 129% от ФОТ (672,22 руб.) СП (428,54 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (672,22 руб.) | 0,347 34,7 / 100 | 2053,69 1910,72 | 142,97 26,5 |  | 712.63 | 663.02 | 49,61 9,20 |  | 224 | 77.73
Монтажные работы
36 | ФЕР15-01-001-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: более 6 (100 м2) 25 107,56 = 26 847,06 - 3,5 x 497,00 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (9405,52 руб.): 110% от ФОТ (8550,47 руб.) СП (3997,34 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (8550,47 руб.) | 0,315 31,5 / 100 | 28681,07 27075,35 | 209,73 68,98 | 1395.99 | 9034.54 | 8528.74 | 66,07 21,73 | 439.73 | 2509.3 | 790.43
37 | ФЕР15-01-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн: гранитом полированным (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; толщиной до 20 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-221,77 руб.): 110% от ФОТ (-201,61 руб.) СП (-94,25 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (-201,61 руб.) | -0,315 -31,5 / 100 | 694,41 617,69 | 76,72 22,35 |  | -218.74 | -194.57 | -24,17 -7,04 |  | 57.247 | -18.03
38 | ФССЦ-13.2.01.01-0272 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Применительно | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 4, полированные, толщина 20 мм // Гранит "Дымовский" полированный размером 0,3х0,5 м (м2) | 18,9 0,3*0,5*120*1,05 | 367.39 |  | 367.39 | 6943.67 |  |  | 6943.67
39 | ФССЦ-14.1.06.04-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Применительно | Клей плиточный «Боларс Гранит» // Клей Knauf Флекс (расход 3,7 кг/м2) или эквивалент (кг) | 116,55 3,7*31,5 | 3.76 |  | 3.76 | 438.23 |  |  | 438.23
40 | ФЕР15-01-040-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Применительно | Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м2: до 4 (100 м2) 9 926,12 = 17 701,22 - 192 x 30,40 - 3,9 x 497,00 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4257,25 руб.): 110% от ФОТ (3870,23 руб.) СП (1809,33 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (3870,23 руб.) | 0,347 34,7 / 100 | 11409,55 11069,33 | 198,04 84,05 | 142.18 | 3959.11 | 3841.06 | 68,72 29,17 | 49.33 | 1069.5 | 371.12
41 | ФССЦ-14.1.06.04-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Применительно | Клей плиточный «Боларс Гранит» // Клей Knauf Флекс (расход 3,7 кг/м2) или эквивалент (кг) | 128,39 3,7*34,7 | 3.76 |  | 3.76 | 482.75 |  |  | 482.75
42 | ФЕР11-01-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Применительно | Устройство подстилающих слоев: песчаных // Устройство подстилающего слоя из пескоцементной смеси (м3) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (67,98 руб.): 129% от ФОТ (52,7 руб.) СП (33,6 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (52,7 руб.) | 1,575 31,5*0,05 | 64,12 29,7 | 34,05 3,76 | 0.37 | 100.99 | 46.78 | 53,63 5,92 | 0.58 | 3.4385 | 5.42
43 | ФССЦ-04.3.02.13-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 % (м3) | 1.764 | 295.8 |  | 295.8 | 521.79 |  |  | 521.79
44 | ФЕР27-07-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (10 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (544,88 руб.): 149% от ФОТ (365,69 руб.) СП (295,29 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (365,69 руб.) | 3,15 31,5 / 10 | 134,82 114,84 | 16,49 1,25 | 3.49 | 424.68 | 361.75 | 51,94 3,94 | 10.99 | 12.075 | 38.04
45 | ФССЦ-05.2.02.22-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Плитка фигурная тротуарная красная, толщина 80 мм // Плитка тротуарная "Катушка" (м2) | 9.64 | 109.79 |  | 109.79 | 1058.38 |  |  | 1058.38
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 26513.91 | 15293.73 | 1150,63 151,97 | 10069.55 |  | 1522.29
Накладные расходы | [6 empty] | 16877.96
Сметная прибыль | [6 empty] | 7618.84
Итого по разделу 3 Ремонт облицовки городского фонтана | [6 empty] | 51010.71 |  |  |  |  | 1522.29
Раздел 4. Вывоз мусора
46 | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 64,1 46,3+17,8 | 42.98 | 42.98 |  | 2755.02 |  | 2755.02
47 | ФССЦпг-03-21-01-009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 9 км (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 64,1 46,3+17,8 | 10.47 | 10.47 |  | 671.13 |  | 671.13
48 | Калькуляция | Утилизация мусора (м3) | 25,62 18,5+7,12 | 38,03 |  | 38,03 | 974.33 |  |  | 974.33
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 4400.48 |  | 3426.15 | 974.33
Итого по разделу 4 Вывоз мусора | [6 empty] | 4400.48
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [6 empty] | 186998.45 | 28615.68 | 15470,48 1356,72 | 142912.29 |  | 3025.35
Накладные расходы | [6 empty] | 33311.59
Сметная прибыль | [6 empty] | 16349.35
Итоги по смете:
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 3973.12 |  |  |  |  | 207.79
Полы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 4571.72 |  |  |  |  | 202.62
Прочие ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 9221.15 |  |  |  |  | 253.61
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [6 empty] | 264.81 |  |  |  |  | 12.32
Полы | [6 empty] | 34915.78 |  |  |  |  | 900.96
Материалы | [6 empty] | 137629.79
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 1544.11 |  |  |  |  | 33.13
Отделочные работы | [6 empty] | 36874.64 |  |  |  |  | 1286.97
Благоустройство (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 2973.27 |  |  |  |  | 89.91
Автомобильные дороги | [6 empty] | 1264.85 |  |  |  |  | 38.04
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [6 empty] | 2755.02
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 671.13
Итого в ценах 2001 г.
В том числе:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
Индекс перевода в текущие цены
НДС 20%
ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 20%