## дороги
Приложение к решению Думы города Югорска
от ____________2010 №_________
МЕРОПРИЯТИЯ
по реализации Программы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в городе Югорске на 2008-2011 годы"
№ п/п | Наименование, адрес | Всего по программе |  | В том числе по годам | [15 empty] | Примечание
|  | км | тыс. руб. | 2008 |  |  | 2009 |  | 2010 |  |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014
|  |  |  | км | План, тыс.руб. | Недостаток финансирования, тыс.руб. | км | План, тыс.руб. | км | Финансирование за счет средств бюджета города, тыс.руб. | Потребность финансирования, тыс.руб. | км | Потребность финансирования, тыс.руб. | км | Тыс. руб. | км | Тыс. руб. | км | Тыс. руб.
1.Строительство и реконструкция дорог
1.1. | ул. Менделеева | 0.97 | 129332 | 0 | 8070 |  | 0 | 21999 | 0.52 | 28263 | 31000 | 0.45 | 40000
1.1.1. | ул. Менделеева (от ул. Вавилова до ул. Магистральная) | 0.52 | 57478 |  | 7678 |  |  | 21999 | 0.52 | 26801 | 1000
1.1.2. | ул. Менделеева (от ул. Магистральная до ул. Студенческая) | 0.45 | 71854 |  | 392 |  |  |  |  | 1462 | 30000 | 0.45 | 40000
1.2. | ул. Попова (от ул. Мира до транспортной развязки) | 1.42 | 13064 | 0 | 11564 |  | 0 |  | 1.42 |  | 1500
1.3. | ул.Магистральная | 2.306 | 70630 | 0 | 26274 |  | 0 | 1184 | 0.94 | 2172 | 21000 | 0.33 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | ул.Магистральная (от ул. Садовая до Сибирского бульвара) | 0.936 | 28366 |  | 25396 |  |  | 1184 | 0.94 | 786 | 1000
1.3.2. | Ул.. Магистральная - Киевская до путепровода | 0.7 | 1017 |  | 385 |  |  |  |  | 632
1.3.3. | Ул. Магистральная (от Садовая до Киевской) | 0.34 | 873 |  | 493 |  |  |  |  | 380
1.3.4. | Ул. Магистральная (от ул. Сибирский бульвар до ул. Южная) | 0.33 | 40374 | [6 empty] | 374 | 20000 | 0.33 | 20000
1.4. | ул. Никольская | 0.506 | 43404 | 0 | 10404 |  | 0 | 0 | 0.506 | 10000 | 23000 | 0 | 0
1.4.1. | ул. Никольская (от ул. Студенческая до ул. Газовиков) | 0.506 | 43404 |  | 10404 |  |  |  | 0.506 | 10000 | 23000
1.5. | ул. Механизаторов (от Ленина до Калинина) | 0.57 | 20421 | [6 empty] | 1421 | 6000 | 0.57 | 13000
1.6. | ул. Калинина (от Механизаторов до Славянской) | 0.75 | 21099 | [6 empty] | 1099 | 7000 | 0.75 | 13000
| ИТОГО: | 6.522 | 297950 | 0 | 56312 | 0 | 0 | 23183 | 3.386 | 42955 | 89500 | 2.1 | 86000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.Капитальный ремонт автомобильных дорог
2.1. | Ул. Ленина | 0.665 | 144632 | 0 | 27600 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 16632 | 42000 | 0.593 | 58400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Ул. Ленина (от 40 лет Победы до Мира) | 0.593 | 141000 |  | 27600 |  |  |  |  | 15000 | 40000 | 0.593 | 58400
2.1.2. | ул. Ленина (от 40 лет Победы до школы №1) | 0.072 | 3632 | [5 empty] | 0.072 | 1632 | 2000
2.2. | ул. Попова | 1.876 | 27228 | 0.26 | 6680 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 48 | 5000 | 1.1 | 15500
2.2.1. | ул. Попова (от ул. Лесозаготовителей до ул. Гастелло) | 0.26 | 6680 | 0.26 | 6680
2.2.2. | Ул. Попова (от ул. Гастелло до объездной на Юг.-2) | 1.1 | 15500 | [8 empty] | 1.1 | 15500
2.2.3. | ул. Попова (от ж/д переезда до 16 мкр) | 0.516 | 5048 | [5 empty] | 0.516 | 48 | 5000
2.3. | Ул. Мира | 0.562 | 17526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 826 | 5000 | 0.47 | 11700
2.3.1. | Ул. Мира (от Энтузиастов до школы №2) | 0.092 | 5826 | [5 empty] | 0.092 | 826 | 5000
2.3.2. | ул. Мира (от Таежной до Попова) | 0.47 | 11700 | [8 empty] | 0.47 | 11700
2.4. | Ул. Газовиков (от Свердлова до Никольской) | 0.672 | 13170 | [5 empty] | 0.672 | 170 | 7000 |  | 6000
2.5. | Ул. Толстого (от ГИБДД до светофора по Свердлова) | 0.46 | 11300 | [8 empty] | 0.46 | 11300
2.6. | ул. Спортивная (от ул. Попова до ул. Калинина) | 0.33 | 15022 |  | 45 |  |  | 755 |  | 3222 | 5000 | 0.33 | 6000
2.7. | Ул. Лесозаготовителей | 0.71 | 16832 | [6 empty] | 832 | 8000 | 0.71 | 8000
2.8. | ул. Калинина (от Спортивной до Гастелло) | 0.775 | 10066 | [5 empty] | 0.775 | 66 | 10000
2.9. | Ул. Шаумяна | 0.99 | 25600 | [8 empty] | 0.99 | 25600
2.10. | Ул. Южная | 1.8 | 14610 |  | 420 |  |  | 1770 | 0.4 | 2420 | 5000 |  | 5000
2.11. | Ул. Таежная (от Мира до Спортивной) | 0.27 | 8757 |  | 75 |  |  | 480 | 0.27 | 2202 | 6000
2.12. | ул. Свердлова (от детского сада Брусничка до жилого дома Толстого12) | 0.07 | 3600 | [8 empty] | 0.07 | 3600
2.13. | Ул. Студенческая (от кольца до Садовой) | 0.55 | 20971 |  | 150 |  |  | 610 |  | 5211 | 5000 | 0.55 | 10000
2.14. | ул. Железнодорожная (от вещевого рынка до 16 мкр) | 0 | 10044 | [6 empty] | 44 | 10000
2.15. | ул. Вавилова (от ул. Кондинской до ул. Ермака) | 0.802 | 10372 | [5 empty] | 0.802 | 372 | 10000
2.16. | Ул. Гоголя | 0.7 | 10500 | [8 empty] | 0.7 | 10500
2.17. | Ул. Пихтовая | 0.48 | 6000 | [8 empty] | 0.48 | 6000
2.18. | ул. 40 лет Победы (от площади до ул. Попова) | 0.28 | 10000 | [8 empty] | 0.28 | 10000
| ИТОГО: | 11.992 | 376230 | 0.26 | 34970 | 0 | 0 | 3615 | 3.599 | 32045 | 118000 | 6.733 | 187600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО | 18.514 | 674180 | 0.26 | 91282 | 0 | 0 | 26798 | 6.985 | 75000 | 207500 | 8.833 | 273600