**Отчет**

**об исполнении муниципальной программы**

 **по состоянию на 31 декабря 2014**

**муниципальная программа:**

*«Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014 – 2020 годы»*

**ответственный исполнитель:**

*Управление социальной политики администрации города Югорска (УСП)*

**соисполнители программы:**

*Управление образования администрации города Югорска (УО)*

*Управление культуры администрации города Югорска (УК)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Наименование мероприятия* | *Отв.* *исп-ль* | *Источники финансирования* | *Утверждено по программе на 2014* | *Утверждено в бюджете на 2014* | *Фактическое значение за отчетный период* | *Отклонение* | *Примечание* |
| *Абсолютное значение* *(гр.6-гр.7)* | *Относительное значение, % (гр.7/гр.6\*100,0%)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель:«Создание оптимальных условий, направленных на повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере оздоровления и отдыха детей города Югорска» |
| 1 | Задача 1«Обеспечение прав детей на безопасный отдых и оздоровление» |
| 1.1 | Организация деятельности по кадровому сопровождению отдыха и оздоровления детей | УСП | Местный бюджет | 1 122,3 | 1 122,3 | 1 122,3 | 0,0 | 100,0 | Организовано:- кадровое сопровождение организованных групп детей выехавших в ДОЛ, расположенных за пределами города в период каникулярного времени 2014;- кадровое сопровождение лагерей с дневным пребыванием на базе учреждений города.  |
| УО | Местный бюджет | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 100,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Организационно – правовая деятельность, направленная на организацию отдыха и оздоровления детей города Югорска  | УСП | Местный бюджет | 303,4 | 303,4 | 303,4 | 0,0 | 100,0 |
|  |
| 1.3 | Организация деятельности по обеспечению безопасных условий при организации отдыха и оздоровления детей  | УСП | Бюджет АО | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 0,0 | 100,0 | Жизнь и здоровье детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием и выезжающих за пределы города была застрахована в ГСК «Согаз» и ГСК «Югория».  |
| Местный бюджет | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 100,0 |
|  | Итого по задаче 1 | Бюджет АО | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 0,0 | 100,0 |  |
| Местный бюджет | 1 442,3 | 1 442,3 | 1 442,3 | 0,0 | 100,0 |  |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего: | 1 502,8 | 1 502,8 | 1 502,8 | 0,0 | 100,0 |  |
| Задача 2«Эффективное использование базы учреждений города Югорска для организации оздоровления и отдыха детей» |
| 2.1 | Организация оздоровления детей на базе санатория – профилактория общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» | УСП | Бюджет АО | 1 848,6 | 1 848,6 | 1 848,6 | 0,0 | 100,0 | Всего за отчетный период на базе санатория – профилактория оздоровилось 107 детей.  |
| Местный бюджет  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 0,0 | 100,0 |
| Иные источники | 388,0 | 388,0 | 388,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2.2 | Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений социальной сферы города Югорска | УО | Бюджет АО | 3 090,6 | 3 090,6 | 3 090,6 | 0,0 | 100,0 | Организованными формами отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей было охвачено 1 860 человек.  |
| Местный бюджет | 3 888,1 | 3 888,1 | 3 887,7 | 0,4 | 99,9 |
| Иные источники | 1 547,2 | 1 547,2 | 1 547,2 | 0,0 | 100,0 |
| УСП | Местный бюджет | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 0,0 | 100,0 |
| Иные источники | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 0,0 | 100,0 |
| УК | Местный бюджет | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 0,0 | 100,0 |
| Иные источники | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | Итого по задаче 2 | Бюджет АО | 4 939,2 | 4 939,2 | 4 939,2 | 0,0 | 100,0 |  |
| Местный бюджет | 4 008,1 | 4 008,1 | 4 007,7 | 0,4 | 99,9 |  |
| Иные источники | 2 244,2 | 2 244,2 | 2 244,2 | 0,0 | 100,0 |  |
| Всего:  | 11 191,5 | 11 191,5 | 11 191,1 | 0,4 | 99,9 |  |
| 3 | Задача 3«Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами» |
| 3.1 | Организация отдыха и оздоровления детей на базе детских оздоровительных лагерей за пределами города Югорска | УСП | Бюджет АО | 4 410,5 | 4 410,5 | 4 410,5 | 0,0 | 100,0 | Всего в 2014 году за пределами города Югорска отдохнул 281 ребенок.   |
| Местный бюджет | 369,6 | 369,6 | 369,6 | 0,0 | 100,0 |
| Иные источники | 3 965,7 | 3 965,7 | 3 965,7 | 0,0 | 100,0 |
|  | Итого по задаче 3 | Бюджет АО | 4 410,5 | 4 410,5 | 4 410,5 | 0,0 | 100,0 |
| Местный бюджет | 369,6 | 369,6 | 369,6 | 0,0 | 100,0 |
| Иные источники | 3 965,7 | 3 965,7 | 3 965,7 | 0,0 | 100,0 |
| Всего: | 8 745,8 | 8 745,8 | 8 745,8 | 0,0 | 100,0 |
|  | **ВСЕГО по муниципальной программе**  | Бюджет АО | 9 410,2 | 9 410,2 | 9 410,2 | 0,0 | 100,0 |  |
| Местный бюджет  | 5 820,0 | 5 820,0 | 5 819,6 | 0,4 | 99,9 |  |
| Иные источники | 6 209,9 | 6 209,9 | 6 209,9 | 0,0 | 100,0 |  |
| Всего: | 21 440,1 | 21 440,1 | 21 439,7 | 0,4 | 100,0 |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление социальной политики администрации города Югорска | Бюджет АО | 6 319,6 | 6 319,6 | 6 319,6 | 0,0 | 100,0 |  |
| Местный бюджет  | 1 848,3 | 1 848,3 | 1 848,3 | 0,0 | 100,0 |  |
| Иные источники | 4 504,7 | 4 504,7 | 4 504,7 | 0,0 | 100,0 |  |
| Итого:  | 12 672,6 | 12 672,6 | 12 672,6 | 0,0 | 100,0 |  |
|  | Управление образования администрации города Югорска | Бюджет АО | 3 090,6 | 3 090,6 | 3 090,6 | 0,0 | 100,0 |  |
| Местный бюджет | 3 904,1 | 3 904,1 | 3 903,7 | 0,4 | 99,9 |  |
| Иные источники | 1 547,2 | 1 547,2 | 1 547,2 | 0,0 | 100,0 |  |
| Итого: | 8 541,9 | 8 541,9 | 8 541,5 | 0,4 | 100,0 |  |
|  | Управление культуры администрации города Югорска | Местный бюджет | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 0,0 | 100,0 |  |
| Иные источники | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| Итого: | 225,6 | 225,6 | 225,6 | 0,0 | 100,0 |  |

**ОТЧЕТ**

**о достижении целевых показателей эффективности муниципальной программы за 2014 год**

**«Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014 – 2020 годы»**

*ответственный исполнитель:*

Управление социальной политики администрации города Югорска (УСП)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Отв. исп. / соисп. | Ед. измерения | Фактическое значение за АППГ (2013) | Отчетный период | Отклонение | Обоснование отклонения (если отклонение составляет < или > 5,0% от планового значения) |
| Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение (гр.6-гр.7) | Относительное значение, % (гр.7/гр.6\*100,0%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Показатели непосредственных результатов** |
| Задача 1 «Обеспечение прав детей на безопасный отдых и оздоровление» |
|  | Обеспечение квалифицированным персоналом групп детей, посещающих лагеря дневным пребыванием детей и выезжающих на отдых за пределы города Югорска  | УОУСП | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 |  |
|  | Отсутствие случаев травматизма и несчастных случаев при проведении оздоровительной кампании  | УСПУО | шт. | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  |
|  | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных организованными формами отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей (от планируемого) | УО | % | 90,0 | 90,0 | 100,0 | - 10,0 | 111,1 | Организованной формой отдыха были охвачены все желающие |
| Задача 2 «Эффективное использование базы учреждений города Югорска для организации оздоровления и отдыха детей» |
|  | Доля учреждений социальной сферы, на базе которых организуется отдых и оздоровление детей, соответствующих требованиям и нормативами СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» | УО УСП | %. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 |  |
|  | Количество детей охваченных организованными формами отдыха на базе учреждений социальной сферы города Югорска | УО | Чел. | 1 847 | 1 860 | 1 860 | 0,0 | 100,0 |  |
|  | Количество детей, оздоровленных на базе санатория – профилактория общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» | УСП | Чел. | 130 | 107 | 107 | 0,0 | 100,0 |  |
| Задача 3 «Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами» |
|  | Количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за пределами города Югорска | УСП | Чел. | 358 | 281 | 281 | 0 | 100,0 |  |
| **Показатели конечных результатов** |
| Цель «Создание оптимальных условий, направленных на повышение качества предоставления муниципальных услугв сфере оздоровления и отдыха детей города Югорска» |
|  | Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством и доступностью предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей города Югорска  |  | % | 93,0 | 93,5 | 100,0 | - 6,5 | 106,9 | Полное отсутствие жалоб и нареканий со стороны получателей услуги |
|  | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления от общей численности детей желающих оздоровиться (подавших заявления) |  | % | 93,0 | 94,0 | 100,0 | - 6,0 | 106,3 | Организованными формами были охвачены все желающие, соответствующие требованиям |

***Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время***

Организация отдыха и оздоровления детей города Югорска осуществляется в рамках муниципальной программы города Югорска *«Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014 – 2020 годы»*, разработанной с целью создания оптимальных условий, направленных на повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере оздоровления и отдыха детей города Югорска.

Развитие системы отдыха и оздоровления детей представляет собой одно из важных направлений государственной политики в социальной сфере. Это обусловлено необходимостью заботы государства и общества о социальной защите детства, создания условий для развития личности ребёнка и укрепления его здоровья. В городе Югорске сложилась стабильная система поддержки граждан, оздоровления, отдыха и занятости детей. Основным элементом данной системы является межведомственное взаимодействие, которое строится через создание единого правового поля, порядка финансирования, координацию деятельности, реализацию функций государственного контроля, информационное обеспечение и повышение уровня материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по организации оздоровления и отдыха детей.

Ежегодно для детей и подростков города организуется отдых и оздоровление как на базе учреждений, расположенных на территории города (лагеря с дневным пребыванием детей, санаторий – профилакторий общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»), так и за его пределами в климатически благоприятных зонах (детские оздоровительные лагеря).

Говоря о результативности реализуемых программ в сфере летнего отдыха и оздоровления детей, стоит отметить ряд позитивных моментов:

- в городе сложилась и эффективно работает система взаимодействия всех структур и ведомств, занятых в организации летнего отдыха детей, подростков и молодежи, созданы условия для полноценного отдыха и оздоровления;

- стабильно высокими остаются показатели оздоровления детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, на уровне 95,0%;

- полное отсутствие дорожно-транспортных происшествий с детьми, отдыхающих в составе организованных групп;

- стопроцентное страхование детей, как во время отдыха, так и во время следования детей к месту отдыха и обратно;

- отсутствие массовых инфекционных заболеваний, а также пищевых отравлений, связанных с питанием детей в лагерях.

С 11 марта 2014 года на базе муниципального автономного учреждения «Молодежный центр «Гелиос» был начат прием заявлений от родителей на отдых и оздоровление детей от 6 до 17 лет (включительно) в лагеря, расположенные за пределами города Югорска, а также в санаторий – профилакторий общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск».

География отдыха и оздоровления детей в 2014 году:

- санаторий – профилакторий «Газпром трансгаз Югорск» (г. Югорск);

- ДОЛ «Лесная поляна» (г. Пермь Уральский Федеральный округ);

- ММЦ «Приморско» (Республика Болгария);

- ДОЛ «Премьера» (Черноморское побережье);

- ДОЛ «Энергетик» (Черноморское побережье);

- ДОЛ «Искра» (Азовское побережье);

- НОУ «Православная гимназия преподобного Сергия Радонежского» (Подмосковье);

- АНО «Энергетик» (Тюменская область);

- СПЛ «Следопыт» (ст. Пантынг);

- окружная поисковая экспедиция (Волгоградская обл.).

Отдых и оздоровление детей города Югорска в 2014 году начался реализовываться с мая на территории города (санаторий – профилакторий) и со 2 июня 2014 года, когда стартовала отправка первой организованной смены детей в ДОЛ, расположенные за пределами города.

Всего в 2014 году организованными формами отдыха и оздоровления было охвачено 388 детей, из них:

- 107 человек на базе санатория - профилактория ООО «Газпром трансгаз Югорск»;

- 281 человек выехало за пределы города Югорска по предоставленным путевкам.

Стоит отметить, что на помимо выездного отдыха, ежегодно организуется отдых и оздоровление детей на базе учреждений социальной сферы (Управление образования администрации города Югорска, Управление культуры администрации города Югорска), количество которых на протяжении последних лет сохраняется неизменным:

- 6 лагерей на базе образовательных учреждений (муниципальное бюджетное образовательное учреждение (далее – МБОУ) «Лицей им. Г.Ф. Атякшева», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»);

- 3 лагеря на базе учреждений дополнительного образования детей (муниципальное бюджетное учреждение «Детская школа искусств», муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных натуралистов «Амарант», муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско – юношеский центр «Прометей»);

- 3 лагеря на базе учреждений культуры (муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра – презент», муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система», муниципальное бюджетное учреждение культуры «МиГ»);

- 1 лагерь на базе учреждений спорта (муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско – юношеская школа олимпийского резерва «Смена»);

- 1 лагерь, располагается на базе негосударственного общеобразовательного учреждения «Югорская православная гимназия».

В период весенних каникул была организована работа 6 лагерей с дневным пребыванием детей, в которых отдохнуло – 220 человек.

С 05 июня начали работу лагеря с дневным пребывание детей. В первую смену была организована работа 13 лагерей с охватом - 647 детей. Во вторую смену была организована работа 6 лагерей с дневным пребыванием детей, с количественным охватом - 306 детей. В третью смену была организована работа лагерей с дневным пребыванием детей на базе 4-х учреждений социальной сферы, охват детей составил - 185 человек. Всего за летний период охват детей в лагерях с дневным пребыванием составил - 1 138 человек, из них:

- 108 человек – лагерь с дневным пребыванием детей, организованный на базе Югорского филиала реабилитационного центра «Солнышко» (г. Советский) (в программном показателе это количество не учитывается, т.к.: учреждение Советского района; финансовые затраты на организацию лагеря – бюджет Советского района);

- 1 030 человек – лагеря с дневным пребыванием детей на базе учреждений социальной сферы города Югорска.

В период осенних школьных каникул в лагерях с дневным пребыванием детей, расположенных в общеобразовательных школах города Югорска (6 лагерей) был организован отдых и оздоровление 570 человек

Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей города Югорска возложена на основного соисполнителя муниципальной программы – Управление образования администрации города Югорска (более подробный отчет представлен в документах Управления образования).

Многолетняя практика реализации ведомственных целевых программ подтвердила необходимость дальнейшей работы на основе межведомственного и комплексного подхода к организации отдыха и оздоровления детей города Югорска. Достижение положительного эффекта при организации отдыха и оздоровления предполагается посредством решения взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, направленных на положительный результат.