|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет** | | | | | | | | | |
| **об исполнении муниципальной программы** | | | | | | | | | |
|  |  |  | **по** | **состоянию на** | **01 июля** | **2014 г.** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Управление муниципальным имуществом города Югорска на 2014-2020 годы» | | | |  |  |  |  |  |  |
| (наименование программы) | | | |  |  |  |  |  |  |
| ДМСиГ администрации города Югорска | | | |  |  |  |  |  |  |
| (ответственный исполнитель) | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |
| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение | | Примечания |
| Абсолютное значение | Относительное значение, % |
| (гр.6- гр.7) | (гр.7/ гр.6\*100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Цель:** «Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Югорска, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, достоверный учет и контроль использования муниципального имущества города Югорска» | | | | | | | | | |
|  | **Задача «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Югорска»** | | | | | | | | |
| 1 | Обновление сведений об объектах муниципальной собственности (сопровождение бухгалтерских программ, обучение специалистов Департамента | ДМСиГ | местный бюджет | 250,0 | 250,0 | 54,0 | 196,0 | 21,6% |  |
| 2 | Уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством в отношении муниципального имущества | ДМСиГ | местный бюджет | 3937,9 | 3937,9 | 2657,8 | 1280,1 | 67,5% |  |
| 3 | Осуществление работ по проведению технической инвентаризации, проведению технической инвентаризации объектов муниципальной собственности | ДМСиГ | местный бюджет | 4845,0 | 4845,0 | 1849,3 | 2995,7 | 38,2% |  |
| 4 | Определение рыночной стоимости объектов муниципальной собственности | ДМСиГ | местный бюджет | 500,00 | 500,00 | 210,00 | 290,00 | 42,0% |  |
| 5 | Формирование земельных участков: (межевание и постановка на государственный кадастровый учет) | ДМСиГ | местный бюджет | 1575,00 | 1575,00 | 572,5 | 1002,5 | 36,4% |  |
| 6 | Обеспечение страховой защиты муниципального имущества | ДМСиГ | бюджет автономного округа | 3338,10 | 3338,10 | 3338,10 | 0 | 100% |  |
| местный бюджет | 370,90 | 370,90 | 370,9 | 0 | 100% |  |
| **7** | Приобретение муниципального имущества | ДМСиГ | местный бюджет | 2200,00 | 2200,00 | 2006,4 | 193,6 | 91,2% |  |
| **8** | Организационно-техническое и финансовое обеспечение департамента | Администрация города Югорска (отдел по бухгалтерскому учету и отчетности) | местный бюджет | 37099,8 | 37099,8 | 22812,2 | 14287,7 | 61,5% |  |
| **9** | Изъятие земельных участков для муниципальных нужд | ДМСиГ | местный бюджет | 1249,0 | 1249,0 | 1249,0 | 0 | 100% |  | - | - |
| **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ,** | | | **федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Х |
| **бюджет автономного округа** | **3338,10** | **3338,10** | **3338,10** | **0** | **100%** | Х |
| **местный бюджет** | **52027,6** | **52027,6** | **31782,1** | **20245,5** | **61%** | Х |
| **иные внебюджетные источники** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Х |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель (ДМСиГ) | | | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | Х |
| бюджет автономного округа | 3338,1 | 3338,1 | 3338,1 | 0 | 100% | Х |
| Местный  Бюджет | 14927,8 | 14927,8 | 8969,9 | 5957,9 | 60% | Х |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  | Х |
| Итого: | 18265,9 | 18265,9 | 12308 | 5957,9 | 67% | Х |
| Соисполнитель 1 (Администрация города Югорска (управление бухгалтерского учета и отчетности)) | | | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | Х |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  | Х |
| местный бюджет | 37099,8 | 37099,8 | 22812,2 | 14287,7 | 61,5% | Х |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  | Х |
| Итого: | 37099,8 | 37099,8 | 22812,2 | 14287,7 | 61,5% | Х |
| ДМСиГ Голин С.Д. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потанина М.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 5-00-78 | | | | | | | | |  |
| (ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон) | | | | | | | | |  |
| составление формы) | | | | | | |  |  |  |
| Управление бухгалтерского учета  и отчетности администрации  города Югорска Михайлова Л.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бочарова О.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 5-00-47 | | | | | | | | |  |
| (соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон) | | | | | | | | |  |
| составление формы)  07.07.2014 | | | | | | |  |  |  |