## на 01.04.2019
Приложение
к письму управления внутренней политики и общественных связей
администрации города Югорска
от ______ апреля 2020 № ____
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 апреля | 2020 г.
Муниципальная программа города Югорска "Развитие гражданского общества, реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма"
Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
№ основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Утвержденно по программе (план по программе)* | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение,%
[7 empty] | (гр.7-гр.6) | (гр.7/гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма I «Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления»
1.1 | Освещение в средствах массовой информации деятельности органов местного самоуправления, социально-экономического развития города Югорска | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | всего | 20820 | 20820 | 6598.4056 | -14221.5944 | 31.6926 | Осуществлена подготовка информационных материалов о деятельности администрации города Югорска в объеме 615,91 минут (в том числе 2 спецрепортажей объемом 25,52 минут и интервью общим объемом 64,5 минут). В эфире телеканала Югорск ТВ размещно информационных материалов в объеме 616,91 минут. В сборнике муниципальных правовых актов опубликовано материалов в объеме 141 газетная полоса. В городской газете "Югорский вестник" опубликована информация о социально-экономическом развитии города, официальная информация в объеме 127,12 газетных полос.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 20820 | 20820 | 6598.4056 | -14221.5944 | 31.6926
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мониторинг информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправления, социально-экономического развития города Югорска | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | всего | 200 | 200 | 15.6713 | -184.3288 | 7.8356 | Получено и отработано 57 отчетов о публикациях в местных, регоинальных, федеральных СМИ материалов о деятельности органов местного самоуправления города Югорска.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 200 | 200 | 15.6713 | -184.3288 | 7.8356
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 1: |  | всего | 21020 | 21020 | 6614.0769 | -14405.9231 | 31.4656
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 21020 | 21020 | 6614.0769 | -14405.9231 | 31.4656
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе по проектам, портфелям проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации и ХМАО - Югры, муниципальных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы) |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма II «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
2.1 | Организация и проведение конкурса среди некоммерческих организаций города Югорска с целью предоставления финансовой поддержки для реализации программ (проектов) | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | всего | 200 | 200 | 0 | -200 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на II - IV кварталы
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 200 | 200 | 0 | -200 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Обеспечение условий развития форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправления | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | всего | 6.1 | 6.1 | 0 | -6.1 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на III квартал
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 6.1 | 6.1 | 0 | -6.1 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Обеспечение условий развития форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправления | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Итого по мероприятию 2.2 |  | всего | 6.1 | 6.1 | 0 | -6.1 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 6.1 | 6.1 | 0 | -6.1 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 2: |  | всего | 206.1 | 206.1 | 0 | -206.1 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 206.1 | 206.1 | 0 | -206.1 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма III «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка культуры народов, проживающих на территории города Югорска, профилактика экстремизма»
3.1 | Организация мероприятий по изучению культурного наследия народов России и мира в образовательных организациях города | Управление образования администрации города Югорска | всего | 20 | 20 | 40 | 20 | 200 | Мероприятие запланировано на 2-3 кварталы.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 8 | 8 | 0 | -8 | 0
|  |  | местный бюджет | 12 | 12 | 0 | -12 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Развитие потенциала молодежи и его использование в интересах укрепления единства российской нации и профилактики экстремизма | Управление социальной политики администрации города Югорска | всего | 20 | 20 | 40 | 0 | 200 | Мероприятие запланировано на 4 квартал.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 8 | 8 | 0 | -8 | 0
|  |  | местный бюджет | 12 | 12 | 0 | -12 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Организация мероприятий, направленных на укрепление межнационального мира и согласия, сохранение культуры проживающих в городе Югорске этносов | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 75 | 75 | 0 | -30 | 0 | Мероприятие запланирован на 3-4 кварталы
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 30 | 30 | 0 | -30 | 0
|  |  | местный бюджет | 45 | 45 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Сохранение и популяризация самобытной казачьей культуры, обеспечение участия казачьего общества станица «Югорская» в воспитании идей национального единства и патриотизма | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 50 | 50 | 0 | -50 | 0 | Мероприятие запланировано на 2 квартал
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 20 | 20 | 0 | -20 | 0
|  |  | местный бюджет | 30 | 30 | 0 | -30 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Организация спортивно-массовых мероприятий, способствующих укреплению межнациональной солидарности, в том числе социальной адаптации и интеграции мигрантов | Управление социальной политики администрации города Югорска | всего | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано на 3-4 кварталы
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 8 | 8 | 0 | -8 | 0
|  |  | местный бюджет | 12 | 12 | 0 | -12 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Организация просветительских мероприятий, информационное сопровождение деятельности по реализации государственной национальной политики | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | всего | 15 | 15 | 0 | -15 | 0 | Мероприятие запланировано на 4 квартал.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 6 | 6 | 0 | -6 | 0
|  |  | местный бюджет | 9 | 9 | 0 | -9 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 3: |  | всего | 200 | 200 | 0 | -200 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 80 | 80 | 0 | -80 | 0
|  |  | местный бюджет | 120 | 120 | 0 | -120 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе по проектам, портфелям проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации и ХМАО - Югры, муниципальных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы) |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: |  |  | всего | 21426.1 | 21426.1 | 6614.0769 | -14812.0231 | 30.8693
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 80 | 80 | 0 | -80 | 0
|  |  | местный бюджет | 21346.1 | 21346.1 | 6614.0769 | -14732.0231 | 30.9849
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
Проекты, портфели (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации и ХМАО - Югры, муниципальных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы) |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | всего | 21426.1 | 21426.1 | 6614.0769 | -14812.0231 | 30.9849
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 80 | 80 | 0 | -80 | 0
|  |  | местный бюджет | 21346.1 | 21346.1 | 6614.0769 | -14732.0231 | 30.9849
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
Ответственный исполнитель |  | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | всего | 21241.1 | 21241.1 | 6614.0769 | -14620.9231 | 31.1381
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 6 | 6 | 0 | -6 | 0
|  |  | местный бюджет | 21235.1 | 21235.1 | 6614.0769 | -14614.9231 | 31.1469
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 1 |  | Управление образования администрации города Югорска | всего | 20 | 20 | 0 | -20 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 8 | 8 | 0 | -8 | 0
|  |  | местный бюджет | 12 | 12 | 0 | -12 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 |  | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 125 | 125 | 0 | -80 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 50 | 50 | 0 | -50 | 0
|  |  | местный бюджет | 75 | 75 | 0 | -30 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 |  | Управление социальной политики администрации города Югорска | всего | 40 | 40 | 0 | -40 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 16 | 16 | 0 | -16 | 0
|  |  | местный бюджет | 24 | 24 | 0 | -24 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Управление внутренней политики администрации г.Югорска |  | Шибанов А.Н. | /_________ | Иванова Н.М. |  |  | 5-00-62 (вн.162)
| (ответственный исполнитель) |  | (Ф.И.О. начальника) | (подпись) | (Ф.И.О. исполнителя) |  | (подпись) | (телефон)
[5 empty] | Хвощевская Т.В. |  |  | 5-01-00 (вн.156)
[5 empty] | (Ф.И.О. исполнителя) |  | (подпись) | (телефон)
[5 empty] | Манахова К.М. |  |  | 5-00-73 (вн.173)
[5 empty] | (Ф.И.О. исполнителя) |  | (подпись) | (телефон)
| Управление образования администрации города Югорска |  | Бобровская Н.И. | /__________ | Князь Л.Г. |  |  | 74867
| (соисполнитель 1) |  | (Ф.И.О. начальника) | (подпись) | (Ф.И.О. исполнителя) |  | (подпись) | (телефон)
| Управление культуры администрации города Югорска |  | Нестерова Н.Н. | /__________ | Наумова Т.В. |  |  | 5-00-26 (вн. 126)
| (соисполнитель 2) |  | (Ф.И.О. начальника) | (подпись) | (Ф.И.О. исполнителя) |  | (подпись) | (телефон)
| Управление социальной политики администрации города Югорска |  | Бурматов В.М. | /__________ | Самсоненко О.В. |  |  | 5-00-24 (вн. 198)
| (соисполнитель 3) |  | (Ф.И.О. начальника) | (подпись) | (Ф.И.О. исполнителя) |  | (подпись) | (телефон)

## достижение целевых показателей
Отчет о достижении целевых показателей эффективности муниципальной программы города Югорска «Развитие гражданского общества, реализация государственной национальной политики, профилактика экстремизма» за I квартал 2020 года
№ | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение |  |  | Отчетный период |  | Отклонение |  | Обоснование отклонения фактического значения целевого показателя от планового
[5 empty] | за предыдущие отчетные периоды |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение* | Относительное значение, %*
[5 empty] | ___ год | ___ год | 2019 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Объем информационных сообщений о деятельности органов местного самоуправления города Югорска в изданиях, зарегистрированных в качестве средств массовой информации. | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | Газетная полоса | 600 |  |  | 652 | 645 | 141 | -504 | 21.86% | Значение показателя будет достигнуто к концу отчетного периода
2 | Объем информационных сообщений о деятельности органов местного самоуправления города Югорска и социально-культурном развитии города Югорска в эфире телевизионных каналов. | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | минуты | Не менее 1 000 |  |  | 1910 | 1910 | 616.9 | -1293.1 | 32.3% | Значение показателя будет достигнуто к концу отчетного периода
3 | Количество социально-значимых проектов, реализуемых некоммерческими организациями и получивших финансовую поддержку из местного бюджета. | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | единица | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | -2 | 0% | Значение показателя будет достигнуто к концу отчетного периода
4 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Югорске, в общем количестве граждан* | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | процент | 58, 6 |  |  | 89.9 | 61 | 0 | -61 | 0% | Сведения будут предоставлены Департаментом внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в IV квартале.
5 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории города Югорска. | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска, Управление культуры администрации города Югорска, управление социальной политики администрации города Югорска, | тысяч человек | 1, 0 |  |  | 1.2 | 1.2 | 0 | -1.2 | 0% | Значение показателя будет достигнуто к концу отчетного периода
6 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства. | Управление внутренней политики и общественных связей , Управление культуры, управление социальной политики, Управление образования администрации города Югорска | тысяч человек | 2 |  |  | 2.1 | 2.3 | 0 | -2.3 | 0% | Значение показателя будет достигнуто к концу отчетного периода
7 | Количество форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в муниципальных образованиях и случаев их применения в городе Югорске. | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | единиц | 15 |  |  | 20 | 15 | 2 | -13 | 13.33% | Значение показателя будет достигнуто к концу отчетного периода
| Степень выполнения целевых показателей муниципальной программы ** | [9 empty] | 9.642%
Дата составления отчета 06/апреля/2020 год
Начальник управления внутренней политики и общественных связей ____________________ (А.Н. Шибанов)
(подпись) (ФИО)
Исполнитель:
Заместитель начальника УВПиОС Н.М. Иванова, 5-00-62 (внутр. - 162)
Главный специалист УВПиОС Т.В. Хвощевская, 5-01-00 (внутр. - 156)