## Деньги
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 30.06.2020г.
"Развитие физической культуры и спорта"
(наименование программы)
Управление социальной политики администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
тыс. рублей
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение
[7 empty] | Абсолютное значение (гр. 7- гр.6) | Относительное значение, % (гр.7/гр.6*100%) | Результаты реализации муниципальной программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1*(наименование подпрограммы)
| Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по физической культуре и спорту (2,3,6) | УСП | всего | 135517.1 | 135732 | 75679.3 | -60052.7 | 55.8 | Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по физической культуре и спорту
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 120857.1 | 120857.1 | 68461.6 | -52395.5 | 56.6
|  |  | иные источники финансирования | 14660 | 14874.9 | 7217.7 | -7657 | 48.5
| Осуществление ввода в эксплуатацию ФСК с универсальным игровым залом (1,3,6) |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Раходы на данное мероприятие не предусмотрены. Ввод здания в эксплуатацию был осуществлен 28.03.2019
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе Югорске, участие спортсменов и сборных команд города Югорска в соревнованиях различного уровня (2,4,5,6,7) | УСП | всего | 6102.9 | 6102.9 | 1107.6 | -4998.4 | 18.1 | В связи с введением ограничительных мероприятий, запретом на организацию и проведение массовых мероприятий, спортивно-массовые мероприятия на территори =и города Югорска, а также участие спортсменов в выездных мероприятиях во втором квартале 2020 года не осуществлялось
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 905.7 | 905.7 | 59 | -846.7 | 6.5
|  |  | местный бюджет | 3652.4 | 3652.4 | 1048.6 | -2606.9 | 28.6
|  |  | иные источники финансирования | 1544.8 | 1544.8 | 0 | -1544.8 | 0
|  | УБУиО | всего | 100 | 100 | 0 | -100 | 0 | Денежные средства были предусмотрены для организации участия команды муниципальных служащих в Олимпиаде муниципальных служащих в г.Х-М в мае 2020. В связи с введенными ограничительными мерами (карантин) мероприятие не проводилось.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 100 | 100 | 0 | -100 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Освещение мероприятий в сфере физической культуры и спорта среди населения в средствах массовой информации (6) |  | всего | 1300 | 1300 | 503 | -797 | 38.7 | Освещение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городских СМИ.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1300 | 1300 | 503 | -797 | 38.7
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Укрепление МТБ учреждений физической культуры и спорта (1,2,3,7) |  | всего | 1000.4 | 1000.4 | 0 | -1000.4 | 0 | Исполнение мероприятий программы будет осуществлено в третьем квартале текущего финансового года
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 817.3 | 817.3 | 0 | -817.3 | 0
|  |  | местный бюджет | 33.1 | 33.1 | 0 | -33.1 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 150 | 150 | 0 | -150 | 0
| Поддержка социально значимых некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта (2,4,5,6) | УСП | всего | 620 | 620 | 265 | -355 |  | В соответствии с объявленным конкурсом по предоставлению субсидии из бюджета города Югорска на проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства граждан (по спортивной подготовке неолимпийских видов спорта, мотоциклетный спорт), включая расходы, связанные с содержанием объекта, переданного в безвозмездное пользование некоммерческой организации, находящегося в собственности муниципального образования город Югорск субсидия предоставлена автономной некоммерческой организации «Спортивно-технический центр» на организацию и развитие мотоциклетного спорта в городе Югорске
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 620 | 620 | 265 | -355
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участие в реализации регионального проекта "Спорт-норма жизни" (1,2,3,7) | УСП | всего | 302.4 | 302.4 | 0 | -302.5 | 0 | Заключено Соглашение на предоставление субсидии МО. Освоение денежных средств запланировано на третий квартал 2020
|  |  | федеральный бюджет | 86.2 | 86.2 | 0 | -86.2 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 201.1 | 201.1 | 0 | -201.1 | 0
|  |  | местный бюджет | 15.1 | 15.1 | 0 | -15.2 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: |  |  | всего | 144942.8 | 145157.7 | 77554.9 | -67602.8 | 53.4
|  |  | федеральный бюджет | 86.2 | 86.2 | 0 | -86.2 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1924.1 | 1924.1 | 59 | -1865.1 | 3.1
|  |  | местный бюджет | 126577.7 | 126577.7 | 70278.2 | -56299.5 | 55.5
|  |  | иные источники финансирования | 16354.8 | 16569.7 | 7217.7 | -9379 | 43.6
В том числе:
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | всего | 144942.8 | 145157.7 | 77554.9 | -67602.8 | 53.4
|  |  | федеральный бюджет | 86.2 | 86.2 | 0 | -86.2 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1924.1 | 1924.1 | 59 | -1865.1 | 3.1
|  |  | местный бюджет | 126577.7 | 126577.7 | 70278.2 | -56299.5 | 55.5
|  |  | иные источники финансирования | 16354.8 | 16569.7 | 7217.7 | -9379 | 43.6
В том числе:
Ответственный исполнитель |  | УСП | всего | 144842.8 | 145057.7 | 77554.9 | -67602.8 | 53.4
|  |  | федеральный бюджет | 86.2 | 86.2 | 0 | -86.2 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1924.1 | 1924.1 | 59 | -1865.1 | 3.1
|  |  | местный бюджет | 126477.7 | 126477.7 | 70278.2 | -56299.5 | 55.5
|  |  | иные источники финансирования | 16354.8 | 16569.7 | 7217.7 | -9379 | 43.6
Соисполнитель 1 |  | ДЖКиСК | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 |  | УБУиО | всего | 100 | 100 | 0 | -100 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 100 | 100 | 0 | -100 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
И.О. начальника Управления социальной политики администрации города Югорска ____________________ И.М. Занина
Исп.: начальник отдела по СЭП УСП ________________________ О.В. Самсоненко