**Пояснительная записка к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и совершенствование государственного и муниципального управления в городе Югорске на 2014-2020 годы» по состоянию на 01.01.2015 год**

***Подпрограмма 1 «Совершенствование системы муниципального стратегического управления»***

В течение 2014 года администрацией города Югорска обеспечено выполнение мероприятий подпрограммы 1 «Совершенствование системы муниципального стратегического управления» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и совершенствование государственного и муниципального управления в городе Югорске на 2014-2020 годы» на общую сумму 116 341 124,33 рублей, что составило 99,4 % от общей предусмотренной суммы бюджетных ассигнований, составившей 117 096 840,0 руб.

По федеральному бюджету исполнение составляет 99,3 %. Экономия обусловлена тем, что аукцион на приобретение канцелярских товаров по субвенции составление списка кандидатов в присяжные заседатели состоялся на меньшую сумму, чем планировалось изначально, к тому же счет на оплату за опубликование списка присяжных заседателей (6 человек) выставлен на меньшую сумму, так как количество присяжных меньше, чем планировалось в бюджетной смете на 2014 год.

По окружному бюджету исполнение составляет 100 %.

По местному бюджету исполнение составляет 99,3 %. Незначительная экономия обусловлена тем, что не все счета выставлены за коммунальные услуги за декабрь 2014 года; в декабре основная длительность командировок составляла один день, транспорт предоставлялся учреждениями; в связи с проведением аукционов образовалась экономия по оказанию услуг объединения локальных вычислительных сетей, по предоставлению информации о текущем состоянии законодательства РФ в виде сопровождения электронной справочно-правовой системы "Гарант".

Реализованы программные мероприятия по обеспечению деятельности администрации города Югорска и обеспечивающих учреждений на 99,4 %. Были обеспечены соответствующие условия для организации деятельности соответствующих структур администрации города Югорска в рамках качественного и своевременного решения вопросов местного значения.

По непосредственному результату: доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами - управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска не размещает отчеты на официальном сайте администрации города Югорска.

В 2014 году при проведении аукционов в электронной форме образовалась экономия в размере 3 479,34 тыс. рублей (на повышение квалификации – 735,0 тыс. руб.; на ТО электрооборудования – 237,4 тыс. руб., на ТО внутренних инженерных сетей – 307,0 тыс. руб., на страховании – 187,15 тыс. руб., по закупке канц. товаров – 539,0 тыс. руб., на охранно-пожарной и тревожной сигнализации – 98,5 тыс. руб., по вычислительным системам – 460,28 тыс. руб., на приобретение мебели – 136,37 руб., по сопровождению программного обеспечения – 9 тыс. руб., по поставке и обновлению нормативной базы ПО «Гранд смета», средств защиты информации - 26,44 тыс. руб., на оказанию услуг по опросу населения с использованием методики массового анкетирования – 100,7 тыс. руб., по приобретению картриджей – 146,2 тыс. руб., на оказание услуг по изготовлению флагов – 45,4 тыс. руб., по ТО копировально-множительной техники - 127,2 тыс. руб., по выполнению работ по переносу контента на ранее разработанную версию портала ОМС – 290,3 тыс. руб., по поставке новогодних подарков – 7,7 тыс. руб., на оказание услуг по изготовлению издания книги – 23,3 тыс. руб., по поставке модулей архивного хранения - 2,4 тыс. руб.). При проведении открытого аукциона (единственный поставщик) образовалась экономия в размере 146,26 тыс. руб. За 2014 год проведен 91 аукцион. Не было выявлено фактов несоблюдения сроков, а также неисполнения календарного плана заключенных муниципальных контрактов.

В отчетном году разработан проект Стратегии социально-экономического развития города Югорска и по состоянию на 31.12.2014 находился в стадии согласования и прохождения общественной экспертизы. Документ принят Решением Думы города Югорска от 26.02.2015 № 5 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования  город Югорск до 2020 года и на период до 2030 года».

***Подпрограмма II «Развитие малого и среднего предпринимательства»***

По предварительной оценке на 01.01.2015 года зарегистрирована деятельность 466 малых предприятий, 3 средних предприятий, 1100 индивидуальных предпринимателей.

Оборот малых и средних предприятий, включая индивидуальных предпринимателей составил 5110,0 млн. рублей или 86,6% к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах.

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий составляет 2702 человек.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы II «Развитие малого и среднего предпринимательства» в текущем году составил 3 430,30 тыс. рублей, в том числе 324,00 тыс. рублей – городской бюджет, 2 959,10 тыс. рублей – окружной бюджет, 147,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета.

За отчетный период выплачены субсидии 32 субъектам малого и среднего предпринимательства города Югорска (далее - Субъекты) на сумму 2 650,30 тыс. рублей. Впервые в этом году администрацией города Югорска проведен конкурс на получение грантов в форме субсидий. Выплачены гранты в форме субсидии на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства и начинающему субъекту малого предпринимательства на общую сумму 600,00 тыс. рублей.

Для соискателей Гранта среди начинающих предпринимателей организовано обучение основам предпринимательской деятельности и бизнес – планированию.

Победителями конкурса стали ИП Сидорина А.С (Центр фотографии) и ИП Третьякова И.А. (Монтессори центр «Югорский УМКА»).

В декабре 2014 года прошло торжественное открытие «Центра фотографии» индивидуального предпринимателя Сидориной Анастасии.

Основная форма поддержки – это компенсация части затрат Субъектов на создание нового и развитие действующего бизнеса.

В 2014 году, как и в предыдущий год, проведен ряд мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства:

- рамках акции «Спасти и сохранить» силами предпринимателей и работников администрации города организован и проведен субботник;

- проведены соревнования по футболу и турнир по биллиарду между командами администрации города и предпринимателями;

- организован бизнес - завтрак главы администрации г. Югорска с предпринимателями города Югорска, на котором обсуждались актуальные проблемы предпринимателей;

- проведен первый турнир по интеллектуальной игре "Брейн-ринг" среди предпринимателей города Югорска;

- подытоживая декаду предпринимательства, впервые организовано торжественное собрание, на которое приглашались все предприниматели города.

В целях формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве и популяризации предпринимательской деятельности подготовлен фильм о предпринимательском сообществе города.

***Подпрограмма III «Развитие агропромышленного комплекса»***

Мероприятия подпрограммы реализуются в соответствии с Законом Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 16 декабря 2010 года № 228-оз о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований отдельным государственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов.

В течение года была проведена работа по утверждению единого списка получателей субсидий на поддержку сельского хозяйства, заключены 8 соглашения на выплату субсидий сельхозтоваропроизводителям, подготовлены 36 дополнительных соглашений, собраны заявки от 26 граждан, ведущих личные подсобные хозяйства на выплату субсидий, ежемесячно проверялись документы, и оформлялась заявка на выплату субсидий на поддержку сельского хозяйства.

В 2014 году субсидии на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства предоставлены 7 субъектам на общую сумму 107 522,6 тыс. рублей.

Кроме того, по данному направлению выплачена сумма на осуществление управленческих функций 31,4 тыс. рублей. Денежные средства были направлены на выплату заработной платы.

На развитие мясного скотоводства направлено 3 120 тыс. рублей. Денежные средства направлены на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород.

Осуществлялось укрепление материально-технической базы крестьянских фермерских хозяйств. Главами крестьянских (фермерских) хозяйств Багаевой Е.В. и Беккером А.В. совместно ведется строительство крупного животноводческого комплекса. В 2014 году введены в эксплуатацию 2 телятника. Крестьянским (фермерским) хозяйствами Теньковой М.В., Тарасовой О.В., Самохвалова К.М. приобретено сельскохозяйственное оборудование: перосъемная машина, клеточное оборудование для содержания птиц, брудер. На строительство объектов направлено 4 765,0 тыс. рублей, на приобретение оборудования и техники – 474,8 тыс. рублей.

В связи с изменениями, внесенными в порядок выплат субсидий, Комсомольское ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Югорск», имеющее тепличное хозяйство, утратило право получения государственной поддержки, так как не относится к категории сельхозтоваропризводителей. Денежные средства были перераспределены на другие направления.

Субсидии на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах предоставлены 26 гражданам на сумму 340,7 тыс. рублей.

Общая сумма выполнения подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса» составила 115 913,8 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета.

Всего на выполнение отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства из бюджета округа направлено 117 104,0 тыс. рублей, из них 1 190,2 тыс. рублей составили непрограммные мероприятия (субсидии на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства). Выделенные денежные средства исполнены в полном объеме.

За 2014 год произведено 1 507 тонн молока или 115,7% к показателю 2013 года, 1 699 тонн мяса или 106,8 %.

Местные производители обеспечивают молоком и кисломолочной продукцией, как жителей города, так и учреждения социальной сферы. На рост объемов повлиял и растущий спрос населения города на мясную продукцию местных сельхозтоваропроизводителей.

***Подпрограмма IV «Предоставление государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (МФЦ)»***

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05. 2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» с открытием в феврале 2014 года муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) на территории города Югорска реализован принцип "одного окна" при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Основные задачи при реализации этого принципа - повышение комфортности и удовлетворенности граждан, упрощение процедур получения государственных и муниципальных услуг, сокращение сроков и повышение качества их предоставления.

МФЦ в Югорске оборудовано автоматизированной информационной системой, имеется платежный терминал, электронная система управления очередью, отдельная телефонная линия, информационный киоск, информационные стенды, бесплатная парковка для автотранспорта посетителей, в том числе, специальные места для парковки автотранспорта инвалидов, обеспечена предварительная запись заявителей.

По состоянию на 01.01.2015 учреждением заключено 7 соглашений на прием и выдачу документов, в том числе, 1 соглашение с уполномоченным МФЦ город Ханты-Мансийска, 1 соглашение с департаментом социального развития автономного округа и 5 соглашений с органами местного самоуправления, включая услуги ЗАГС. В рамках заключенных соглашений осуществляется предоставление 103 услуг, в том числе, 23 федеральных услуг (16 подуслуг), 61 региональная услуга (109 подуслуг) и 19 муниципальных услуг.

За период работы 2014 года по обращениям заявителей учреждением предоставлено 26887 услуг, включая консультационные услуги.

Годовой плановый показатель оказания услуг фактически перевыполнен в 1,7 раза, что свидетельствует как о возрастающей популярности среди заявителей возможности получения услуг в режиме «одного окна», так и обусловлен рядом других причин. Постановлением Правительства РФ от 27.09.2011  № 797 (с изменениями) «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» значительно расширился перечень государственных услуг, предоставляемых через МФЦ. Кроме того, через МФЦ были оказаны следующие незапланированные услуги:

- услуги Федеральной миграционной службы по регистрации иностранных граждан в период массового пребывания граждан с Украины в связи со сложной политической ситуацией, услуги по регистрации граждан по месту жительства и по месту пребывания в городе;

-услуги Департамента природных ресурсов по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов на общедоступных охотничьих угодьях ХМАО-Югры.

Наибольший удельный вес в предоставляемых услугах МФЦ составляют федеральные услуги – 76,9%. Региональные услуги занимают 10,5%, муниципальные услуги – 12,6%.

На предоставление государственных услуг в МФЦ в 4 квартале 2014 года из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры была выделена субсидия в размере 4,2 млн. рублей, в связи с чем произошло уточнение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Предоставление государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (МФЦ)». Расходование средств бюджета города Югорска на выполнение программных мероприятий составило 16,2 млн. рублей.

Денежные средства в рамках выполнения поставленной задачи освоены учреждением в размере 100% доведенных бюджетных ассигнований.

***Подпрограмма V «Совершенствование социально-трудовых отношений и охраны труда»***

На реализацию задачи 1 развитие социального партнерства.

В организациях города Югорска действуют 30 коллективных договоров, в том числе 11 коллективных договоров прошли уведомительную регистрацию с начала текущего года и внесено 35 изменений в коллективные договоры.

Стороны социального партнерства предоставляют информацию и оказывают содействие в информировании населения города Югорска об уровне жизни населения, в том числе и по не допущению выплаты заработной платы работникам организаций города ниже уровня величины минимального размера оплаты труда, установленного в автономном округе, информируют население об уровне безработицы, о наличии вакансий в городе (данные городского Центра занятости населения), о заключении территориальных и отраслевых соглашений, о заключении коллективных договоров в организациях города Югорска.

В рамках межведомственного взаимодействия при администрации города Югорска работают комиссии по вопросам социально-экономического развития города Югорска и по охране труда, в состав которых входят представители органов местного самоуправления, федеральных органов надзора и контроля, крупных организаций города, представители территориальных объединений профсоюзов и работодателей.

В течение года проведено 2 заседания межведомственной комиссии по охране труда и рассмотрены вопросы взаимодействия Фонда социального страхования РФ с работодателями города по обеспечению мероприятий по охране труда, заслушаны 3 работодателя, допустившие случаи производственного травматизма.

С начала года проведено 4 заседания комиссии по вопросам социально-экономического развития города Югорска, в повестку дня которых включены вопросы оценки эффективности и результативности программ, трудозанятости инвалидов, соблюдения работодателями требований законодательства по установлению заработной платы работникам, а также предложения работодателей города Югорска о привлечении иностранной рабочей силы в 2015 году.

В течение отчетного периода заявки поступили от 5-х работодателей на привлечение 80 работников - иностранцев и комиссия, рассмотрев заявки работодателей, приняла решение о согласовании 4-м работодателям 55 рабочих мест для привлечения иностранных работников, а остальным работодателям рекомендовано привлекать трудовые ресурсы местного и региональных рынков труда.

В 2014 году проведено 2 заседания муниципальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на которых рассматривались вопросы организации летнего отдыха детей, трудозанятости населения, уровня заработной платы работников муниципальных учреждений города, в рамках исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597, исполнения муниципальных программ, реализуемых в городе Югорске.

С работодателями города Югорска заключены и действуют 25 Соглашений о проведении координационных мероприятий в сфере социально-трудовых отношений на соответствие требованиям законодательства, составлен план проведения координационных мероприятий в 2014 году. В 2014 году, согласно утвержденному графику, проведено 4 координационных мероприятия (МУП «Югорскбытсервис» и МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления», МКУ «Производственная группа», МКУ «Городской методический центр»).

В течение 2014 года в учебных центрах города Югорска прошли обучение и проверку знаний по охране труда 494 руководителя и специалиста из организаций города Югорска.

Реализация задачи 2 обеспечение реализации отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда, осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда финансирование из бюджета автономного округа в 2014 году произведено в сумме 1276,8 тыс. рублей, фактически исполнено – 1276,8 тыс. рублей (исполнение - 100%).

В течение отчетного периода проведена вся организационная работа по сбору и обработке информации о состоянии условия и охраны труда, осуществляющих деятельность на территории города Югорска в сроки, установленные приказом Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 16.02.2012 № 1-нп «Об утверждении форм и сроков предоставления отчетов органами местного самоуправления об осуществлении переданных им отдельных полномочий по государственному управлению охраной труда и использованию предоставленных субвенций».

В рамках выполнения программных мероприятий постановлением администрации города Югорска от 28.03.2014 № 1186 утверждено Положение о проведении смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений в городе Югорске. Смотр-конкурс проводился по 2-м номинациям: «Без травм и аварий» и «Коллективный договор - основа трудовых отношений», итоги которого подведены в апреле месяце. В смотре-конкурсе приняли участие 24 работодателя города Югорска. Победителям вручены дипломы главы администрации города Югорска и денежные премии на общую сумму 120,0 тыс. рублей. Победитель – Комсомольское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», принял участие в окружном этапе конкурса.

В рамках исполнения программных мероприятий и в целях пропаганды и распространения опыта работы в осуществлении общественного контроля за состоянием охраны труда в муниципальных организациях города Югорска, постановлением администрации города Югорска от 18.06.2014 № 2758 «О конкурсе «Лучший уполномоченный по охране труда». Призовой фонд составил 30,0 тыс. рублей. Конкурс был проведен в сентябре текущего года. В мероприятии приняли участие 11 уполномоченных по охране труда из муниципальных организаций. Победители: Руденко Валентина Анатольевна, уполномоченный по охране труда муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеский центра "Прометей", Татарцева Валентина Николаевна, уполномоченный по охране труда муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Золотой ключик", Поляков Максим Максимович, уполномоченный по охране труда муниципального бюджетного учреждения культуры "МиГ".

В течение 2014 года были внесены корректировки в муниципальную программу «Социально-экономическое развитие и совершенствование государственного и муниципального управления в городе Югорске на 2014 - 2020 годы» в связи с уточнением объемов финансирования (уменьшение или увеличение бюджетных ассигнований).

**Начальник управления**

**экономической политики И.В. Грудцына**

Исполнитель: Демидова Диана Мироновна

главный специалист

отдела социально-экономического развития

тел: 5-00-39(вн. 262)