Аналитическая записка «Оценка результативности и эффективности ведомственных целевых программ города Югорска за 2011 год»

Оценка результативности и эффективности ведомственных целевых программ проведена в соответствии с Порядком оценки результативности и эффективности целевых программ города Югорска, утвержденным распоряжением администрации города Югорска от 12.11.2010 № 964.

В 2011 году осуществлялась реализация 19 ведомственных целевых программ.

Анализ исполнения расходов на реализацию ведомственных целевых программ за 2011 год

тыс. рублей

|  | Наименование | Источник финансирования | Уточненный план на год | Кассовое исполнение | % исполнения к уточненному плану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация города Югорска |  |  |  |  |
| 1 | "Электронный муниципалитет города Югорска на 2010-2012 годы" | бюджет города | 4 314,3 | 4 292,9 | 99,5 |
| 2 | "Оказание медицинской помощи населению города Югорска на 2010-2012 годы" | всего в т.ч. бюджет города бюджет округа федер. бюджет прочие | 303 757,8 235 686,8 17 876,3 3 151,0 47 043,7 | 284 298,5 230 345,3 15 255,2 3 135,0 35 563,0 | 93,6 97,7 85,3 99,5 75,6 |
|  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  |  |  |  |
| 3 | "Основные направления развития в области управления и распоряжения собственностью муниципального образования город Югорск на 2010-2012 годы" | бюджет города | 4 520,0 | 4 512,7 | 99,8 |
| 4 | "Использование, охрана и защита городских лесов на 2010-2012 годы" | всего в т.ч. бюджет города прочие | 12 592,2 12 462,2 130,0 | 12591,3 12 461,3 130,0 | 100,0 100,0 100,0 |
| 5 | "Стимулирование жилищного строительства в городе Югорске (приобретение жилья)" на 2011 год | всего в т.ч. бюджет города бюджет округа | 911 889,0 91 189,0 820 700 | 727 815,1 86 916,0 640 899,1 | 79,8 95,3 78,1 |
|  | Управление образования администрации города Югорска |  |  |  |  |
| 6 | "Дошкольное, общее и дополнительное образование детей города Югорска на 2011-2013 годы" | всего в т.ч. бюджет города бюджет округа прочие | 736 052,1 252 275,8 447 076,8 36 699,5 | 735 489,7 252 075,4 446 714,8 36 699,5 | 99,9 99,9 99,9 100,0 |
| 7 | "Организация отдыха детей в каникулярное время на 2011-2013 годы" | всего в т.ч. бюджет города бюджет округа прочие | 7 353,4 1 386,9 5 221,1 745,4 | 7 354,4 1 386,9 5 222,1 745,4 | 100,0 100,0 100,0 100,0 |
|  | Управление культуры администрации города Югорска |  |  |  |  |
| 8 | "Реализация мероприятий в сфере культуры города Югорска на 2010-2012 годы" | всего в т.ч. бюджет города бюджет округа федер. бюджет прочие | 101 179,2 96 669,6 794,9 69,7 3 645,0 | 101 118,1 96 609,6 794,9 69,7 3 643,9 | 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 |
|  | Управление по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации города Югорска |  |  |  |  |
| 9 | "Временное трудоустройство в городе Югорске на 2010-2012 годы" | всего в т.ч. бюджет города бюджет округа | 2 141,9 2 000,0 141,9 | 2 141,9 2 000,0 141,9 | 100,0 100,0 100,0 |
| 10 | "Развитие дополнительного образования детей в спортивной школе города Югорске на 2011-2013 годы" | всего в т.ч. бюджет города бюджет округа прочие | 23 260,6 21 755,5 500,0 1 005,1 | 23 242,9 21 737,8 500,0 1 005,1 | 99,9 99,9 100,0 100,0 |
| 11 | "Реализация мероприятий в сфере организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Югорске на 2010-2012 годы" | всего в т.ч. бюджет города прочие | 46633,1 38 573,1 8060 | 46729,9 38 568,7 8161,2 | 100,2 100,0 101,3 |
| 12 | "Отдых на 2011-2013 годы" | всего в т.ч. бюджет города бюджет округа прочие | 8 683,8 1 300,0 5 625,0 1 758,8 | 8 683,8 1 300,0 5 625,0 1 758,8 | 100,0 100,0 100,0 100,0 |
| 13 | "Реализация мероприятий в сфере физической культуры и массового спорта в городе Югорске на 2010-2012 годы" | всего в т.ч. бюджет города прочие | 26 087,1 25 580,5 506,6 | 26 083,1 25 576,5 506,6 | 100,0 100,0 100,0 |
|  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |  |  |  |  |
| 14 | "Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Югорске на 2011 год" | всего в т.ч. бюджет города бюджет округа Фонд содейств. прочие | 33 618,6 4 839,0 11 129,8 15 968,8 1 680,9 | 20 952,6 4 839,0 10 792,2 4 790,7 530,7 | 62,3 97,0 97,0 30,0 31,6 |
| 15 | "Стимулирование жилищного строительства в городе Югорске (строительство) на 2011 год" | всего в т.ч. бюджет города бюджет округа | 168 366,8 16685,8 151681 | 166 857,7 16685,8 150171,9 | 99,1 100,0 99,0 |
| 16 | "Наш дом" на 2011-2013 годы | всего в т.ч. бюджет города бюджет округа прочие | 56 091,5 6 655,9 45 145,5 4 290,1 | 53 016,1 6 655,8 45 145,5 1 214,8 | 94,5 100,0 100,0 28,3 |
| 17 | "Создание условий для улучшения качества предоставления коммунальных услуг в городе Югорске на 2011 год" | всего в т.ч. бюджет города бюджет округа | 73653,8 7 014 66 639,8 | 65839,5 7 014 58 825,5 | 89,4 100,0 88,3 |
| 18 | "Мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой участков, предназначенных для жилищного строительства в городе Югорске на 2011 год" | всего в т.ч. бюджет города бюджет округа | 229 490,9 25 020,9 20 4470 | 128 524,9 24 930,6 103 594,3 | 56,0 99,6 50,7 |
| 19 | "Содержание объектов благоустройства, городских дорог, текущий ремонт дорог на территории города Югорска на 2010-2012 годы" | бюджет города | 100 090,1 | 99 919,8 | 99,8 |
|  | Всего | всего в т.ч. бюджет города бюджет округа федер. бюджет фонд содейств. прочие | 2 849 776,1 948 019,4 1 777 002,1 3 220,7 15 968,9 105 565,1 | 2 519 464,9 937 828,1 1 483 682,4 3 204,7 4 790,7 89 959,0 | 88,4 98,9 83,5 99,5 30,0 85,2 |

Доля расходов на ведомственные целевые программы в бюджете города Югорска в 2011 году составила 66,9%.

Основными критериями для оценки эффективности ведомственных целевых программ приняты:

- степень достижения запланированных конечных результатов реализации программ;

- соотношение фактического и запланированного объема расходов.

Оценка результативности реализации в разрезе ведомственных целевых программ:

«Электронный муниципалитет города Югорска на 2010-2012 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме.

Положительный результат достигнут по всем целевым показателям.

В результате исполнения мероприятий программы закуплено 113 единиц средств вычислительной техники и программного обеспечения, 33 пакета офисного программного обеспечения, 18 операционных систем, 120 лицензий антивирусных программ, продлено сопровождение 63 лицензий антивирусных программ, установлена 31 терминальная станция в структурных подразделениях администрации города, к корпоративной сети администрации города подключены архив и отдел ЗАГС, для оснащения рабочих мест приобретены 151 лицензия модулей системы электронного документооборота.

В 2011 году средняя посещаемость официального сайта в рабочие дни возросла с 1320 до 4420 страниц. На конец 2011 года средняя посещаемость официального сайта в рабочие дни составляла 5500 страниц, в среднем посетители просматривают по 5 страниц. Общее число посещений страниц официального сайта составило 887 443. Число посетителей сайта за год составило 71 005 человек. На портале было просмотрено 6 806 391 страниц, которые посетили 745 471 человек.

«Оказание медицинской помощи населению города Югорска на 2010-2012 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме.

Из 32 показателей результативности плановое значение  выполнено менее чем на 95% - по 6 показателям.

Не достигнуто значение целевого показателя по следующим позициям:

- общая заболеваемость  – 89,6%,

- первичная заболеваемость ВИЧ – инфекцией – 31,4%,

- число случаев смерти на дому в возрасте 18-65 лет – 33%,

- средняя продолжительность пребывания пациента на койке – 90,4%,

- число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения – 93%,

- удовлетворенность населения качеством медицинской помощи – 81%.

Бюджетные ассигнования в рамках ведомственной целевой программы позволили обеспечить расходы на содержание лечебно профилактического учреждения, расходы по переданным отдельным государственным полномочиям Ханты – Мансийского автономного округа – Югры по социальной поддержке населения в сфере здравоохранения, в частности, обеспечения бесплатными молочными продуктами питания детей первых лет жизни, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям населения по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов, осуществлению денежных выплат медицинскому персоналу подразделения скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения.

Лечебно - профилактическим учреждением в 2011 году оказывалось более 20 видов платных услуг: медицинские осмотры, услуги лабораторий, ортодонтические, зубопротезные и другие. Наибольшую долю в общем объеме услуг заняли медицинские осмотры (28%) и зубопротезирование (26%).

Кроме того, поступают денежные средства от Фонда социального страхования за оказание услуг по проведению углубленных медицинских осмотров и по оказанию помощи женщинам в период беременности, родов и послеродовой период.  Широко велась работа по оказанию медицинских услуг в рамках добровольного медицинского страхования.

Рекомендовать субъекту бюджетного планирования разработать план мероприятий по достижению целевых показателей программы.

"Содержание объектов благоустройства, городских дорог, текущий ремонт дорог на территории города Югорска на 2010 - 2012 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме.

Положительный результат достигнут по всем целевым показателям.

В течение года проводились работы по содержанию воздушных и кабельных линий электроосвещения, по озеленению города, содержанию мест захоронения, содержанию памятника – мемориала, содержанию подземного перехода, городского пруда, контейнерной площадки по ул. Газовиков, санитарному отлову животных, содержанию пожарных водоемов и пожарных гидрантов, содержанию городских дорог, автобусных остановок, малых архитектурных форм, содержание и ремонт детских городков и спортивных площадок, сносу ветхих строений, подготовке города к Новому году. Мероприятия программы выполнены в объеме, установленном программой и  предусмотренном в бюджете на 2011 год.

«Создание условий для улучшения качества предоставления коммунальных услуг в городе Югорске на 2011 год»

Средства, направленные на реализацию программы, за счет городского бюджета освоены в полном объеме, за счет окружного бюджета – на 87,9 %. Окружные средства освоены не в полном объеме, так как поступили 31.12.2011.

Из 7 показателей результативности плановое значение  выполнено менее чем на 95 % - по 1 показателю: строительство сети канализации (по ул. Заводской) – 5% готовности объекта (запланировано 10 %).

За счет средств, предусмотренных программой, продолжилось строительство объектов:

- «Расширение КОС – 7000»,

- «Расширение ВОС до 15 000 м3/сут.».

Выполнен капитальный ремонт инженерных сетей для обеспечения бесперебойной работы в отопительный период, закольцовка внутриквартального водопровода с теплоспутником в 13 микрорайоне протяженностью 180 м, работы по ремонту сетей тепловодоснабжения от котельных № 1, 10, 8, ремонт сетей горячего водоснабжения по ул. Таежной, канализации от КНС № 3.

Программа завершила свое действие. Степень готовности коммунальных объектов, позволяющих улучшить качество подаваемой потребителю питьевой воды, а также качество очистки сточных вод, сокращение числа аварий, отказов и повреждений соответствует запланированному показателю.

«Мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой участков, предназначенных для жилищного строительства в городе Югорске на 2011 год»

Средства, направленные на реализацию программы, за счет городского бюджета освоены в полном объеме, за счет окружного бюджета – на 50,7 %.  Средства окружного бюджета освоены не в полном объеме, так как часть денежных средств поступила в конце года, а так же  из – за неисполнения своих обязательств некоторыми подрядными организациями.

Из 16 показателей результативности плановое значение  выполнено менее чем на 95 % - по 2 показателям: строительство инженерных сетей в 14 микрорайоне, сетей водоснабжения в 13 микрорайоне, так как подрядные организации работают с отставанием от графика производства работ.

В течение года выполнялось строительство сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки 3 микрорайона. В стадии готовности к вводу в эксплуатацию (оформление документации) объекты: напорная канализационная сеть, 2 и 3 очереди сетей водоснабжения 16 микрорайона, сети канализации в 13 микрорайоне. Напорная канализационная сеть в 16 микрорайоне позволит обеспечить подключение самотечных сетей канализации 3, 3А, 7Б, 16, 16 А микрорайонов, сети водоснабжения обеспечат качественной питьевой водой 244 индивидуальных жилых дома. Жители многоэтажной застройки 13 микрорайона обеспечены качественными сетями канализации с учетом перспективной застройки.

Заключены контракты и оплачены авансы на строительство сетей канализации в 16 микрорайоне и Югорске – 2, сетей водоснабжения в 5, 7 микрорайонах и в Югорске – 2, комплекса инженерных сетей в 5 А микрорайоне, в районе ул. Полевой, сетей газоснабжения в 18 микрорайоне, сетей электроснабжения в 14 микрорайоне, сетей уличного освещения по ул. Сахарова и Кл. Цеткин.

В целях проведения дальнейшей работы по созданию условий для увеличения объемов жилищного строительства путем обеспечения объектами инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства, обеспечения населения города Югорска коммунальными услугами нормативного качества, разработана и начала свое действие долгосрочная целевая программа «Развитие коммунальной инфраструктуры города Югорска на 2012 – 2016 годы».

«Стимулирование жилищного строительства в городе Югорске (строительство)

на 2011 год»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме.

Положительный результат достигнут по всем целевым показателям.

В рамках программы велось финансирование строительства трех жилых домов, квартиры в которых предоставляются на условиях социального найма. В 2011 году введены в эксплуатацию:

| Жилой дом по ул. Менделеева, 53 | 32 кв. | 1704,3 кв. м |
| --- | --- | --- |
| Жилой дом по ул. Садовая, 76 | 32 кв. | 1714,3 кв.м |
| Жилой дом по ул. Мичурина, 19 | 56 кв. | 2876,0 кв.м |
| Итого: | 120 | 6294,6 кв.м |

В результате 120 семей, проживающих в непригодных для жилья помещениях, улучшили жилищные условия

Ожидаемая эффективность и основная цель программы в 2011 году достигнуты.

«Наш дом на 2011 – 2013 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, за счет городского и окружного бюджетов освоены в полном объеме, средства собственников многоквартирных жилых домов поступили в размере 28,3 % от запланированных.

Из 5 показателей результативности плановое значение  выполнено менее чем на 95 % - по 2 показателям: площадь отремонтированных многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в 2011 году, составила 50 % от планового показателя, что, соответственно, повлекло за собой не выполнение запланированного показателя по увеличению отремонтированной площади в общей площади многоквартирных домов с фактическим износом от 31 до 70 процентов.

Исполнение мероприятий программы осуществляется в рамках реализации окружной программы «Наш дом на 2011 – 2013 годы».

В части капитального ремонта  было запланировано два многоквартирных дома по ул. Декабристов, 12, ул. Ленина, 10. В течение отчетного периода проведен капитальный ремонт 2 321 кв. метров многоквартирных домов или 50 % от запланированного объема. Частично выполнены работы по инженерным сетям, ремонту и утеплению фасадов, ремонту крыш. Капитальный ремонт по программе в полном объеме будет завершен до 1 апреля 2012 года. Денежные средства из городского и окружного бюджетов полностью перечислены на счета ТСЖ. Средства собственников перечисляются на счета ТСЖ до конца реализации программы в соответствии с утвержденным порядком.

Благоустроены 2 дворовых территории, что соответствует плану: выполнены работы по устройству стоянок, тротуаров, подъездных путей.

В целом, положительный эффект от реализации программы достигнут: еще часть горожан улучшили жилищные условия путем приведения в соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций элементов многоквартирных домов. Работа будет продолжена в 2012 году.

«Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2011 год»

Средства, направленные на реализацию программы, за счет городского бюджета освоены в полном объеме, окружного бюджета – на 97%, за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ – на 30%, средства собственников многоквартирных жилых домов поступили в размере 31,6% от запланированных.

Исполнение мероприятий программы осуществляется в рамках реализации Федерального закона № 185-ФЗ.

В части капитального ремонта  было запланировано три многоквартирных дома по ул. Буряка, 3А, 7А, ул. Мира, 18/1. В течение отчетного периода проведен капитальный ремонт 2 818 кв. метров многоквартирных домов или 62 % от запланированного объема. Частично выполнены работы по инженерным сетям, ремонту и утеплению фасадов, ремонту крыш. Капитальный ремонт по программе в полном объеме будет завершен во 2 квартале 2012 года. Денежные средства из городского и окружного бюджетов, Фонда содействия реформированию ЖКХ полностью перечислены на счета ТСЖ. Средства собственников перечисляются на счета ТСЖ до конца реализации программы в соответствии с утвержденным порядком.

Исполнение мероприятий программы осуществляется в рамках реализации Федерального закона № 185-ФЗ.

Не смотря на то, что в 2011 году не удалось в полной мере обеспечить выполнение запланированного объема работ, в целом, положительный эффект от реализации программы достигнут: еще часть горожан улучшили жилищные условия путем приведения в соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций элементов многоквартирных домов.

Рекомендовать субъекту бюджетного планирования продлить действие программы на 2012 год.

«Основные направления развития в области управления и распоряжения собственностью муниципального образования городской округ город Югорск на 2010 – 2012 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме.

Из 3 показателей результативности плановое значение  выполнено менее, чем на 95% - по 1 показателю: снижение задолженности арендаторов по арендной плате  57% от запланированного показателя.

Проведены аукционы по продаже имущества, что увеличило ожидаемый результат по доходам от приватизации в 3 раза.

Для решения задачи по приватизации объектов муниципальной собственности проведены следующие мероприятия:

- разъяснительная работа с арендаторами по вопросам начисления и уплаты аренды,

- ведется претензионно – исковая работа.

Для решения задачи по обновлению сведений об объектах муниципальной собственности проведены следующие мероприятия:

- заключены договоры на проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности,

- заключены договоры на сопровождение программ «Парус» и «SAUMI», обучение специалистов.

По состоянию на 01.01.2012 года количество объектов недвижимости, имеющих технические паспорта, составляют 36%.

Рекомендовать субъекту бюджетного планирования активизировать претензионно- исковую работу, разъяснительную работу для решения задачи по снижению задолженности по арендной плате.

«Использование, охрана, и защита городских лесов на 2010-2012 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме.

Из 9 показателей результативности плановое значение  выполнено менее чем на 95% - по 1 показателю:  рубки ухода в молодняках – 69 % от плана.

В результате проделанной работы по лесозащитным мероприятиям проложено 40 км минерализованных противопожарных полос или 133,3 % от плана, проведена разрубка 1 км противопожарных разрывов в хвойном молодняке – в 2 раза выше от запланированного показателя, работы по уходу за минерализованными противопожарными полосами – 15 км – 100%, патрулирование по лесным дорогам городских лесов – 125 чел./ час или 115,7%, тушение лесных пожаров – 270 чел./час или 11,8 %.

По лесохозяйственным мероприятиям выполнены работы по охране лесов от незаконных прорубок (патрулирование) – 252 чел./час или 100 % от плана, расчистке леса от захламления – 57,5 га или 100 %, очистке леса от бытового мусора – 49 га или 123 %, а также по отводу лесосек – 3,46 га, разрубке дорог – 19,8 га, расчистке городского парка по ул. Менделеева от бытовых и производственных отходов – 28,5 га, формированию крон деревьев – 201 шт. и ряд других мероприятий.

«Стимулирование жилищного строительства в городе Югорске на 2011 год (приобретение)»

Средства, направленные на реализацию программы, за счет городского бюджета освоены на 95,3%, за счет окружного бюджета – на 78,1 %. Основная часть денежных средств поступила в конце 2011 года.

Из 6 показателей результативности плановое значение  выполнено менее чем на 95% - по 5 показателям:

- предоставление жилья на условиях долевого строительства – 78,2% от плана,

- переселение семей из непригодных жилых помещений – 17%,

- обеспечение жилыми помещениями очередников городских списков – 90%,

- обеспечение семей специализированными жилыми помещениями – показатель не выполнен,

- подготовка к сносу непригодного и аварийного жилья – 0,95%.

Невыполнение ряда целевых показателей связано с тем, что муниципальные контракты были заключены лишь в декабре 2011 года (по объективным причинам) и до конца года не на все объекты были оформлены необходимые пакеты документов. Кроме того, еще одной причиной низкого процента выполнения мероприятий является нежелание граждан переселяться в предлагаемые квартиры по ряду субъективных причин: этажности, удаленности от центра, большой доплатой за предоставляемое помещение.

Низкий результат значения показателя по подготовке к сносу непригодного и аварийного жилья обусловлен тем, что не удалось переселить всех граждан, проживающих в одном взятом многоквартирном доме.

В отчетном периоде заключены муниципальные контракты на приобретение 156 квартир и на долевое участие в строительстве 248 квартир. Денежные средства были перечислены в полном объеме, за исключением 4 муниципальных контрактов на долевое участие в строительстве 54 квартир, по которым застройщик во время не предоставил необходимый пакет документов. Оставшаяся сумма должна быть произведена в 1 квартале 2012 года.

В рамках реализации мероприятий программы была проделана значительная работа: из 911,9 млн. рублей за короткий период удалось освоить 727,8 млн. рублей или 79,8 % от плана. Но в связи с тем, что основная часть денежных средств поступила в конце года, не удалось в полной мере обеспечить ряд целевых показателей, связанных с предоставлением жилья гражданам.

Рекомендуется разработать долгосрочную целевую программу, направленную на  улучшение жилищных условий граждан города Югорска.

«Реализация мероприятий в сфере культуры г. Югорска на 2010- 2012 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме.

Положительный результат достигнут по всем целевым показателям.

Все запланированные программные мероприятия выполнены. Мероприятиями программы охвачено 115 742 человека, то есть каждый житель Югорска не менее трех раз в год стал участником программных мероприятий: посетил культурно-досуговое мероприятие, был пользователем библиотеки, посетил городской музей.

По ряду целевых показателей отмечено перевыполнение запланированных результатов, что связано с проведением дополнительных культурно – массовых мероприятий.

В связи с приобретением МБУ «Центральный парк культуры и отдыха "Аттракцион" новых аттракционов малых форм, батута, увеличился объем платных услуг населению.

Установленное оборудование Центре культуры «Югра – презент», позволяющее транслировать фильмы в формате 3 D, позволило привлечь большее количество посетителей, увеличить количество киносеансов.

Увеличилось количество новых поступлений в библиотечный книжный фонд. В отчетном периоде для пополнения фонда была получена субсидия из регионального и федерального бюджетов.

Обеспечено финансирование содержания муниципальных бюджетных учреждений культуры: ЦПКиО "Аттракцион", "МиГ", "Музей истории и этнографии", "ЦБС г. Югорска", а также финансирование в форме субсидии автономного учреждения ЦК "Югра - презент".

«Общее, дошкольное и дополнительное образование детей на 2011 – 2013 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме.

Из 14 показателей результативности плановое значение  выполнено менее чем на 95 % по 1 показателю – «доля учащихся, обучающихся во вторую смену» – рост на 56,4 % от запланированного показателя. Основная причина – организация капитального ремонта здания МБОУ «СОШ №3». Классы-комплекты данного учреждения размещены в МБОУ: «СОШ №2», «Лицей им. Г.Ф.Атякшева», и как следствие появилась необходимость в организации занятий во вторую смену 21 класса – комплекта СОШ №3, с общим количеством обучающихся 500 человек.

Реализованные в 2011 году в рамках Программы мероприятия позволили обеспечить 100% достижение по следующим показателям:

- реализация  в полном объеме образовательных программ дошкольного, общего и дополнительного образования;

- доля детей школьного возраста, охваченных обязательным общим образованием;

- охват обучающихся дневных общеобразовательных учреждений организованным горячим питанием;

- доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей от 3 до 7 лет;

- доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги в общей численности детей от 5 до 7 лет.

В 2011 году доля выпускников, преодолевших минимальный порог, составила: по русскому языку -100% (209 чел.); по математике – 99% (207 чел.). Два выпускника (МБОУ «ВШ», МБОУ «СОШ №3») не преодолели минимальный порог по математике.

Возросла доля детей в возрасте 6 -18 лет, охваченных дополнительным образованием- 107,9 % к плану. Увеличение охвата произошло в связи с тем, что в 2011 году муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных натуралистов «Амарант» увеличило набор обучающихся на 100 человек и количество объединений на 11. Доля детей, завершивших учебный год в учреждениях дополнительного образования (сохранность контингента) – 100 %.

По итогам года обеспеченность образовательного процесса информационными ресурсами (количество обучающихся на 1 компьютер) составила 9 обучающихся на 1 компьютер, тогда как плановый показатель составлял 11 обучающихся на 1 компьютер.

Удовлетворенность населения качеством общего образования составила 87%, что выше планового показателя (71%); качеством дошкольного образования - 93,86%, что выше планового показателя (60%); качеством дополнительного  образования составила 96,8%, что выше планового показателя (70%) – опрос проведен отделом оценки качества образования управления образования, в опросе участвовали родители и законные представители  учащихся и воспитанников образовательных учреждений.

Показатели удовлетворенности свидетельствуют о росте качества предоставляемой образовательными учреждениями города Югорска муниципальной услуги «Общее, дошкольное и дополнительное образование детей города Югорска».

«Организация отдыха детей в каникулярное время в городе Югорске

на 2011 – 2013 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме.

Положительный результат достигнут по всем целевым показателям.

В 2011 году на базе 10 образовательных учреждения были организованы лагеря с дневным пребыванием детей. С начала реализации программы в лагерях с дневным пребыванием количество отдохнувших детей составило 2991 человек, что составляет 96% от плана. Отклонение фактического исполнения от плана обусловлено тем, что первоначально было запланировано охватить в лагерях с дневным пребыванием детей 552 ребенка в период осенних каникул, фактически осенью отдохнули 414 детей. В связи с большим количеством заявок от родителей на оздоровление детей в учреждениях санаторного типа, была перераспределена часть средств субсидии на оплату стоимости питания на субвенцию на организацию отдыха и оздоровления детей  в сумме 918,7 тыс. рублей. Эти средства были израсходованы на приобретение путевок в санаторий-профилакторий ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Мероприятия, запланированные по программе, выполнены в полном объеме, средства, направленные на реализацию мероприятий, освоены на 100%.

По итогам проведения оздоровительной кампании, в результате проведения опроса родителей и детей, удовлетворенность населения качеством услуг в лагерях с дневным пребывание составила 97% (по плану 70%), отсутствовали случаи детского травматизма.

«Реализация мероприятий в сфере организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Югорске на 2010 – 2012 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме.

Положительный результат достигнут по всем целевым показателям.

Реализация мероприятий осуществлялась по следующим направлениям:

- гражданско – патриотическое направление,

- поиск и поддержка талантливых подростков и молодежи,

- мероприятия по молодежной политике,

- информационно – нормативное обеспечение,

- освещение мероприятий в средствах массовой информации,

- содержание учреждений по молодежной политике.

Общий охват участников мероприятий по гражданско – патриотическому направлению составил 4 800 человек. На базе МБУ «Центр досуга» действует военно – патриотический клуб «Каскад», осуществляющий поисковую деятельность и допризывную подготовку молодежи в секциях «Самбо» и «Рукопашный бой», который посещают 56 человек. Активно развивается волонтерское движение, которое курирует молодежная палата при Думе города Югорска. Всего в городе 1500 человек – волонтеров. Основные виды деятельности: социальная, экологическая, трудовая, донорство.

В 2011 году были организованы такие мероприятия, как межрегиональная конференция на тему «Толерантность в молодежной среде. Проблемы и пути решения», муниципальный этап окружного конкурса «Студент года», фестиваль команд КВН «Вектор смеха», городской конкурс программ и проектов по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи и ряд других.

Проведен цикл мероприятий к Международному Дню семьи, Международному Дню защиты детей, к Дню семьи, любви и верности, Дню матери.

Результатом проделанной работы стало увеличение количества подростков и молодежи, постоянно занятых в клубах и секциях на базе учреждений, с 220 до 295 человек или 134 % к запланированному показателю, сохранение количества разовых посещений в клубах по месту жительства – 1510 человек или 100,6 %, увеличение охвата населения в массовых мероприятиях – 9 310 человек или 104,5 %.

«Реализация мероприятий в сфере физической культуры и массового спорта в городе Югорске на 2010-2012 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме.

Положительный результат достигнут по всем целевым показателям.

В 2011 годы достигнуты следующие результаты:

- увеличилось количество посещений на 14 031 человек в МБУ «ФСК «Юность» (с 71 522 человек в 2010 году до 85 553 человек в 2011 году) — рост составил 19,6%;

- в 2011 году были проведены все запланированные мероприятия городского, регионального, межрегионального и российского уровней. В течение 2011 года в рамках программы проведено более 150 городских, окружных, Российских и международных спортивно-массовых мероприятий с общим охватом участников более 7500 человек;

- количество медалей, завоеванных спортсменами ФСК «Юность» на окружных, российских и международных соревнованиях увеличилось на 220 % (с 10 медалей в 2010 году до 22 медалей в 2011 году);

- количество участников окружных соревнований увеличилось на 12,2% (с 595 человек в 2010 году до 678 человек в 2011 году);

- количество участников всероссийских соревнований увеличилось на 13,2 % (с 210 человек в 2010 году до 242 человек в 2011 году);

- количество участников международных соревнований увеличилось на 28 % (с 5 человек в 2010 году до 7 человек в 2011 году);

- приказом Министра спорта,  туризма и молодежной политики Российской Федерации присвоено звание мастера спорта международного класса  России - 5 спортсменам, мастера спорта России  – 5 спортсменам.

- - развивается такое направление работы, как адаптивная физкультура и спорт: увеличилось количество лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья и инвалидов (план на 2011 год составлял 11% от общей численности этой категории населения в городе, факт — 13,2); приобретен автотранспорт, оборудованный для перевозки спортсменов-инвалидов.

«Временное трудоустройство в городе Югорске на 2010-2012 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме.

Положительный результат достигнут по всем целевым показателям.

- В результате реализации программы: созданы временные рабочие места  для 503 человек, организована  работа 7 молодежных трудовых отрядов, задействовано 62 человека из числа несовершеннолетних, оказана адресная помощь ветеранам ВОВ, ветеранам тыла и труда, проведены работы по сбору мусора и очистке от посторонних предметов автомобильных дорог,  приведены в порядок бесхозные территории - общая площадь убранных территорий составляет 50 га, своевременно исполнялись запросы предприятий и учреждений города Югорска по выполнению срочных работ, принято участие в высадке деревьев, оказана помощь в  трудоустройстве молодежи на постоянные рабочие места (в бюджетные организации города Югорска по заявкам предприятий, учреждений были направлены на работу  120 человек  (рабочие по благоустройству территории, операторы ЭВМ, специалисты по социальной работе), в последствии 37  человек  были переведены с временной работы  в штат организаций.

Оценка результативности реализации ведомственной целевой программы

«Отдых на 2011 – 2013 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме.

Положительный результат достигнут по всем целевым показателям.

Основными показателями, позволяющими сделать выводы об успешной реализации поставленных целей и задач стали:

- отсутствие случаев травматизма и несчастных случаев при организации и проведении оздоровительной кампании;

- максимальный охват детей, отдохнувших по направлениям профильного летнего отдыха, в рамках бюджетных ассигнований.

Численность детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 2011 году на базе санаториев и спортивно-оздоровительных лагерей г.Югорска, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Уральского федерального округа, Азовского и Черноморского побережья, в рамках Программы составила 332 человека, что выше уровня 2010 года на 7,53 %.

«Развитие дополнительного образования детей в спортивной школе города Югорска на 2011 – 2013 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме.

Из 11 показателей результативности плановое значение выполнено менее чем на 95 % по 1 показателю – «обеспеченность учебного процесса педагогическими кадрами с необходимой квалификацией» (92,3 % от плана).

Средства, направленные на реализацию программы, позволили субъекту бюджетного планирования обеспечить стабильную работу МБУ ДОД ДЮСШ «Смена» и добиться положительных результатов в организации предоставления общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта:

- количество посещений увеличилось на 5320 человек (со 105 488 человек в 2010 году до 110 808 человек в 2011 году) - рост составил 5%;

- количество медалей, завоеванных спортсменами МБУ ДОД «Смена» на окружных, российских и международных соревнованиях, увеличилось на в 5,5 раз (с 18 медалей в 2010 году до 99 медалей в 2011 году);

- количество участников окружных соревнований увеличилось на 8% (с 350 человек в 2010 году до 378 человек в 2011 году);

- количество участников всероссийских соревнований увеличилось на 25,9 % (с 54 человек в 2010 году до 68 человек в 2011 году);

- количество участников международных соревнований увеличилось на 22,2 % (с 27 человек в 2010 году до 33 человек в 2011 году);

- количество спортивно-массовых мероприятий городского уровня увеличилось на 11,7% (с 17 мероприятий в 2010 до 19 мероприятий в 2011 году),

- сохранен контингент занимающихся и все виды спорта: занятия проводились в рамках 11 отделений по различным видам спорта (мини-футбол, спортивная аэробика, пауэрлифтинг, дзюдо, бокс, волейбол, теннис, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, баскетбол); общее количество занимающихся — 682 человека, что на 4,6% выше плана на 2011 год.

Заключение:

Реализация ведомственных целевых программ города Югорска в 2011 году осуществлялась в соответствии с финансированием, предусмотренным в бюджете города Югорска, на выполнение мероприятий привлечены средства бюджета автономного округа, Фонда содействия реформированию ЖКХ и средства учреждений от иной, приносящей доход деятельности.

Цели и задачи ведомственных целевых программ соответствуют направлениям социально-экономического развития города Югорска и полномочиям субъектов бюджетного планирования. По большинству целевых показателей ожидаемый результат достигнут и отмечена положительная динамика. Степень достижения результатов признается удовлетворительной.

Вывод: продолжить финансирование действующих ведомственных целевых программ в 2012 году в соответствии с финансированием, предусмотренным в утвержденных программах. Субъектам бюджетного планирования проводить ежеквартальный анализ результатов реализации программ с оценкой достижения целевых показателей по результатам за текущий год, при изменении объемов финансирования своевременно уточнять значения целевых показателей (при необходимости), провести анализ соответствия качественных и количественных (объемных) показателей  принятых в целевых программах утвержденным муниципальным заданиям.

Субъектам бюджетного планирования разработать проекты ведомственных целевых программ на  плановый период 2013 – 2015 годы, по программам, завершающим действие в 2012, с учетом преемственности целей и задач, соответствующих полномочиям субъекта бюджетного планирования. Проекты новых ведомственных целевых программ представить на согласование  в сроки, предусмотренные для формирования бюджета города на очередной 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годы.

Перечень ведомственных целевых программ, планируемых к финансированию

в 2012 году

| № п/п | Наименование | Сумма на год |
| --- | --- | --- |
|  | Администрация города Югорска | 174 941,1 |
| 1 | Ведомственная целевая программа "Электронный муниципалитет города Югорска на 2010-2012 годы" | 2 700,0 |
| 2 | Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи населению города Югорска на 2010-2012 годы" | 172 241,1 |
|  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | 18 767,0 |
| 3 | Ведомственная целевая программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения собственностью муниципального образования городской округ город Югорск на 2012-2014 годы" | 5 000,0 |
| 4 | Ведомственная целевая программа "Использование, охрана и защита городских лесов на 2010-2012 годы" | 12 190,0 |
| 5 | Ведомственная целевая программа "Управление земельными участками, находящимися на территории муниципального образования город Югорск на 2012-2014 годы" | 1 577,0 |
|  | Управление образования администрации города Югорска | 795 299,2 |
| 6 | Ведомственная целевая программа "Общее, дошкольное и дополнительное образование детей города Югорска на 2012-2014 годы" | 787 546,4 |
| 7 | Ведомственная целевая программа "Организация отдыха детей в каникулярное время на 2012-2014 годы" | 7 752,8 |
|  | Управление культуры администрации города Югорска | 113 326,7 |
| 8 | Ведомственная целевая программа "Реализация мероприятий в сфере культуры города Югорска на 2010-2012 годы" | 113 326,7 |
|  | Управление по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации города Югорска | 95 820,3 |
| 9 | Ведомственная целевая программа "Временное трудоустройство в городе Югорске на 2010-2012 годы" | 2 500,0 |
| 10 | Ведомственная целевая программа "Развитие дополнительного образования детей в спортивной школе города Югорске на 2011-2013 годы" | 23 120,0 |
| 11 | Ведомственная целевая программа "Реализация мероприятий в сфере организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Югорске на 2010-2012 годы" | 38 614,0 |
| 12 | Ведомственная целевая программа "Отдых на 2011-2013 годы" | 6 498,3 |
| 13 | Ведомственная целевая программа "Реализация мероприятий в сфере физической культуры и массового спорта в городе Югорске на 2010-2012 годы" | 25 088,0 |
|  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | 106 130,9 |
| 14 | Ведомственная целевая программа "Содержание объектов благоустройства, городских дорог, текущий ремонт дорог на территории города Югорска на 2010-2012 годы" | 104 442,0 |
| 15 | Ведомственная целевая программа "Наш дом" на 2011-2013 годы | 1 688,9 |
|  | ВСЕГО | 1 304 285,2 |

Начальник управления экономической политики                                         И.В. Грудцына