**Пояснительная записка**

**к отчету о ходе реализации «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Югорске на 2014-2020 годы» в 2015 году и**

**эффективности использования финансовых средств.**

1. В течение 2015 года все мероприятия муниципальной программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Югорске на 2014-2020 годы» исполнены.

На основании изменения в финансировании мероприятий муниципальных программ «Развитие образования в городе Югорске на 2014-2020 годы», «Реализация молодежной политики и организация временного трудоустройства в городе Югорске на 2014-2020 годы» и «Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014-2020 годы», а также рекомендаций Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по результатам изучения состояния работы в администрации города Югорска в сфере профилактики экстремизма в период с 11 по 13 февраля 2015 года, были профинансированы мероприятия программы на общую сумму 95,0 тысяч рублей. Исполнение составило 100 %. Финансирование мероприятий выполнялось из средств местного бюджета в полном объёме.

2. В ходе исполнения мероприятий муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

- обеспечено количество специалистов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, охваченных курсами повышения квалификации по вопросам формирования установок толерантного отношения (в сентябре 2015 для педагогических работников проведены курсы на тему «Технологии формирования толерантности и профилактики экстремизма в образовательной среде в ХМАО-Югре». На базе МКУ «Центр материально-технического и информационно-методического обеспечения» обучились 20 специалистов);

- обеспечен плановый показатель по количеству программ в образовательных учреждениях, направленных на воспитание толерантного отношения у обучающихся и воспитанников (в образовательных учреждениях реализуется 15 воспитательных программ по воспитанию толерантности);

 - обеспечено проведение тематических выставок, работ студентов, учащейся и работающей молодежи, направленных на развитие межэтнической интеграции и профилактику проявлений экстремизма в соответствии с плановым показателем (организовано и проведено 4 тематических мероприятий проведен круглый стол по проблемам толерантности в рамках молодежного форума-фестиваля Ханты-Мансийского автономного округа –Югры, фестиваль игр КВН «Весенний переполох», социально-патриотическая акция «Георгиевская ленточка», встреча студентов БУ СПО ХМАО-Югры «Югорский политехнический колледж» с духовников Храма в честь преподобного Сергия Радонежского протоиереем Алексием).

- обеспечено плановое количество студентов, учащейся и работающей молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма (общая численность составила 510 человек);

- обеспечено производство тематических радио- и телепередач, газетных и журнальных рубрик, интернет-проектов, направленных на воспитание культуры межэтнического и межконфессионального общения (произведено и транслировано на Югорск ТВ и в газете «Югорский вестник» 10 тематических телевизионных и печатных материалов с участием религиозных лидеров, лидеров национально-культурных общественных объединений);

- обеспечено плановое количество музейных экспозиций, посвященных национальным культурам и этносам, проживающим на территории города Югорска (в течение года действовали 3 экспозиции: экспозиция, воспроизводящая традиции и быт мансийской деревни в музее под открытым небом «Суеват пауль», выставка – лекторий «Аз, буки, веди…», выставка «Пасха красная»).

3. Фактические показатели реализации муниципальной программы соответствуют запланированным значениям.

С незначительным уменьшением планового значения обеспечено исполнение показателя непосредственного результата по п. 4.2: «количество изданий на национальных языках в библиотечном фонде муниципальных (общедоступных) библиотек города Югорска». Обеспечено поступление 408 экз. вместо 410 запланированных. Отклонение в показателя произошло в связи с низким поступлением литературы на национальных языках и национальных авторов из Государственной библиотеки Югры.

Три конечных показателя (п. 1, 2, 3) достигли 100% значений%:

- доля обучающихся, охваченных программами по воспитанию толерантности, от общего количества обучающихся составила 82 %;

- доля молодежи – участников мероприятий, направленных на профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма, от общей численности молодежи составила 22 %;

- доля детей мигрантов, охваченных в образовательных учреждениях программами по социализации (адаптации), от общего числа детей мигрантов, составила 50%.

С большим превышением планового значения обеспечено исполнение показателя конечного результата по п. 4:

- увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Югорске, от общего числа опрошенных составляет 96 вместо 55, что на 170 % превысило плановое значение. Отклонение произошло в связи с тем, что в показателях указаны результаты социологического исследования, проведенного Департаментом общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа- Югры в 2015 году.

**Начальник управления**

**по вопросам общественной безопасности В.В. Грабовецкий**

Исп. Н.М. Иванова, 50062