

##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 октября 2018 года № 2998

(с изменениями от 29.04.2019 № 880, от 10.10.2019 № 2178, от 18.12.2019 № 2725, от 24.12.2019 № 2775, от 09.04.2020 № 542, от 04.06.2020 № 729, от 28.09.2020 № 1392, от 21.12.2020 № 1920, от 21.12.2020 № 1921, от 22.06.2021 № 1121-п, от 24.09.2021 № 1781-п, от 15.11.2021 № 2167-п, от 20.12.2021 № 2435-п, от 03.03.2022 № 380-п, от 14.11.2022 №2378-п, от 14.11.2022 № 2392-п, от 28.12.2022 № 2735-п, от 30.01.2023 № 114-п, от 10.11.2023 № 1551-п, от 14.11.2023 № 1576-п, от 26.12.2023 №1875-п, от 06.03.2024 № 374-п, от 18.07.2024 № 1230-п, от 29.10.2024 № 1848-п )

О муниципальной программе города Югорска

«Развитие гражданского общества, реализация

государственной национальной политики

и профилактика экстремизма»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Югорска от 03.11.2021 № 2096-п «О порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Югорска, их формирования, утверждения и реализации»:

1. Утвердить муниципальную программу города Югорска «Развитие гражданского общества, реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Югорска:

- от 31.10.2013 № 3290 «О муниципальной программе города Югорска «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности на 2014-2020 годы»;

- от 25.06.2014 № 2927 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3290»;

- от 17.11.2014 № 6228 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3290»;

- от 29.04.2015 № 1941 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3290»;

- от 21.05.2015 № 2088 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3290»;

- от 07.08.2015 № 2771 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3290»;

- от 15.12.2015 № 3614 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3290»;

- от 09.09.2016 № 2205 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3290 «О муниципальной программе города Югорска «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности на 2014-2020 годы»;

- от 24.11.2016 № 2954 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3290 ««О муниципальной программе города Югорска «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности на 2014-2020 годы»;

- от 19.12.2017 № 3222 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3290 ««О муниципальной программе города Югорска «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности на 2014-2020 годы»;

- от 19.12.2017 № 3223 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3290 «О муниципальной программе города Югорска «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности на 2014-2020 годы»;

- от 17.04.2018 № 1062 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3290 «О муниципальной программе города Югорска «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности на 2014-2020 годы».

3. Опубликовать постановление в официальном печатном издании города Югорска, разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска и в государственной автоматизированной системе «Управление».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2019.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника управления внутренней политики и общественных связей А.Н. Шибанова.

**Исполняющий обязанности**

**главы города Югорска Т.И. Долгодворова**

**Приложение**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от**  30 октября 2018 года  **№**  2998

**Муниципальная программа города Югорска «Развитие гражданского общества, реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма»**

(далее – муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие гражданского общества, реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего муниципального правового акта) | Постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 2998 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие гражданского общества, реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление внутренней политики и массовых коммуникаций администрации города Югорска |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление образования администрации города Югорска.  Управление культуры администрации города Югорска.  Управление социальной политики администрации города Югорска |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для развития институтов гражданского общества и реализации гражданских инициатив, укрепления единства многонационального сообщества города Югорска, противодействие распространению идей экстремизма |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления города Югорска и эффективного информационного взаимодействия власти и общества.  2. Обеспечение открытой и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.  3. Содействие формированию общероссийского гражданского самосознания, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межэтнических и межконфессиональных конфликтов.  4. Профилактика проявлений экстремизма и противодействие его идеологии.  5. Сохранение и развитие самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма.  6. Создание условий для развития форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления |
| Подпрограммы и (или) структурные элементы (основные мероприятия) | Подпрограмма 1 «Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления».  Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».  Подпрограмма 3 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка культуры народов, проживающих на территории города Югорска, профилактика экстремизма» |
| Портфели проектов, проекты, входящие в состав муниципальной программы, параметры их финансового обеспечения | нет |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Сохранение объема информационных сообщений о деятельности органов местного самоуправления города Югорска в изданиях, зарегистрированных в качестве средств массовой информации не менее 612 газетных полос.  2. Сохранение объема информационных сообщений о деятельности органов местного самоуправления города Югорска и социально-культурном развитии города Югорска в сетевом издании не менее 1 850 минут в год.  3. Сохранение количества социально-значимых проектов, реализуемых некоммерческими организациями и получивших финансовую поддержку из местного бюджета, ежегодно не менее 2 единиц.  4. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Югорске, в общем количестве граждан с 58,6 % до 85 %.  5. Увеличение количества участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории города Югорска с 1,0 тысячи человек до 2,0 тысяч человек.  6. Увеличение количества участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства с 2,0 тысяч человек до 3,5 тысяч человек.  7. Увеличение количества форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в муниципальных образованиях и случаев их применения в городе Югорске с 15 до 19 единиц.  8. Увеличение количества информационных сообщений, опубликованных на официальном сайте органов местного самоуправления, аккаунтах органов местного самоуправления в социальных сетях, с 250 до 2300. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2030 годы |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 299 120,1 тыс. рублей, в том числе:  2019 год - 22 037,9 тыс. рублей;  2020 год - 22 013,9 тыс. рублей;  2021 год - 22 534,3 тыс. рублей;  2022 год - 23 711,3 тыс. рублей;  2023 год - 28 743,2 тыс. рублей;  2024 год - 30 064,5 тыс. рублей;  2025 год - 28 377,4 тыс. рублей;  2026 год – 28 357,6 тыс. рублей;  2027 год – 23 320,0 тыс. рублей;  2028 год – 23 320,0 тыс. рублей;  2029 год – 23 320,0 тыс. рублей;  2030 год - 23 320,0 тыс. рублей |
| Объем налоговых расходов города Югорска |  |

**Раздел 1. Характеристика структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы**

1.1. Реализация поставленных целей и решение задач муниципальной программы планируется через проведение комплекса технических, организационно-управленческих мероприятий.

1.2. В соответствии с подпрограммой 1 «Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления» для обеспечения информационной открытости реализуются основные мероприятия:

Основное мероприятие 1.1 «Освещение деятельности органов местного самоуправления, социально-экономического развития города Югорска в средствах массовой информации и иными способами» предусматривает:

- заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением «Югорский медиацентр» и утверждение муниципального задания на выполнение муниципальных работ для муниципального бюджетного учреждения «Югорский медиацентр» для осуществления издательской деятельности и производства и выпуска сетевого издания.

Основное мероприятие 1.2 «Мониторинг информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправления, социально-экономического развития города Югорска» предусматривает:

- заключение муниципального контракта на оказание услуг по мониторингу и анализу информации о деятельности органов местного самоуправления города Югорска, размещенной в сети «Интернет».

- заключение муниципальных контрактов на оказание услуг, способствующих обеспечить представительство органов местного самоуправления муниципального образования город Югорск на ресурсах сети «Интернет».

1.3. В соответствии с подпрограммой 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» для обеспечения открытой и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и создания условий для развития форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления реализуются основные мероприятия:

Основное мероприятие 2.1 «Организация и проведение конкурса среди некоммерческих организаций города Югорска с целью предоставления финансовой поддержки для реализации программ» предусматривает предоставление субсидий некоммерческим организациям на конкурсной основе.

Основное мероприятие 2.2 «Развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в городе Югорске» предусматривает:

- заключение муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг), способствующих осуществлению и развитию форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления (в том числе на условиях софинансирования из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);

- осуществление форм финансовой поддержки деятельности организаций территориального общественного самоуправления в порядке, утвержденном муниципальным правовым актом.

Основное мероприятие 2.3 «Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и действующим на территории города Югорска, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями» предусматривает предоставление целевых субсидий некоммерческим организациям, зарегистрированным и действующим на территории города Югорска в соответствии с порядками о предоставлении целевых субсидий, утвержденными муниципальными правовыми актами.

1.4. В соответствии с подпрограммой 3 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка культуры народов, проживающих на территории города Югорска, профилактика экстремизма» для формирования общероссийского гражданского самосознания, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики межэтнических и межконфессиональных конфликтов, проявлений экстремизма и противодействия его идеологии, а также сохранения и развития самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма реализуются основные мероприятия:

Основное мероприятие 3.1 «Организация мероприятий по изучению культурного наследия народов России и мира в образовательных организациях города» предполагает организацию познавательных командных игр и квестов, фестивалей, направленных на повышение уровня знаний детей и подростков о культуре и традициях народов России и мира. Мероприятие позволит расширить кругозор участников, узнать о культурном и языковом многообразии народов, населяющих Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и город Югорск.

Основное мероприятие 3.2 «Развитие потенциала молодежи и его использование в интересах укрепления единства российской нации и профилактики экстремизма» предусматривает проведение тематических форумов, акций, конкурсов и фестивалей с участием старшеклассников, студентов и работающей молодежи в возрасте от 14 до 23 лет, в том числе состоящих на профилактическом учете и (или) находящихся под административным надзором в правоохранительных органах в связи с причастностью к совершению правонарушений в сфере общественной безопасности, формирующих терпимость к представителям других национальностей, негативное отношение к экстремистским проявлениям и ксенофобии среди молодежи. Совместные молодежные акции будут способствовать укреплению межнационального сотрудничества.

Основное мероприятие 3.3 «Организация мероприятий, направленных на укрепление межнационального мира и согласия, сохранение культуры проживающих в городе Югорске этносов» включает в себя организацию и проведение в муниципальных учреждениях культуры выставок, презентаций, фестивалей, дней культуры народов России, в том числе народов Центрально-Азиатского и Северо-Кавказского регионов, проживающих на территории города Югорска и других мероприятий, направленных на укрепление межнационального мира и согласия, организацию мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия, развитию и популяризации культуры коренных малочисленных народов Севера в городе Югорске».

Основное мероприятие 3.4 «Сохранение и популяризация самобытной казачьей культуры, обеспечение участия казачьего общества станица «Югорская» в воспитании идей национального единства и патриотизма» предполагает ознакомление жителей города Югорска с деятельностью казачьего общества «Станица Югорская», традиционной казачьей культурой и традициями. Проведение праздника традиционной культуры казачества в рамках Дня России направлено на популяризацию казачьей культуры в городе Югорске, воспитание патриотических качеств.

Основное мероприятие 3.5 «Организация спортивно-массовых мероприятий, способствующих укреплению межнациональной солидарности, в том числе социальной адаптации и интеграции мигрантов» предполагает проведение спортивных состязаний, турниров, кубков и других видов соревнований с участием представителей национальных диаспор и общин города Югорска, с привлечением работодателей, привлекающих иностранных граждан (мигрантов), организация информационно-разъяснительной работы по укреплению здорового соревновательного духа и межнациональной солидарности, профилактике экстремизма с воспитанниками и тренерско-преподавательским составом спортивных клубов и клубов по месту жительства, развивающих в числе видов спорта различные виды единоборств.

Основное мероприятие 3.6 «Организация просветительских мероприятий, информационное сопровождение деятельности по реализации государственной национальной политики» предполагает издание печатной продукции и изготовление печатной продукции и социальных роликов просветительского характера, направленных на противодействие идеологии терроризма и экстремизма, гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений, систематическое размещение в социальных сетях, блогах, популярных общедоступных интернет-порталах информационных материалов о позитивном опыте межэтнического и межкультурного взаимодействия народов России, о проводимых национальных праздниках и днях культуры народов России, в том числе народов Центрально-Азиатского и Северо-Кавказского регионов, проживающих на территории города Югорска, проведение во взаимодействии с правоохранительными органами и работодателями, привлекающими иностранных граждан (мигрантов), мониторинга миграционной ситуации на территории города Югорска с целью профилактики формирования этнических анклавов, социальной исключенности отдельных групп граждан.

Основные мероприятия муниципальной программы указаны в таблице 2.

**Раздел 2. Механизм реализации структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы**

2.1. Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление внутренней политики и массовых коммуникаций администрации города Югорска (далее – ответственный исполнитель).

Ответственный исполнитель осуществляет управление реализацией муниципальной программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограмм и на решение отдельных задач муниципальной программы.

2.2. Механизмом реализации муниципальной программы является комплекс мер, направленных на эффективное исполнение программы, которое осуществляется посредством:

- разработки проектов муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы (подпрограммы);

- взаимодействия с Департаментом молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и другими исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органами местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, государственными учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальными учреждениями и предприятиями города Югорска, коммерческими и некоммерческими организациями по вопросам, относящимся к основным задачам ответственного исполнителя;

- уточнения объёмов финансирования по программным мероприятиям на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с мониторингом фактически достигнутых результатов путём сопоставления их с целевыми показателями реализации программы;

- эффективного использования средств, выделенных на реализацию программы;

- предоставления субсидии из местного бюджета некоммерческим организациям города Югорска;

- заключения муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, закупку и поставку продукции, оказание услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- заключения соглашения с Департаментом молодёжной политики, гражданских инициатив и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департаментом внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий;

- формирование отчетности о ходе реализации муниципальной программы;

- информирования общественности о ходе и результатах реализации программы, финансировании программных мероприятий, в том числе о механизмах реализации отдельных мероприятий программы.

2.3. Оценка исполнения мероприятий основана на мониторинге целевых показателей муниципальной программы и результатов ее реализации путем сопоставления фактически достигнутых целевых показателей с плановыми показателями, установленными при утверждении муниципальной программы. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации мероприятий в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в программу могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

2.4. При реализации мероприятий Программы управление бухгалтерского учёта и отчётности администрации города Югорска выполняет функции финансового контроля исполнения программных мероприятий, а также осуществляет сопровождение заключённых муниципальных контрактов, в том числе в Единой информационной системе в сфере закупок, для чего:

- формирует план-график закупок и при необходимости вносит в него изменения;

- совместно с ответственным исполнителем обеспечивает осуществление закупки товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд;

- выполняет процедуру оплаты поставленных товаров, выполненных работ и услуг в соответствии с условиями муниципальных контрактов;

- осуществляет возврат денежных средств, внесённых в качестве обеспечения исполнения муниципальных контрактов, поставщикам и исполнителям.

2.5. Для обеспечения анализа эффективности мероприятий муниципальной программы, контроля ее реализации ежегодно ответственный исполнитель в порядке, установленном муниципальным правовым актом, представляет соответствующий отчет Департаменту экономического развития и проектного управления администрации города Югорска.

Управление внутренней политики и массовых коммуникаций администрации города Югорска, являющееся ответственным исполнителем мероприятий муниципальной программы, для реализации которых предусмотрено заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры бюджету города Югорска, несет персональную ответственность за реализацию соглашения и достижение соответствующих показателей.

Соглашения (договоры), заключаемые ответственным исполнителем и соисполнителями в целях реализации мероприятий муниципальной программы, должны содержать требования соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения безопасности при проведении мероприятий с участием граждан.

2.6. В целях подготовки результатов реализации муниципальной программы соисполнители мероприятий муниципальной программы, участвующие в реализации мероприятий муниципальной программы, представляют ответственному исполнителю предложения по формированию комплексного плана (сетевого графика) по исполнению субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – комплексный план) и отчетность по формам и в сроки, установленные постановлением администрации города Югорска от 03.11.2021 № 2096-п «О порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Югорска, их формирования, утверждения и реализации».

2.7. Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется в пределах средств, выделенных из бюджета города Югорска. Выделение средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, предусмотренных муниципальной программой.

2.8. Мероприятия муниципальной программы обеспечиваются финансированием за счет средств местного бюджета, а также средств субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

- «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» (постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 31.10.2021 № 480-п);

- «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» (постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 479-п).

2.9. Внедрение технологий бережливого производства планируется осуществлять с учетом положений, установленных распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.08.2016 № 455-рп «О Концепции «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Мероприятия муниципальной программы не являются составляющими портфелей проектов (проектов).

Муниципальной программой не предусмотрено строительство и приобретение капитальных объектов.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

| № показателя | Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Базовый показатель  на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Целевое значение показателя  на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Объем информационных сообщений о деятельности органов местного самоуправления города Югорска в изданиях, зарегистрированных в качестве средств массовой информации | Газетная полоса | 600 | не менее 600 | 645 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 |
| 2 | Объем информационных сообщений о деятельности органов местного самоуправления города Югорска и социально-культурном развитии города Югорска в сетевом издании | минуты | Не менее 1 000 | Не менее  1 000 | 1 910 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 |
| 3 | Количество социально-значимых проектов, реализуемых некоммерческими организациями и получивших финансовую поддержку из местного бюджета | единица | 2 | не менее  2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Югорске, в общем количестве граждан\* | процент | 58, 6 | 60,0 | 61,0 | 62 | 98 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 5 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории города Югорска | тысяч человек | 1, 0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | тысяч человек | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 7 | Количество форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в муниципальных образованиях и случаев их применения в городе Югорске | единиц | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 8 | Количество информационных сообщений, опубликованных на официальном сайте органов местного самоуправления, аккаунтах органов местного самоуправления в социальных сетях | единиц | 250 | 350 | 700 | 800 | 850 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |

\*Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 480-п (наличие показателей результативности использования субсидии, соответствующих целевым показателям и индикаторам государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, является основным условием предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры).

**Расчёт целевых показателей муниципальной программы**

Показатель 1 рассчитывается по отчетам, представленным получателем субсидии, об опубликовании муниципальных правовых актов и иной официальной информации города Югорска (нарастающим итогом).

Показатель 2 рассчитывается по эфирным справкам и актам выполненных работ, представленными исполнителем муниципального контракта (нарастающим итогом).

Показатель 3 рассчитывается ежегодно по итогам предоставления субсидии из бюджета города Югорска социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию программ (проектов) на конкурсной основе.

Показатель 4 доводится до ОМС по результатам ежегодного социологического опроса граждан, организуемого Департаментом молодёжной политики, гражданских инициатив и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Показатель 5 рассчитывается исходя из количества участников, фактически охваченных мероприятиями (нарастающим итогом).

Показатель 6 рассчитывается исходя из количества участников, фактически охваченных мероприятиями (нарастающим итогом).

Показатель 7 рассчитывается ежегодно по итогам суммирования количества случаев участия жителей города Югорска в формах непосредственного осуществления местного самоуправления, проведенных в соответствии с принятым регламентирующим муниципальным правовым актом.

Показатель 8 соответствует аналогичному значению показателя ежеквартального отчета управления внутренней политики и массовых коммуникаций администрации города Югорска о количестве информационных сообщений, опубликованных на официальном сайте органов местного самоуправления, аккаунтах органов местного самоуправления в социальных сетях.

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

| Номер строки | Номер структурного элемента (основного мероприятия) | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы  (их связь  с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе по годам: | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1.1. | Основное мероприятие «Освещение деятельности органов местного самоуправления, социально-экономического развития города Югорска  в средствах массовой информации  и иными способами»  (1, 2, 8) | Управление внутренней политики  и массовых коммуникаций администрации города Югорска | Всего | 289 584,6 | 20 792,0 | 20 819,8 | 21 533,2 | 22 699,2 | 27 782,8 | 28 283,6 | 27 837,0 | 27 837,0 | 23 000,0 | 23 000,0 | 23 000,0 | 23 000,0 |
| 3 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | бюджет автономного округа | 385,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | местный бюджет | 285 250,9 | 20 592,0 | 20 819,8 | 21 533,2 | 22 699,2 | 26 606,7 | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 23 000,0 | 23 000,0 | 23 000,0 | 23 000,0 |
| 6 | иные источники финансирования | 3 948,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 176,1 | 1 098,6 | 837,0 | 837,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 1.2. | Основное мероприятие «Мониторинг информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправления, социально-экономического развития города Югорска»  (1, 2, 8) | Управление внутренней политики  и массовых коммуникаций администрации города Югорска | Всего | 557,0 | 180,0 | 188,0 | 189,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | местный бюджет | 557,0 | 180,0 | 188,0 | 189,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 |  | Итого по подпрограмме 1: |  | Всего | 290 141,6 | 20 972,0 | 21 007,8 | 21 722,2 | 22 699,2 | 27 782,8 | 28 283,6 | 27 837,0 | 27 837,0 | 23 000,0 | 23 000,0 | 23 000,0 | 23 000,0 |
| 13 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | бюджет автономного округа | 385,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | местный бюджет | 285 807,9 | 20 772,0 | 21 007,8 | 21 722,2 | 22 699,2 | 26 606,7 | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 23 000,0 | 23 000,0 | 23 000,0 | 23 000,0 |
| 16 | иные источники финансирования | 3 948,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 176,1 | 1 098,6 | 837,0 | 837,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 2.1. | Основное мероприятие «Организация  и проведение конкурса среди некоммерческих организаций города Югорска с целью предоставления финансовой поддержки для реализации программ (проектов)» (3) | Управление внутренней политики  и массовых коммуникаций администрации города Югорска | Всего | 3 793,0 | 193,0 | 0,0 | 200,0 | 400,0 | 400,0 | 1 000,0 | 400,0 | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 19 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | местный бюджет | 3 793,0 | 193,0 | 0,0 | 200,0 | 400,0 | 400,0 | 1 000,0 | 400,0 | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 22 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | 2.2. | Основное мероприятие «Развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения  в осуществлении местного самоуправления в городе Югорске» (7, 3) | Управление внутренней политики  и массовых коммуникаций администрации города Югорска | Всего | 2267,6 | 229,3 | 606,1 | 412,1 | 412,1 | 193,9 | 414,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | бюджет автономного округа | 2243,0 | 227,0 | 600,0 | 408,0 | 408,0 | 192,0 | 408,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | местный бюджет | 24,6 | 2,3 | 6,1 | 4,1 | 4,1 | 1,9 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Управление культуры администрации города Югорска | Всего | 376,8 | 376,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | бюджет автономного округа | 373,0 | 373,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | местный бюджет | 3,8 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Итого по мероприятию 2.2 |  | Всего | 2644,4 | 606,1 | 606,1 | 412,1 | 412,1 | 193,9 | 414,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | бюджет автономного округа | 2616,0 | 600,0 | 600,0 | 408,0 | 408,0 | 192,0 | 408,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | местный бюджет | 28,4 | 6,1 | 6,1 | 4,1 | 4,1 | 1,9 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | 2.3. | Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным  и действующим на территории города Югорска, не являющихся государственным (муниципальным) учреждением» (3) | Управление внутренней политики  и массовых коммуникаций администрации города Югорска | Всего | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | местный бюджет | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 |  | Итого по подпрограмме 2: |  | Всего | 6 637,4 | 799,1 | 806,1 | 612,1 | 812,1 | 593,9 | 1 414,1 | 400,0 | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 44 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | бюджет автономного округа | 2 616,0 | 600,0 | 600,0 | 408,0 | 408,0 | 192,0 | 408,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46 | местный бюджет | 4 021,4 | 199,1 | 206,1 | 204,1 | 404,1 | 401,9 | 1 006,1 | 400,0 | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 47 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48 | Подпрограмма 3 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка культуры народов, проживающих на территории города Югорска, профилактика экстремизма» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 3.1. | Основное мероприятие «Организация мероприятий  по изучению культурного наследия народов России  и мира в образовательных организациях города» (6) | Управление образования администрации города Югорска | Всего | 326,0 | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 18,0 | 18,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 50 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51 | бюджет автономного округа | 56,0 | 16,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 52 | местный бюджет | 270,0 | 24,0 | 12,0 | 12,0 | 30,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 53 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 54 | 3.2. | Основное мероприятие «Развитие потенциала молодежи и его использование  в интересах укрепления единства российской нации  и профилактики экстремизма» (4,6) | Управление социальной политики администрации города Югорска | Всего | 410,0 | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 90,0 | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 55 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 56 | бюджет автономного округа | 104,0 | 16,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | местный бюджет | 306,0 | 24,0 | 12,0 | 12,0 | 30,0 | 54,0 | 54,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 58 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 59 | 3.3. | Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных  на укрепление межнационального мира  и согласия, сохранение культуры проживающих  в городе Югорске этносов» (4, 5, 6) | Управление культуры администрации города Югорска | Всего | 669,0 | 100,0 | 75,0 | 75,0 | 40,0 | 80,0 | 80,0 | 59,4 | 39,6 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 60 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 61 | бюджет автономного округа | 164,0 | 40,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 62 | местный бюджет | 505,0 | 60,0 | 45,0 | 45,0 | 40,0 | 48,0 | 48,0 | 59,4 | 39,6 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 63 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 64 | 3.4. | Основное мероприятие «Сохранение  и популяризация самобытной казачьей культуры, обеспечение участия казачьего общества станица «Югорская» в воспитании идей национального единства и патриотизма» (5) | Управление культуры администрации города Югорска | Всего | 317,1 | 26,8 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 70,0 | 70,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 65 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 66 | бюджет автономного округа | 106,8 | 10,7 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 28,0 | 28,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67 | местный бюджет | 210,3 | 16,1 | 30,0 | 30,0 | 50,0 | 42,0 | 42,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69 | 3.5. | Основное мероприятие «Организация спортивно-массовых мероприятий, способствующих укреплению межнациональной солидарности, в том числе социальной адаптации  и интеграции мигрантов»  (4, 5, 6) | Управление социальной политики администрации города Югорска | Всего | 253,0 | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 41,5 | 41,5 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 70 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71 | бюджет автономного округа | 65,2 | 16,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 16,6 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72 | местный бюджет | 187,8 | 24,0 | 12,0 | 12,0 | 30,0 | 24,9 | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 73 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74 | 3.6. | Основное мероприятие «Организация просветительских мероприятий, информационное сопровождение деятельности по реализации государственной национальной политики»  (4, 5 ,6) | Управление внутренней политики  и массовых коммуникаций администрации города Югорска | Всего | 366,0 | 20,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 55,0 | 55,0 | 33,0 | 33,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 75 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 76 | бюджет автономного округа | 64,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 77 | местный бюджет | 302,0 | 12,0 | 9,0 | 9,0 | 20,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 78 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 79 |  | Итого по подпрограмме 3: |  | Всего | 2 341,1 | 266,8 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 366,5 | 366,8 | 140,4 | 120,6 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 80 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 81 | бюджет автономного округа | 560,0 | 106,7 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 146,6 | 146,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 82 | местный бюджет | 1 781,1 | 160,1 | 120,0 | 120,0 | 200,0 | 219,9 | 220,1 | 140,4 | 120,6 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 83 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 84 | **Всего по муниципальной программе:** | |  | Всего | 299 120,1 | 22 037,9 | 22 013,9 | 22 534,3 | 23 711,3 | 28 743,2 | 30 064,5 | 28 377,4 | 28 357,6 | 23 320,0 | 23 320,0 | 23 320,0 | 23 320,0 |
| 85 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 86 | бюджет автономного округа | 3 561,0 | 906,7 | 680,0 | 488,0 | 408,0 | 338,6 | 739,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 87 | местный бюджет | 291 610,4 | 21 131,2 | 21 333,9 | 22 046,3 | 23 303,3 | 27 228,5 | 28 226,2 | 27 540,4 | 27 520,6 | 23 320,0 | 23 320,0 | 23 320,0 | 23 320,0 |
| 88 | иные источники финансирования | 3 948,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 176,1 | 1 098,6 | 837,0 | 837,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | **в том числе:** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Инвестиции в объекты муниципальной собственности | |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 91 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 92 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 94 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 95 | Прочие расходы | |  | Всего | 299 120,1 | 22 037,9 | 22 013,9 | 22 534,3 | 23 711,3 | 28 743,2 | 30 064,5 | 28 377,4 | 28 357,6 | 23 320,0 | 23 320,0 | 23 320,0 | 23 320,0 |
| 96 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 97 | бюджет автономного округа | 3 561,0 | 906,7 | 680,0 | 488,0 | 408,0 | 338,6 | 739,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 98 | местный бюджет | 291 610,4 | 21 131,2 | 21 333,9 | 22 046,3 | 23 303,3 | 27 228,5 | 28 226,2 | 27 540,4 | 27 520,6 | 23 320,0 | 23 320,0 | 23 320,0 | 23 320,0 |
| 99 | иные источники финансирования | 3 948,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 176,1 | 1 098,6 | 837,0 | 837,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 100 | **в том числе:** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Проектная часть | |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 102 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 103 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 104 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 105 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 106 | Процессная часть | |  | Всего | 299 120,1 | 22 037,9 | 22 013,9 | 22 534,3 | 23 711,3 | 28 743,2 | 30 064,5 | 28 377,4 | 28 357,6 | 23 320,0 | 23 320,0 | 23 320,0 | 23 320,0 |
| 107 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 108 | бюджет автономного округа | 3 561,0 | 906,7 | 680,0 | 488,0 | 408,0 | 338,6 | 739,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 109 | местный бюджет | 291 610,4 | 21 131,2 | 21 333,9 | 22 046,3 | 23 303,3 | 27 228,5 | 28 226,2 | 27 540,4 | 27 520,6 | 23 320,0 | 23 320,0 | 23 320,0 | 23 320,0 |
| 110 | иные источники финансирования | 3 948,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 176,1 | 1 098,6 | 837,0 | 837,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 111 | Ответственный исполнитель | | Управление внутренней политики  и массовых коммуникаций администрации города Югорска | Всего | 296 768,2 | 21 414,3 | 21 828,9 | 22 349,3 | 23 531,3 | 28 431,7 | 29 752,7 | 28 270,0 | 28 270,0 | 23 230,0 | 23 230,0 | 23 230,0 | 23 230,0 |
| 112 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 113 | бюджет автономного округа | 2 692,0 | 435,0 | 606,0 | 414,0 | 408,0 | 214,0 | 615,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 114 | местный бюджет | 290 127,5 | 20 979,3 | 21 222,9 | 21 935,3 | 23 123,3 | 27 041,6 | 28 039,1 | 27 433,0 | 27 433,0 | 23 230,0 | 23 230,0 | 23 230,0 | 23 230,0 |
| 115 | иные источники финансирования | 3 948,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 176,1 | 1 098,6 | 837,0 | 837,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 116 | Соисполнитель 1 | | Управление образования администрации города Югорска | Всего | 326,0 | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 18,0 | 18,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 117 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 118 | бюджет автономного округа | 56,0 | 16,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 119 | местный бюджет | 270,0 | 24,0 | 12,0 | 12,0 | 30,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 120 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 121 | Соисполнитель 2 | | Управление культуры администрации города Югорска | Всего | 1 362,9 | 503,6 | 125,0 | 125,0 | 90,0 | 150,0 | 150,3 | 59,4 | 39,6 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 122 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 123 | бюджет автономного округа | 643,8 | 423,7 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 60,0 | 60,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 124 | местный бюджет | 719,1 | 79,9 | 75,0 | 75,0 | 90,0 | 90,0 | 90,2 | 59,4 | 39,6 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 125 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 126 | Соисполнитель 3 | | Управление социальной политики администрации города Югорска | Всего | 663,0 | 80,0 | 40,0 | 40,0 | 60,0 | 131,5 | 131,5 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 127 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 128 | бюджет автономного округа | 169,2 | 32,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 52,6 | 52,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 129 | местный бюджет | 493,8 | 48,0 | 24,0 | 24,0 | 60,0 | 78,9 | 78,9 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 130 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления

Таблица не заполняется в связи с отсутствием мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления.

Таблица 4

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее – инвестиционные проекты)

Таблица не заполняется в связи с отсутствием объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов.

Таблица 5

Перечень объектов капитального строительства и приобретаемых объектов недвижимого имущества

Таблица не заполняется в связи с отсутствием объектов капитального строительства и приобретаемых объектов недвижимого имущества.