## отчет за 2015 год
приложение 3 к порядку
Отчет
о достижении целевых показателей эффективности
муниципальной программы "Охрана окружающей среды, обращение с отходами произвоства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014-2020 годы"
защита городских лесов города Югорска" за 2015 год
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Ед. измерения | Фактическое значение за прошлый аналогичный период (2014 год) | Отчетный период |  | Отклонение |  | Обоснование отклонения (отклонение составляет ˂ или ˃ 5% от планового значения)
[5 empty] | Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение (гр.7 - гр.6) | Относительное значение, % (гр.7 /гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Показатели непосредственных результатов
Задача 1 Распространение среди всех групп населения экологических знаний и формирование экологической культуры
1 | Количество мероприятий, направленных на распространение экологических знаний и формирование экологической культуры | ДМСиГ | шт | 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | в соответствии с дополнительно выделенными бюджетными ассигнованиями и исполненными муниципальными контрактами
Задача 2 Интенсификация использования и защиты гордских лесов при сохранении их экологических и глобальных функций
1 | Доля площади городских лесов, на которых проведены лесохозяйственные мероприятия, к общей площади городских лесов | МБУ "Горлес" | % | 1 | 0.31 | 0.94 | 0.63 | 303.2% | В связи с низкой температурой воздуха и выпадением большого количества осадков в пожароопасный период на лесозащитные мероприятия потребовалось меньшее количество трудозатрат и финансовых затрат, за счет данной экономии были дополнительно проведены лесохозяйственные мероприятия (очистка леса от бытового мусора и произвоственных отходов), соответственно увеличилась доля площади городских лесов, на которых проведены данные мероприятия, к общей площади городских лесов
2 | Доля площади городских лесов, на которых проведены лесозащитные мероприятия, к общей площади городских лесов | МБУ "Горлес" | % | 3.86 | 5.02 | 4.8 | -0.22 | 95.62%
Показатели конечных результатов
Цель: Сохранение благоприятной окружающей среды в интересах настоящего и будущего поколений
Задача 1 Распространение среди всех групп населения экологических знаний и формирование экологической культуры
1 | Увеличение количества населения охваченного природоохранными мероприятиями, мероприятиями эколого-образовательного, эколого-просветительского эколого-художественного направления. | ДМСиГ | % | 80 | 90 | 90 | 0 | 100%
Задача 2 Интенсификация использования и защиты гордских лесов при сохранении их экологических и глобальных функций
2.1 | Сохранение доли площади земель, покрытых лесной растительностью к общей площади городских лесов на уровне 88,2%. | МБУ "Горлес" | % | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 0 | 100%
Департамент муниципальной собственности и градостроительства |  | Голин С.Д. |  |  |  | Кочубей О.В. |  |  | (34675)5-00-89
| (ответственный исполнитель) | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
МАУ "Городское лесничество" Чернов С.Н. |  | Чернов С.Н. |  |  |  | Шадрина М.Н. |  |  | (34675)7-48-05
| (ответственный исполнитель) |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
| Дата составления отчета | 12 / января /2016 года

## Лист1
приложение 3 к порядку
Отчет
о достижении целевых показателей эффективности
муниципальной программы "Охрана окружающей среды, обращение с отходами произвоства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014-2020 годы"
защита городских лесов города Югорска" за 2015 год
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Ед. измерения | Фактическое значение за прошлый аналогичный период (2014 год) | Отчетный период |  | Отклонение |  | Обоснование отклонения (отклонение составляет ˂ или ˃ 5% от планового значения)
[5 empty] | Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение (гр.7 - гр.6) | Относительное значение, % (гр.7 - гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Показатели непосредственных результатов
Задача 1 Распространение среди всех групп населения экологических знаний и формирование экологической культуры
1 | Количество мероприятий, направленных на распространение экологических знаний и формирование экологической культуры | ДМСиГ | шт | 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | в соответствии с дополнительно выделенными бюджетными ассигнованиями и исполненными муниципальными контрактами
Задача 2 Интенсификация использования и защиты гордских лесов при сохранении их экологических и глобальных функций
1 | Доля площади городских лесов, на которых проведены лесохозяйственные мероприятия, к общей площади городских лесов | МБУ "Горлес" | % | 1 | 0.31 | 0.94 | 0.73 | 303.2% | в 2014 году при проведении электронных аукционов образовалась экономия средств на оказание муниципальных работ, за счет данной экономии были дополнительно проведены лесохозяйственные мероприятия (очистка леса от бытового мусора и производственных отходов, рубки ухода в молодняках), соответсвенно увеличилась доля площади городских лесов, на которых проведены данные мероприятия, к общей площади гоодских лесов
2 | Доля площади городских лесов, на которых проведены лесозащитные мероприятия, к общей площади городских лесов | МБУ "Горлес" | % | 3.86 | 5.02 | 4.8 | -0.22 | 95.31% | недостижение целевого показателя непосредствнных результатов связано с тем, что в 2014 году потребовалось обновить ранее проложенные минерализованные противопожарные полосы, в результате чего показатель не достиг планового показателя
Показатели конечных результатов
Цель: Сохранение благоприятной окружающей среды в интересах настоящего и будущего поколений
Задача 1 Распространение среди всех групп населения экологических знаний и формирование экологической культуры
1 | Увеличение количества населения охваченного природоохранными мероприятиями, мероприятиями эколого-образовательного, эколого-просветительского эколого-художественного направления. | ДМСиГ | % | 80 | 90 | 90 | 0 | 100%
Задача 2 Интенсификация использования и защиты гордских лесов при сохранении их экологических и глобальных функций
2.1 | Сохранение доли площади земель, покрытых лесной растительностью к общей площади городских лесов на уровне 88,2%. | МБУ "Горлес" | % | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 0 | 100%
Департамент муниципальной собственности и градостроительства |  | Голин С.Д. |  |  |  | Кочубей О.В. |  |  | (34675)5-00-89
| (ответственный исполнитель) | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
МБУ "Городское лесничество" |  | Чернов С.Н. |  |  |  | Шадрина М.Н. |  |  | (34675)7-48-05
(соисполнитель) |  | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
| Дата составления отчета | 15 / января /2015 года