**Приложение 2**

 **к письму УСП № \_\_\_\_**

**от «\_\_\_\_» июля 2014**

**Отчет**

**об исполнении муниципальной программы**

 **по состоянию на 01 июля 2014**

**муниципальная программа:**

*«Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014 – 2020 годы»*

**ответственный исполнитель:**

*Управление социальной политики администрации города Югорска (УСП)*

**соисполнители программы:**

*Управление образования администрации города Югорска (УО)*

*Управление культуры администрации города Югорска (УК)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Наименование мероприятия* | *Отв.* *исп-ль* | *Источники финансирования* | *Утверждено по программе на 2014* | *Утверждено в бюджете на 2014* | *Фактическое значение за отчетный период* | *Отклонение* | *Примечание* |
| *Абсолютное значение* *(гр.6-гр.7)* | *Относительное значение, % (гр.7/гр.6\*100,0%)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель:«Создание оптимальных условий, направленных на повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере оздоровления и отдыха детей города Югорска» |
| 1 | Задача 1«Обеспечение прав детей на безопасный отдых и оздоровление» |
| 1.1 | Организация деятельности по кадровому сопровождению отдыха и оздоровления детей | УСП | Местный бюджет | 705,375 | 705,375 | 422,437 | 282,938 | 59,88 | Организовано:- кадровое сопровождение организованных групп детей выехавших в ДОЛ в июне 2014;- кадровое сопровождение лагерей с дневным пребыванием на базе учреждений города (6 лагерей в марте, 13 лагерей в июне).  |
| УО | Местный бюджет | 265,2 | 265,2 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 354,0 | 354,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Организационно – правовая деятельность, направленная на организацию отдыха и оздоровления детей города Югорска  | УСП | Местный бюджет | 310,0 | 310,0 | 15,0 | 295,0 | 4,83 |
| Во втором полугодии запланировано обучение пед. Состава, работающего с организованными группами детей вовремя организации отдыха. |
| 1.3 | Организация деятельности по обеспечению безопасных условий при организации отдыха и оздоровления детей  | УСП | Бюджет АО | 94,55 | 94,55 | 36,96 | 57,59 | 39,09 | Жизнь и здоровье ребенка, посещающего лагерь с дневным пребыванием и выезжающего за пределы города застрахована в ГСК «Согаз» (УСП) и ГСК «Югория» (УО). Оставшиеся денежные средства будут освоены в июле – августе и в период осенних каникул. |
| Местный бюджет | 170,0 | 170,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 |
| УО | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | Итого по задаче 1 | Бюджет АО | 94,55 | 94,55 | 36,96 | 57,59 | 39,09 |  |
| Местный бюджет | 1 450,575 | 1 450,575 | 437,437 | 1 013,138 | 30,15 |  |
| Иные источники | 454,0 | 454,0 | 0,0 | 454,0 | 0,0 |  |
| Всего: | 1 999,125 | 1 999,125 | 474,397 | 1 524,728 | 23,73 |  |
| Задача 2«Эффективное использование базы учреждений города Югорска для организации оздоровления и отдыха детей» |
| 2.1 | Организация оздоровления детей на базе санатория – профилактория общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» | УСП | Бюджет АО | 1 814,5 | 1 814,5 | 1 146,0 | 668,5 | 63,15 | - 6 человек посетили учреждение в период весенних каникул;- 40 детей оздоровились в июне 2014. |
| Иные источники | 380,0 | 380,0 | 240,0 | 140,0 | 63,15 |
| 2.2 | Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений социальной сферы города Югорска | УО | Бюджет АО | 3 508,7 | 3 508,7 | 170,466 | 3 338,234 | 4,85 | На базе учреждений социальной сферы в период весенних каникул была организована работа 6 лагерей с дневным пребыванием детей. С 05 июня начали работу лагеря с дневным пребывание детей. В первую смену была организована работа 13 лагерей с охватом - 647 детей. (1-ая смена лагеря - 05.06. - 01.07.2014). |
| Местный бюджет | 3 638,9 | 3 638,9 | 956,5 | 2 682,4 | 26,3 |
| Иные источники | 1 086,0 | 1 086,0 | 789,9 | 296,1 | 72,7 |
| УСП | Местный бюджет | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 0,0 | 100,0 |
| Иные источники | 136,0 | 136,0 | 20,77 | 115,23 | 15,27 |
| УК | Местный бюджет | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 0,0 | 100,0 |
| Иные источники | 190,0 | 190,0 | 97,558 | 92,442 | 51,34 |
|  | Итого по задаче 2 | Бюджет АО | 5 323,2 | 5 323,2 | 1 316,47 | 4 006,73 | 24,73 |  |
| Местный бюджет | 3 754,8 | 3 754,8 | 1 072,4 | 2 682,4 | 28,56 |  |
| Иные источники | 1 792,0 | 1 792,0 | 1 148,23 | 643,77 | 64,07 |  |
| Всего:  | 10 870,0 | 10 870,0 | 3 537,1 | 7 3362,9 | 32,54 |  |
| 3 | Задача 3«Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами» |
| 3.1 | Организация отдыха и оздоровления детей на базе детских оздоровительных лагерей за пределами города Югорска | УСП | Бюджет АО | 4 410,55 | 4 410,55 | 3 638,99 | 771,56 | 82,50 | С 11.03.2014 начата заявочная компания. В июне была осуществлена отправка 1-ой смены детей в лагеря, расположенные за пределами города Югорска: - ДОЛ "Премьера" - 10ч. (Черное море г. Анапа);- ДОЛ "Энергетик" - 50ч. (Черное море г. Анапа);- ДОЛ "Искра" - 30ч. (Азовское море);- международный языковой центр "Великое княжество" - 13ч. (г. Раменское Московская обл.).  |
| Местный бюджет | 614,625 | 614,625 | 301,6 | 313,025 | 49,07 |
| Иные источники | 3 420,0 | 3 420,0 | 2 578,9 | 841,1 | 75,40 |
|  | Итого по задаче 3 | Бюджет АО | 4 410,55 | 4 410,55 | 3 638,99 | 771,56 | 82,50 |
| Местный бюджет | 614,625 | 614,625 | 301,6 | 313,025 | 49,07 |
| Иные источники | 3 420,0 | 3 420,0 | 2 578,9 | 841,1 | 75,40 |
| Всего: | 8 445,175 | 8 445,175 | 6 519,49 | 1 925,68 | 77,19 |
|  | **ВСЕГО по муниципальной программе**  | Бюджет АО | 9 828,3 | 9 828,3 | 4 992,42 | 4 835,88 | 50,79 |  |
| Местный бюджет  | 5 820,0 | 5 820,0 | 1 811,44 | 4 008,56 | 31,12 |  |
| Иные источники | 5 666,0 | 5 666,0 | 3 727,13 | 1 938,87 | 65,78 |  |
| Всего: | 21 314,3 | 21 314,3 | 10 531,99 | 10 783,31 | 49,4 |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление социальной политики администрации города Югорска | Бюджет АО | 6 319,6 | 6 319,6 | 4 821,95 | 1 497,65 | 76,30 |  |
| Местный бюджет  | 1 848,3 | 1 848,3 | 787,337 | 1 060,963 | 42,59 |  |
| Иные источники | 3 936,0 | 3 936,0 | 2 839,67 | 1 096,33 | 72,14 |  |
| Итого:  | 12 103,9 | 12 103,9 | 8 448,957 | 3 654,943 | 69,80 |  |
|  | Управление образования администрации города Югорска | Бюджет АО | 3 508,7 | 3 508,7 | 170,466 | 3 338,234 | 4,85 |  |
| Местный бюджет | 3 904,1 | 3 904,1 | 956,5 | 2 947,6 | 24,49 |  |
| Иные источники | 1 540,0 | 1 540,0 | 789,9 | 750,1 | 51,3 |  |
| Итого: | 8 952,8 | 8 952,8 | 1 916,86 | 6 770,7 | 21,41 |  |
|  | Управление культуры администрации города Югорска | Местный бюджет | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 0,0 | 100,0 |  |
| Иные источники | 190,0 | 190,0 | 97,558 | 92,442 | 51,34 |  |
| Итого: | 257,6 | 257,6 | 165,158 | 92,442 | 64,11 |  |

Управление социальной политики

администрации города Югорска В.М. Бурматов О.В. Самсоненко 5-00-24 (198)\_

 (ответственный исполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)

Управление образования

администрации города Югорска Н.И. Бобровская С.Ю. Саргисян 7-26-12\_

 (соисполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)

Управление культуры

администрации города Югорска С.В. Тормашева А.А. Ковзан 5-00-26 (126)\_

 (соисполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)