|  |  |
| --- | --- |
| **ИКЗ** | **№** |
| **243862201231086220100101300014321244** | **Дата заключения контракта: в соответствии с датой указанной в электронной цифровой подписи.** |

Приложение №4

к извещению об осуществлении закупки

**ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА**

**Муниципальный контракт № \_\_**

**(Приложение к электронному муниципальному контракту № \_\_)**

**на выполнение работ по замене светильников наружного освещения в городе Югорске**

**Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска,** именуемый в дальнейшем **«Муниципальный заказчик»,** с одной стороны,

и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , именуемый в дальнейшем **Подрядчик,** со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

**1. Предмет**

1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по замене светильников наружного освещения в городе Югорске (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Настоящий муниципальный контракт заключен на основании решения единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд города Югорска, в соответствии с протоколом единой комиссии №\_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_г.

1.3. Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Ленина, ул. Попова, ул. Спортивная, ул. Мира, ул. Толстого, ул. Газовиков, ул. Пожарского, ул. Дзержинского, ул. Лесозаготовителей, ул. Гастелло, ул. Железнодорожная, Транспортная развязка, ул. Вавилова, ул.Южная, ул. Арантурская, ул. Геологов, ул. Кирова, ул. Новая (от ул. Мира до д/сада Золотой ключик), ул. Монтажников (от ул. Аксакова до ул. Мира), ул. Энтузиастов, ул. Октябрьская, ул. Механизаторов, ул. Чкалова, Цветной Бульвар, Свердлова, Ермака, Сахарова, Славянская, Остравская, Кутузова, Грибоедова, Буряка, ул. Строителей, ул. Титова, ул. Мичурина, ул. Валентины Лопатиной, Поперечный переулок, ул. Сибирская, ул. Котовского, ул. Дубинина, ул. Лесная.

1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2024 год.

1. **Стоимость работ и порядок расчетов**
   1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма прописью), ***в том числе НДС \_\_\_\_\_ %, либо без НДС.***
   2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом.

Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

* 1. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.
  2. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ.
  3. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.
  4. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом.
  5. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего контракта.
  6. Работы, выполненные с изменением или отклонением от расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
  7. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

**3. Сроки выполнения работ**

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 15.08.2024

3.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

1. **Права и обязанности Подрядчика.**
   1. **Обязанности Подрядчика:**

4.1.1. Выполнять объем работ, предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение).

4.1.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту, который выполняется на основе технического задания с применением коэффициента пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязательств по его уплаты Подрядчиком).

4.1.3. Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ с Муниципальным заказчиком.

* + 1. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.
    2. Поставить на объект предусмотренные техническим заданием документации об аукционе все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки.
    3. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов, инструкций по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
    4. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.
    5. По окончании работ предоставить уполномоченному лицу Муниципального заказчика акт выполненных работ, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
    6. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в техническом задании характеристик и показателей.
    7. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении работ.
    8. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
    9. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.
    10. Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.
    11. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.

Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СНиП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда.

* + 1. Представлять Муниципальному заказчику документы в соответствии с разделом 6 контракта. Наличие в указанных документах исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.
    2. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
    3. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте.
    4. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
    5. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
    6. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
    7. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.
    8. Предоставлять Муниципальному заказчику фото и видеоматериал на электронном носителе, фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ по местам установки.
    9. При расторжении контракта до завершения работ передать заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком в соответствии с условиями контракта, а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня расторжения контракта.
  1. **Права Подрядчика:**
     1. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.
     2. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
     3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.

1. **Права и обязанности Муниципального заказчика**
   1. **Обязанности Муниципального заказчика:**
      1. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
      2. Проверить и согласовать в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.
      3. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
      4. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.
      5. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.

Принимать работы выполненные Подрядчиком, соответствующие требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

* + 1. Принять от Подрядчика объект.
    2. Подписывать акты о приемке выполненных работ, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.
    3. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
    4. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным техническим заданием, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации Объекта Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
  1. **Права Муниципального заказчика:**
     1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.
     2. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.
     3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с техническим заданием и настоящим контрактом.
     4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
     5. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.
     6. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).
     7. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам.
     8. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.
     9. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ.
     10. При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний.
     11. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении выявленных замечаний.

Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.

1. **Производство, контроль, сдача и приемка работ.**

6.1. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.

6.3. В срок не позднее 20 рабочих дней с даты выполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ) Подрядчик обязан письменно уведомить Муниципального заказчика о завершении работ (с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, в том числе:

* акт выполненных работ (форма КС-2);
* справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
* исполнительную документацию (журналы работ, расчеты и другие документы);

6.4. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной [электронной подписью](https://internet.garant.ru/#/document/12184522/entry/21) лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе [документ](https://internet.garant.ru/#/document/403147771/entry/1000) о приемке.

Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:

а) включенные в контракт в соответствии с [пунктом 1 части 2 статьи 51](file:///Z:\4_ОЭС_Отдел%20экономики%20в%20строительстве\Из%20обменника%20отдела\Закупки%202023%20год\эл.аукцион%20отсыпка%2019%20мкр\эл.%20аукцион%20отсыпка%20%20дорог%2019%20мкр\Приложение%204%20Проект%20контракта.doc#sub_5121) Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную [подпунктами "а"](file:///Z:\4_ОЭС_Отдел%20экономики%20в%20строительстве\Из%20обменника%20отдела\Закупки%202023%20год\эл.аукцион%20отсыпка%2019%20мкр\эл.%20аукцион%20отсыпка%20%20дорог%2019%20мкр\Приложение%204%20Проект%20контракта.doc#sub_431101), ["г"](file:///Z:\4_ОЭС_Отдел%20экономики%20в%20строительстве\Из%20обменника%20отдела\Закупки%202023%20год\эл.аукцион%20отсыпка%2019%20мкр\эл.%20аукцион%20отсыпка%20%20дорог%2019%20мкр\Приложение%204%20Проект%20контракта.doc#sub_431104) и ["е" части 1 статьи 43](file:///Z:\4_ОЭС_Отдел%20экономики%20в%20строительстве\Из%20обменника%20отдела\Закупки%202023%20год\эл.аукцион%20отсыпка%2019%20мкр\эл.%20аукцион%20отсыпка%20%20дорог%2019%20мкр\Приложение%204%20Проект%20контракта.doc#sub_431106) Федерального закона№44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;

б) наименование выполненной работы;

в)  информацию об объеме выполненной работы;

е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с [частью 3 статьи 5](file:///Z:\4_ОЭС_Отдел%20экономики%20в%20строительстве\Из%20обменника%20отдела\Закупки%202023%20год\эл.аукцион%20отсыпка%2019%20мкр\эл.%20аукцион%20отсыпка%20%20дорог%2019%20мкр\Приложение%204%20Проект%20контракта.doc#sub_503) Федерального закона №474-ФЗ.

6.5. В течение следующего рабочего дня, следующего за днем поступления [документа](https://internet.garant.ru/#/document/403147771/entry/1000) о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик передает документ о приемке с приложенными документами уполномоченному лицу от имени Муниципального заказчика.

6.6. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления [документа](https://internet.garant.ru/#/document/403147771/entry/1000) о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной [электронной подписью](https://internet.garant.ru/#/document/12184522/entry/21) лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

6.7. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику [документ](https://internet.garant.ru/#/document/403147771/entry/1000) о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

6.8. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе [документа](https://internet.garant.ru/#/document/403147771/entry/1000) о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.

6.9. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней.

6.10. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.

6.11. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.

6.13. Экспертиза проводится в замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком.

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

срок не более двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

6.12. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.14. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.

6.15. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СНиП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения

Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов:

- по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;

- почтовым отправлением почтой России;

- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.

Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.

При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.

6.16. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон, должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.

**7. Гарантии качества работ.**

* 1. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
  2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги установлены в пункте 4.4 раздела 4 электронного контракта и в извещении об осуществлении закупки.
  3. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.
  4. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.
  5. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.5 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
  6. Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов:

- по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;

- почтовым отправлением почтой России;

- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.

Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.

* 1. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.
  2. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.
  3. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.
  4. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.
  5. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.
  6. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выявленных в период гарантийных обязательств или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
  7. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

**8. Ответственность сторон**

* 1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.
  2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

* 1. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Муниципальным заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).

8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

*а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;*

*б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).*

*в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).*

*г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);*

8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

*а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;*

*б) 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).*

*в) 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).*

г) 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ

8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

*а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);*

*б) 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).*

*в) 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).*

*г) 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.*

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя) в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю) за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель) не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 9.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.

8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте*.*

**9. Изменение контракта**

9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

в) в случаях, предусмотренных [пунктом 6 статьи 161](garantF1://12012604.1616) Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;

г) в иных случаях, предусмотренных статьей 95 ФЗ № 44.

9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.

При этом:

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;

2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;

3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;

4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.

9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.

9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены [частью 6](file:///Z:\4_ОЭС_Отдел%20экономики%20в%20строительстве\4_ПАО_Производственно-аналитический%20отдел\9698%20Скороходова\конкурсы%202014%20год\эл.%20аукцион%20содержание%20дорог%20в%202015%20году\аукцион%20содержание%20дорог%20Югорска-2\Документация%202015.doc#Par10) статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.

9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

9.7. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.

9.8. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы (вступает в силу с 01.01.2025).

9.9. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

9.10. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

1. **Срок действия контракта, основания и порядок расторжения контракта**
   1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. Срок действия настоящего контракта в части обеспечения исполнения обязательств по контракту составляет совокупность сроков, установленных в пунктах 3.1.,2.3., 6.6.

10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.

10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:

Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ. Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.

Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.

Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.

Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.

Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.

Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику.

В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного [частью 9](consultantplus://offline/ref=430FFCEBA2CD874B2238D271D5C693FBC9CCB5B4AFE858BF0E432F8249D1DD63606618796E4801C1310C23EB4E9947FE6C842CC01D532FABlAV4L) статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;

2) датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с под[пунктом 2](file:///Z:\4_ОЭС_Отдел%20экономики%20в%20строительстве\Из%20обменника%20отдела\Закупки%202023%20год\эл.аукцион%20ремонт%20помещений%20гр%20№3%20Снегурочка\Приложение%204%20Проект%20контракта.doc#Par2) настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с [частью 12.1](consultantplus://offline/ref=77898CA8F9C609AF9F58BA3AC308B5DDF0E26AF1B9FC246D06604FAF07D6EF8BE58B6FB23DA3567E3343D98A0A9DC62D70B0323F0CB3l5XFL) статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе.

10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным [пунктом 1 части 10 статьи 104](https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/104101) настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость услуг, произведенных Исполнителем к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Исполнителем своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

10.7.Если стоимость произведенных Исполнителем услуг превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Исполнителю в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Исполнителю услуг меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.

10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Исполнителя) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его расторжения за исключением гарантийных обязательств на оказанные услуги по контракту.

10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) Исполнитель и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного [частью 1.1](https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/310011) (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;

б) при определении Исполнителя, Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в [подпункте "а"](https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/951511) настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

1. **Разрешение споров между сторонами.**
   1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
   2. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.
   3. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию.
   4. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.
   5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
   6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
   7. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.
2. **Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств**
   1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной организацией, соответствующей требованиям [статьи 45](https://login.consultant.ru/link/?rnd=35D11FC4BBD9CC225822D2561C3F808A&req=doc&base=LAW&n=315347&dst=56&fld=134&date=19.06.2019) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику.
   2. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
   3. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.

Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от цены заключаемого контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с [частью 3](https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/373)  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.

* 1. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
  2. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее дня до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) в ЕИС.
  3. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены [частями 7.2](https://login.consultant.ru/link/?rnd=35D11FC4BBD9CC225822D2561C3F808A&req=doc&base=LAW&n=315347&dst=1111&fld=134&date=19.06.2019) и [7.3](https://login.consultant.ru/link/?rnd=35D11FC4BBD9CC225822D2561C3F808A&req=doc&base=LAW&n=315347&dst=1112&fld=134&date=19.06.2019) статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
  4. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный [статьей 103](https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/103) Федерального закона № 44-ФЗ.

Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом.

В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

Уменьшение в соответствии с [частями 7](https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/967) и [7.1 статьи 96](https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/9671) Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной [частью 7.2 статьи 96](https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/9672) Федерального закона № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный [статьей 103](https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/103) настоящего Федерального закона №44-ФЗ.

Предусмотренное [частями 7](https://login.consultant.ru/link/?rnd=35D11FC4BBD9CC225822D2561C3F808A&req=doc&base=LAW&n=315347&dst=1109&fld=134&date=19.06.2019) статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

* 1. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со [статьей 95](https://login.consultant.ru/link/?rnd=35D11FC4BBD9CC225822D2561C3F808A&req=doc&base=LAW&n=315347&dst=101309&fld=134&date=19.06.2019) Федерального закона № 44-ФЗ.
  2. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены [частями 7](file:///Z:\4_ОЭС_Отдел%20экономики%20в%20строительстве\СКОРОХОДОВА\конкурсы%202019%20год\Содержание%20дорог%202020%20г%20в%20городе%20Югорске\внутриквартальные%20северная%20часть%20повтор\Документация%20внутриквартальные%20северная%20часть%20города.doc#sub_967), [7.1](file:///Z:\4_ОЭС_Отдел%20экономики%20в%20строительстве\СКОРОХОДОВА\конкурсы%202019%20год\Содержание%20дорог%202020%20г%20в%20городе%20Югорске\внутриквартальные%20северная%20часть%20повтор\Документация%20внутриквартальные%20северная%20часть%20города.doc#sub_9671), [7.2](file:///Z:\4_ОЭС_Отдел%20экономики%20в%20строительстве\СКОРОХОДОВА\конкурсы%202019%20год\Содержание%20дорог%202020%20г%20в%20городе%20Югорске\внутриквартальные%20северная%20часть%20повтор\Документация%20внутриквартальные%20северная%20часть%20города.doc#sub_9672) и [7.3 статьи 96](file:///Z:\4_ОЭС_Отдел%20экономики%20в%20строительстве\СКОРОХОДОВА\конкурсы%202019%20год\Содержание%20дорог%202020%20г%20в%20городе%20Югорске\внутриквартальные%20северная%20часть%20повтор\Документация%20внутриквартальные%20северная%20часть%20города.doc#sub_9673) Федерального закона № 44-ФЗ.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с [частью 7](file:///Z:\4_ОЭС_Отдел%20экономики%20в%20строительстве\СКОРОХОДОВА\конкурсы%202019%20год\Содержание%20дорог%202020%20г%20в%20городе%20Югорске\внутриквартальные%20северная%20часть%20повтор\Документация%20внутриквартальные%20северная%20часть%20города.doc#sub_347) статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

* 1. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
  2. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных [гражданским законодательством](garantF1://10064072.23006) и [статьей 45](garantF1://70253464.45) Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
  3. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе [документ](https://internet.garant.ru/#/document/403147771/entry/1000) о приемке).
  4. Обеспечение исполнения контракта так же не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.

1. **Прочие условия**
   1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.
   2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.
   3. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресу, указанному в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.
   4. Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), **в том числе документов согласно пункту 6.2** контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. Первичные учетные документы, предусмотренные пунктом 6.2 составляются на бумажном носителе.
   5. На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.
   6. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

- техническое задание (Приложение).

13.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.

13.8. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.

13.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.

1. **Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:**
   1. **Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска**: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ОГРН 1068622001216 Дата присвоения ОГРН 16 февраля 2006 г, ИНН/КПП 8622012310 / 862201001, ОКВЭД 84.11.31, ОКПО 93891693, ОКТМО 71887000, ОКОГУ 3300200, ОКФС 14, ОКОПФ 20904.

Банковские реквизиты:Банк плательщика: РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г.Ханты-Мансийск БИК 007162163, номер счета банка 40102810245370000007 Плательщик: Депфин Югорска (ДЖКиСК, л/сч 007 000 000), Расчетный счет 03231643718870008700, Электронный адрес [DJKiSK@ugorsk.ru](mailto:DJKiSK@ugorsk.ru), тел: 8(34675) 7-30-81

**Руководитель:** Заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, действующий на основании Положения – Ефимов Роман Александрович\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**14.2.Подрядчик:**

***Банковские реквизиты:***

**Руководитель:** Директор, действующий на основании

**Подписи сторон**

***Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон***

***в единой информационной системе https://zakupki.gov.ru/***

Приложение

к муниципальному контракту

**Техническое задание**

**на выполнение работ по замене светильников наружного освещения в городе Югорске**

**Место выполнения работ**: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Ленина, ул. Попова, ул. Спортивная, ул. Мира, ул. Толстого, ул. Газовиков, ул. Пожарского, ул. Дзержинского, ул. Лесозаготовителей, ул. Гастелло, ул. Железнодорожная, Транспортная развязка, ул. Вавилова, ул.Южная, ул. Арантурская, ул. Геологов, ул. Кирова, ул. Новая (от ул. Мира до д/сада Золотой ключик), ул. Монтажников (от ул. Аксакова до ул. Мира), ул. Энтузиастов, ул. Октябрьская, ул. Механизаторов, ул. Чкалова, Цветной Бульвар, Свердлова, Ермака, Сахарова, Славянская, Остравская, Кутузова, Грибоедова, Буряка, ул. Строителей, ул. Титова, ул. Мичурина, ул. Валентины Лопатиной, Поперечный переулок, ул. Сибирская, ул. Котовского, ул. Дубинина, ул. Лесная.

**Срок выполнения работ:**

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 15.08.2024

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 23.09.2024

В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

**Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:**

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения контракта).

Гарантийный срок на светодиодные светильники – 60 (шестьдесят) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

**Требования к материалам, используемым при выполнении работ**:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

**Качественные характеристики объекта закупки:**

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ.

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям:

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и, о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; [ГОСТ Р 55706-2013](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=6001&date=30.12.2020) «Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы»;

- [ГОСТ Р 55839-2013](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=7233&date=30.12.2020) «Источники света и приборы осветительные. Методы светотехнических измерений и формат предоставленных данных»;

- [ГОСТ Р 55705-2013](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=7377&date=30.12.2020) «Приборы осветительные со светодиодными источниками света. Общие технические условия»;

- Техническому [регламенту](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=206625&date=30.12.2020&dst=100022&fld=134) Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- Техническому [регламенту](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=174951&date=30.12.2020&dst=100026&fld=134) Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Светильники должны соответствовать классу защиты 1 от поражения электрическим током (ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности») и иметь климатическое исполнение УХЛ1 по [ГОСТ 15150-69](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=16194&date=30.12.2020) «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

Упаковка светильников должна соответствовать [ГОСТ 23216-78](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=6169&date=30.12.2020) «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний».

Технические требования

Светильники светодиодные консольные со встроенными электронными блоками питания предназначены для освещения дорог по СП 52.13330.2016.

**Требования к безопасности выполняемых работ:**

Работы, связанные с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, выполняются в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 ч.1, СНиП 12-04-2002 ч.2 «Безопасность труда в строительстве».

Выполняемые работы должны выполняться в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в техническом задании, проекте муниципального контракта, удовлетворять требованиям действующих СНиП, ТУ, ГОСТ, технической документации и других нормативных документов, в соответствии с действующими нормативными документами: ПУЭ-7 «Правила Устройства Электроустановок» утверждённые Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 г. №204.

При выполнении работ необходимо соблюдать требования энергоэффективности, установленные следующими нормативными актами:

* постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
* приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;
* приказом Минэкономразвития России от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены кл,
* ассы энергетической эффективности» (вместе с «Требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в подпункте «б» пункта 3 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»);
* приказом Минпромторга России от 06.11.2018 № 4404 «О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку».

Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты испытаний оборудования и конструкций и другую исполнительную документацию в соответствии с действующими техническими регламентами, СНиП, СанПиН и ГОСТ.

Подрядчик на месте производства работ должен выполнить необходимые мероприятия по обеспечению безопасности движения, техники безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды и безопасности работ в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами, обеспечить сохранность существующих инженерных коммуникаций и безопасность людей.

При производстве работ необходимо строго соблюдать требования Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Подрядчик в соответствии с требованиями «Требований к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках», утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н (далее – Приказ № 903н), должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:

- специалистами-электромонтажниками не ниже III группы по электробезопасности, прошедшими аттестацию по электробезопасности в соответствии с выполняемыми функциями и классом напряжения электроустановок.

- работниками из числа административно-технического персонала с IV группой по электробезопасности, назначаемыми ответственным руководителем работ для обеспечения мер безопасности при монтажных и пуско-наладочных работах.

- персоналом, допущенным к проведению испытаний электрооборудования повышенным напряжением, прошедшим специальную подготовку.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории от отходов строительных материалов и строительного мусора.

Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами **«или эквивалент».**

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара (материала) | Товарный знак (при наличии) | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться эквивалентность/соответствие) | | Максимальное и (или) минимальное значение показателей (конкретное значение показателя устанавливает участник закупки) | Наименование страны происхождения товара, номер реестровой записи Минпромторга |
| Наименование параметра | Требуемое значение показателя, установленное заказчиком |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Светодиодный светильник Конус |  | Номинальная мощность | не более 80 Вт |  |  |
| Световой поток | не менее 14 400 Лм |  |
| Материал корпуса | Корпус светильника изготовлен из алюминия методом экструзии с анодированным покрытием. На корпусе светильника должны отсутствовать рёбра теплоотвода (неизменяемое значение) |  |
| Коэффициент пульсации | не более 1 % |  |
| Тип светодиодов | SMD (неизменяемое значение) |  |
| Количество светодиодных модулей в светильнике | 3 шт (неизменяемое значение) |  |
| Степень защиты от внешних факторов | IP67 (неизменяемое значение) |  |
| Цветовая температура | не менее 4700 К и не более 5 000 К |  |
| Материал исполнения рассеивателя | Светотехнический поликарбонат (неизменяемое значение) |  |
| Номинальное напряжение сети | 220 В (неизменяемое значение) |  |
| Номинальная частота питающей сети | 50 Гц (неизменяемое значение) |  |
| Индекс цветопередачи | ≥ 80 Ra(неизменяемое значение) |  |
| Коэффициент мощности источника питания (cos φ) | ≥ 0,96(неизменяемое значение) |  |
| Тип кривой силы света | ШБ (неизменяемое значение) |  |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 (неизменяемое значение) |  |
| Крепление | Конструкция крепления светильника должна позволять установку на консольную трубу диаметром от 48мм до 52 мм (неизменяемое значение) |  |
| Грозозащита до 4кВ | наличие (неизменяемое значение) |  |
| Гальваническая развязка | наличие (неизменяемое значение) |  |
| Термозащита | наличие (неизменяемое значение) |  |
| Защита от холостого хода | наличие (неизменяемое значение) |  |
| Защита от 380 В | наличие (неизменяемое значение) |  |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I (неизменяемое значение) |  |
| Габариты Д/Ш/В, не более | 580\*82\*110 мм |  |
| Масса нетто, не более | 2,2 кг |  |
| Ресурс работы светильника, не менее | 100000 часов |  |
| Гарантийный срок, не менее | 60 месяцев |  |
| 2 | Светодиодный Конус |  | Номинальная мощность | не более 100 Вт |  |  |
| Световой поток | не менее 18000 Лм |  |
| Материал корпуса | Корпус светильника изготовлен из алюминия методом экструзии с анодированным покрытием. На корпусе светильника должны отсутствовать рёбра теплоотвода (неизменяемое значение) |  |
| Коэффициент пульсации | не более 1 % |  |
| Тип светодиодов | SMD (неизменяемое значение) |  |
| Количество светодиодных модулей в светильнике | 4 шт |  |
| Степень защиты от внешних факторов | IP67 (неизменяемое значение) |  |
| Цветовая температура | не менее 4700 К и не более 5000 К |  |
| Материал исполнения рассеивателя | Светотехнический поликарбонат (неизменяемое значение) |  |
| Номинальное напряжение сети | 220 В (неизменяемое значение) |  |
| Номинальная частота питающей сети | 50 Гц (неизменяемое значение) |  |
| Индекс цветопередачи | ≥ 80 Ra(неизменяемое значение) |  |
| Коэффициент мощности источника питания (cos φ) | ≥ 0,96(неизменяемое значение) |  |
| Тип кривой силы света | ШБ (неизменяемое значение) |  |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 (неизменяемое значение) |  |
| Крепление | Конструкция крепления светильника должна позволять установку на консольную трубу диаметром от 48мм до 52 мм (неизменяемое значение) |  |
| Грозозащита до 4кВ | наличие (неизменяемое значение) |  |
| Гальваническая развязка | наличие (неизменяемое значение) |  |
| Термозащита | наличие (неизменяемое значение) |  |
| Защита от холостого хода | наличие (неизменяемое значение) |  |
| Защита от 380 В | наличие (неизменяемое значение) |  |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I (неизменяемое значение) |  |
| Габариты Д/Ш/В, не более | 770\*82\*110 мм |  |
| Масса нетто, не более | 2,4 кг |  |
| Ресурс работы светильника, не менее | 100000 часов |  |
| Гарантийный срок, не менее | 60 месяцев |  |
| 3 | Светодиодный светильник Конус |  | Номинальная мощность | не более 120 Вт |  |  |
| Световой поток | не менее 21600 Лм |  |
| Материал корпуса | Корпус светильника изготовлен из алюминия методом экструзии с анодированным покрытием. На корпусе светильника должны отсутсвовать рёбра теплоотвода (неизменяемое значение) |  |
| Материал исполнения рассеивателя | Светотехнический поликарбонат (неизменяемое значение) |  |
| Степень защиты от внешних факторов | IP67 (неизменяемое значение) |  |
| Цветовая температура | не менее 4700 К и не более 5 000 К |  |
| Коэффициент пульсации | не более 1 % |  |
| Тип светодиодов | SMD (неизменяемое значение) |  |
| Количество светодиодных модулей в светильнике | 4 шт (неизменяемое значение) |  |
| Номинальное напряжение сети | 220 В (неизменяемое значение) |  |
| Номинальная частота питающей сети | 50 Гц (неизменяемое значение) |  |
| Индекс цветопередачи | ≥ 80 Ra(неизменяемое значение) |  |
| Коэффициент мощности источника питания (cos φ) | ≥ 0,96(неизменяемое значение) |  |
| Тип кривой силы света | ШБ (неизменяемое значение) |  |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 (неизменяемое значение) |  |
| Крепление | Конструкция крепления светильника должна позволять установку на консольную трубу диаметром от 48мм до 52 мм (неизменяемое значение) |  |
| Грозозащита до 4кВ | наличие (неизменяемое значение) |  |
| Гальваническая развязка | наличие (неизменяемое значение) |  |
| Термозащита | наличие (неизменяемое значение) |  |
| Защита от холостого хода | наличие (неизменяемое значение) |  |
| Защита от 380 В | наличие (неизменяемое значение) |  |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I (неизменяемое значение) |  |
| Габариты Д/Ш/В, не более | 395\*160\*70 мм |  |
| Масса нетто, не более | 2,8 кг |  |
| Ресурс работы светильника, не менее | 100000 часов |  |
| Гарантийный срок, не менее | 60 месяцев |  |

**Перечень мест установки и количество светильников**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Улица | Кол-во светильников | Светильник 80 Вт | Светильник 100 Вт | Светильник на пеш. пер. 120 Вт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ленина | 79 9 опор двойные |  | 63 | 16 |
| 2 | Попова | 94 24 опоры двойные |  | 76 | 18 |
| 3 | Спортивная | 41 | 33 |  | 8 |
| 4 | Мира | 70 17 опор по 2 светильника | 32 | 34 | 4 |
| 5 | Толстого | 27 | 25 |  | 2 |
| 6 | Газовиков | 22 | 16 |  | 6 |
| 7 | Пожарского | 21 | 21 |  |  |
| 8 | Дзержинского | 17 | 15 |  | 2 |
| 9 | Лесозаготовителей | 32 |  | 26 | 6 |
| 10 | Гастелло | 86  43 опоры двойные |  | 76 | 10 |
| 11 | Железнодорожная | 165 |  | 159 | 6 |
| 12 | Транспортная развязка | 125 | 125 |  |  |
| 13 | Вавилова | 47 1 опора двойная | 9 | 38 |  |
| 14 | Южная | 67 1 опор двойная |  | 67 |  |
| 15 | Арантурская | 62 5 опор двойных |  | 62 |  |
| 16 | Геологов | 2 |  | 2 |  |
| 17 | Кирова | 4 1 опора двойная |  | 4 |  |
| 18 | Новая (от ул. Мира до д/сада «Золотой ключик») | 5 |  | 5 |  |
| 19 | Монтажников (от ул. Аксакова до ул. Мира) | 5 |  | 5 |  |
| 20 | Энтузиастов | 7 1 опора двойная |  | 7 |  |
| 21 | Октябрьская | 20 |  | 20 |  |
| 22 | Механизаторов | 30 7 опор двойных, 1 опора тройная | 16 | 13 |  |
| 23 | Чкалова | 10 | 7 | 3 |  |
| 24 | Цветной Бульвар | 16 |  | 16 |  |
| 25 | Свердлова | 19 2 опоры двойные |  | 19 |  |
| 26 | Ермака | 29 1 опора двойная |  | 29 |  |
| 27 | Сахарова | 29 | 12 | 17 |  |
| 28 | Славянская | 42 |  | 42 |  |
| 29 | Остравская | 17 | 17 |  |  |
| 30 | Кутузова | 15 1 опора двойная | 15 |  |  |
| 31 | Грибоедова | 13 | 13 |  |  |
| 32 | Буряка | 15 4 опоры двойные | 15 |  |  |
| 33 | Строителей | 9 | 8 | 1 |  |
| 34 | Титова | 24 |  | 24 |  |
| 35 | Мичурина | 10 | 4 | 6 |  |
| 36 | Валентины Лопатиной | 38 11 опор двойных | 22 | 16 |  |
| 37 | Поперечный переулок | 6 |  | 6 |  |
| 38 | Сибирская | 8 | 8 |  |  |
| 39 | Котовского | 8 | 8 |  |  |
| 40 | Дубинина | 11 | 11 |  |  |
| 41 | Лесная | 41 | 41 |  |  |
|  | **Итого** | **1 387** | **473** | **836** | **78** |
|  |  |  |  |  |  |

Перечень и объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| **Выполнение работ по замене светильников наружного освещения в городе Югорске** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование работ и затрат)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | | | Единица измерения | Количество | | | | | | | Сметная стоимость, руб. | | | | | | | | | | |
|
| на единицу измерения | | | коэффициенты | | всего с учетом коэффициентов | | на единицу измерения в базисном уровне цен | | индекс | | на единицу измерения в текущем уровне цен | | коэффициенты | | всего в текущем уровне цен | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | |
| **Раздел 1. ул. Ленина** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,79** | | | **1** | | **0,79** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=(63+16) / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 129,007 | |  | |  | |  | |  | | 62 417,46 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 129,007 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 62 417,46 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 4,03 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0632 | |  | |  | |  | |  | | 27,16 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0632 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 4,03 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0632 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 27,16 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *79* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,28** | |  | | **149 871,12** | | |
| **2** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **63** | | | **1** | | **63** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **606 322,71** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **606 322,71** | | |
| **3** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-120 или эквивалент** | | | **шт** | **16** | | | **1** | | **16** | |  | |  | | **12 867,50** | |  | | **205 880,00** | | |
|  |  | Цена=15441/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **205 880,00** | | |
| **4** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,237** | | | **1** | | **0,237** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **9 844,61** | | |
|  |  | Объем=(3\*79) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **9 844,61** | | |
| **5** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **15,8** | | | **1** | | **15,8** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **6 286,35** | | |
|  |  | Объем=(2\*79) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **6 286,35** | | |
| **6** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **158** | | | **1** | | **158** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **12 172,32** | | |
|  |  | Объем=2\*79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **12 172,32** | | |
| **7** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **39,5** | | | **1** | | **39,5** | |  | |  | |  | |  | | **57 737,55** | | |
|  |  | Объем=(63+16)\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 39,5 | | |  | | 39,5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 35 773,57 | | |
| 7.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 39,5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 21 963,98 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **57 737,55** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 1 ул. Ленина :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 960 692,19 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 417,46 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 777,60 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 991,14 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 840 505,99 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 048 114,66 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 417,46 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 777,60 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 991,14 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 840 505,99 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57 449,05 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 973,42 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 84 408,60 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57 449,05 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 973,42 | | |
|  |  | **Итого по разделу 1 ул. Ленина** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 048 114,66** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 129,007 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 39,5632 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 2. ул. Попова** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,94** | | | **1** | | **0,94** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=(76+18) / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 153,502 | |  | |  | |  | |  | | 74 268,87 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 153,502 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 74 268,87 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 4,80 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0752 | |  | |  | |  | |  | | 32,31 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0752 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 4,80 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0752 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 32,31 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *94* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,26** | |  | | **178 327,64** | | |
| **9** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **76** | | | **1** | | **76** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **731 436,92** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **731 436,92** | | |
| **10** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-120 или эквивалент** | | | **шт** | **18** | | | **1** | | **18** | |  | |  | | **12 867,50** | |  | | **231 615,00** | | |
|  |  | Цена=15441/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **231 615,00** | | |
| **11** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,282** | | | **1** | | **0,282** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **11 713,84** | | |
|  |  | Объем=(3\*94) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **11 713,84** | | |
| **12** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **18,8** | | | **1** | | **18,8** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **7 479,96** | | |
|  |  | Объем=(2\*94) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **7 479,96** | | |
| **13** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **188** | | | **1** | | **188** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **14 483,52** | | |
|  |  | Объем=2\*94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **14 483,52** | | |
| **14** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **47** | | | **1** | | **47** | |  | |  | |  | |  | | **68 700,37** | | |
|  |  | Объем=94\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 47 | | |  | | 47 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 42 566,02 | | |
| 14.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 47 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 26 134,35 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **68 700,37** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 2 ул. Попова :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 139 735,59 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74 268,87 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 570,82 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 166,66 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 996 729,24 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 243 757,25 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74 268,87 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 570,82 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 166,66 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 996 729,24 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68 357,09 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 664,57 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 435,53 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68 357,09 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 664,57 | | |
|  |  | **Итого по разделу 2 ул. Попова** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 243 757,25** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 153,502 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 47,0752 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 3. ул. Спортивная** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **15** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,41** | | | **1** | | **0,41** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=(33+8) / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 66,953 | |  | |  | |  | |  | | 32 393,87 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 66,953 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 32 393,87 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 2,09 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0328 | |  | |  | |  | |  | | 14,09 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0328 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 2,09 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0328 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 14,09 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *41* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,22** | |  | | **77 781,19** | | |
| **16** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-80 или эквивалент** | | | **шт** | **33** | | | **1** | | **33** | |  | |  | | **7 370,00** | |  | | **243 210,00** | | |
|  |  | Цена=8844/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **243 210,00** | | |
| **17** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-120 или эквивалент** | | | **шт** | **8** | | | **1** | | **8** | |  | |  | | **12 867,50** | |  | | **102 940,00** | | |
|  |  | Цена=15441/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **102 940,00** | | |
| **18** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,123** | | | **1** | | **0,123** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **5 109,23** | | |
|  |  | Объем=(3\*41) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **5 109,23** | | |
| **19** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **8,2** | | | **1** | | **8,2** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **3 262,53** | | |
|  |  | Объем=(2\*41) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **3 262,53** | | |
| **20** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **82** | | | **1** | | **82** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **6 317,28** | | |
|  |  | Объем=2\*41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **6 317,28** | | |
| **21** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **20,5** | | | **1** | | **20,5** | |  | |  | |  | |  | | **29 965,06** | | |
|  |  | Объем=41\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 20,5 | | |  | | 20,5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 18 566,03 | | |
| 21.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 20,5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 11 399,03 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **29 965,06** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 3 ул. Спортивная :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 423 214,15 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 393,87 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 568,12 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 413,12 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 360 839,04 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 468 585,29 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 393,87 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 568,12 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 413,12 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 360 839,04 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 815,32 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 555,82 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 806,99 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 815,32 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 555,82 | | |
|  |  | **Итого по разделу 3 ул. Спортивная** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **468 585,29** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 66,953 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 20,5328 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 4. ул. Мира** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **22** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,7** | | | **1** | | **0,7** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=(32+34+4) / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 114,31 | |  | |  | |  | |  | | 55 306,61 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 114,31 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 55 306,61 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 3,57 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,056 | |  | |  | |  | |  | | 24,06 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,056 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 3,57 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,056 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 24,06 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *70* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,26** | |  | | **132 797,18** | | |
| **23** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-80 или эквивалент** | | | **шт** | **32** | | | **1** | | **32** | |  | |  | | **7 370,00** | |  | | **235 840,00** | | |
|  |  | Цена=8844/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **235 840,00** | | |
| **24** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **34** | | | **1** | | **34** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **327 221,78** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **327 221,78** | | |
| **25** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-120 или эквивалент** | | | **шт** | **4** | | | **1** | | **4** | |  | |  | | **12 867,50** | |  | | **51 470,00** | | |
|  |  | Цена=15441/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **51 470,00** | | |
| **26** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,21** | | | **1** | | **0,21** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **8 723,07** | | |
|  |  | Объем=(3\*70) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **8 723,07** | | |
| **27** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **14** | | | **1** | | **14** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **5 570,18** | | |
|  |  | Объем=(2\*70) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **5 570,18** | | |
| **28** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **140** | | | **1** | | **140** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **10 785,60** | | |
|  |  | Объем=2\*70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **10 785,60** | | |
| **29** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **35** | | | **1** | | **35** | |  | |  | |  | |  | | **51 159,85** | | |
|  |  | Объем=(32+34+4)\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 35 | | |  | | 35 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 31 698,10 | | |
| 29.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 35 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 19 461,75 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **51 159,85** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 4 ул. Мира :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 746 104,72 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 306,61 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 701,67 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 485,81 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 639 610,63 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 823 567,66 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 306,61 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 701,67 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 485,81 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 639 610,63 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 904,22 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 558,72 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74 792,42 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 904,22 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 558,72 | | |
|  |  | **Итого по разделу 4 ул. Мира** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **823 567,66** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 114,31 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 35,056 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 5. ул. Толстого** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **30** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,27** | | | **1** | | **0,27** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=(25+2) / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 44,091 | |  | |  | |  | |  | | 21 332,55 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 44,091 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 21 332,55 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1,38 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0216 | |  | |  | |  | |  | | 9,28 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0216 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 1,38 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0216 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 9,28 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *27* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,26** | |  | | **51 221,77** | | |
| **31** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-80 или эквивалент** | | | **шт** | **25** | | | **1** | | **25** | |  | |  | | **7 370,00** | |  | | **184 250,00** | | |
|  |  | Цена=8844/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **184 250,00** | | |
| **32** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-120 или эквивалент** | | | **шт** | **2** | | | **1** | | **2** | |  | |  | | **12 867,50** | |  | | **25 735,00** | | |
|  |  | Цена=15441/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **25 735,00** | | |
| **33** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,081** | | | **1** | | **0,081** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **3 364,61** | | |
|  |  | Объем=(3\*27) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **3 364,61** | | |
| **34** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **5,4** | | | **1** | | **5,4** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **2 148,50** | | |
|  |  | Объем=(2\*27) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **2 148,50** | | |
| **35** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **54** | | | **1** | | **54** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **4 160,16** | | |
|  |  | Объем=2\*27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **4 160,16** | | |
| **36** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **13,5** | | | **1** | | **13,5** | |  | |  | |  | |  | | **19 733,09** | | |
|  |  | Объем=(25+2)\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 13,5 | | |  | | 13,5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 12 226,41 | | |
| 36.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 13,5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 7 506,68 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **19 733,09** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 5 ул. Толстого :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 260 734,57 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 332,55 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 227,79 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 515,96 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 219 658,27 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 290 613,13 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 332,55 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 227,79 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 515,96 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 219 658,27 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 634,48 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 244,08 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 848,51 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 634,48 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 244,08 | | |
|  |  | **Итого по разделу 5 ул. Толстого** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **290 613,13** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 44,091 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 13,5216 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 6. ул. Газовиков** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **37** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,22** | | | **1** | | **0,22** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=(16+6) / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 35,926 | |  | |  | |  | |  | | 17 382,08 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 35,926 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 17 382,08 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1,12 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0176 | |  | |  | |  | |  | | 7,56 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0176 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 1,12 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0176 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 7,56 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *22* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,27** | |  | | **41 736,26** | | |
| **38** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-80 или эквивалент** | | | **шт** | **16** | | | **1** | | **16** | |  | |  | | **7 370,00** | |  | | **117 920,00** | | |
|  |  | Цена=8844/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **117 920,00** | | |
| **39** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-120 или эквивалент** | | | **шт** | **6** | | | **1** | | **6** | |  | |  | | **12 867,50** | |  | | **77 205,00** | | |
|  |  | Цена=15441/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **77 205,00** | | |
| **40** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,066** | | | **1** | | **0,066** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **2 741,54** | | |
|  |  | Объем=(3\*22) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **2 741,54** | | |
| **41** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **4,4** | | | **1** | | **4,4** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **1 750,63** | | |
|  |  | Объем=(2\*22) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 750,63** | | |
| **42** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **44** | | | **1** | | **44** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **3 389,76** | | |
|  |  | Объем=2\*22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **3 389,76** | | |
| **43** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **11** | | | **1** | | **11** | |  | |  | |  | |  | | **16 078,81** | | |
|  |  | Объем=(16+6)\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 11 | | |  | | 11 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 9 962,26 | | |
| 43.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 11 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 6 116,55 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **16 078,81** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 6 ул. Газовиков :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 236 476,50 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 382,08 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 963,38 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 124,11 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 203 006,93 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 260 822,00 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 382,08 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 963,38 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 124,11 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 203 006,93 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 998,47 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 347,03 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 506,19 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 998,47 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 347,03 | | |
|  |  | **Итого по разделу 6 ул. Газовиков** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **260 822,00** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 35,926 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 11,0176 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 7. ул. Пожарского** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **44** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,21** | | | **1** | | **0,21** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=21 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 34,293 | |  | |  | |  | |  | | 16 591,98 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 34,293 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 16 591,98 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1,07 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0168 | |  | |  | |  | |  | | 7,22 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0168 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 1,07 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0168 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 7,22 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *21* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,24** | |  | | **39 839,15** | | |
| **45** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-80 или эквивалент** | | | **шт** | **21** | | | **1** | | **21** | |  | |  | | **7 370,00** | |  | | **154 770,00** | | |
|  |  | Цена=8844/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **154 770,00** | | |
| **46** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,063** | | | **1** | | **0,063** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **2 616,92** | | |
|  |  | Объем=(3\*21) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **2 616,92** | | |
| **47** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **4,2** | | | **1** | | **4,2** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **1 671,05** | | |
|  |  | Объем=(2\*21) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 671,05** | | |
| **48** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **42** | | | **1** | | **42** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **3 235,68** | | |
|  |  | Объем=2\*21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **3 235,68** | | |
| **49** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **10,5** | | | **1** | | **10,5** | |  | |  | |  | |  | | **15 347,96** | | |
|  |  | Объем=21\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 10,5 | | |  | | 10,5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 9 509,43 | | |
| 49.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 10,5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 5 838,53 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **15 347,96** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 7 ул. Пожарского :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 194 241,88 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 591,98 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 510,50 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 845,75 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 162 293,65 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 217 480,76 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 591,98 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 510,50 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 845,75 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 162 293,65 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 271,26 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 967,62 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 437,73 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 271,26 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 967,62 | | |
|  |  | **Итого по разделу 7 ул. Пожарского** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **217 480,76** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 34,293 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 10,5168 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 8. ул. Дзержинского** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **50** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,17** | | | **1** | | **0,17** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=(15+2) / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 27,761 | |  | |  | |  | |  | | 13 431,60 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 27,761 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 13 431,60 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,87 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0136 | |  | |  | |  | |  | | 5,84 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0136 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 0,87 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0136 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 5,84 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *17* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,12** | |  | | **32 250,72** | | |
| **51** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-80 или эквивалент** | | | **шт** | **15** | | | **1** | | **15** | |  | |  | | **7 370,00** | |  | | **110 550,00** | | |
|  |  | Цена=8844/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **110 550,00** | | |
| **52** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-120 или эквивалент** | | | **шт** | **2** | | | **1** | | **2** | |  | |  | | **12 867,50** | |  | | **25 735,00** | | |
|  |  | Цена=15441/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **25 735,00** | | |
| **53** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,051** | | | **1** | | **0,051** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **2 118,46** | | |
|  |  | Объем=(3\*17) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **2 118,46** | | |
| **54** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **3,4** | | | **1** | | **3,4** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **1 352,76** | | |
|  |  | Объем=(2\*17) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 352,76** | | |
| **55** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **34** | | | **1** | | **34** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **2 619,36** | | |
|  |  | Объем=2\*17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **2 619,36** | | |
| **56** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **8,5** | | | **1** | | **8,5** | |  | |  | |  | |  | | **12 424,54** | | |
|  |  | Объем=(15+2)\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 8,5 | | |  | | 8,5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 7 698,11 | | |
| 56.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 8,5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 4 726,43 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **12 424,54** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 8 ул. Дзержинского :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 168 238,43 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 431,60 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 698,98 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 732,27 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 142 375,58 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 187 050,84 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 431,60 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 698,98 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 732,27 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 142 375,58 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 362,44 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 449,97 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 163,87 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 362,44 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 449,97 | | |
|  |  | **Итого по разделу 8 ул. Дзержинского** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **187 050,84** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 27,761 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 8,5136 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 9. ул. Лесозаготовителей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **57** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,32** | | | **1** | | **0,32** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=(26+6) / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 52,256 | |  | |  | |  | |  | | 25 283,02 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 52,256 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 25 283,02 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1,63 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0256 | |  | |  | |  | |  | | 11,00 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0256 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 1,63 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0256 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 11,00 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *32* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,25** | |  | | **60 707,28** | | |
| **58** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **26** | | | **1** | | **26** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **250 228,42** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **250 228,42** | | |
| **59** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-120 или эквивалент** | | | **шт** | **6** | | | **1** | | **6** | |  | |  | | **12 867,50** | |  | | **77 205,00** | | |
|  |  | Цена=15441/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **77 205,00** | | |
| **60** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,096** | | | **1** | | **0,096** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **3 987,69** | | |
|  |  | Объем=(3\*32) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **3 987,69** | | |
| **61** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **6,4** | | | **1** | | **6,4** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **2 546,37** | | |
|  |  | Объем=(2\*32) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **2 546,37** | | |
| **62** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **64** | | | **1** | | **64** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **4 930,56** | | |
|  |  | Объем=2\*32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **4 930,56** | | |
| **63** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **16** | | | **1** | | **16** | |  | |  | |  | |  | | **23 387,36** | | |
|  |  | Объем=(26+6)\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 16 | | |  | | 16 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 14 490,56 | | |
| 63.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 16 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 8 896,80 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **23 387,36** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 9 ул. Лесозаготовителей :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 387 581,05 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 283,02 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 492,19 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 907,80 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 338 898,04 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 422 992,68 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 283,02 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 492,19 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 907,80 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 338 898,04 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 270,50 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 141,13 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 190,82 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 270,50 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 141,13 | | |
|  |  | **Итого по разделу 9 ул. Лесозаготовителей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **422 992,68** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 52,256 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 16,0256 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 10. ул. Гастелло** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **64** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,86** | | | **1** | | **0,86** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=(76+10) / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 140,438 | |  | |  | |  | |  | | 67 948,12 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 140,438 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 67 948,12 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 4,39 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0688 | |  | |  | |  | |  | | 29,56 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0688 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 4,39 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0688 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 29,56 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *86* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,27** | |  | | **163 150,83** | | |
| **65** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **76** | | | **1** | | **76** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **731 436,92** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **731 436,92** | | |
| **66** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-120 или эквивалент** | | | **шт** | **10** | | | **1** | | **10** | |  | |  | | **12 867,50** | |  | | **128 675,00** | | |
|  |  | Цена=15441/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **128 675,00** | | |
| **67** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,258** | | | **1** | | **0,258** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **10 716,91** | | |
|  |  | Объем=(3\*86) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **10 716,91** | | |
| **68** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **17,2** | | | **1** | | **17,2** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **6 843,36** | | |
|  |  | Объем=(2\*86) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **6 843,36** | | |
| **69** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **172** | | | **1** | | **172** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **13 250,88** | | |
|  |  | Объем=2\*86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **13 250,88** | | |
| **70** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **43** | | | **1** | | **43** | |  | |  | |  | |  | | **62 853,53** | | |
|  |  | Объем=(76+10)\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 43 | | |  | | 43 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 38 943,38 | | |
| 70.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 43 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 23 910,15 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **62 853,53** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 10 ул. Гастелло :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 021 758,67 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67 948,12 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 947,77 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 939,71 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 890 923,07 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 116 927,43 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67 948,12 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 947,77 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 939,71 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 890 923,07 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 539,47 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 629,29 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 91 887,83 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 539,47 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 629,29 | | |
|  |  | **Итого по разделу 10 ул. Гастелло** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 116 927,43** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 140,438 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 43,0688 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 11. ул. Железнодорожная** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **71** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **1,65** | | | **1** | | **1,65** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=(159+6) / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 269,445 | |  | |  | |  | |  | | 130 365,57 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 269,445 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 130 365,57 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 8,42 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,132 | |  | |  | |  | |  | | 56,72 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,132 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 8,42 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,132 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 56,72 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *165* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,25** | |  | | **313 021,92** | | |
| **72** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **159** | | | **1** | | **159** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **1 530 243,03** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 530 243,03** | | |
| **73** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-120 или эквивалент** | | | **шт** | **6** | | | **1** | | **6** | |  | |  | | **12 867,50** | |  | | **77 205,00** | | |
|  |  | Цена=15441/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **77 205,00** | | |
| **74** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,495** | | | **1** | | **0,495** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **20 561,52** | | |
|  |  | Объем=(3\*165) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **20 561,52** | | |
| **75** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **33** | | | **1** | | **33** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **13 129,71** | | |
|  |  | Объем=(2\*165) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **13 129,71** | | |
| **76** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **330** | | | **1** | | **330** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **25 423,20** | | |
|  |  | Объем=2\*165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **25 423,20** | | |
| **77** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **82,5** | | | **1** | | **82,5** | |  | |  | |  | |  | | **120 591,08** | | |
|  |  | Объем=(159+6)\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 82,5 | | |  | | 82,5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 74 716,95 | | |
| 77.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 82,5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 45 874,13 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **120 591,08** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 11 ул. Железнодорожная :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 917 584,25 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 365,57 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74 725,37 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 930,85 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 666 562,46 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 100 175,46 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 365,57 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74 725,37 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 930,85 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 666 562,46 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 119 988,51 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 602,70 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 176 296,42 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 119 988,51 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 602,70 | | |
|  |  | **Итого по разделу 11 ул. Железнодорожная** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2 100 175,46** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 269,445 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 82,632 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 12. Виадук** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **78** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **1,25** | | | **1** | | **1,25** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=125 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 204,125 | |  | |  | |  | |  | | 98 761,80 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 204,125 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 98 761,80 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 6,38 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,1 | |  | |  | |  | |  | | 42,97 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,1 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 6,38 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,1 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 42,97 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *125* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,26** | |  | | **237 137,83** | | |
| **79** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-80 или эквивалент** | | | **шт** | **125** | | | **1** | | **125** | |  | |  | | **7 370,00** | |  | | **921 250,00** | | |
|  |  | Цена=8844/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **921 250,00** | | |
| **80** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,375** | | | **1** | | **0,375** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **15 576,91** | | |
|  |  | Объем=(3\*125) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **15 576,91** | | |
| **81** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **25** | | | **1** | | **25** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **9 946,75** | | |
|  |  | Объем=(2\*125) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **9 946,75** | | |
| **82** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **250** | | | **1** | | **250** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **19 260,00** | | |
|  |  | Объем=2\*125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **19 260,00** | | |
| **83** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **62,5** | | | **1** | | **62,5** | |  | |  | |  | |  | | **91 356,88** | | |
|  |  | Объем=125\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 62,5 | | |  | | 62,5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 56 603,75 | | |
| 83.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 62,5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 34 753,13 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **91 356,88** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 12 Виадук :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 156 201,69 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98 761,80 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 610,13 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 796,10 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 966 033,66 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 294 528,37 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98 761,80 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 610,13 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 796,10 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 966 033,66 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 900,39 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 426,29 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 133 557,90 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 900,39 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 426,29 | | |
|  |  | **Итого по разделу 12 Виадук** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 294 528,37** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 204,125 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 62,6 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 13. ул. Вавилова** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **84** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,47** | | | **1** | | **0,47** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=(9+38) / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 76,751 | |  | |  | |  | |  | | 37 134,44 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 76,751 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 37 134,44 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 2,40 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0376 | |  | |  | |  | |  | | 16,16 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0376 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 2,40 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0376 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 16,16 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *47* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,30** | |  | | **89 163,84** | | |
| **85** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-80 или эквивалент** | | | **шт** | **9** | | | **1** | | **9** | |  | |  | | **7 370,00** | |  | | **66 330,00** | | |
|  |  | Цена=8844/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **66 330,00** | | |
| **86** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **38** | | | **1** | | **38** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **365 718,46** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **365 718,46** | | |
| **87** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,141** | | | **1** | | **0,141** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **5 856,92** | | |
|  |  | Объем=(3\*47) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **5 856,92** | | |
| **88** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **9,4** | | | **1** | | **9,4** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **3 739,98** | | |
|  |  | Объем=(2\*47) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **3 739,98** | | |
| **89** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **94** | | | **1** | | **94** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **7 241,76** | | |
|  |  | Объем=2\*47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **7 241,76** | | |
| **90** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **23,5** | | | **1** | | **23,5** | |  | |  | |  | |  | | **34 350,19** | | |
|  |  | Объем=(9+38)\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 23,5 | | |  | | 23,5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 21 283,01 | | |
| 90.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 23,5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 13 067,18 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **34 350,19** | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  |  | **Итоги по разделу 13 ул. Вавилова :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 520 390,31 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 134,44 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 285,41 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 083,34 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 448 887,12 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 572 401,15 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 134,44 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 285,41 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 083,34 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 448 887,12 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 178,55 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 832,29 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 217,78 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 178,55 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 832,29 | | |
|  |  | **Итого по разделу 13 ул. Вавилова** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **572 401,15** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 76,751 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 23,5376 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 14. ул. Южная** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **91** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,67** | | | **1** | | **0,67** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=67 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 109,411 | |  | |  | |  | |  | | 52 936,32 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 109,411 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 52 936,32 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 3,42 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0536 | |  | |  | |  | |  | | 23,03 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0536 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 3,42 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0536 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 23,03 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *67* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,24** | |  | | **127 105,86** | | |
| **92** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **67** | | | **1** | | **67** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **644 819,39** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **644 819,39** | | |
| **93** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,201** | | | **1** | | **0,201** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **8 349,22** | | |
|  |  | Объем=(3\*67) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **8 349,22** | | |
| **94** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **13,4** | | | **1** | | **13,4** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **5 331,46** | | |
|  |  | Объем=(2\*67) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **5 331,46** | | |
| **95** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **134** | | | **1** | | **134** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **10 323,36** | | |
|  |  | Объем=2\*67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **10 323,36** | | |
| **96** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **33,5** | | | **1** | | **33,5** | |  | |  | |  | |  | | **48 967,29** | | |
|  |  | Объем=67\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 33,5 | | |  | | 33,5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 30 339,61 | | |
| 96.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 33,5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 18 627,68 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **48 967,29** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 14 ул. Южная :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 770 753,49 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 936,32 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 343,03 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 650,71 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 668 823,43 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 844 896,58 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 936,32 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 343,03 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 650,71 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 668 823,43 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 722,60 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 420,49 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71 587,03 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 722,60 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 420,49 | | |
|  |  | **Итого по разделу 14 ул. Южная** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **844 896,58** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 109,411 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 33,5536 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 15. ул. Арантурская** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **97** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,62** | | | **1** | | **0,62** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=62 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 101,246 | |  | |  | |  | |  | | 48 985,85 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 101,246 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 48 985,85 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 3,17 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0496 | |  | |  | |  | |  | | 21,31 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0496 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 3,17 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0496 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 21,31 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *62* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,26** | |  | | **117 620,36** | | |
| **98** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **62** | | | **1** | | **62** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **596 698,54** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **596 698,54** | | |
| **99** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,186** | | | **1** | | **0,186** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **7 726,15** | | |
|  |  | Объем=(3\*62) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **7 726,15** | | |
| **100** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **12,4** | | | **1** | | **12,4** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **4 933,59** | | |
|  |  | Объем=(2\*62) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **4 933,59** | | |
| **101** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **124** | | | **1** | | **124** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **9 552,96** | | |
|  |  | Объем=2\*62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **9 552,96** | | |
| **102** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **31** | | | **1** | | **31** | |  | |  | |  | |  | | **45 313,01** | | |
|  |  | Объем=62\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 31 | | |  | | 31 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 28 075,46 | | |
| 102.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 31 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 17 237,55 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **45 313,01** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 15 ул. Арантурская :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 713 234,58 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 985,85 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 078,63 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 258,86 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 618 911,24 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 781 844,61 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 985,85 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 078,63 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 258,86 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 618 911,24 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 086,59 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 523,44 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66 244,71 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 086,59 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 523,44 | | |
|  |  | **Итого по разделу 15 ул. Арантурская** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **781 844,61** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 101,246 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 31,0496 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 16. ул. Геологов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **103** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,02** | | | **1** | | **0,02** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=2 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 3,266 | |  | |  | |  | |  | | 1 580,19 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 3,266 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 1 580,19 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,10 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0016 | |  | |  | |  | |  | | 0,69 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0016 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 0,10 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0016 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 0,69 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *2* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,50** | |  | | **3 794,21** | | |
| **104** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **2** | | | **1** | | **2** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **19 248,34** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **19 248,34** | | |
| **105** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,006** | | | **1** | | **0,006** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **249,23** | | |
|  |  | Объем=(3\*2) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **249,23** | | |
| **106** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **0,4** | | | **1** | | **0,4** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **159,15** | | |
|  |  | Объем=(2\*2) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **159,15** | | |
| **107** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **4** | | | **1** | | **4** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **308,16** | | |
|  |  | Объем=2\*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **308,16** | | |
| **108** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **1** | | | **1** | | **1** | |  | |  | |  | |  | | **1 461,71** | | |
|  |  | Объем=(2)\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 1 | | |  | | 1 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 905,66 | | |
| 108.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 1 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 556,05 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 461,71** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 16 ул. Геологов :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 007,57 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 580,19 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 905,76 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 556,74 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 964,88 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 220,80 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 580,19 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 905,76 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 556,74 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 964,88 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 454,41 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 758,82 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 136,93 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 454,41 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 758,82 | | |
|  |  | **Итого по разделу 16 ул. Геологов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **25 220,80** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 3,266 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 1,0016 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 17. ул. Кирова** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **109** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,04** | | | **1** | | **0,04** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=4 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 6,532 | |  | |  | |  | |  | | 3 160,38 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 6,532 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 3 160,38 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,20 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0032 | |  | |  | |  | |  | | 1,37 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0032 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 0,20 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0032 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 1,37 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *4* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,00** | |  | | **7 588,40** | | |
| **110** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **4** | | | **1** | | **4** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **38 496,68** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **38 496,68** | | |
| **111** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,012** | | | **1** | | **0,012** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **498,46** | | |
|  |  | Объем=(3\*4) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **498,46** | | |
| **112** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **0,8** | | | **1** | | **0,8** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **318,30** | | |
|  |  | Объем=(2\*4) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **318,30** | | |
| **113** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **8** | | | **1** | | **8** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **616,32** | | |
|  |  | Объем=2\*4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **616,32** | | |
| **114** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **2** | | | **1** | | **2** | |  | |  | |  | |  | | **2 923,42** | | |
|  |  | Объем=(4)\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 2 | | |  | | 2 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 1 811,32 | | |
| 114.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 2 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 1 112,10 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **2 923,42** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 17 ул. Кирова :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 015,13 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 160,38 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 811,52 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 113,47 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 929,76 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 441,58 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 160,38 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 811,52 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 113,47 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 929,76 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 908,81 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 517,64 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 273,85 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 908,81 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 517,64 | | |
|  |  | **Итого по разделу 17 ул. Кирова** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **50 441,58** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 6,532 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 2,0032 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 18. ул. Новая (от ул. Мира до д/сада)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **115** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,05** | | | **1** | | **0,05** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=5 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 8,165 | |  | |  | |  | |  | | 3 950,47 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 8,165 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 3 950,47 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,26 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,004 | |  | |  | |  | |  | | 1,72 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,004 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 0,26 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,004 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 1,72 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *5* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,20** | |  | | **9 485,51** | | |
| **116** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **5** | | | **1** | | **5** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **48 120,85** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **48 120,85** | | |
| **117** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,015** | | | **1** | | **0,015** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **623,08** | | |
|  |  | Объем=(3\*5) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **623,08** | | |
| **118** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **1** | | | **1** | | **1** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **397,87** | | |
|  |  | Объем=(2\*5) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **397,87** | | |
| **119** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **10** | | | **1** | | **10** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **770,40** | | |
|  |  | Объем=2\*5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **770,40** | | |
| **120** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **2,5** | | | **1** | | **2,5** | |  | |  | |  | |  | | **3 654,28** | | |
|  |  | Объем=(5)\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 2,5 | | |  | | 2,5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 2 264,15 | | |
| 120.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 2,5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 1 390,13 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **3 654,28** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 18 ул. Новая (от ул. Мира до д/сада) :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57 518,93 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 950,47 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 264,41 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 391,85 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 912,20 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63 051,99 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 950,47 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 264,41 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 391,85 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 912,20 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 636,01 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 897,05 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 342,32 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 636,01 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 897,05 | | |
|  |  | **Итого по разделу 18 ул. Новая (от ул. Мира до д/сада)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **63 051,99** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 8,165 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 2,504 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 19. ул. Монтажников (от ул. Аксакова до ул. Мира)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **121** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,05** | | | **1** | | **0,05** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=5 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 8,165 | |  | |  | |  | |  | | 3 950,47 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 8,165 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 3 950,47 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,26 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,004 | |  | |  | |  | |  | | 1,72 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,004 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 0,26 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,004 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 1,72 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *5* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,20** | |  | | **9 485,51** | | |
| **122** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **5** | | | **1** | | **5** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **48 120,85** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **48 120,85** | | |
| **123** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,015** | | | **1** | | **0,015** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **623,08** | | |
|  |  | Объем=(3\*5) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **623,08** | | |
| **124** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **1** | | | **1** | | **1** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **397,87** | | |
|  |  | Объем=(2\*5) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **397,87** | | |
| **125** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **10** | | | **1** | | **10** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **770,40** | | |
|  |  | Объем=2\*5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **770,40** | | |
| **126** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **2,5** | | | **1** | | **2,5** | |  | |  | |  | |  | | **3 654,28** | | |
|  |  | Объем=(5)\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 2,5 | | |  | | 2,5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 2 264,15 | | |
| 126.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 2,5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 1 390,13 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **3 654,28** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 19 ул. Монтажников (от ул. Аксакова до ул. Мира) :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57 518,93 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 950,47 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 264,41 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 391,85 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 912,20 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63 051,99 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 950,47 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 264,41 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 391,85 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 912,20 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 636,01 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 897,05 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 342,32 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 636,01 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 897,05 | | |
|  |  | **Итого по разделу 19 ул. Монтажников (от ул. Аксакова до ул. Мира)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **63 051,99** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 8,165 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 2,504 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 20. ул. Энтузиастов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **127** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,07** | | | **1** | | **0,07** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=7 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 11,431 | |  | |  | |  | |  | | 5 530,66 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 11,431 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 5 530,66 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,36 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0056 | |  | |  | |  | |  | | 2,41 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0056 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 0,36 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0056 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 2,41 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *7* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,29** | |  | | **13 279,72** | | |
| **128** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **7** | | | **1** | | **7** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **67 369,19** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **67 369,19** | | |
| **129** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,021** | | | **1** | | **0,021** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **872,31** | | |
|  |  | Объем=(3\*7) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **872,31** | | |
| **130** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **1,4** | | | **1** | | **1,4** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **557,02** | | |
|  |  | Объем=(2\*7) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **557,02** | | |
| **131** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **14** | | | **1** | | **14** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **1 078,56** | | |
|  |  | Объем=2\*7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 078,56** | | |
| **132** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **3,5** | | | **1** | | **3,5** | |  | |  | |  | |  | | **5 115,99** | | |
|  |  | Объем=(7)\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 3,5 | | |  | | 3,5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 3 169,81 | | |
| 132.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 3,5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 1 946,18 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **5 115,99** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 20 ул. Энтузиастов :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 526,50 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 530,66 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 170,17 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 948,59 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69 877,08 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88 272,79 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 530,66 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 170,17 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 948,59 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69 877,08 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 090,42 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 655,87 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 479,25 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 090,42 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 655,87 | | |
|  |  | **Итого по разделу 20 ул. Энтузиастов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **88 272,79** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 11,431 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 3,5056 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 21. ул. Октябрьская** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **133** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,2** | | | **1** | | **0,2** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=20 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 32,66 | |  | |  | |  | |  | | 15 801,89 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 32,66 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 15 801,89 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1,02 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,016 | |  | |  | |  | |  | | 6,87 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,016 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 1,02 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,016 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 6,87 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *20* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,20** | |  | | **37 942,04** | | |
| **134** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **20** | | | **1** | | **20** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **192 483,40** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **192 483,40** | | |
| **135** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,06** | | | **1** | | **0,06** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **2 492,31** | | |
|  |  | Объем=(3\*20) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **2 492,31** | | |
| **136** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **4** | | | **1** | | **4** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **1 591,48** | | |
|  |  | Объем=(2\*20) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 591,48** | | |
| **137** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **40** | | | **1** | | **40** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **3 081,60** | | |
|  |  | Объем=2\*20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **3 081,60** | | |
| **138** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **10** | | | **1** | | **10** | |  | |  | |  | |  | | **14 617,10** | | |
|  |  | Объем=(20)\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 10 | | |  | | 10 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 9 056,60 | | |
| 138.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 10 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 5 560,50 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **14 617,10** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 21 ул. Октябрьская :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230 075,67 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 801,89 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 057,62 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 567,37 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 199 648,79 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 252 207,93 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 801,89 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 057,62 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 567,37 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 199 648,79 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 544,06 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 588,20 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 369,26 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 544,06 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 588,20 | | |
|  |  | **Итого по разделу 21 ул. Октябрьская** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **252 207,93** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 32,66 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 10,016 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 22. ул. Механизаторов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **139** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,29** | | | **1** | | **0,29** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=(16+13) / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 47,357 | |  | |  | |  | |  | | 22 912,74 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 47,357 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 22 912,74 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1,48 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0232 | |  | |  | |  | |  | | 9,97 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0232 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 1,48 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0232 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 9,97 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *29* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,28** | |  | | **55 015,98** | | |
| **140** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-80 или эквивалент** | | | **шт** | **16** | | | **1** | | **16** | |  | |  | | **7 370,00** | |  | | **117 920,00** | | |
|  |  | Цена=8844/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **117 920,00** | | |
| **141** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **13** | | | **1** | | **13** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **125 114,21** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **125 114,21** | | |
| **142** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,087** | | | **1** | | **0,087** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **3 613,84** | | |
|  |  | Объем=(3\*29) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **3 613,84** | | |
| **143** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **5,8** | | | **1** | | **5,8** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **2 307,65** | | |
|  |  | Объем=(2\*29) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **2 307,65** | | |
| **144** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **58** | | | **1** | | **58** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **4 468,32** | | |
|  |  | Объем=2\*29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **4 468,32** | | |
| **145** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **14,5** | | | **1** | | **14,5** | |  | |  | |  | |  | | **21 194,80** | | |
|  |  | Объем=(16+13)\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 14,5 | | |  | | 14,5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 13 132,07 | | |
| 145.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 14,5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 8 062,73 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **21 194,80** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 22 ул. Механизаторов :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 297 543,01 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 912,74 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 133,55 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 072,70 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 253 424,02 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 329 634,80 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 912,74 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 133,55 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 072,70 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 253 424,02 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 088,89 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 002,90 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 985,44 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 088,89 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 002,90 | | |
|  |  | **Итого по разделу 22 ул. Механизаторов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **329 634,80** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 47,357 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 14,5232 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 23. ул. Чкалова** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **146** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,1** | | | **1** | | **0,1** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=(7+3) / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 16,33 | |  | |  | |  | |  | | 7 900,94 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 16,33 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 7 900,94 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,51 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,008 | |  | |  | |  | |  | | 3,44 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,008 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 0,51 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,008 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 3,44 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *10* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,20** | |  | | **18 971,02** | | |
| **147** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-80 или эквивалент** | | | **шт** | **7** | | | **1** | | **7** | |  | |  | | **7 370,00** | |  | | **51 590,00** | | |
|  |  | Цена=8844/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **51 590,00** | | |
| **148** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **3** | | | **1** | | **3** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **28 872,51** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **28 872,51** | | |
| **149** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,03** | | | **1** | | **0,03** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **1 246,15** | | |
|  |  | Объем=(3\*10) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 246,15** | | |
| **150** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **2** | | | **1** | | **2** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **795,74** | | |
|  |  | Объем=(2\*10) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **795,74** | | |
| **151** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **20** | | | **1** | | **20** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **1 540,80** | | |
|  |  | Объем=2\*10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 540,80** | | |
| **152** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **5** | | | **1** | | **5** | |  | |  | |  | |  | | **7 308,55** | | |
|  |  | Объем=(7+3)\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 5 | | |  | | 5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 4 528,30 | | |
| 152.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 2 780,25 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **7 308,55** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 23 ул. Чкалова :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99 258,64 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 900,94 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 528,81 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 783,69 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 84 045,20 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 110 324,77 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 900,94 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 528,81 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 783,69 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 84 045,20 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 272,03 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 794,10 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 684,63 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 272,03 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 794,10 | | |
|  |  | **Итого по разделу 23 ул. Чкалова** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **110 324,77** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 16,33 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 5,008 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 24. ул. Цветной бульвар** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **153** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,16** | | | **1** | | **0,16** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=16 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 26,128 | |  | |  | |  | |  | | 12 641,51 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 26,128 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 12 641,51 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,82 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0128 | |  | |  | |  | |  | | 5,50 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0128 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 0,82 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0128 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 5,50 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *16* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,25** | |  | | **30 353,64** | | |
| **154** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **16** | | | **1** | | **16** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **153 986,72** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **153 986,72** | | |
| **155** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,048** | | | **1** | | **0,048** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **1 993,84** | | |
|  |  | Объем=(3\*16) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 993,84** | | |
| **156** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **3,2** | | | **1** | | **3,2** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **1 273,18** | | |
|  |  | Объем=(2\*16) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 273,18** | | |
| **157** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **32** | | | **1** | | **32** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **2 465,28** | | |
|  |  | Объем=2\*16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **2 465,28** | | |
| **158** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **8** | | | **1** | | **8** | |  | |  | |  | |  | | **11 693,68** | | |
|  |  | Объем=(16)\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 158 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 8 | | |  | | 8 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 7 245,28 | | |
| 158.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 8 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 4 448,40 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **11 693,68** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 24 ул. Цветной бульвар :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 184 060,53 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 641,51 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 246,10 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 453,90 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 159 719,02 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 201 766,34 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 641,51 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 246,10 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 453,90 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 159 719,02 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 635,25 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 070,56 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 095,41 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 635,25 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 070,56 | | |
|  |  | **Итого по разделу 24 ул. Цветной бульвар** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **201 766,34** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 26,128 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 8,0128 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 25. ул. Свердлова** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **159** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,19** | | | **1** | | **0,19** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=19 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 31,027 | |  | |  | |  | |  | | 15 011,79 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 31,027 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 15 011,79 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,97 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0152 | |  | |  | |  | |  | | 6,53 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0152 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 0,97 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0152 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 6,53 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *19* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,16** | |  | | **36 044,93** | | |
| **160** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **19** | | | **1** | | **19** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **182 859,23** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **182 859,23** | | |
| **161** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,057** | | | **1** | | **0,057** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **2 367,69** | | |
|  |  | Объем=(3\*19) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **2 367,69** | | |
| **162** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **3,8** | | | **1** | | **3,8** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **1 511,91** | | |
|  |  | Объем=(2\*19) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 511,91** | | |
| **163** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **38** | | | **1** | | **38** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **2 927,52** | | |
|  |  | Объем=2\*19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **2 927,52** | | |
| **164** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **9,5** | | | **1** | | **9,5** | |  | |  | |  | |  | | **13 886,25** | | |
|  |  | Объем=(19)\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 9,5 | | |  | | 9,5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 8 603,77 | | |
| 164.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 9,5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 5 282,48 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **13 886,25** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 25 ул. Свердлова :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 218 571,89 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 011,79 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 604,74 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 289,01 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 189 666,35 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 239 597,53 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 011,79 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 604,74 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 289,01 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 189 666,35 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 816,85 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 208,79 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 300,80 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 816,85 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 208,79 | | |
|  |  | **Итого по разделу 25 ул. Свердлова** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **239 597,53** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 31,027 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 9,5152 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 26. ул. Ермака** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **165** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,29** | | | **1** | | **0,29** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=29 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 47,357 | |  | |  | |  | |  | | 22 912,74 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 47,357 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 22 912,74 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1,48 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0232 | |  | |  | |  | |  | | 9,97 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0232 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 1,48 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0232 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 9,97 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *29* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,28** | |  | | **55 015,98** | | |
| **166** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **29** | | | **1** | | **29** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **279 100,93** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **279 100,93** | | |
| **167** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,087** | | | **1** | | **0,087** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **3 613,84** | | |
|  |  | Объем=(3\*29) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **3 613,84** | | |
| **168** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **5,8** | | | **1** | | **5,8** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **2 307,65** | | |
|  |  | Объем=(2\*29) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **2 307,65** | | |
| **169** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **58** | | | **1** | | **58** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **4 468,32** | | |
|  |  | Объем=2\*29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **4 468,32** | | |
| **170** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **14,5** | | | **1** | | **14,5** | |  | |  | |  | |  | | **21 194,80** | | |
|  |  | Объем=(29)\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 14,5 | | |  | | 14,5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 13 132,07 | | |
| 170.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 14,5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 8 062,73 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **21 194,80** | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  |  | **Итоги по разделу 26 ул. Ермака :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 333 609,73 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 912,74 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 133,55 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 072,70 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 289 490,74 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 365 701,52 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 912,74 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 133,55 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 072,70 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 289 490,74 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 088,89 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 002,90 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 985,44 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 088,89 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 002,90 | | |
|  |  | **Итого по разделу 26 ул. Ермака** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **365 701,52** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 47,357 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 14,5232 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 27. ул. Сахарова** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **171** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,29** | | | **1** | | **0,29** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=(12+17) / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 47,357 | |  | |  | |  | |  | | 22 912,74 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 47,357 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 22 912,74 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1,48 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0232 | |  | |  | |  | |  | | 9,97 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0232 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 1,48 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0232 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 9,97 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *29* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,28** | |  | | **55 015,98** | | |
| **172** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-80 или эквивалент** | | | **шт** | **12** | | | **1** | | **12** | |  | |  | | **7 370,00** | |  | | **88 440,00** | | |
|  |  | Цена=8844/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **88 440,00** | | |
| **173** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **17** | | | **1** | | **17** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **163 610,89** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **163 610,89** | | |
| **174** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,087** | | | **1** | | **0,087** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **3 613,84** | | |
|  |  | Объем=(3\*(12+17)) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **3 613,84** | | |
| **175** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **5,8** | | | **1** | | **5,8** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **2 307,65** | | |
|  |  | Объем=(2\*(12+17)) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **2 307,65** | | |
| **176** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **58** | | | **1** | | **58** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **4 468,32** | | |
|  |  | Объем=2\*(12+17) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **4 468,32** | | |
| **177** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **14,5** | | | **1** | | **14,5** | |  | |  | |  | |  | | **21 194,80** | | |
|  |  | Объем=(12+17)\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 177 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 14,5 | | |  | | 14,5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 13 132,07 | | |
| 177.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 14,5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 8 062,73 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **21 194,80** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 27 ул. Сахарова :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 306 559,69 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 912,74 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 133,55 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 072,70 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 262 440,70 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 338 651,48 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 912,74 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 133,55 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 072,70 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 262 440,70 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 088,89 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 002,90 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 985,44 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 088,89 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 002,90 | | |
|  |  | **Итого по разделу 27 ул. Сахарова** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **338 651,48** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 47,357 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 14,5232 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 28. ул. Славянская** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **178** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,42** | | | **1** | | **0,42** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=42 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 68,586 | |  | |  | |  | |  | | 33 183,96 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 68,586 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 33 183,96 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 2,14 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0336 | |  | |  | |  | |  | | 14,44 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0336 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 2,14 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0336 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 14,44 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *42* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,24** | |  | | **79 678,30** | | |
| **179** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **42** | | | **1** | | **42** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **404 215,14** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **404 215,14** | | |
| **180** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,126** | | | **1** | | **0,126** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **5 233,84** | | |
|  |  | Объем=(3\*42) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **5 233,84** | | |
| **181** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **8,4** | | | **1** | | **8,4** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **3 342,11** | | |
|  |  | Объем=(2\*42) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **3 342,11** | | |
| **182** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **84** | | | **1** | | **84** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **6 471,36** | | |
|  |  | Объем=2\*42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **6 471,36** | | |
| **183** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **21** | | | **1** | | **21** | |  | |  | |  | |  | | **30 695,91** | | |
|  |  | Объем=42\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 21 | | |  | | 21 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 19 018,86 | | |
| 183.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 21 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 11 677,05 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **30 695,91** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 28 ул. Славянская:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 483 158,90 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 183,96 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 021,00 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 691,49 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 419 262,45 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 529 636,66 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 183,96 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 021,00 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 691,49 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 419 262,45 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 542,53 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 935,23 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 875,45 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 542,53 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 935,23 | | |
|  |  | **Итого по разделу 28 ул. Славянская** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **529 636,66** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 68,586 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 21,0336 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 29. ул. Остравская** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **184** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,17** | | | **1** | | **0,17** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=17 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 27,761 | |  | |  | |  | |  | | 13 431,60 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 27,761 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 13 431,60 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,87 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0136 | |  | |  | |  | |  | | 5,84 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0136 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 0,87 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0136 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 5,84 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *17* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,12** | |  | | **32 250,72** | | |
| **185** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-80 или эквивалент** | | | **шт** | **17** | | | **1** | | **17** | |  | |  | | **7 370,00** | |  | | **125 290,00** | | |
|  |  | Цена=8844/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **125 290,00** | | |
| **186** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,051** | | | **1** | | **0,051** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **2 118,46** | | |
|  |  | Объем=(3\*17) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **2 118,46** | | |
| **187** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **3,4** | | | **1** | | **3,4** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **1 352,76** | | |
|  |  | Объем=(2\*17) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 352,76** | | |
| **188** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **34** | | | **1** | | **34** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **2 619,36** | | |
|  |  | Объем=2\*17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **2 619,36** | | |
| **189** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **8,5** | | | **1** | | **8,5** | |  | |  | |  | |  | | **12 424,54** | | |
|  |  | Объем=17\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 8,5 | | |  | | 8,5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 7 698,11 | | |
| 189.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 8,5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 4 726,43 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **12 424,54** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 29 ул. Остравская :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 157 243,43 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 431,60 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 698,98 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 732,27 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 131 380,58 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 176 055,84 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 431,60 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 698,98 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 732,27 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 131 380,58 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 362,44 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 449,97 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 163,87 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 362,44 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 449,97 | | |
|  |  | **Итого по разделу 29 ул. Остравская** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **176 055,84** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 27,761 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 8,5136 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 30. ул. Кутузова** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **190** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,15** | | | **1** | | **0,15** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=15 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 24,495 | |  | |  | |  | |  | | 11 851,42 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 24,495 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 11 851,42 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,77 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,012 | |  | |  | |  | |  | | 5,16 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,012 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 0,77 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,012 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 5,16 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *15* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,40** | |  | | **28 456,56** | | |
| **191** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-80 или эквивалент** | | | **шт** | **15** | | | **1** | | **15** | |  | |  | | **7 370,00** | |  | | **110 550,00** | | |
|  |  | Цена=8844/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **110 550,00** | | |
| **192** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,045** | | | **1** | | **0,045** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **1 869,23** | | |
|  |  | Объем=(3\*15) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 869,23** | | |
| **193** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **3** | | | **1** | | **3** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **1 193,61** | | |
|  |  | Объем=(2\*15) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 193,61** | | |
| **194** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **30** | | | **1** | | **30** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **2 311,20** | | |
|  |  | Объем=2\*15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **2 311,20** | | |
| **195** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **7,5** | | | **1** | | **7,5** | |  | |  | |  | |  | | **10 962,83** | | |
|  |  | Объем=15\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 7,5 | | |  | | 7,5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 6 792,45 | | |
| 195.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 7,5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 4 170,38 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **10 962,83** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 30 ул. Кутузова :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 138 744,22 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 851,42 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 793,22 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 175,54 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 115 924,04 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 155 343,43 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 851,42 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 793,22 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 175,54 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 115 924,04 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 908,05 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 691,16 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 026,96 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 908,05 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 691,16 | | |
|  |  | **Итого по разделу 30 ул. Кутузова** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **155 343,43** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 24,495 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 7,512 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 31. ул. Грибоедова** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **196** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,13** | | | **1** | | **0,13** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=13 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 21,229 | |  | |  | |  | |  | | 10 271,23 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 21,229 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 10 271,23 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,66 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0104 | |  | |  | |  | |  | | 4,47 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0104 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 0,66 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0104 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 4,47 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *13* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,31** | |  | | **24 662,34** | | |
| **197** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-80 или эквивалент** | | | **шт** | **13** | | | **1** | | **13** | |  | |  | | **7 370,00** | |  | | **95 810,00** | | |
|  |  | Цена=8844/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **95 810,00** | | |
| **198** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,039** | | | **1** | | **0,039** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **1 620,00** | | |
|  |  | Объем=(3\*13) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 620,00** | | |
| **199** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **2,6** | | | **1** | | **2,6** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **1 034,46** | | |
|  |  | Объем=(2\*13) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 034,46** | | |
| **200** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **26** | | | **1** | | **26** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **2 003,04** | | |
|  |  | Объем=2\*13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **2 003,04** | | |
| **201** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **6,5** | | | **1** | | **6,5** | |  | |  | |  | |  | | **9 501,12** | | |
|  |  | Объем=13\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 6,5 | | |  | | 6,5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 5 886,79 | | |
| 201.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 6,5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 3 614,33 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **9 501,12** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 31 ул. Грибоедова :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 244,98 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 271,23 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 887,45 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 618,80 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 467,50 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134 630,96 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 271,23 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 887,45 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 618,80 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 467,50 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 453,64 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 932,34 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 890,03 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 453,64 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 932,34 | | |
|  |  | **Итого по разделу 31 ул. Грибоедова** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **134 630,96** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 21,229 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 6,5104 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 32. ул. Буряка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **202** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,15** | | | **1** | | **0,15** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=15 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 24,495 | |  | |  | |  | |  | | 11 851,42 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 24,495 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 11 851,42 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,77 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,012 | |  | |  | |  | |  | | 5,16 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,012 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 0,77 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,012 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 5,16 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *15* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,40** | |  | | **28 456,56** | | |
| **203** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-80 или эквивалент** | | | **шт** | **15** | | | **1** | | **15** | |  | |  | | **7 370,00** | |  | | **110 550,00** | | |
|  |  | Цена=8844/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **110 550,00** | | |
| **204** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,045** | | | **1** | | **0,045** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **1 869,23** | | |
|  |  | Объем=(3\*15) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 869,23** | | |
| **205** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **3** | | | **1** | | **3** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **1 193,61** | | |
|  |  | Объем=(2\*15) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 193,61** | | |
| **206** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **30** | | | **1** | | **30** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **2 311,20** | | |
|  |  | Объем=2\*15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **2 311,20** | | |
| **207** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **7,5** | | | **1** | | **7,5** | |  | |  | |  | |  | | **10 962,83** | | |
|  |  | Объем=15\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 7,5 | | |  | | 7,5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 6 792,45 | | |
| 207.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 7,5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 4 170,38 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **10 962,83** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 32 ул. Буряка :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 138 744,22 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 851,42 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 793,22 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 175,54 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 115 924,04 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 155 343,43 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 851,42 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 793,22 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 175,54 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 115 924,04 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 908,05 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 691,16 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 026,96 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 908,05 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 691,16 | | |
|  |  | **Итого по разделу 32 ул. Буряка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **155 343,43** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 24,495 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 7,512 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 33. ул. Строителей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **208** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,09** | | | **1** | | **0,09** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=(8+1) / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 14,697 | |  | |  | |  | |  | | 7 110,85 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 14,697 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 7 110,85 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,46 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0072 | |  | |  | |  | |  | | 3,09 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0072 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 0,46 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0072 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 3,09 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *9* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,11** | |  | | **17 073,91** | | |
| **209** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-80 или эквивалент** | | | **шт** | **8** | | | **1** | | **8** | |  | |  | | **7 370,00** | |  | | **58 960,00** | | |
|  |  | Цена=8844/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **58 960,00** | | |
| **210** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **1** | | | **1** | | **1** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **9 624,17** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **9 624,17** | | |
| **211** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,027** | | | **1** | | **0,027** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **1 121,54** | | |
|  |  | Объем=(3\*(8+1)) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 121,54** | | |
| **212** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **1,8** | | | **1** | | **1,8** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **716,17** | | |
|  |  | Объем=(2\*(8+1)) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **716,17** | | |
| **213** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **18** | | | **1** | | **18** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **1 386,72** | | |
|  |  | Объем=2\*(8+1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 386,72** | | |
| **214** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **4,5** | | | **1** | | **4,5** | |  | |  | |  | |  | | **6 577,70** | | |
|  |  | Объем=(8+1)\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 4,5 | | |  | | 4,5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 4 075,47 | | |
| 214.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 4,5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 2 502,23 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **6 577,70** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 33 ул. Строителей :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85 500,70 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 110,85 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 075,93 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 505,32 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71 808,60 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95 460,21 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 110,85 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 075,93 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 505,32 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71 808,60 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 544,82 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 414,69 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 616,17 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 544,82 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 414,69 | | |
|  |  | **Итого по разделу 33 ул. Строителей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **95 460,21** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 14,697 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 4,5072 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 34. ул. Титова** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **215** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,24** | | | **1** | | **0,24** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=24 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 39,192 | |  | |  | |  | |  | | 18 962,27 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 39,192 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 18 962,27 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1,23 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0192 | |  | |  | |  | |  | | 8,25 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0192 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 1,23 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0192 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 8,25 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *24* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,33** | |  | | **45 530,48** | | |
| **216** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **24** | | | **1** | | **24** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **230 980,08** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **230 980,08** | | |
| **217** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,072** | | | **1** | | **0,072** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **2 990,77** | | |
|  |  | Объем=(3\*24) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **2 990,77** | | |
| **218** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **4,8** | | | **1** | | **4,8** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **1 909,78** | | |
|  |  | Объем=(2\*24) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 909,78** | | |
| **219** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **48** | | | **1** | | **48** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **3 697,92** | | |
|  |  | Объем=2\*24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **3 697,92** | | |
| **220** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **12** | | | **1** | | **12** | |  | |  | |  | |  | | **17 540,52** | | |
|  |  | Объем=24\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 12 | | |  | | 12 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 10 867,92 | | |
| 220.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 12 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 6 672,60 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **17 540,52** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 34 ул. Титова :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 276 090,82 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 962,27 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 869,15 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 680,85 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 239 578,55 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 302 649,55 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 962,27 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 869,15 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 680,85 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 239 578,55 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 452,88 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 105,85 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 643,12 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 452,88 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 105,85 | | |
|  |  | **Итого по разделу 34 ул. Титова** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **302 649,55** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 39,192 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 12,0192 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 35. ул. Мичурина** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **221** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,1** | | | **1** | | **0,1** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=(4+6) / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 16,33 | |  | |  | |  | |  | | 7 900,94 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 16,33 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 7 900,94 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,51 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,008 | |  | |  | |  | |  | | 3,44 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,008 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 0,51 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,008 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 3,44 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *10* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,20** | |  | | **18 971,02** | | |
| **222** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-80 или эквивалент** | | | **шт** | **4** | | | **1** | | **4** | |  | |  | | **7 370,00** | |  | | **29 480,00** | | |
|  |  | Цена=8844/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **29 480,00** | | |
| **223** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **6** | | | **1** | | **6** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **57 745,02** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **57 745,02** | | |
| **224** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,03** | | | **1** | | **0,03** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **1 246,15** | | |
|  |  | Объем=(3\*(4+6)) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 246,15** | | |
| **225** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **2** | | | **1** | | **2** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **795,74** | | |
|  |  | Объем=(2\*(4+6)) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **795,74** | | |
| **226** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **20** | | | **1** | | **20** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **1 540,80** | | |
|  |  | Объем=2\*(4+6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 540,80** | | |
| **227** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **5** | | | **1** | | **5** | |  | |  | |  | |  | | **7 308,55** | | |
|  |  | Объем=(4+6)\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 227 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 5 | | |  | | 5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 4 528,30 | | |
| 227.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 2 780,25 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **7 308,55** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 35 ул. Мичурина :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 106 021,15 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 900,94 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 528,81 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 783,69 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 807,71 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 117 087,28 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 900,94 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 528,81 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 783,69 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 807,71 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 272,03 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 794,10 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 684,63 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 272,03 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 794,10 | | |
|  |  | **Итого по разделу 35 ул. Мичурина** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **117 087,28** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 16,33 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 5,008 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 36. ул. Валентины Лопатиной** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **228** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,38** | | | **1** | | **0,38** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=(22+16) / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 62,054 | |  | |  | |  | |  | | 30 023,59 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 62,054 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 30 023,59 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1,94 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0304 | |  | |  | |  | |  | | 13,06 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0304 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 1,94 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0304 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 13,06 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *38* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,26** | |  | | **72 089,90** | | |
| **229** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-80 или эквивалент** | | | **шт** | **22** | | | **1** | | **22** | |  | |  | | **7 370,00** | |  | | **162 140,00** | | |
|  |  | Цена=8844/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **162 140,00** | | |
| **230** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **16** | | | **1** | | **16** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **153 986,72** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **153 986,72** | | |
| **231** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,114** | | | **1** | | **0,114** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **4 735,38** | | |
|  |  | Объем=(3\*(22+16)) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **4 735,38** | | |
| **232** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **7,6** | | | **1** | | **7,6** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **3 023,81** | | |
|  |  | Объем=(2\*(22+16)) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **3 023,81** | | |
| **233** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **76** | | | **1** | | **76** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **5 855,04** | | |
|  |  | Объем=2\*(22+16) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **5 855,04** | | |
| **234** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **19** | | | **1** | | **19** | |  | |  | |  | |  | | **27 772,49** | | |
|  |  | Объем=(22+16)\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 234 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 19 | | |  | | 19 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 17 207,54 | | |
| 234.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 19 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 10 564,95 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **27 772,49** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 36 ул. Валентины Лопатиной :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 387 552,03 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 023,59 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 209,48 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 578,01 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 329 740,95 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 429 603,34 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 023,59 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 209,48 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 578,01 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 329 740,95 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 633,72 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 417,59 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 601,60 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 633,72 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 417,59 | | |
|  |  | **Итого по разделу 36 ул. Валентины Лопатиной** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **429 603,34** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 62,054 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 19,0304 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 37. Поперечный переулок** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **235** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,06** | | | **1** | | **0,06** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=6 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 9,798 | |  | |  | |  | |  | | 4 740,57 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 9,798 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 4 740,57 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,31 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0048 | |  | |  | |  | |  | | 2,06 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0048 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 0,31 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0048 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 2,06 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *6* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,33** | |  | | **11 382,62** | | |
| **236** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **6** | | | **1** | | **6** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **57 745,02** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **57 745,02** | | |
| **237** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,018** | | | **1** | | **0,018** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **747,69** | | |
|  |  | Объем=(3\*6) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **747,69** | | |
| **238** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **1,2** | | | **1** | | **1,2** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **477,44** | | |
|  |  | Объем=(2\*6) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **477,44** | | |
| **239** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **12** | | | **1** | | **12** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **924,48** | | |
|  |  | Объем=2\*6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **924,48** | | |
| **240** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **3** | | | **1** | | **3** | |  | |  | |  | |  | | **4 385,13** | | |
|  |  | Объем=6\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 240 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 3 | | |  | | 3 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 2 716,98 | | |
| 240.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 3 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 1 668,15 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **4 385,13** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 37 Поперечный переулок :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69 022,70 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 740,57 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 717,29 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 670,21 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59 894,63 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 662,38 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 740,57 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 717,29 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 670,21 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59 894,63 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 363,22 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 276,46 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 410,78 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 363,22 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 276,46 | | |
|  |  | **Итого по разделу 37 Поперечный переулок** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **75 662,38** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 9,798 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 3,0048 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 38. ул. Сибирская** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **241** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,08** | | | **1** | | **0,08** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=8 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 13,064 | |  | |  | |  | |  | | 6 320,76 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 13,064 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 6 320,76 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,41 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0064 | |  | |  | |  | |  | | 2,75 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0064 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 0,41 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0064 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 2,75 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *8* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,38** | |  | | **15 176,83** | | |
| **242** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-80** | | | **шт** | **8** | | | **1** | | **8** | |  | |  | | **7 370,00** | |  | | **58 960,00** | | |
|  |  | Цена=8844/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **58 960,00** | | |
| **243** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,024** | | | **1** | | **0,024** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **996,92** | | |
|  |  | Объем=(3\*8) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **996,92** | | |
| **244** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **1,6** | | | **1** | | **1,6** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **636,59** | | |
|  |  | Объем=(2\*8) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **636,59** | | |
| **245** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **16** | | | **1** | | **16** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **1 232,64** | | |
|  |  | Объем=2\*8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 232,64** | | |
| **246** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **4** | | | **1** | | **4** | |  | |  | |  | |  | | **5 846,84** | | |
|  |  | Объем=8\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 246 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 4 | | |  | | 4 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 3 622,64 | | |
| 246.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 4 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 2 224,20 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **5 846,84** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 38 ул. Сибирская :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 73 996,91 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 320,76 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 623,05 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 226,95 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 826,15 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 82 849,82 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 320,76 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 623,05 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 226,95 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 826,15 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 817,63 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 035,28 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 547,71 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 817,63 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 035,28 | | |
|  |  | **Итого по разделу 38 ул. Сибирская** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **82 849,82** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 13,064 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 4,0064 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 39. ул. Котовского** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **247** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,08** | | | **1** | | **0,08** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=8 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 13,064 | |  | |  | |  | |  | | 6 320,76 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 13,064 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 6 320,76 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,41 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0064 | |  | |  | |  | |  | | 2,75 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0064 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 0,41 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0064 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 2,75 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *8* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,38** | |  | | **15 176,83** | | |
| **248** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-80 или эквивалент** | | | **шт** | **8** | | | **1** | | **8** | |  | |  | | **7 370,00** | |  | | **58 960,00** | | |
|  |  | Цена=8844/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **58 960,00** | | |
| **249** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,024** | | | **1** | | **0,024** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **996,92** | | |
|  |  | Объем=(3\*8) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **996,92** | | |
| **250** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **1,6** | | | **1** | | **1,6** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **636,59** | | |
|  |  | Объем=(2\*8) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **636,59** | | |
| **251** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **16** | | | **1** | | **16** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **1 232,64** | | |
|  |  | Объем=2\*8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 232,64** | | |
| **252** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **4** | | | **1** | | **4** | |  | |  | |  | |  | | **5 846,84** | | |
|  |  | Объем=8\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 252 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 4 | | |  | | 4 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 3 622,64 | | |
| 252.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 4 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 2 224,20 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **5 846,84** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 39 ул. Котовского :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 73 996,91 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 320,76 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 623,05 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 226,95 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 826,15 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 82 849,82 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 320,76 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 623,05 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 226,95 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 826,15 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 817,63 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 035,28 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 547,71 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 817,63 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 035,28 | | |
|  |  | **Итого по разделу 39 ул. Котовского** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **82 849,82** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 13,064 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 4,0064 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 40. ул. Дубинина** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **253** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,11** | | | **1** | | **0,11** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=11 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 17,963 | |  | |  | |  | |  | | 8 691,04 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 17,963 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 8 691,04 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,56 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0088 | |  | |  | |  | |  | | 3,78 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0088 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 0,56 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0088 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 3,78 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *11* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,18** | |  | | **20 868,12** | | |
| **254** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-80 или эквивалент** | | | **шт** | **11** | | | **1** | | **11** | |  | |  | | **7 370,00** | |  | | **81 070,00** | | |
|  |  | Цена=8844/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **81 070,00** | | |
| **255** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,033** | | | **1** | | **0,033** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **1 370,77** | | |
|  |  | Объем=(3\*11) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 370,77** | | |
| **256** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **2,2** | | | **1** | | **2,2** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **875,31** | | |
|  |  | Объем=(2\*11) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **875,31** | | |
| **257** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **22** | | | **1** | | **22** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **1 694,88** | | |
|  |  | Объем=2\*11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 694,88** | | |
| **258** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **5,5** | | | **1** | | **5,5** | |  | |  | |  | |  | | **8 039,41** | | |
|  |  | Объем=11\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 258 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 5,5 | | |  | | 5,5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 4 981,13 | | |
| 258.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 5,5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 3 058,28 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **8 039,41** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 40 ул. Дубинина :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 101 745,75 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 691,04 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 981,69 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 062,06 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85 010,96 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 113 918,49 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 691,04 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 981,69 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 062,06 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85 010,96 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 999,23 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 173,51 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 753,10 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 999,23 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 173,51 | | |
|  |  | **Итого по разделу 40 ул. Дубинина** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **113 918,49** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 17,963 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 5,5088 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 41. ул. Лесная** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **259** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,41** | | | **1** | | **0,41** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=41 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 66,953 | |  | |  | |  | |  | | 32 393,87 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 66,953 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 32 393,87 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 2,09 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0328 | |  | |  | |  | |  | | 14,09 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0328 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 2,09 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0328 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 14,09 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *41* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,22** | |  | | **77 781,19** | | |
| **260** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-80 или эквивалент** | | | **шт** | **41** | | | **1** | | **41** | |  | |  | | **7 370,00** | |  | | **302 170,00** | | |
|  |  | Цена=8844/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **302 170,00** | | |
| **261** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,123** | | | **1** | | **0,123** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **5 109,23** | | |
|  |  | Объем=(3\*41) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **5 109,23** | | |
| **262** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **8,2** | | | **1** | | **8,2** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **3 262,53** | | |
|  |  | Объем=(2\*41) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **3 262,53** | | |
| **263** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **82** | | | **1** | | **82** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **6 317,28** | | |
|  |  | Объем=2\*41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **6 317,28** | | |
| **264** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **20,5** | | | **1** | | **20,5** | |  | |  | |  | |  | | **29 965,06** | | |
|  |  | Объем=41\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 264 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 20,5 | | |  | | 20,5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 18 566,03 | | |
| 264.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 20,5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 11 399,03 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **29 965,06** | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  |  |  | **Итоги по разделу 41 ул. Лесная :** |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 379 234,15 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 393,87 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 568,12 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 413,12 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 316 859,04 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 424 605,29 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 393,87 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 568,12 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 413,12 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 316 859,04 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 815,32 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 555,82 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 806,99 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 815,32 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 555,82 | | |
|  |  | **Итого по разделу 41 ул. Лесная** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **424 605,29** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 66,953 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 20,5328 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | **Итоги по смете:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 142 505,16 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 095 860,94 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 628 146,02 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 386 097,56 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 032 400,64 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 677 377,89 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 095 860,94 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 628 146,02 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 386 097,56 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 032 400,64 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 008 630,65 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 526 242,08 | | |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 481 958,50 | | |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 008 630,65 | | |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 526 242,08 | | |
|  |  | НДС 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | ВСЕГО по смете | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |

**Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса** администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

**Руководитель:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** **/**

**Подрядчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Руководитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**