**Проект плана основных мероприятий**

 **по подготовке и проведению празднования 75-ой годовщины Победы**

**в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов**

**на территории города Югорска**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Дата проведения** | **Место проведения** | **Ответственные за проведение** |
| **1. Организационно-подготовительные мероприятия** |
| 1.1. | Привлечение внебюджетных средств на проведение мероприятий, посвященных 75-ой годовщины Победы, Благотворительный фонд «Возрождение» | 1-2 квартал  | по согласованию | П.М. Созонов – председатель попечительского совета благотворительного фонда «Возрождение», генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию)А.В. Бородкин – заместитель председателя попечительского совета благотворительного фонда «Возрождение» |
| 1.2. | Актуализация списка участников Великой Отечественной Войны, тружеников тыла военных лет, солдатских вдов, блокадников Ленинграда, несовершеннолетних узников концентрационных лагерей, инвалидов войны и т.д. | до 30 апреля  | Управление социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району | Югорская городская общественная организация ветеранов Великой Отечественной Войны, ветеранов труда (пенсионеров) (по согласованию);Управление социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию) |
| 1.3. | Рейд «Как живешь, ветеран?» -осуществление проверок условий жизни ветеранов Великой Отечественной Войны, вдов (вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной Войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной Войны | До15 апреля  | по месту жительства | Югорская городская общественная организация ветеранов Великой Отечественной Войны, ветеранов труда (пенсионеров) (по согласованию);Управление социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию);Представители общественных организаций и объединений (по согласованию);Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорская городская больница»  |
| 1.4. | Разработка эскизных предложений праздничного оформления учреждений и предприятий, предприятий торговли всех форм собственности и мест массового проведения мероприятий на территории города Югорска | апрель-май  | по согласованию | Управление архитектуры и градостроительства департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска;Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска;Руководители учреждений и предприятий города Югорска (по согласованию);Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Гелиос» |
| 1.5. | Оформление и благоустройство Мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской», Мемориала Воинской славы (I очередь) и других мест массового пребывания | апрель-май  | по согласованию | Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);Муниципальное унитарное предприятие «Югорскэнергогаз»(по согласованиюМуниципальное автономное учреждение «Городское лесничество»;Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Гелиос»;Муниципальный штаб добровольчества города Югорска (по согласованию) |
| 1.6. | Обеспечение патронажа участковыми терапевтами ветеранов Великой Отечественной войны, диспансеризации инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов (вдовцов) инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания и внеочередному оказанию медицинской помощи инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, включая медицинскую помощь на дому маломобильным ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, и их обеспечению необходимыми лекарственными препаратами | апрель-май  | по месту жительстваучастников Великой Отечественной войны  | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорская городская больница» (по согласованию) |
| 1.7. | Обеспечение охраны общественного порядка и личной безопасности граждан в период проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | с 01 по 10 мая  | места проведения мероприятий в городе Югорске | Отдел Министерства внутренних дел России по городу Югорску (по согласованию);Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска;Народная дружина города Югорска;Казачье общество «Станица Югорская» (по согласованию);Служба корпоративной защиты ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 1.8. | Обеспечение антитеррористической и антиэкстремистской безопасности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | с 01 по 10 мая | места проведения мероприятий в городе Югорске | Отдел Министерства внутренних дел России по городу Югорску (по согласованию);Служба корпоративной защиты ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска |
| 1.9. | Звуковое сопровождение торжественных мероприятий и парадного шествия по улицам города  | май  | согласно плану основных мероприятий | Управление связи общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);Культурно-спортивный комплекс «НОРД» общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-Презент» |
| 1.10. | Транспортное обеспечение мероприятий | май  | согласно плану основных мероприятий | Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, транспорту и связи администрации города Югорска;Управление технологического транспорта и специальной техники общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);Управление социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию);Муниципальное казенное учреждение «Центр материально-технического и информационного обеспечения»;Муниципальное унитарное предприятие «Югорскэнергогаз» (по согласованию) |
| 1.11. | Организация праздничной торговли | май  | Городской парк | Департамент экономического развития и проектного управления (отдел развития потребительского рынка и предпринимательства);Филиал «Югорское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание» (по согласованию);Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в г. Югорске и Советском районе (по согласованию);Муниципальное автономное учреждение «Городское лесничество» |
| 1.12. | Перекрытие улиц, обеспечение общественной безопасности  | апрель-май | согласно плану основных мероприятий | Отдел Министерства внутренних дел России по городу Югорску (по согласованию);Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска;Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, транспорту и связи администрации города Югорска |
| 1.13. | Медицинское обеспечение торжественных мероприятий, посвященных празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | апрель-май  | согласно плану основных мероприятий | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница» (по согласованию) |
| 1.14. | Проведение городской акции «Помним всегда» по уходу за местами захоронений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | апрель-май | благоустройство памятных мест, аллей славы, мест захоронений ветеранов Великой Отечественной войны, городское кладбище | Югорская городская общественная организация ветеранов Великой Отечественной Войны, ветеранов труда (пенсионеров) (по согласованию);Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Гелиос»;Муниципальный штаб добровольчества в городе Югорске (по согласованию) |
| **2. Информационная деятельность** |
| 2.1. | Опубликование планов основных мероприятий, акций по проведению празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | апрель-май | средства массовой информации города Югорска | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска;Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);Муниципальное унитарное предприятие города Югорска «Югорский информационно-издательский центр» (по согласованию) |
| 2.2. | Реклама в средствах массовой информации по празднованию Дня Победы. Организация фото и видео съемки мероприятий, посвященных 9 мая | май | средства массовой информации города Югорска | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска;Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);Муниципальное унитарное предприятие города Югорска «Югорский информационно-издательский центр» (по согласованию) |
| 2.3. | «Навстречу 75-ой годовщине Великой Победы» - создание в средствах массовой информации рубрик для освещения событий военных лет, примеров мужества и героизма советских солдат, автобиографических очерков о Великой Отечественной войне, наших земляках, новостных спецрепортажей, праздничных видео-открыток о ветеранах Великой Отечественной войны.Информация о подготовке и проведению патриотических акций | 2 квартал  | средства массовой информации города Югорска  | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска;Муниципальное унитарное предприятие города Югорска «Югорский информационно-издательский центр» (по согласованию);Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 2.4. | Освещение хода подготовки и проведения праздничных мероприятий, акций, посвященных празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | апрель-май | средства массовой информации города Югорска | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска;Муниципальное унитарное предприятие города Югорска «Югорский информационно-издательский центр» (по согласованию);Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 2.5. | Реализация интернет-проекта «Наша Победа. Моя история» | В течение года | Город Югорск | Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 2.6. | Определение мест размещения тематической рекламной продукции.Изготовление баннеров, перетяжек и информационных стендов | апрель-май  | на территории города | Управление архитектуры и градостроительства департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска;Управление внутренней политики и общественных связей администрации города ЮгорскаСлужба по связям с общественностью и средствами массовой информации общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);Управление культуры администрации города Югорска;Управление социальной политики администрации города Югорска;Югорская городская общественная организация ветеранов Великой Отечественной Войны, ветеранов труда (пенсионеров) (по согласованию) |
| 2.7. | Участие в проекте Министерства энергетики Российской Федерации «Энергия Великой Победы». Сбор архивных кино- и фотоматериалов для создания книги и электронной книги «Энергия Великой Победы», для документального историко-публицистического фильма «ТЭК в годы Великой Отечественной войны» | В течение года | Город Югорск | Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| **3. Культурно-массовые мероприятия** |
| 3.1. | Организация работы по направлению «Помощь ветеранам», адресная помощь | апрель-май | по месту жительства ветеранов | Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Гелиос»;Югорская городская общественная организация ветеранов Великой Отечественной Войны, ветеранов труда (пенсионеров) (по согласованию) |
| 3.2. | Участие в субботнике по благоустройству памятных мест и воинских захоронений | Апрель-май | Территория города Югорска | Филиалы ООО «Газпром трансгаз Югорск», расположенные в городе Югорске (по согласованию) |
| 3.3. | Праздничная программа «Памяти Героев посвящается» для пожилых людей | Апрель-май | ул. Лии Карастояновой, д.2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» |
| 3.4. | Проведение «Уроков подвига» в рамках историко-патриотического проекта «Слава России» | Апрель-май | Образовательные учреждения города Югорска | Молодежные комитеты ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 3.5. | Акции:- «Ветеран живет рядом»- «Письмо Победы»- «Лес Победы»- «Подвези ветерана»- «Георгиевская ленточка» | Апрель-май | территория города Югорска | Муниципальный штаб добровольчества в городе Югорске (по согласованию); Югорская городская общественная организация ветеранов Великой Отечественной Войны, ветеранов труда (пенсионеров);Совет молодых ученых и специалистов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);Общественная молодежная палата при Думе города Югорска (по согласованию); Благотворительный фонд «Возрождение» (по согласованию);Местное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия» (по согласованию);БУ ПО ХМАО-Югры «Югорский политехнический колледж» (по согласованию);Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Гелиос»;Управление социальной политики администрации города Югорска |
| 3.6. | Поздравление с Днем Победы ветеранов ВОВ из числа первопроходцев,«Мы помним, мы гордимся!»визит вежливости к ветеранам ВОВ с концертной программой «Солдатская песня» | 03-08 мая | по месту жительства ветеранов | Югорская городская общественная организация ветеранов Великой Отечественной Войны, ветеранов труда (пенсионеров) (по согласованию);БУ «Югорский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) |
| 3.7. | Торжественное собрание, посвященное 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | май | ул. Спортивная, 6Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-Презент» | Управление культуры администрации города Югорска;Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-Презент»;Югорская городская общественная организация ветеранов Великой Отечественной Войны, ветеранов труда (пенсионеров) (по согласованию);жители города |
| 3.8. | Праздничное народное гуляние «Звенит Победой май цветущий» | май | микрорайон Югорск-2 | Управление культуры администрации города Югорска;Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-Презент»;Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска |
| 3.9. | Военно-патриотическая акция «Свеча памяти» | 22 июня | Территория мемориального комплекса «Воинская слава» | Культурно-спортивный комплекс «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию),Администрация города Югорска,Жители и гости города Югорска |
|  **4. Официальные и праздничные мероприятия 09 мая 2020 года**  |
| 4.1. | Почетный караул у мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» | - | Мемориал «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» | БУ ПО ХМАО-Югры «Югорский политехнический колледж»(по согласованию) |
| 4.2. | Вахта памяти | - | Мемориал «Воинская Слава» | Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 4.3. | Торжественное мероприятие (митинг), посвященное 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Возложение цветов к мемориалу «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской»Схема 1 | - | Мемориал «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» | Югорская городская общественная организация ветеранов Великой Отечественной Войны, ветеранов труда (пенсионеров) (по согласованию);Управление культуры администрации города Югорска;Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-Презент»;Управление социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию);Управление социальной политики администрации города Югорска;Филиалы ООО «Газпром трансгаз Югорск», расположенные в городе Югорске (по согласованию)Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Югорский политехнический колледж» (по согласованию);Совет молодых ученых и специалистов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» - волонтеры (по согласованию);Руководители предприятий и учреждений (по согласованию) |
| 4.4. | Парад Победы:- детский парад- вынос знамени Победы и флага Российской Федерации – Рота почетного караула- парад военной техники- марш парадСхема 2 | - | Мемориал «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» | Управление образования администрации города Югорска;Филиалы ООО «Газпром трансгаз Югорск», расположенные в городе Югорске (по согласованию);Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-Презент»;Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Югорский политехнический колледж» (по согласованию);Югорское городское отделение Ханты-Мансийской окружной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»;19 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (договорной) (по согласованию);9 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию);Югорская городская общественная организация офицеров запаса «Взлет» (по согласованию);Воинская часть № 40278/17 Югорск-2 (по согласованию);Управление социальной политики администрации города Югорска |
| 4.5. | Парадное шествие:- духовой оркестр;- колонна ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,- шествие с большой Георгиевской лентой-полотнищем «Помним, гордимся, наследуем»,- шествие участников Всероссийской акции «Бессмертный полк»,- шествие жителей города | - | улицы города Югорска(ул. Железнодорожная, ул. 40 лет Победы, ул. Ленина, ул. Мира) | Югорская городская общественная организация ветеранов Великой Отечественной Войны, ветеранов труда (пенсионеров) (по согласованию); Филиалы ООО «Газпром трансгаз Югорск», расположенные в городе Югорске (по согласованию);Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска;Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры Югра-презент»;Совет молодых ученых и специалистов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию); Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, транспорту и связи администрации города Югорска;Управление социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию);Муниципальный штаб добровольчества в городе Югорске (по согласованию);Общественная молодежная палата при Думе города Югорска;Руководители предприятий и учреждений (по согласованию);Жители и гости города Югорска  |
| 4.6. | Выставка техники военных лет | май | Мемориал «Воинская слава» | Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);Молодежный комитет Югорского УТТиСТ общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 4.9. | Театрализованный концерт «Победа! Одна на всех!» | - | площадь у административного здания общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» | Филиалы ООО «Газпром трансгаз Югорск», расположенные в городе Югорске (по согласованию) |
| 4.10. | Праздничный обед для ветеранов Великой Отечественной войны | - | Ресторанный комплекс «Белые ночи» | Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);Югорская городская общественная организация ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда (по согласованию);Управление социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию);Совет молодых ученых и специалистов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» - волонтеры (по согласованию) |
| **5. Праздничное народное гуляние**  |
| 5.1. | Акция «Георгиевская ленточка» | - | Городской парк (ул. Ленина) | Муниципальный штаб добровольчества в городе Югорске |
| 5.2. | Площадка «Вместе с дедом празднуем Победу!»Работа полевой кухниВыставка экспозиций поискового отряда «Каскад» | - | Городской парк (ул. Ленина) | Казачье общество «Станица Югорская»МБОУ «СОШ № 2» |
| 5.3. | Военно-спортивные состязания допризывной молодежи Акция «День призывника»Акция «Рывок Победы!»(спортивная акция по гиревому спорту)Матчевая встреча по шахматам «Эстафета поколений» | - | Городской парк(ул. Ленина)Главная сценаГородской парк(ул. Ленина) | Управление образования администрации города Югорска;Отдел по первичному воинскому учету администрации города Югорска;Управление социальной политики администрации города ЮгорскаУправление социальной политики администрации города Югорска;МБУ СШОР «Центр Югорского спорта» |