Приложение 3 к письму УВПиОС

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Пояснительная записка о реализации муниципальной программы**

**«Развитие гражданского общества, реализация государственной национальной политики, профилактика экстремизма» в 2021 году.**

Муниципальная программа города Югорска «Развитие гражданского общества, реализация государственной национальной политики, профилактика экстремизма» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Югорска от 30.10.2018 № 2998 (с последующими изменениями от 29.04.2019 № 880, от 10.10.2019 № 2178, от 18.12.2019 № 2725, от 24.12.2019 № 2775, от 09.04.2020 № 542, от 04.06.2020 № 729, от 28.09.2020 № 1392, от 21.12.2020 № 1920, от 21.12.2020 № 1921, от 22.06.2021 № 1121-п, от 24.09.2021 № 1781-п, от 15.11.2021 № 2167-п, от 20.12.2021 № 2435-п).

Мероприятия муниципальной программы объединены в подпрограммы:

1. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления.
2. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.
3. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка культуры народов, проживающих на территории города Югорска, профилактика экстремизма

Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и бюджета города Югорска на общую сумму 22 534,3 тысяч рублей.

***Подпрограмма I «Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления»***

На исполнение мероприятий I подпрограммы муниципальной программой запланировано 21 533,2 тыс. рублей, из местного бюджета – 21 533,2 тыс. рублей. Финансовые средства израсходованы в полном объеме.

В ходе реализации подпрограммы исполнены следующие мероприятия:

*Мероприятие 1.1. «Освещение в средствах массовой информации деятельности органов местного самоуправления, социально-экономического развития города Югорска».* В отчетном периоде с целью обеспечения открытости деятельности администрации в эфире телекомпании «Югорск ТВ» размещены информационные материалы о деятельности органов местного самоуправления (новостные программы, спецрепортажи, интервью с должностными лицами органов местного самоуправления) в объеме 1 855 минут. В городской газете «Югорский вестник» еженедельно публиковалась информация о социально-экономическом развитии города и иная официальная информация. Общий объем опубликованной информации 1 885 полос. В отчетном периоде издан 51 выпуск городской газеты «Югорский вестник».

Для исполнения мероприятий подпрограммы использовались 2 механизма: предоставление субсидии и конкурентные закупки, предусмотренные федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Денежные средства, предусмотренные на оплату расходов, связанных с опубликование муниципальных правовых актов, и публикацией информационных материалов в городской газете, расходовались на основании соглашения № 1 от 11.01.2021. Соглашение заключено администрацией города Югорска и муниципальным унитарным предприятием города Югорска «Югорский информационно-издательский центр» в соответствии с постановлением администрации города Югорска от 22.12.2016 № 3296 «О Порядке предоставления субсидии из бюджета города Югорска в целях финансового обеспечения затрат в связи с опубликованием муниципальных правовых актов и иной официальной информации». Финансовое обеспечение субсидии составило **11 233,4** тыс. рублей.

Расходование денежных средств, предусмотренных на подготовку и размещение в эфире телекомпании «Югорск ТВ» информационных материалов о деятельности администрации города, осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными администрацией города Югорска. Муниципальные контракты заключены по итогам проведения конкурсных процедур отбора исполнителя в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В 2021 году проведено 2 аукциона в электронной форме. По итогам аукционов победителем и исполнителем услуг стало муниципальное унитарное предприятие города Югорска «Югорский информационно-издательский центр». Общая сумма муниципальных контрактов составила **10 299,8** рублей.

*Мероприятие 1.2. «Мониторинг информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправления, социально-экономического развития города Югорска»*

С целью автоматизации поиска публикаций в средствах массовой информации (в том числе электронных) и в ресурсах сети Интернет о деятельности органов местного самоуправления Югорска на 2021 год заключен муниципальный контракт информационного мониторинга.

Получено и отработано 247 ежедневных отчета о публикациях информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления города в местных, региональных, федеральных СМИ и на ресурсах в сети Интернет. По итогам анализа публикаций осуществлялись корректировки информационной повестки и технических заданий для подготовки информационных материалов о деятельности ОМСУ Югорска, размещенных в эфире телекомпании Югорск ТВ и в городской газете «Югорский вестник».

При расходовании денежных средств на реализацию данного мероприятия использован механизм конкурсного отбора поставщика услуг в соответствии с требованиями федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Контракт заключен по итогам 2 аукционов в электронной форме. Сумма контракта **189,0 тыс. рублей**.

Реализация мероприятий позволила достичь следующих значений показателей муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя  | Единица измерения | Плановое значение показателя в отчетном периоде | Фактическое значение показателя в отчетном периоде | Степень достижения |
| Объем информационных сообщений о деятельности органов местного самоуправления города Югорска в изданиях, зарегистрированных в качестве средств массовой информации. | Газетная полоса | 612 | 690,35 | 112,80% |
| Объем информационных сообщений о деятельности органов местного самоуправления города Югорска и социально-культурном развитии города Югорска в эфире телевизионных каналов. | минуты | 1850 | 1855 | 100,27% |

Мероприятия подпрограммы I выполнены в полном объеме. Целевые показатели достигнуты.

***Подпрограмма II «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»***

На исполнение мероприятий II подпрограммы муниципальной программой запланировано 612,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета автономного округа 408,0 тыс. рублей, из местного бюджета – 204,1 тыс. рублей. Финансовые средства израсходованы в сумме 612,1 тысяч рублей, в том числе из бюджета автономного округа 408,0 тысяч рублей, из местного бюджета – 204,1 тысяч рублей.

В ходе реализации подпрограммы исполнены следующие мероприятия:

*Мероприятие 2.1. «Организация и проведение конкурса среди некоммерческих организаций города Югорска с целью предоставления финансовой поддержки для реализации программ (проектов)».*

На исполнение указанного мероприятия в 2021 году были направлены средства бюджета города Югорска в размере 200 тыс. рублей. В соответствии с порядком предоставления субсидии из бюджета города Югорска социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов проведен конкурсный отбор. По итогам конкурсного отбора заключено соглашение с автономной некоммерческой организацией социального обслуживания населения «Верь в себя!» на предоставление субсидии в размере 200,0 тыс. рублей на реализацию проекта «Ресурсный центр «ДОМ НКО».

*Мероприятие 2.2. «Обеспечение условий развития форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправления».*

На исполнение указанного мероприятия в 2020 году были направлены средства бюджета города Югорска в размере 4,1 тыс. рублей и субсидия из бюджета автономного округа в сумме 408 тыс. рублей. Субсидия предоставлена по итогам конкурсного отбора среди муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, представивших заявку. Субсидия предоставлена на условиях софинансирования: средства бюджета автономного округа – 99%, средства местного бюджета – 1%, что составило 4,1 тыс. рублей. В соответствии с порядком расходования субсидии денежные средства направлены на предоставление субсидии Местной общественной организации территориального общественного самоуправления «Снегири» для реализации проекта «Разработка комплексного проекта благоустройства микрорайона «Снегири» на сумму 412 121,12 рублей. Предоставление субсидии организовано в соответствии с постановлением администрации города Югорска от 29.10.2020 № 1598 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий организациям территориального общественного самоуправления города Югорска на осуществление собственных инициатив».

В 2021 году продолжена практика применения форм участия населения в местном самоуправлении, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Кроме того, успешно освоена новая практика – реализованы 2 инициативных проекта.

*Мероприятие 2.3. «Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и действующим на территории города Югорска, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями». В 2021 году мероприятие не реализовывалось.*

Реализация мероприятий позволила достичь следующих значений показателей муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя  | Единица измерения | Плановое значение показателя в отчетном периоде | Фактическое значение показателя в отчетном периоде | Степень достижения |
| Количество социально-значимых проектов, реализуемых некоммерческими организациями и получивших финансовую поддержку из местного бюджета. | единица | Не менее 2 | 1 | 50% |
| Количество форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в муниципальных образованиях и случаев их применения в городе Югорске. | единиц | 19 | 22 | 115,8% |

Мероприятия подпрограммы II выполнены.

Фактические значения целевых показателей имеют отклонения от плановых.

Фактическое значение показателя «Количество социально-значимых проектов, реализуемых некоммерческими организациями и получивших финансовую поддержку из местного бюджета» исполнено на 50%. Плановое значение показателя – предоставление финансовой поддержки на реализацию 2 проектов. Решением конкурсной комиссии фактически финансовую поддержку из бюджета города Югорска получил 1 проект.

Фактическое значение показателя «Количество форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в муниципальных образованиях и случаев их применения в городе Югорске» перевыполнен на 15,8%. Перевыполнение планового значения обусловлено отсутствием в 2021 году возможности прогноза применения форм «публичные слушания, общественные обсуждения» вследствие необходимости исполнения требований по недопущению распространения новой короновирусной инфекции и отсутствия возможности прогноза по исполнению новой формы «инициативный проект».

***Подпрограмма «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка культуры народов, проживающих на территории города Югорска, профилактика экстремизма»***

На исполнение мероприятий III подпрограммы муниципальной программой запланировано **200,0 тыс. рублей**, в том числе **80,0 тыс. рублей** - за счет средств автономного округа, **120,0 тыс. рублей** – за счет средств бюджета г.Югорска.

Финансовые средства израсходованы в полном объеме.

Исполнение мероприятий III подпрограммы муниципальной программы осуществлялось в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 30-30 от 18.01.2021 года на реализацию мероприятия «Обеспечение условий по реализации в муниципальных образованиях единой государственной политики в сфере межнациональных отношений и профилактики экстремизма» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ) от 05.10.2018 № 349-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» (далее-государственная программа). В соответствии с порядком Субсидия предоставлена на условиях софинансирования: средства бюджета автономного округа – 39,99%, средства местного бюджета – 60,01%.

Мероприятие 3.1 «Организация мероприятий по изучению культурного наследия народов России и мира в образовательных организациях города».

Соисполнителем подпрограммы – Управлением образования администрации города Югорска проведен городской интернет-конкурс «Культурное наследие народов России» среди воспитанников образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования и обучающиеся общеобразовательных учреждений. Конкурс проводился в режиме онлайн по следующим направлениям: «Видеоролик», где конкурсанты представляли снятые видеоролики с исполнением песен или танцев, прочтением народных стихов, сказок и «Рисунок», где конкурсанты представляли рисунки, затрагивающие тему культурного наследия народов России и мира, в том числе природные объекты (животный и растительный мир), события, народные праздники, традиции, обычаи и обряды; герои народных легенд, преданий, сказаний и т. п. (приказ Управления образования администрации города Югорска от 06.09.2021 № 534 «О проведении городского интернет – конкурса «Культурное наследие народов России и мира»). Финансовые средства в размере 20,0 тыс.рублей (в том числе 8,0 тыс.рублей из бюджета автономного округа) направлены на награждение 20 –и победителей и призеров подарочными сертификатами и дипломами Управления образования администрации города Югорска; также в каждой номинации присуждено по 1 дополнительному призу «Лучшая идея» независимо от возрастной группы. Такие участники получили дипломы и подарочные сертификаты.

Мероприятие 3.2 «Развитие потенциала молодежи и его использование в интересах укрепления единства российской нации и профилактики экстремизма».

Соисполнителем подпрограммы – управлением социальной политики администрации города Югорска - на базе молодежного центра «Гелиос» организован фотоконкурс «Диалог культур» среди учащихся старших классов общеобразовательных организаций, студентов среднего профессионального образования и работающей молодежи (приказ управления социальной политики администрации города Югорска от 12.10.2020 № 79). Финансовые средства в размере 20,0 тыс. рублей (в том числе 8,0 тыс. рублей из бюджета автономного округа) направлены на вручение подарочных сертификатов победителям в номинациях «Лучший снимок» и «Портрет» (6 шт.), оформление дипломов (16 шт.) и рекламу мероприятия.

Мероприятие 3.3 «Организация мероприятий, направленных на укрепление межнационального мира и согласия, сохранение культуры проживающих в городе Югорске этносов».

Соисполнителем подпрограммы - управлением культуры администрации города Югорска – приобретены детские сценические костюмы женские (4 шт.) и мужские (2 шт.) для участников ансамбля обско-угорских народных инструментов «Эрьин сым», организованного в Детской школе искусств; приобретено 6 кукол (высотой до 30 см. и 1 куклы (высотой до 20 см.) на общую сумму 75,0 тыс. рублей (в том числе 30,0 тыс. рублей за счет средств автономного округа). Костюмы использованы для концертных выступлений участников ансамбля «Эрьин сым»; куклы экспонировались в течение года на выставке национального костюма в Музее истории и этнографии города Югорска.

Мероприятие 3.4 «Сохранение и популяризация самобытной казачьей культуры, обеспечение участия казачьего общества станица "Югорская" в воспитании идей национального единства и патриотизма».

Соисполнителем подпрограммы - управлением культуры администрации города Югорска - приобретены музыкальные инструменты (балалайка - 1 шт., бубен (тамбурин) - 5 шт.), и мужской - казачья форма Сибирского казачьего войска (1 комплект) для организации работы клубного формирования «Театр казачьей песни» и детского ансамбля казачьей песни «Первоцвет», действующих на базе Центра культуры «Югра-презент» на общую сумму 50, 0 тыс. рублей (в том числе 20, 0 тыс. рублей за счет средств автономного округа). Реквизит использован при проведении музыкально-игровой программы «Казачий элемент», посвященной Дню России, мастер-классов по знакомству с русскими народными инструментами.

Мероприятие 3.5 «Организация спортивно-массовых мероприятий, способствующих укреплению межнациональной солидарности, в том числе социальной адаптации и интеграции мигрантов».

Соисполнителем подпрограммы – управлением социальной политики администрации города Югорска - на базе Центра Югорского спорта организован Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди команд национальных общественных организаций и национальных диаспор. В нем приняли участие 3 национально-культурных объединения: марийцы, русские и армяне. Финансовые средства в размере 20 тыс.руб.,0 рублей (в том числе 8,0 тыс.рублей из бюджета автономного округа), направлены на приобретение наградной атрибутики: кубки и грамоты (плакеты) командам- победителям, для поощрения всех участников фестиваля, активных болельщиков закуплены сладкие призы.

Мероприятие 3.6 «Организация просветительских мероприятий, информационное сопровождение деятельности по реализации государственной национальной политики».

Основным исполнителем подпрограммы – управлением внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска – изготовлены видеоролики в количестве 3-х шт. (по профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде («Терроризм – это не игра»), по кибергигиене («А вы знаете, с кем ваши дети общаются в Интернете?») и по сохранению межнационального мира и согласия «Югорск- большая многонациональная семья») на общую сумму 15, 0 тыс. рублей (в том числе 6,0 тыс.рублей из бюджета автономного округа). Видеоролики транслируются в эфире «Югорского ТВ» в рекламных блоках в ежедневном формате, размещены в разделе «Антитеррор» на официальной сайте органов местного самоуправления города Югорска.

Реализация мероприятий позволила достичь следующих значений показателей муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя  | Единица измерения | Плановое значение показателя в отчетном периоде | Фактическое значение показателя в отчетном периоде | Степень достижения |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Югорске, в общем количестве граждан  | % | 62 | 89 | 143 |
| Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории города Югорска. | тыс. человек | 1,3 | 1,5 | 115 |
| Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства. | тыс. человек | 2,5 | 2,9 | 116 |

Мероприятия подпрограммы III выполнены в полном объеме.

Значения целевых показателей имеют отклонения от плановых.

Фактическое значение показателя «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Югорске, в общем количестве граждан» исполнено на 143%. В Югорске на протяжении ряда лет отмечается стабильная ситуация в сфере межнациональных отношений, отсутствует напряженность на межнациональной почве.

Фактическое значение показателя «Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории города Югорска» исполнено на 115 %. В связи с проведением мероприятий в режиме онлайн обеспечено привлечение большего количества участников.

Фактическое значение показателя «Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства» исполнено на 116 %. В связи с применением онлайн формата при проведении мероприятий обеспечено участие большего количества участников.

В течение 2021 года в муниципальную программу внесено 4 корректировки:

- постановлением администрации города Югорска от 22.06.2021 № 1121-п уточнены характеристика мероприятия 3.6 и формулировка наименования раздела 3;

- постановлением администрации города Югорска от 24.09.2021 № 1781-п в муниципальной программе уточнены параметры финансового обеспечения исполнения мероприятий программы на 2021 год;

- постановлением администрации города Югорска от 15.11.2021 № 2167-п в муниципальной программе уточнены параметры финансового обеспечения исполнения мероприятий программы, соответствующие параметрам бюджета города Югорска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;

- постановлением администрации города Югорска от 20.12.2021 № 2435-п в муниципальной программе уточнены параметры финансового обеспечения исполнения мероприятий программы на 2021 год.

Исполнитель:

Заместитель начальника УВПиОС Н.М. Иванова, 5-00-62

Заместитель начальника УВПиОС К.М. Манахова, 5-00-73

Начальник отдела гражданских инициатив УВПиОС Т.В. Хвощевская, 5-01-00