## Показатели
Отчет о ходе реализации муниципальной программы города Югорска
«Строительство»
по состоянию на 01.10.2026
1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы
№ | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя на начало реализации муниципальной программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  |  |  | Плановое значение на конец текущего года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Отклонение |  | Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового
[5 empty] | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  | Абсолютное значение* | Относительное значение,%*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Цель 1 «Строительство и капитальный ремонт объектов современной инфраструктуры, необходимой для формирования комфортной и безопасной среды для проживания граждан»
1. | Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства от запланированных к вводу в эксплуатацию в соответствующем году | ГП ХМАО-Югры | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Доля отремонтированных объектов капитального строительства от общего количества объектов, по которым завершение капитального ремонта запланировано в соответствующем году | ГП ХМАО-Югры | Процент | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 2 «Обеспечение доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами»
3. | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | ГП ХМАО-Югры | Процент | 2.1 | 2.6 | 2.1 | 2.8 | 12.1 | 14.8 | 8.41 | -6.39 | 56.8243 | Достижение показателя планируется в 4 квартале | Штанова
4. | Количество объектов коммунального хозяйства, введенных в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации | МП города Югорска | Штук | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | Достижение показателя планируется в 2027 году в связи с передвижкой средств на 2027 год
5. | Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года | РП ФП | Миллион человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0186 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 3 «Увеличение годового объема ввода жилья до 31 тыс. кв. метров к 2030 году»
6. | Объем жилищного строительства, ежегодно | ГП ХМАО-Югры | Тыс. кв. м. | 41 | 20.2 | 41 | 34.2 | 29.346 | 20 | 15.8074 | -4.1926 | 79.037 | Введены в эксплуатацию 75 домов ИЖС, 1 дом блокированной застройки по ул.Попова 23/2, МКД ул.Мраморная,20
Цель 4 «Улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 1470 семей»
7. | Количество семей, улучшивших жилищные условия, ежегодно | ГП ХМАО-Югры | Семей | 315 | 280 | 315 | 271 | 301 | 230 | 70 | -160 | 30.4348
Цель 5 «Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования местного значения»
8. | Доля автомобильных дорог местного значения соответствующих нормативным требованиям | МП города Югорска | Процент | 83.7 | 86.3 | 83.7 | 87 | 87.5 | 87 | 87.5 | 0.5 | 100.5747 | Показатель определяется в январе. Данные на 01.01.2026
9. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях | МП города Югорска | Человек | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| Степень выполнения показателей** | [10 empty] | 61.1451

## Прокси-показатели
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей муниципальной программы
№ | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Отклонение |  | Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового
[5 empty] | Абсолютное значение* | Относительное значение,%*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Показатель «Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения», процент
1.1. | Протяженность замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | п.м. | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Показатель «Количество семей, улучшивших жилищные условия, ежегодно", семей
2.1. | Количество молодых семей, получивших социальную выплату в виде денежной субсидии на улучшение жилищных условий | Семей | 20 | 25 | 5 | 125 | Совершены сделки в соответсвии с предоставленными заявлениями
2.2. | Количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по социальному найму и улучшивших жилищные условия | Семей | 15 | 3 | -12 | 20
2.3. | Количество семей переселенных из аварийного жилого фонда, признанного таковым с 01.01.2017 до 01.01.2022 | Семей | 85 | 39 | -46 | 45.8824 | Совершены сделки в соответсвии с предоставленными заявлениями
2.4. | Количество семей представителей отдельных категорий граждан получившие меры государственной поддержки на улучшение жилищных условий | Семей | 15 | 3 | -12 | 20
3. | Показатель «Доля автомобильных дорог местного значения соответствующих нормативным требованиям», процент
3.1. | Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | Км | 0 | 1.84 | 1.84 | 0 | Плановое значение на год 1,82 км. Фактическая протяженность дорог по результату выполненных работ
3.2. | Протяженность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после реконструкции | Км | 0 | 0 | 0 | 0 | Достижение показателя планируется в конце года

## Ассигнования
2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение, тыс. рублей | Отклонение
| Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Абсолютное значение (гр.4- гр.3) | Относительное значение, % (гр.4/гр.3*100%) | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа «Строительство» (всего), в том числе: | 1821490 | 1689627.35 | 800314.44 | -889312.91 | 47.3663
Федеральный бюджет | 2184.5 | 2184.5 | 1880.1 | -304.4 | 86.0655
Бюджет автономного округа | 1350293 | 1218430.4 | 555336.83 | -663093.57 | 45.5781
Местный бюджет | 421330.2 | 421330.15 | 243097.51 | -178232.64 | 57.6976
Иные источники | 47682.3 | 47682.3 | 0 | -47682.3 | 0
Региональный проект «Жилье» (всего), в том числе: | 398046.6 | 398046.6 | 58178.3 | -339868.3 | 14.616 | В рамках регионального проекта произведена выплата возмещения 25 гражданам за изымаемые жилые помещения аварийного жилфонда
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет автономного округа | 322390.1 | 322390.1 | 54105.8 | -268284.3 | 16.7827
Местный бюджет | 27974.2 | 27974.2 | 4072.5 | -23901.7 | 14.5581
Иные источники | 47682.3 | 47682.3 | 0 | -47682.3 | 0
Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный проект «Все лучшее детям» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» (всего), в том числе: | 64787 | 64787 | 55757.5 | -9029.5 | 86.0628 | Субсидиями на приобретение жилых помещений обеспечены 25 молодых семей
Федеральный бюджет | 2184.5 | 2184.5 | 1880.1 | -304.4 | 86.0655
Бюджет автономного округа | 59363.2 | 59363.2 | 51089.5 | -8273.7 | 86.0626
Местный бюджет | 3239.3 | 3239.3 | 2787.9 | -451.4 | 86.0649
Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Строительство и капитальный ремонт объектов» (всего), в том числе: | 35794.4 | 35794.4 | 8185.7 | -27608.7 | 22.8687 | Произведена оплата за работы по расчистке территории для расширения городского кладбища и разработку ПСД по капитальному ремонту корпуса №4 МАДОУ "Снегурочка". Заключены МК на разработку ПСД по объектам "Полигон для складирования снега", "Капитальный ремонт помещений ЦК "Югра-презент", "Капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ №6", "Капитальный ремонт здания МБОУ "Гимназия". Расходы запланированы на 4 квартал 2026 г.
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Местный бюджет | 35794.4 | 35794.4 | 8185.7 | -27608.7 | 22.8687
Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг» (всего), в том числе: | 257911.5 | 257911.5 | 145650 | -112261.5 | 56.4729 | Выделение субсидии МУП "Югорскэнергогаз" на финансовое обеспечение затрат на проведение капитального ремонта (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов на территории города Югорска запланировано на 2 полугодие 2026 года. Произведена оплата за разработку проектной документации по объекту «Капитальный ремонт (с заменой) участка сетей теплоснабжения от ТК 2-9 по улице 40 лет Победы в городе Югорске»
Федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0
Бюджет автономного округа | 217496.7 | 217496.7 | 122315 | -95181.7 | 56.2376
Местный бюджет | 40414.8 | 40414.8 | 23335 | -17079.8 | 57.7387
Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе: | 1800 | 1800 | 0 | -1800 | 0 | Заключен контракт на выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, и разработке топливно-энергетического баланса города Югорска. Расходы запланированы на 4 квартал 2026 г.
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Местный бюджет | 1800 | 1800 | 0 | -1800 | 0
Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Реализация полномочий в области жилищного строительства» (всего), в том числе: | 88971.7 | 88989.4 | 74927.9 | -14061.5 | 84.1987 | В рамках КПМ за 9 мес. произведена выплата возмещения 18 гражданам за изымаемые жилые помещения аварийного жилфонда, приобретено 4 жилых помещения для граждан по программе переселения из аварийного жилья. Произведены выплаты отдельным категориям граждан: 2 участникам СВО и 1 из числа коренных и малочисленных народов севера. Выполнены работы по ремонту фасада торцевой стены многоквартирного дома по ул. Монтажников д.3А, устройству пандуса для обеспечения доступности маломобильных групп населения по ул. Студенческая, д. 16. Выполнен снос ветхих строений по ул.Мира,53, Мира,58, Калинина,28. | ДМСиГ + ДЖКиСК
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет автономного округа | 79167.2 | 79183.6 | 66459.1 | -12724.5 | 83.9304
Местный бюджет | 9804.5 | 9805.8 | 8468.8 | -1337 | 86.3652
Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий» (всего), в том числе: | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | Средства направлены на закупку канцелярских товаров в рамках реализации полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" | администрирование
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет автономного округа | 2 | 2 | 2 | 0 | 100
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» (всего), в том числе: | 96284 | 96284 | 85849.8 | -10434.2 | 89.1631 | Произведена оплата за выполненные работы по разработке технической документации по реконструкции автомобильной дороги по ул.Мира. Выполнены работы по устройству слоев износа ул. Лесозаготовителей - Железнодорожная от ул.Кирова до ул.40 лет. Победы, ремонту автомобильных дорог ул.Попова, ул.Арантурская. Расходы запланированы на 4 квартал 2026 г.
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет автономного округа | 67259.5 | 67259.5 | 67258.4 | -1.1 | 99.9984
Местный бюджет | 29024.5 | 29024.5 | 18591.4 | -10433.1 | 64.0542
Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения» (всего), в том числе: | 168126.9 | 168169.2 | 126978.9 | -41190.3 | 75.5066 | Оплата по содержанию дорог производится на основании предоставленных документов.
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Местный бюджет | 168126.9 | 168169.2 | 126978.9 | -41190.3 | 75.5066 |  | 42.3
Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска» (всего), в том числе: | 60845.3 | 60844.05 | 46454.94 | -14389.11 | 76.3508 | Средства бюджета автономного округа направлены на закупку канцелярских товаров, выплату заработной платы и начислений на оплату труда за администрирование переданных гос.полномочий. Средства местного бюджета направлены на: - Выплату заработной платы 28 сотрудникам в сумме 34 401 316,01 рублей, перечислены взносы по обязательному социальному страхованию в сумме 10 644 327,27 рублей; перечислено пособие за 3 дня временной нетрудоспособности бывшему работнику в сумме 6 941,58 рубль; - Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда в сумме 648 823,08 рубля, в том числе: командировочные расходы в сумме 64 086,07 рублей, компенсацию стоимости оздоровительной путевки, проезда к месту лечения и обратно в сумме 326 254,36 рублей, компенсация проезда к месту отдыха и обратно в сумме 258 482,65 рублей. Оплачен земельный налог по объекту "Центральная котельная", членские взносы в СРО, право предоставления использования баз данных "Гранд Смета" в сумме 688 647,00 руб. | ДЖК + бухг
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет автономного округа | 207.8 | 207.8 | 64.93 | -142.87 | 31.2464
Местный бюджет | 60637.5 | 60636.25 | 46390.01 | -14246.24 | 76.5054
Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Предоставление субсидий организациям жилищно-коммунального комплекса» (всего), в том числе: | 81649 | 191961.3 | 169548.5 | -22412.8 | 88.3243 | Предоставление субсидий: 1. За отчетный период выделена часть субсидии муниципальному унитарному предприятию "Югорскэнергогаз" на возмещение экономически обоснованных расходов в целях соблюдения установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, остатки доведенных средств планируется выдать в 4 квартале 2026 года; 2. Субсидия за счет бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры муниципальному унитарному предприятию "Югорскэнергогаз" на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы . 3. Субсидии за счет средств местного бюджета муниципальному унитарному предприятию "Югорскэнергогаз" на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы запланировано в 4 квартале 2026 года
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет автономного округа | 80652.5 | 178855.3 | 169548.5 | -9306.8 | 94.7965
Местный бюджет | 996.5 | 13106 | 0 | -13106 | 0
Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Ремонт муниципального имущества» (всего), в том числе: | 5691.9 | 5649.6 | 2773.2 | -2876.4 | 49.0867 | Заключены контракты на выполнение работ по оборудованию домовладений индивидуальными источниками теплоснабжения (горячего водоснабжения), ремонту муниципального жилищного фонда и ремонту помещений МАДОУ детский сад Гусельки. Выполнены работы по замене входных дверей в кв.№203,211,520 д.9 "Б" по ул.Геологов и в кв.48 д.3 мкр.Югорск-2, оборудованию домовладений индивидуальными источниками теплоснабжения (горячего водоснабжения) пер.Северный 17/1. Расходы запланированы на 4 квартал 2026 г.
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Местный бюджет | 5691.9 | 5649.6 | 2773.2 | -2876.4 | 49.0867
Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный проект «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» (всего), в том числе: | 318788.3 | 318788.3 | 26007.7 | -292780.6 | 8.1583 | Заключены контракты на реконструкцию ул.40 лет Победы и ул.Садовая. Выплачен аванс подрядной организации на реконструкцию ул.Садовая. Расходы запланированы на 4 квартал 2026 г. | 0
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет автономного округа | 293672.2 | 293672.2 | 24493.6 | -269178.6 | 8.3405 |  | 0
Местный бюджет | 25116.1 | 25116.1 | 1514.1 | -23602 | 6.0284
Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» (всего), в том числе: | 242791.4 | 600 | 0 | -600 | 0 | Средства предусмотрены для оплаты гос.экспертизы по объекту "Сети канализации индивидуальной застройки 5,7 мкр"
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет автономного округа | 230081.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Местный бюджет | 12709.6 | 600 | 0 | -600 | 0
Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
И.о.заместителя главы города - директора ДЖКиСК |  | Цымерман Е.В.
(ответственный исполнитель) |  | (ФИО руководителя) |  |  |  | (подпись)
Заместитель главы города - директор ДМСиГ |  | Котелкина Ю.В.
(соисполнитель 1) |  | (ФИО руководителя) |  |  |  | (подпись)
Начальник управления жилищной политики |  | Павлова Е.И.
(соисполнитель 3) |  | (ФИО руководителя) |  |  |  | (подпись)
Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности |  | Ермакова В.Н.
(соисполнитель 4) |  | (ФИО руководителя) |  |  |  | (подпись)
Максимчук Н.С. | [5 empty] | 73081 (доб. 415)
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) |  | (подпись) |  |  |  | (телефон)
Ульянов А.А. | [5 empty] | 71742 (доб. 430)
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) |  | (подпись) |  |  |  | (телефон)