**Приложение 1**

 **к письму УСП №\_13\_**

**от «\_13\_» января 2017**

**Отчет**

**об исполнении муниципальной программы**

 **по состоянию на 31 декабря 2016**

**муниципальная программа:**

*«Реализация молодежной политики и организация временного трудоустройства в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»*

**ответственный исполнитель:**

*Управление социальной политики администрации города Югорска (УСП)*

**соисполнители программы:**

*Управление образования администрации города Югорска (УО)*

*Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска (УБУиО)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код строки | № основного мероприятия | Основные мероприятия программы (связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | *Источники финансирования* | *Утверждено по программе* | *Утверждено в бюджете* | *Фактическое значение за отчетный период* | *Отклонение* | *Результаты реализации муниципальной программы* |
| *Абсолютное значение (гр.8-гр.7)* | *Относительное значение, % (гр.8/гр.7\*100,0%)* |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Цель: |
| «Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах социально ориентированного развития города» |
| 02 | Подпрограмма 1 «Молодежь города Югорска» |
| 03 | Задача 1 |
| «Поддержка деятельности молодежных общественных объединений, талантливой молодежи, развитие гражданско - патриотических качеств молодежи» |
| 04 | 1 | Организация, проведение и участие в молодежных мероприятиях различного уровня (1,2,5) | Управление социальной политики (далее - УСП) | Местный бюджет | 1 236,0 | 1 236,0 | 1 236,0 | 0,0 | 100,0 | "День студента"; мероприятия приуроченные к году Детства; месячник военно-патриотического воспитания, посвященного "Дню защитника Отечества"; фестиваль "КВН"; "Бал успешного студента", молодежный форум "Утро", "Семья-основа государства", День семьи, любви и верности, "День добра и здоровья", Гражданский Форум УрФО, «День семьи»; «День защиты детей»; «День молодежи»; «День матери»; мероприятия в рамках празднования «Дня города»; «Конкурс программ и проектов»; международный конкурс среди организаций на лучшую систему работы с молодежью; мотофестиваль «Взлетка». |
| 05 | 2 | Поддержка молодежных инициатив, волонтерского движения (2,3) | УСП | Местный бюджет | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 0,0 | 100,0 | Участие в заключительном этапе ежегодного всероссийского конкурса молодежных авторских проектов "Моя страна-моя Россия", создание молодежного городского интернет сайта "Молодежь Югорска". |
| 06 | 3 | Проведение и участие в мероприятиях гражданско - патриотического направления (6) | УСП | Бюджет АО | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 0,0 | 100,0 | Мероприятия «Фронтовой привал», посвященного празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, для лиц пожилого возраста, организация спортивной акции "Югра спортивная". |
| 07 | Местный бюджет | 1 570,0 | 1 570,0 | 1 570,0 | 0,0 | 100,0 | Оформление площади перед зданием администрации, изготовление малых скульптурных форм почетным гражданам города, акция "Бессмертный полк" (изготовление транспарантов), церемония награждения конкурсов "Семья года Югры" и "Семья-основа государства" |
| 08 |   | Итого по задаче 1 | Бюджет АО | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 09 | Местный бюджет | 2 857,0 | 2 857,0 | 2 857,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 10 | **Всего:** | **3 607,0** | **3 607,0** | **3 607,0** | **0,0** | **100,0** |   |
| 11 | Задача 2 |
| «Организационное, материально - техническое и информационное обеспечение реализации муниципальной программы"  |
| 12 | 4 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственного учреждения, в том числе предоставление субсидий (8) | УСП | Местный бюджет | 25 697,1 | 25 697,1 | 25 697,1 | 0,0 | 100,0 | В ведомстве Управления находится 1-о учреждение, которое осуществляет деятельность в сфере молодежной политики – муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Гелиос». |
| 13 | иные внебюджетные источники | 11 000,0 | 11 700,0 | 13 566,4 | 1 866,4 | 116,0 | Доход от предпринимательской деятельности. В конце года поступили дополнительные доходы от ДЖКиСК по контрактам по благоустройству города после внесений изменений в муниципальную программу.  |
| 14 | 5 | Освещение мероприятий в сфере молодежной политики в средствах массовой информации (4) | УСП | Местный бюджет | 2 825,0 | 2 825,0 | 2 825,0 | 0,0 | 100,0 | Идет освещение молодежной политики в городских средствах массовой информации  |
| 15 | 6 | Обеспечение функций управления социальной политики администрации города Югорска (4,8) | Управление бухгалтерского учета и отчетности | Местный бюджет | 10 895,0 | 10 895,0 | 10 891,8 | -3,2 | 100,0 | Для реализации эффективной молодежной политики в администрации города Югорска создано и выполняет свои трудовые функции Управление социальной политики, которое осуществляет реализацию вопросов местного значения, направленных на реализацию мероприятий для детей и молодежи.  |
| 16 |   | Итого по задаче 2 | Местный бюджет  | 39 417,1 | 39 417,1 | 39 413,9 | -3,2 | 100,0 |   |
| 17 | иные внебюджетные источники | 11 000,0 | 11 700,0 | 13 566,4 | 1 866,4 | 116,0 |   |
| 18 | **Всего:** | **50 417,1** | **51 117,1** | **52 980,3** | **1 863,2** | **103,6** |   |
| 19 |   | ИТОГО по подпрограмме 1 | Бюджет АО | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 20 | Местный бюджет  | 42 274,1 | 42 274,1 | 42 270,9 | -3,2 | 100,0 |   |
| 21 | Иные источники | 11 000,0 | 11 700,0 | 13 566,4 | 1 866,4 | 116,0 |   |
| 22 | **Всего:** | **54 024,1** | **54 724,1** | **56 587,3** | **1 863,2** | **103,4** |   |
| 23 | Цель:«Развитие эффективной комплексной системы организации временного трудоустройства в городе Югорске» |
| 24 | Подпрограмма 2 |
| «Временное трудоустройство в городе Югорске» |
| 25 | Задача 1 |
| «Создание условий для обеспечения безопасной и эффективной трудовой среды» |
| 26 | 7 | Организация общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, оборудование (оснащение) рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями (7.2) | УСП | Местный бюджет | 1 552,4 | 1 552,4 | 1 552,4 | 0,0 | 100,0 | Трудоустроено 82 человек |
| 27 | 8 | Организация временного трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и молодежных трудовых отрядов (7.1)  | УСП | Бюджет АО | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 0,0 | 100,0 | Трудоустроено 405 человека |
| 28 | Местный бюджет | 1 922,6 | 1 922,6 | 1 922,6 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | 9 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, имеющих высшее, среднее профессиональное образование и ищущих работу (7.3)  | УСП | Местный бюджет | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 0,0 | 100,0 | Трудоустроено 20 человек |
| 30 | УО | Бюджет АО | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 0,0 | 100,0 | Трудоустройство 1 человека и приобретение оборудования для оснащения постоянных рабочих мест для трудоустройства одиноких родителей, многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей инвалидов. |
| 31 |   | Итого по задаче 1 | Бюджет АО | 138,7 | 138,7 | 138,7 | 0,0 | 100,0 |   |
| 32 | Местный бюджет  | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 33 | Всего: | 4 138,7 | 4 138,7 | 4 138,7 | 0,0 | 100,0 |   |
| 34 |   | **ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе:** | **Бюджет АО** | **888,7** | **888,7** | **888,7** | **0,0** | **100,0** |   |
| 35 | **Местный бюджет**  | **46 274,1** | **46 274,1** | **46 270,9** | **-3,2** | **100,0** |   |
| 36 | **Иные источники** | **11 000,0** | **11 700,0** | **13 566,4** | **1 866,4** | **116,0** |   |
| 37 | **Всего:** | **58 162,8** | **58 862,8** | **60 726,0** | **1 863,2** | **103,2** |   |
| 38 |   | **в том числе:** |   |
| 39 |   | Управление социальной политики администрации города Югорска | Бюджет АО | 787,8 | 787,8 | 787,8 | 0,0 | 100,0 |   |
| 40 | Местный бюджет  | 35 379,1 | 35 379,1 | 35 379,1 | 0,0 | 100,0 |   |
| 41 | Иные источники | 11 000,0 | 11 700,0 | 13 566,4 | 1 866,4 | 116,0 |   |
| 42 | **Итого:**  | **47 166,9** | **47 866,9** | **49 733,3** | **1 866,4** | **103,9** |   |
| 43 |   | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | Местный бюджет | 10 895,0 | 10 895,0 | 10 891,8 | -3,2 | 100,0 |   |
| 44 | **Итого:** | **10 895,0** | **10 895,0** | **10 891,8** | **-3,2** | **100,0** |   |
| 45 |   | Управление образования администрации города Югорска | Бюджет АО | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 0,0 | 100,0 |   |
| 46 | **Итого:** | **100,9** | **100,9** | **100,9** | **0,0** | **100,0** |   |

Управление социальной политики

администрации города Югорска В.М. Бурматов А.С. Зайцев 5-00-24 (198)

Управление бухгалтерского отчета и отчетности

администрации города Югорска Л.А. Михайлова О.В. Бочарова 5-00-47 (253)

Управление образования

админисирации города Югорска Н.И. Бобровская Н.А. Шаповал 7-26-12

**ОТЧЕТ**

**о достижении целевых показателей эффективности муниципальной программы за 2016 год**

**«Реализация молодежной политики и организация временного трудоустройства в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»**

*ответственный исполнитель:*

Управление социальной политики администрации города Югорска (УСП)

| № | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение запредыдущие отчетные периоды  | Отчетный период | Отклонение | Обоснование отклонения (отклонение составляет более 5% от планового значения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение  | Относительное значение, %  |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Количество социально - значимых проектов, заявленных на конкурсы различного уровня | УСП | Шт. | 30 | - | 32 | 33 | 34 | 34 | 0 | 100,0 |  |
| 2 | Количество молодых людей, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи  | УСП | Чел. | 4 500 | - | 4 700 | 5 100 | 5 300 | 5 300 | 0 | 100,0 |  |
| 3 | Количество молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, вовлеченных в общественные объединения, участвующих в добровольческой деятельности | УСП | Чел. | 1 500 | - | 1 500 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 0 | 100,0 |  |
| 4 | Доля населения города Югорска, в возрасте от 14 до 30 лет, удовлетворенного качеством мероприятий по молодежной политике | УСП | % | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 |  |
| 5 | Доля молодых людей, охваченных мероприятиями (программами) различного уровня (городские, окружные, региональные, российские, международные) в сфере работы с детьми и молодежью, от общей численности молодежи | УСП | % | 55,0 | - | 58,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 0 | 100,0 |  |
| 6 | Доля гражданско – активной молодежи в возрасте от 14 – 30 лет, участвующих в деятельности общественных объединений | УСП | % | 20,8 | - | 25,0 | 25,0 | 26,0 | 26,0 | 0 | 100,0 |  |
| 7 | Количество молодых людей временно трудоустроенных, в том числе: | УСП | Чел. | 492 | - | 483 | 487 | 492 | 508 | -16 | 103,2 |  |
| 7.1 | Количество несовершеннолетних, трудоустроенных за счет создания временных рабочих мест | УСП | Чел. | 390 | - | 390 | 395 | 390 | 405 | -15 | 103,8 |  |
| 7.2 | Количество трудоустроенных граждан, признанных в установленном порядке безработными | УСП | Чел. | 82 | - | 73 | 70 | 82 | 82 | 0 | 100,0 |  |
| 7.3 | Количество трудоустроенных выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования | УСП | Чел. | 20 | - | 20 | 22 | 20 | 21 | 0 | 105,0 |  |
| 8 | Уровень административно – управленческого персонала в сфере молодежной политики | УСП | % | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 |  |
|  | Степень выполнения целевых показателей муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,4 |  |

**Подпрограмма 1 «Молодежь города Югорска»**

Реализация молодежной политики в городе является одной из важнейших составляющих социально - экономической политики, предусматривающей формирование необходимых условий для конструктивного взаимодействия молодежи с институтами гражданского общества.

В 2016 году молодежная политика в городе Югорске осуществляется в рамках муниципальной программы города Югорска «Реализация молодежной политики и организация временного трудоустройства в городе Югорске на 2014 – 2020 годы», основная цель, которой направлена, на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи.

Программа представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих основные актуальные направления (задачи) молодежной политики в городе Югорске:

1. Поддержка деятельности молодежных общественных объединений, талантливой молодежи, развитие гражданско – патриотических качеств молодежи.

2. Организационное, материально – техническое и информационное обеспечение реализации муниципальной программы.

**Задача 1**

**Поддержка деятельности молодежных общественных объединений, талантливой молодежи, развитие гражданско – патриотических качеств молодежи.**

Для молодого поколения характерна социальная неустойчивость, нестабильность положения в обществе. Решение проблемы возможно путем содействия процессу социализации личности ребенка – подростка – молодого человека. Основным содержанием процесса социализации молодежи является - передача опыта деятельности и коллективного выживания, освоение социальных ролей в единстве процессов воспитания, создание условий для самореализации и включения потенциала молодежи в государственное и общественное строительство, вовлечение молодежи в социально - активную деятельность, развитие детских и молодежных общественных организаций и объединений.

На сегодняшний день в городе Югорске сложилась качественная система развития социально – активной молодежи, которая находит поддержку среди учреждений и предприятий города и складывает положительный имидж развития города в целом.

В городе Югорске последнее время активно развивается волонтерское движение. Молодежными и детскими объединениями оказывается содействие стимулированию молодежных инициатив, развитию волонтёрского движения.

На сегодняшний день в городе - 40 детских и молодежных общественных организаций и объединений, которые активно участвуют в реализации жизни города Югорска.

Несмотря на существующую проблему в сфере молодежной политики – отсутствие нормативной базы, регламентирующей деятельность в данной сфере, ведущим направлением во всей деятельности Управления продолжает оставаться создание и обеспечение условий, необходимых для жизненного самоопределения, успешного формирования социально – профессионального и семейно – брачного статуса молодежи.

Бесспорным является тот факт, что одаренных детей нужно не только выявлять и оказывать им поддержку, сколько создавать им такие условия, в которых эти способности и таланты могли бы в полной мере проявиться. Решение поставленной задачи направлено на создание условий для развития и реализации способностей одаренных детей и молодежи.

В городе созданы условия для реализации творческих способностей молодежи в самых различных направлениях молодежной культуры. Традиционное проведение мероприятий способствует повышению исполнительского мастерства самодеятельных творческих коллективов, воспитанию вкуса и культуры молодых людей, переход от потребительского отношения к активному участию в организации и проведении молодежных мероприятий, проводимых не только в городе, но и за его пределами.

 Одним из направлений молодежной политики является создание условий для развития патриотических качеств молодежи.

Достижение поставленной задачи достигается путем вовлечения молодежи в многообразную социальную практику и деятельность институтов гражданского общества, через развитие многофункциональных подростковых и молодежных клубов и доступных мест проведения свободного времени, развития сотрудничества с общественным организациями и лидерами массового молодежного спорта, туризма и экстремальных видов досуга.

За 2016 год в целях реализации поставленной задачи были организованы и проведены многие городские мероприятия, акции, из числа которых можно выделить наиболее яркие и запоминающиеся:

Стало традицией начинать новый «рабочий» год Торжественного поздравления и вручения памятного подарка (денежного сертификата) первому новорожденному малышу, родившемуся в первых числах Нового 2016 года.

Ко Дню российского студенчества (Татьянин день) были проведены ряд мероприятий:

**22 января** была проведена городская студенческая акция –автопробег «Студенты Югорского политехнического колледжа за безопасность» Городская студенческая акция – автопробег совместно с ОГИБДД ОМВД России по городу Югорску

**25 января** интеллектуальная игра «Брейн - ринг» между сборными командами преподавателей и студентов политехнического колледжа

**26 января** традиционная встреча студентов Югорского политехнического колледжа с главой администрации города Югорска Бодаком М.И. и заместителем генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Югорск» Годлевским А.Ю.

-награждение студентов Югорского политехнического колледжа по итогам «Года Доброй воли».

В Ханты-Мансийске прошел окружной конкурс молодежных проектов. С 25 по 26 февраля через экспертное жюри прошли 143 проекта.

По решению жюри, 21 проект получит гранты на своё развитие. Участники представляли свои проекты в 14 номинациях, направленных на развитие научно-технического творчества, патриотического и духовно-нравственного воспитания, на противодействие экстремизму и развитие межнациональных отношений, популяризацию здорового образа жизни, и другое.

С целью укрепление и развитие института семьи, формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства, выявление и общественное признание социально успешных и активных семей в первом квартале югорские семьи приняли участие в окружном конкурсе «Семья-основа государства».На Конкурс поступило 345 работ из всех муниципальных образований автономного округа, из них 294 конкурсные работы допущены к участию по номинациям:

«Если в дружбе стар и млад, то в семье любовь и лад» – 60 работ;

«Мы за здоровый образ жизни» – 85 работ;

«Крепкая семья – Сильная Югра» – 128 работ;

«Семейный кинематограф» – 21 работа. Конкурсной комиссией определены 13 победителей и призеров. Победителем в номинации «Семейный кинематограф» стала югорская семья Павленко.

**15 марта** в г. Ханты-Мансийск состоялось рабочее совещание с руководителями волонтерских объединений муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при участии представителя от г. Югорск.

На совещании обсуждались вопросы о реализации рекомендаций участников Слета волонтеров 2015 года, а также моменты, связанные с реализацией Плана мероприятий Общественного движения «Волонтеры победы» в ХМАО-Югре на 2016 год.

По окончании совещания было принято решение об организации и проведении Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры совместно с Ассоциацией детских и молодежных объединений ХМАО-Югры открытого расширенного совещания руководителей волонтерских объединений и учреждений социальной сферы на окружном уровне ежемесячно в режиме видеоконференции. Общественным организациям и волонтерским объединениям поручено направить в адрес Ассоциации детских и молодежных объединений Югры предложения по совершенствованию технологии добровольческой деятельности и заключения соглашений о взаимодействии с учреждениями культуры, здравоохранения, социальной защиты и др. Важным стало решение о разработке системы информационного обеспечения и коммуникационного обмена результатами проектов и анонсами событий волонтерских объединений путем размещения информации в СМИ, социальных сетях и партнерских организациях.

**26 марта** на базе МАУ «МЦ «Гелиос» состоялась ярмарка-раздача бездомных животных «В добрые руки». Ярмарку посетили 332 человека. За время проведения акции приют нашли 27 животных.

Акция была направлена на привлечение внимания к проблеме бездомных животных, на проявление у молодежи чувства милосердия и ответственности.

В соответствии с Распоряжением администрации города Югорска от 03.02.2015 № 48 «О подготовке и проведении месячника военно-патриотического воспитания и спортивно-массовой работы, посвященного «Дню защитника Отечества» было запланировано и проведено более 29 мероприятий разной направленности: спортивной, культурно-массовой, военно-патриотической.

Месячник проводится в целях повышения уровня военно-патриотического, гражданского воспитания и спортивно-массовой работы среди детей, подростков и молодежи. Управлением социальной политики, Молодежным центром «Гелиос», волонтерами города Югорска, Общественной молодежной палатой при Думе Югорска, Координационным советом молодежи общества «Газпром трансгаз Югорск» была проведена операция «Забота», предусматривающая  посещение и оказание помощи ветеранам. В школах города прошли уроки мужества и «Президентские игры». Спортивный зал специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Смена» стал центром проведения спортивных соревнований, состязаний, первенств.

Для солдат воинской части Югорска -2 было подготовлено праздничное поздравление и вручение памятных подарков. Количество участников -38 человек.

**23 февраля** была проведена городская праздничная конкурсная  программа «Югорское созвездие. Женская лига». Количество участников-более 500 человек.

В рамках месячника для жителей города была организована Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2016» в которой приняло участие 1169 человек, в том числе:

-подростки в возрасте от 14 до 18 лет 207 (чел.)

-дети в возрасте от 6,5 до 14 лет 309 (чел.)

-дети в возрасте до 6,5 лет 74 (чел.).

 Центральными мероприятиями месячника стали митинги.

**15 февраля** – День памяти о Россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, количество участников более 700 человек.

**23 февраля** у мемориала Воинской славы состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Почтить память погибших воинов собрались руководители города и градообразующего предприятия, представители учреждений и организаций Югорска, члены ветеранских общественных объединений, студенты, волонтеры. По традиции пришедшие почтили память погибших воинов минутой молчания и возложили цветы и венки к подножию мемориала. Общее количество участников митинга-1000 человек.

**01 апреля** вмолодежном клубе «Форум» муниципального автономного учреждения «Центр культуры «Югра презент» состоялся городской фестиваль КВН «На студенческой волне». Количество участников 300 челвек.

**08 апреля**  на базе ЦК «Югра презент» студентами «Югорского политехнического колледжа было проведено мероприятие «Бал успешного студента» и подведены итоги конкурса «Студент ЮПК -2015». Управлением социальной политики было организовано награждение студентов по 7 номинациям. Общее количество участников мероприятия 450 человек

**С 11 по 23 апреля** в Югорске прошла XI городская научно – практическая конференция учащихся «Наука. Природа. Человек. Общество». Всего в конкурсе заявлено 208 работ от 300 участников – воспитанников дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, учащиеся 1-11 классов. Работы были разделены по шести направлениям. Среди участников были и ребята, посещающие робототехнику на базе МАУ «МЦ «Гелиос». Общее количество участников -120 человек

**12 апреля** - 55 лет первому полету человека в космос! «Роскосмосом» 2016-й год объявлен Годом Юрия Гагарина.

Была объявлена всероссийская акция «ПОДНИМИ ГОЛОВУ!». На фонтанной площади прошел флеш-моб с участием инициативной молодежи, волонтеров, представителей общественности, обучающихся образовательных организаций Югорска. Общее количество участников -230 человек.

**13 апреля** в Лицее им. Г.Ф. Атякшева состоялось II расширенное заседание Муниципального волонтерского корпуса с целью внесения мероприятий общероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в общегородской план.

На заседании присутствовали члены штаба Муниципального волонтерского корпуса, представитель администрации города Югорска, представители городских гражданско-патриотических общественных организаций, школьники, студенты и педагоги-организаторы.

Обсуждались вопросы распределения компетенций общественных объединений по реализации мероприятий в рамках празднования Дня Победы, а также формирование графика проведения «Уроков Славы» и «Уроков Победы» в образовательных учреждениях Югорска.

 Среди основных принятых решений:

1. Старт общероссийской акции «Георгиевская ленточка» - 1 мая 2016 года.

2. Авто-мотопробег «Спасибо деду за Победу» - старт 5 мая 2016 года.

 **22 апреля** экспертным советом были подведены итоги городского конкурса программ и проектов по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи города Югорска.

Рассмотрев **13** программ, допущенных к публичной защите в рамках городского конкурса программ и проектов по организации отдыха оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, решили:

1.Присудить грант I степени 70 000 (семьдесят тысяч) рублей Муниципальному автономному учреждению «Молодежный центр «Гелиос» программа по организации летнего отдыха несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации «Максимум».

2. Присудить грант II степени 30000(тридцать тысяч) рублей муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 6» программа летнего и каникулярного образовательного отдыха для детей 6-17 лет СДЕЛАЙ ГОРОД ЯРЧЕ ИЛИ REGION-BRAND PROJECT.

 3.Присудить грант II степени 30000(тридцать тысяч) рублей Муниципальному автономному учреждению «Центр культуры «Югра-презент» программа «Территория детства -Югорск».

Все представленные на конкурс программы рекомендовать к реализации.

26 апреля в администрации города Югорска состоялось награждение победителей конкурса и презентация программы занявшей 1-е место.

26 апреля у мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской»  состоялось памятное мероприятие, посвященное 30-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. В мероприятии приняли участие ветераны-чернобыльцы, их родные и близкие, школьники, представители органов местного самоуправления  и общественных организаций. Участники митинга возложили цветы к подножию мемориала и почтили минутой молчания жертв этой страшной катастрофы. По данным Пенсионного фонда всего в настоящее время на территории Югорска и Советского района зарегистрировано 73 человека, пострадавших от радиационного воздействия. В Югорске проживает 17 человек. Общее количество участников- 300 человек.

**9 мая** мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Дата и место проведения** | **Краткая информация о проведенных мероприятиях** | **Фактическое количество участников мероприятия** |
| **1.** | Проведение акции «Письмо ветерану» в рамках Всероссийского конкурса «Лучший урок письма».Проведение в образовательных учреждениях единого урока, посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | с 19.04.2016 | Мероприятие прошло во всех школах города Югорска | 950 |
| **2.** | Акция «Забота, помощь, милосердие» для оказания помощи ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам (вдовцам) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в уборке жилых помещений, заготовке дров, благоустройстве придомовых территорий и приусадебных участков | Апрель-май | По месту жительства ветеранов | 65 |
| **3.** | Проведение городской акции «Помним всегда» по уходу за местами захоронений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., благоустройство памятных мест, аллей славы, мест захоронений ветеранов Великой Отечественной войны | 25 апреля-5 мая2016  | Городское кладбище | 17 |
| **4.** | Акции:- Авто, мотоакция «Спасибо Деду за Победу!»- «Дерево Победы» | 5 мая9мая | Улицы города Югорска | 450 |
| **5.** | Легкоатлетическая эстафета по улицам города Югорска, посвященная 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | 6 мая | Улицы города Югорска(схема 3.1) | 1200 |
| **6.** | Всероссийская акция «Рекорд победы» (26 299 дней без войны) | 9 мая | Фонтанная площадь | 2 000 |
| **7.** | Мероприятие, посвященное празднованию 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.Официальная церемония возложения цветов и венков. | 9 мая | Мемориал «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» | 5 000 |
| **8.** | Праздничный парад: - парад военной техники- парад школьников- военный парад |  9 мая | Мемориал «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» | 5 000 |
| **9.** | Шествие «Бессмертный полк» | 9 мая | Улицы города Югорска | 1000 |

В рамках мероприятий посвящённых Дню Победы 9 мая в городском парке традиционно прошла военно-патриотическая акция *«День призывника».* 35 призывникам были вручены памятные подарки, подготовлена концертная программа. Призывники смогли принять участие в спортивных соревнованиях со старшеклассниками Югорских школ и солдатами воинской части Югорска-2. Общее количество участников данного мероприятия -**85 человек.**

**14 мая** в рамках празднования *Международного дня семьи*  на базе ДЮСШОР «Смена» состоялся День здоровья – спортивный праздник семьи, организованный Управлением социальной политики администрации города Югорска и Отделом молодежных инициатив МЦ «Гелиос».

Веселые старты под названием «Мы – семья, а это значит – справимся с любой задачей» объединили четыре команды:

\*команда «Ассоциации приемных семей города Югорска»,

\*две команды от клуба «Молодая семья».

\*сборная команда МЦ «Гелиос» и БУ «ЮПК»

Итоговая таблица соревнований:

I место – команда «Северный муравей» (МЦ «Гелиос» и БУ «ЮПК»).

II место – команда «Скитлс» (клуб «Молодая семья»)

III место – команда Ассоциации приемных семей города Югорска.

Охват мероприятия составил – 45 человек

 **20 мая** был проведен велопробег родительских экипажей с детьми. Количество участников-36 человек.

**26 мая** в конференц-зале Городской централизованной библиотечной системы состоялась церемония награждения социально активных семей города, принявших участие в городском и окружном этапах конкурсов «Семья года Югры» и «Семья – основа государства». В 2016 году участие в конкурсах приняли 34 семьи, 8 из них стали лауреатами I степени в разных номинациях. Семья Павленко стала победителем окружного Конкурса «Семья – основа государства» в номинации «Семейный кинематограф».

### 16 сентября - В Югорске состоялся Гражданский Форум УрФО

Основными участниками мероприятия стала активная молодежь Югорска и Советского района.

Выездная стратегическая сессия Гражданского форума Уральского федерального округа состоялась в центральном офисе общества «Газпром трансгаз Югорск». Форум,  прошедший под девизом  «Молодежь как драйвер развития гражданских институтов и местных сообществ: задачи патриотического воспитания», собрал около 250 участников –  активных старшеклассников и студентов, работающую молодёжь Югорска и Советского района, членов некоммерческих общественных организаций и объединений,  руководителей региональных общественных палат УрФО.

После этого участники разделились на группы и разошлись на дискуссионные сессии. Молодежь вместе с общественниками обсудили –легко ли быть молодым, а руководителям НКО рассказали на обучающем семинаре – как получить гранты.  Круглый стол на тему взаимодействия институтов гражданского общества и СМИ провели Елена Шумакова и Максим Путинцев, главный редактор  «Эхо-Москвы- Екатеринбург».

Общее количество участников 250 человек.

### 19 сентября – В Югорске отметили День добра и здоровья

С утра участники молодежной акции «Мы будущее страны» возложили цветы к  мемориалу Воинской славы, а затем высадили 65 саженцев сирени, черемухи и яблони.  Присоединились к молодым активистам руководители города и градообразующего предприятия.

Во дворце спорта «Юбилейный» состоялась военно-спортивная эстафета среди старшеклассников городских школ. Также участники и болельщики увидели показательные выступления воспитанников секции тхэквондо.

Для любителей велосипедного спорта в этот день были организованы сразу два заезда: в 12 часов для всех желающих и в 17 часов для самых маленьких югорчан, ребят из дошкольных групп детских садов. А для воспитанников реабилитационного центра Солнышко» актеры театрального центра «Норд» показали детский спектакль.

Самой массовой площадкой проведения праздника стала Фонтанная площадь. Под музыкальное сопровождение духового оркестра «Югра-бенд» хореографы центра культуры «Югра-Презент» провели  мастер-класс по бальному танцу.  Танцевальную эстафету подхватили участники флешмоба «Мы вместе». Сотни югорчан, экипированные в атрибутику акции – бело-синие галстуки, в едином порыве повторяли простые запоминающиеся движения. Гости из Уральского Федерального округа показали трюковое шоу.  Мастерство управления вело–мото–авто транспортом демонстрировали представители  Екатеринбургской мотоакадемии,  велоклуба Грайвити и уральской лиги дрифта.

Количество участников – более 1000 человек.

**С 22 по 24 октября** в Югорске на базе образовательных учреждений города состоялся зональный тур проекта по работе с мотивационно-одаренными детьми «Лидеры Югры».

Участие в нем приняли более 100 школьников с западной части автономного округа – юноши и девушки в возрасте от 13 до 18 лет, ориентированные на проектную, исследовательскую и творческую деятельность.

В течение трех дней ребята учились создавать проекты, решать задачи, связанные с развитием региона и реализацией собственных жизненных приоритетов.

Для молодых лидеров были организованы тренинги и мастер-классы, которые позволили им определить и оформить свои лидерские способности, наметить стратегию и сформировать навыки самоанализа. По словам самих участников, данный конкурс помогает направить свои лидерские качества на пользу региону, определиться с профессией.

По завершению 3-х дневного этапа организаторы выделили 19 самых активных ребят с задатками лидеров, 6 из которых представители школ Югорска.

Финальным испытанием для них станет компетентностная олимпиада, которая пройдет в Ханты-Мансийске. После, одаренные дети поборются за звание лучшего уже на всероссийском этапе.

**7 ноября** состоялось традиционное гражданско-патриотическое мероприятие посвященное Дню призывника дня новобранцев

В ходе мероприятия призывников познакомили с солдатским бытом: показали казармы, командный пункт, столовую. Солдаты воинской части продемонстрировали новобранцам свои навыки строевой подготовки.

Творческие коллективы детско-юношеского центра «Прометей» подготовили для участников мероприятия культурно-развлекательную и конкурсную программу. Призывники наряду с солдатами воинской части приняли участие в соревнованиях по сборке – разборке автомата, при этом победу одержал один из тех, кому еще только предстоит отправиться в армию. Самым трогательным стал конкурс «Напиши письмо матери».

В завершение мероприятия призывники получили памятные подарки от администрации города.

**С 28 по 30 ноября** в городе Югорске прошел Международный конкурс среди организаций на лучшую систему работы с молодежью.

В Югорск принять участие в конкурсе приехали представители 29 городов России, а также прибыли участники из Республики Беларусь.

Участниками конкурса в этом году стали 83 молодых специалиста, представившие экспертам 68 проектов в 11 номинациях. Помимо главных наград 13 участников получили сертификаты на участие во Всероссийской форумной кампании в 2017 году.

Градообразующее предприятие города одержало сразу несколько побед в ряде номинаций конкурса: первое место в номинации «Корпоративная молодежная культура» и «Экологический десант»; второе место в номинациях «Профориентация», «Проектная идея» и «Пусковая площадка»; третье место в номинациях «НТТ» и «Проектная идея».

Югорская городская больница, представившая на конкурс проект «Велопробег Югорск – Советский», стала победителем в номинации «Здоровый дух».

Третье место в этой же номинации экспертное жюри присудило проекту ««МАКСИМУМ» - программе по организации отдыха несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации, разработанной МАУ «Молодежный центр «Гелиос».

Детский сад «Радуга» с проектом «Сотрудничество» занял второе место в номинации «Пусковая площадка».

Специального приза главы города Югорска удостоился лицей им. Г. Ф. Атякшева, представивший на конкурс проект «Мастеровой».

**1 декабря** в Югорске прошел окружной отборочный этап «РобоФест-Югра».

Соревнования объединили 40 команд из 12 городов и поселков округа.

Состязания прошли в Спортивно-оздоровительном комплексе общества «Газпром трансгаз Югорск», где в течение дня более 150 участников в возрасте от 5 до 30 лет показывали свое мастерство в робототехнике.

В этот же день были определены победители в 8 номинациях, в нескольких возрастных группах. 12 победителей, среди которых представители Югорска. Советского и Ханты-Мансийска, получили путевки на участие во Всероссийском фестивале «РобоФест-2017» , который пройдет в Москве в следующем году.

**3 декабря** у мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли югорской» состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти воинах, погибших в локальных конфликтах.

Почтить память погибших солдат пришли члены ветеранских общественных объединений, городских предприятий и организаций, школьники, студенты, депутаты, представители городской администрации.

По традиции пришедшие почтили память погибших воинов минутой молчания и возложили цветы и венки к подножию мемориала.

**26 декабря** на четвертом заседании Думы города Югорска VI созыва было утверждено положение об общественной молодежной палате при Думе города — совещательном и консультативном органе, осуществляющем свою деятельность на общественных началах.

Диапазон задач, решением которых предстоит заниматься членам молодежной палаты, довольно широк – формировать и повышать правовую грамотность и политическую активность современной молодежи города, осуществлять информационно-аналитическую и консультативную деятельность, повышать интерес молодежи к работе Думы города Югорска, обеспечивать взаимодействие депутатов с молодежью и молодежными общественными объединениями. В палате будут работать комиссии: по социальным вопросам, гражданско-патриотическому воспитанию, по культуре и спорту, образованию и профориентации. В настоящее время состав молодежной палаты только формируется.

**27 декабря** состоялась традиционная встреча молодежи с Главой города Югорска, во встрече приняло участие 70 молодых активистов города Югорска.

**Задача 2.**

**Организационное, материально – техническое и информационное обеспечение реализации муниципальной программы.**

Эффективная реализация молодежной политики в городе требует качественного управления и включает в себя совокупность целей и мер, принимаемых органами местного самоуправления в целях создания и обеспечения условий и гарантий для самореализации личности молодого человека и развития молодежных объединений, движений, инициатив. Для реализации эффективной молодежной политики в администрации города Югорска создано и выполняет свои трудовые функции Управление социальной политики, которое осуществляет реализацию вопросов местного значения, направленных на реализацию мероприятий для детей и молодежи. Об эффективности деятельности Управления можно судить по реализованным мероприятия, программам, деятельности общественных организаций и объединений, достигнутых результатах.

Несмотря на существующую проблему в сфере молодежной политики – отсутствие нормативной базы, регламентирующей деятельность в данной сфере, ведущим направлением во всей деятельности Управления продолжает оставаться создание и обеспечение условий, необходимых для жизненного самоопределения, успешного формирования социально – профессионального и семейно – брачного статуса молодежи. Разработанная программа полностью учитывает и руководствуется задачами, которые предусматривает проводимая государством молодежная политика и направлена на достижение социально значимых результатов работы с детьми и молодёжью в городе Югорске:

- повышение уровня гражданско – патриотического сознания молодежи;

- укрепление института молодой семьи;

- создание условий для реализации творческого, духовно – нравственного и интеллектуального потенциала молодежи;

- содействие профессиональной занятости и росту деловой активности работающей молодежи;

- поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений, развитие системы клубов для молодых семей;

- совершенствование системы организации и осуществления работы с молодежью и укрепление нормативной базы;

- создание условий для организации благоприятного досуга подростков и молодежи.

Об успешных показателях реализации мероприятий программы можно будет судить по достигнутым итогам 2016 года:

- увеличилось количество социально - значимых проектов, заявленных на конкурсы различного уровня на 1 (по сравнению с АППГ – 33);

- благодаря внедрению новых форм и методов работы с молодежью количество молодых людей, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи увеличилось на 200 человек (АППГ – 5 100);

- количество молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, вовлеченных в общественные объединения, участвующих в добровольческой деятельности сохранилось на уровне 1 600;

- за счет внедрения новых форм проведения общегородских и узконаправленных мероприятий (акция «Подари улыбку, акция «Путь в профессию, семейный праздник «Мама-тайм» и т.п.), а также празднования 70-й годовщины Победы в ВОВ выросла доля населения, охваченного мероприятиями (программами) различного уровня (городские, окружные, региональные, Российские, международные) в сфере работы с детьми и молодежью в общей численности населения с 58,0 до 63,0%;

- доля гражданско – активной молодежи в возрасте от 14 – 30 лет, участвующих в деятельности общественных объединений увеличилась с 25,0 до 26,0%;

- доля населения города Югорска, удовлетворенная качеством мероприятий по молодежной политике сохранилась на уровне 100,0%;

- сохранение административно – управленческого персонала в сфере молодежной политики на уровне 100%.

**Подпрограмма 2 «Временное трудоустройство в городе Югорске»**

**Задача 1 «Создание условий для обеспечения безопасной и эффективной трудовой среды»**

Одним из наиболее значимых вопросов в сфере молодежной политики является временное трудоустройство подростков и молодежи. Организацией трудозанятости подростков и молодежи продолжает заниматься муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Гелиос» путем формирования молодежных бригад, выполняющих работы по благоустройству города, оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам.

Учреждение продолжило оказывать информационно - консультационные и профориентационные услуги в области трудозанятости молодежи путем использования инновационных технологий мультимедийного центра. На базе учреждения осуществляется производство и реализация полиграфической, шелкографической, трикотажной продукции, услуг наружной рекламы, мультимедийного центра, курьерских услуг, услуг по благоустройству города.

В целях решения проблемы трудозанятости ряда социально-демографических групп, таких как молодежь без практического опыта работы, лиц, испытывающих трудности в поиске работы, инвалидов, выполняется подпрограмма 2 «Временное трудоустройство в городе Югорске».

На временную работу в рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2016 году было трудоустроено – 508 человек (для сравнения в 2015 году – 487 человек) на различные виды работ по ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства города, озеленению и благоустройству территорий, проведению мероприятий общественно-культурного назначения, подсобных работах, в том числе был сформирован молодежный трудовой отряд (МТО), в состав которого вошло 6 человек.

100 % временных работников прошли при трудоустройстве медосмотры.

Успешное решение поставленной задачи позволяет сохранить качество оказываемой услуги путём удовлетворения потребностей в сфере временного трудоустройства различных категорий подростков и молодёжи, создания дополнительных общественных рабочих мест. Создание условий для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, помогает снизить уровень преступности среди подростков, приобщить их к труду.

По итогам реализации мероприятий подпрограммы в 2016 год достигнуты целевые показатели деятельности по всем основным направлениям, характеризующие эффективность её реализации в отчётном периоде.

Трудоустройство несовершеннолетних граждан диктует необходимость разработки мер, обеспечивающих минимальные потери в части формирования будущего кадрового потенциала, позволяющих молодым людям получать первые профессиональные навыки еще со школьной скамьи, и, тем самым, решающих актуальную социальную задачу по включению молодежи в экономические процессы.

В рамках обеспечения максимально комфортных условий при организации временного трудоустройства подростков и молодежи, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации города Югорска от 07.10.2013 № 2906 «О муниципальных и ведомственных программах города Югорска», распоряжением администрации города Югорска от 02.09.2013 № 517 «О перечне муниципальных программ города Югорска» (с изменениями) работа в данном направлении будет продолжена в рамках реализации мероприятий муниципальной программы в плановом периоде 2017 года.

**Начальник Управления В.М. Бурматов**

Исп.: начальник отдела по СЭП УСП

А.С. Зайцев, тел.: 8(34675) 5-00-24 (198)