**Приложение 2**

**к письму УСП № \_13\_**

**от «\_13\_» января 2017**

**Отчет**

**об исполнении муниципальной программы**

**по состоянию на 31 декабря 2016**

**муниципальная программа:**

*«Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014 – 2020 годы»*

**ответственный исполнитель:**

*Управление социальной политики администрации города Югорска (УСП)*

**соисполнители программы:**

*Управление образования администрации города Югорска (УО)*

*Управление культуры администрации города Югорска (УК)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Код  строки* | *№ основного мероприятия* | *Основные мероприятия программы (связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы)* | *Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения)* | *Источники финансирования* | *Утверждено по программе* | *Утверждено в бюджете* | *Фактическое значение за отчетный период* | *Отклонение* | | | *Результаты реализации муниципальной программы* |
| *Абсолютное значение  (гр.8-гр.7)* | *Относительное значение, % (гр.8/гр.7\*100,0%)* | |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| 01 | Цель: | | | | | | | | | | |
| «Создание оптимальных условий, направленных на повышение качества предоставления муниципальных услуг | | | | | | | | | | |
| в сфере оздоровления и отдыха детей города Югорска» | | | | | | | | | | |
| 02 | Задача 1 | | | | | | | | | | |
| «Обеспечение прав детей на безопасный отдых и оздоровление» | | | | | | | | | | |
| 03 | 1 | Организация деятельности по кадровому сопровождению отдыха и оздоровления детей (1) | Управление социальной политики (далее - УСП) | Местный бюджет | 1 090,6 | 1 090,6 | 1 090,6 | 0,0 | | 100,0 | Обучение кадрового персонала, заключение договоров по сопровождению детей к месту отдыха и обратно (21 человек сопровождающих), в соответствии с требованиями и нормативами СанПиН 2.5.3157-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей", утв. [постановлением](garantF1://70526070.0) Главного государственного санитарного врача РФ от 21 января 2014 г. N 3 |
| 04 | Управление образования (далее - УО) | Местный бюджет | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 0,0 | | 100,0 | Командировки сотрудников |
| 05 | 2 | Организация деятельности по обеспечению безопасных условий при организации отдыха и оздоровления детей (2,7) | УСП | Местный бюджет | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | | 100,0 |  |
| 06 | Итого по задаче 1 | | | Местный бюджет | 1 540,4 | 1 540,4 | 1 540,4 | 0,0 | | 100,0 |  |
| 07 | Всего: | 1 540,4 | 1 540,4 | 1 540,4 | 0,0 | | 100,0 |  |
| 08 | Задача 2 | | | | | | | | | | |
| «Эффективное использование базы учреждений города Югорска для организации оздоровления, лечения и отдыха детей» | | | | | | | | | | |
| 09 | 3 | Организация оздоровления и лечения детей на базе санатория – профилактория общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (5) | УСП | Бюджет АО | 2 565,8 | 2 565,8 | 2 565,8 | 0,0 | | 100,0 | На организацию оздоровления детей на базе санатория-профилактория общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск" было приобретено 115 путевок, оздоровилось 115 человек. |
| 10 | Иные источники | 690,0 | 690,0 | 690,0 | 0,0 | | 100,0 |
| 11 | 4 | Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на территории города Югорска | УО | Бюджет АО | 3 885,5 | 3 885,5 | 3 885,5 | 0,0 | | 100,0 | В лагерях с дневным пребыванием детей на базе учреждений отдохнуло 2214 человек. |
| 12 | Местный бюджет | 3 230,4 | 3 230,4 | 3 230,4 | 0,0 | | 100,0 |
| 13 | Иные источники | 1 524,7 | 1 524,7 | 1 524,7 | 0,0 | | 100,0 |
| 14 | УСП | Местный бюджет | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 0,0 | | 100,0 |
| 15 | Иные источники | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 0,0 | | 100,0 |
| 16 | УК | Местный бюджет | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 0,0 | | 100,0 |
| 17 | Иные источники | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 0,0 | | 100,0 |
| 18 |  | Итого по задаче 2 | | Бюджет АО | 6 451,3 | 6 451,3 | 6 451,3 | 0,0 | | 100,0 |  |
| 19 | Местный бюджет | 3 310,3 | 3 310,3 | 3 310,3 | 0,0 | | 100,0 |  |
| 20 | Иные источники | 2 473,7 | 2 473,7 | 2 473,7 | 0,0 | | 100,0 |  |
| 21 | Всего: | 12 235,3 | 12 235,3 | 12 235,3 | 0,0 | | 100,0 |  |
| 22 | Задача 3 | | | | | | | | | | |
| «Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами» | | | | | | | | | | |
| 23 | 5 | Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами | УСП | Бюджет АО | 5 289,5 | 5 289,5 | 5 289,5 | 0,0 | | 100,0 | Всего в 2016 году за пределами города Югорска отдохнуло 283 ребенка. |
| 24 | Местный бюджет | 349,4 | 349,4 | 349,4 | 0,0 | | 100,0 |
| 25 | Иные источники | 5 180,2 | 5 180,2 | 5 180,2 | 0,0 | | 100,0 |
| 26 |  | Итого по задаче 3 | | Бюджет АО | 5 289,5 | 5 289,5 | 5 289,5 | 0,0 | | 100,0 |  |
| 27 | Местный бюджет | 349,4 | 349,4 | 349,4 | 0,0 | | 100,0 |  |
| 28 | Иные источники | 5 180,2 | 5 180,2 | 5 180,2 | 0,0 | | 100,0 |  |
| 29 | Всего: | 10 819,1 | 10 819,1 | 10 819,1 | 0,0 | | 100,0 |  |
| 30 |  | **ВСЕГО по муниципальной программе** | | **Бюджет АО** | **11 740,8** | **11 740,8** | **11 740,8** | **0,0** | | **100,0** |  |
| 31 | **Местный бюджет** | **5 200,1** | **5 200,1** | **5 200,1** | **0,0** | | **100,0** |  |
| 32 | **Иные источники** | **7 653,9** | **7 653,9** | **7 653,9** | **0,0** | | **100,0** |  |
| 33 | **Всего:** | **24 594,8** | **24 594,8** | **24 594,8** | **0,0** | | **100,0** |  |
| 34 |  | **в том числе:** | | | | | | | | | |
| 35 |  | Управление социальной политики администрации города Югорска | | Бюджет АО | 7 855,3 | 7 855,3 | 7 855,3 | 0,0 | | 100,0 |  |
| 36 | Местный бюджет | 1 890,3 | 1 890,3 | 1 890,3 | 0,0 | | 100,0 |  |
| 37 | Иные источники | 6 014,2 | 6 014,2 | 6 014,2 | 0,0 | | 100,0 |  |
| 38 | **Итого:** | **15 759,8** | **15 759,8** | **15 759,8** | **0,0** | | **100,0** |  |
| 39 |  | Управление образования администрации города Югорска | | Бюджет АО | 3 885,5 | 3 885,5 | 3 885,5 | 0,0 | | 100,0 |  |
| 40 | Местный бюджет | 3 280,2 | 3 280,2 | 3 280,2 | 0,0 | | 100,0 |  |
| 41 | Иные источники | 1 524,7 | 1 524,7 | 1 524,7 | 0,0 | | 100,0 |  |
| 42 | **Итого:** | **8 690,4** | **8 690,4** | **8 690,4** | **0,0** | | **100,0** |  |
| 43 |  | Управление культуры администрации города Югорска | | Местный бюджет | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 0,0 | | 100,0 |  |
| 44 | Иные источники | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 0,0 | | 100,0 |  |
| 45 | **Итого:** | **144,6** | **144,6** | **144,6** | **0,0** | | **100,0** |  |

Управление социальной политики

администрации города Югорска В.М. Бурматов А.С. Зайцев 5-00-24 (198)\_

(ответственный исполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)

Управление образования

администрации города Югорска Н.И. Бобровская Н.А. Шаповал 7-26-12\_

(соисполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)

Управление культуры

администрации города Югорска Н.Н. Нестерова Н.Н. Румянцева 5-00-26 (201)\_

(соисполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)

Согласовано: Заместитель начальника Управления социальной политики И.М. Занина

**ОТЧЕТ**

**о достижении целевых показателей эффективности муниципальной программы за 2016 год**

**«Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014 – 2020 годы»**

*ответственный исполнитель:*

Управление социальной политики администрации города Югорска (УСП)

| № | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель/ соисполнитель  (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за  предыдущие отчетные периоды | | | Отчетный период | | Отклонение | | Обоснование отклонения (отклонение составляет более 5% от планового значения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение | Относительное значение, % |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Обеспечение квалифицированным персоналом групп детей, посещающих лагеря дневным пребыванием детей и выезжающих на отдых за пределы города Югорска | УО  УСП | % | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 |  |
| 2 | Отсутствие случаев травматизма и несчастных случаев при проведении оздоровительной кампании | УСП  УО | шт. | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 3 | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных организованными формами отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей (от общего количества детей, нуждающихся в оздоровлении) | УО | % | 90,0 | - | 90,0 | 100,0 | 93,0 | 100,0 | - 7,0 | 107,5 | Организованной формой отдыха были охвачены все услугополучатели, подавшие заявления |
| 4 | Количество детей охваченных организованными формами отдыха в лагерях с дневным пребыванием города Югорска | УО | Чел. | 1 847 | - | 1 860 | 2 043 | 1 970 | 2 214 | - 244 | 112,3 | Увеличение охвата детей произошло за счет увеличения количества детей в осенние каникулы без роста увеличения затрат (в связи с увеличением спроса родителей на отдых в лагерях с дневным пребыванием) |
| 5 | Количество детей, оздоровленных на базе санатория – профилактория общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» | УСП | Чел. | 130 |  | 107 | 130 | 130 | 115 | 15 | 88,5 | В 2016 году было приобретено 115 путевок на 21 день в связи с востребованностью родителей на 21 день, сумма бюджетных ассигнований из бюджета округа составила 2 565,8 тыс. рублей,  в 2015 году было приобретено 130 путевок, из них 20 путевок было приобретено на 14 дней оздоровления, сумма бюджетных ассигнований из бюджета округа составляла 2 970,8 тыс. рублей, при этом стоимость путевки по сравнению с 2015 годом выросла на 7,8%. |
| 6 | Количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за пределами города Югорска | УСП | Чел. | 358 | - | 281 | 282 | 300 | 283 | 17 | 94,3 | В 2016 году приобретено 283 путевки, что на 17 путевок меньше планируемого, сумма средств на приобретение 17 путевок – 519,3 тыс. рублей, данные денежные средства израсходованы на оплату по договорам сопровождающим (в соответствии с нормативами постановления от 21.01.2014 № 3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей»», обеспечение безопасности жизни и здоровья детей, на группу от 10-12 человек – 1 сопровождающий), выехало 283 ребенка им необходимо 21 сопровождающий, затраты составили 1090,6 тыс. рублей (в 2015 году на сопровождающих составили расходы в сумме 571,3 тыс. рублей). Разница суммы затраченной на сопровождение (519,3 тыс. рублей) является недостающей суммой для приобретения 17 путевок для детей. |
| 7 | Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством и доступностью предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием | УСП  УО  УК | % | 93,0 | - | 93,5 | 100,0 | 94,0 | 100,0 | - 6,0 | 106,3 | Отсутствие жалоб и нареканий со стороны получателей услуги (родителей и законных представителей) |
|  | Степень выполнения целевых показателей муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,3 |  |

Согласовано: Заместитель начальника Управления социальной политики И.М. Занина

***Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время***

Организация отдыха и оздоровления детей города Югорска осуществляется в рамках муниципальной программы города Югорска *«Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014 – 2020 годы»*, разработанной с целью создания оптимальных условий, направленных на повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере оздоровления и отдыха детей города Югорска.

Развитие системы отдыха и оздоровления детей представляет собой одно из важных направлений государственной политики в социальной сфере. Это обусловлено необходимостью заботы государства и общества о социальной защите детства, создания условий для развития личности ребёнка и укрепления его здоровья. В городе Югорске сложилась стабильная система поддержки граждан, оздоровления, отдыха и занятости детей. Основным элементом данной системы является межведомственное взаимодействие, которое строится через создание единого правового поля, порядка финансирования, координацию деятельности, реализацию функций государственного контроля, информационное обеспечение и повышение уровня материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по обеспечению организации оздоровления и отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

Ежегодно для детей и подростков города организуется отдых и оздоровление:

- на территории города (лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, санаторий – профилакторий общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»);

- за пределами города в климатически благоприятных зонах (детские оздоровительные лагеря).

Отдых на территории города Югорска:

1) лагеря с дневным пребыванием:

- 6 лагерей на базе образовательных учреждений (муниципальное бюджетное образовательное учреждение (далее – МБОУ) «Лицей им. Г.Ф. Атякшева», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», МБОУ «Гимназия», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»), в которых отдохнуло 1 759 человек;

- 3 лагеря на базе учреждений дополнительного образования детей (муниципальное бюджетное учреждение «Детская школа искусств» (ул. Никольская, ул. 40 лет Победы), муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско – юношеский центр «Прометей»), в которых отдохнуло 255 человек;

- 2 лагеря на базе учреждений культуры (муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра – презент», муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»), в которых отдохнуло 60 человек;

- 1 лагерь на базе учреждений спорта (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско – юношеская школа олимпийского резерва «Смена»), в котором отдохнуло 80 человек;

- 1 лагерь располагается на базе негосударственного общеобразовательного учреждения «Югорская православная гимназия», в котором отдохнуло 30 человек.

Кроме того, в 2016 году на базе учреждений Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, находящихся на территории города Югорска были организованы лагеря с дневным пребыванием, общий охват 76 человека:

- на базе учреждения социального обслуживания Ханты – Мансийского автономного округа-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера», в котором отдохнуло 40 человек;

- на базе «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко», в котором отдохнуло 36 человек.

2) палаточные лагеря:

- 1 палаточный лагерь МБУ «ФСК «Юность» на базе воинской части в микрорайоне Югорск-2, в котором 15 человек отдохнуло;

- 1 палаточный лагерь МБОУДОД ДЮЦ «Прометей» на базе воинской части в микрорайоне Югорск-2, в котором отдохнуло 15 человек.

3) санаторий - профилакторий «Газпром трансгаз Югорск»:

- на базе санатория - профилактория ООО «Газпром трансгаз Югорск» оздоровились 115 человек.

Выезд за пределы города Югорска:

География отдыха и оздоровления детей в 2016 году:

- санаторий – профилакторий «Газпром трансгаз Югорск» (г. Югорск);

- ПСТ «Восток» (г. Туапсе);

- ММЦ «Приморско» (Республика Болгария);

- НЦ «Украина» (г. Евпатория);

- ДОЛ «Энергетик» (г. Анапа, п. Сукко);

- ДОЛ «Окуневские зори» (Советский р-он);

- ООО «ЦВМР» «Снежинка» (г. Тюмень);

- АНО ООЦСТ «Энергетик» (Тюменская область);

- Республика Крым.

Всего в 2016 году выехало за пределы города Югорска по предоставленным путевкам 283 человека.

В 2016 году в соответствии с программными мероприятиями общее количество отдохнувших и оздоровивших составило 2 612 человек:

- лагеря с дневным пребыванием – 2 214 человек;

- санаторий - профилакторий «Газпром трансгаз Югорск» - 115 человек;

- выездной отдых – 283 человека.

Говоря об эффективности реализуемой программы в сфере летнего отдыха и оздоровления детей, стоит отметить ряд позитивных моментов:

- в городе сложилась и эффективно работает система взаимодействия всех структур и ведомств, занятых в организации летнего отдыха детей, подростков и молодежи, созданы условия для полноценного отдыха и оздоровления;

- отмечаются стабильные количественные и качественные показатели оздоровления детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления;

- полное отсутствие дорожно-транспортных происшествий с детьми, отдыхающих в составе организованных групп;

- стопроцентное страхование детей, как во время отдыха, так и во время следования детей к месту отдыха и обратно;

- отсутствие массовых инфекционных заболеваний, а также пищевых отравлений, связанных с питанием детей в лагерях.

Финансовые средства, выделенные на реализацию муниципальной программы в 2016 году, освоены в полном объеме.

**Начальник Управления В.М. Бурматов**

Согласовано: Заместитель начальника

Управления социальной политики И.М. Занина

Исп.: начальник отдела по СЭП УСП

А.С. Зайцев, тел.: 8(34675) 5-00-24 (198)