**Приложение 1**

 **к письму УСП №\_181\_**

**от «\_14\_» апреля 2015**

**Отчет**

**об исполнении муниципальной программы**

 **по состоянию на 01 апреля 2015**

**муниципальная программа:**

*«Реализация молодежной политики и организация временного трудоустройства в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»*

**ответственный исполнитель:**

*Управление социальной политики администрации города Югорска*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Наименование мероприятия* | *Отв.* *исп-ль* | *Источники финансирования* | *Утверждено по программе* | *Утверждено в бюджете* | *Фактическое значение за отчетный период* | *Отклонение* | *Примечание* |
| *Абсолютное значение* *(гр.6-гр.7)* | *Относительное значение, % (гр.7/гр.6\*100,0%)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель:«Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах социально ориентированного развития города» |
| Подпрограмма 1 «Молодежь города Югорска» |
| 1 | Задача 1«Развитие системы выявления и продвижения инициативных и талантливых детей, подростков и молодежи города Югорска» |
| 1.1 | Организация и проведение городских мероприятий для детей и молодежи | УСП | Местный бюджет | 370,0 | 370,0 | 48,65 | 321,35 | 13,14 |  |
| 1.2 | Организация, проведение и участие в окружных, региональных мероприятиях для детей и молодежи | УСП | Местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 22,8 | 277,2 | 7,6 |  |
| 1.3 | Организация, проведение и участие в Российских, международных мероприятиях для детей и молодежи  | УСП | Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |
| 1.4 | Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным датам | УСП | Местный бюджет | 306,0 | 306,0 | 0,0 | 306,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по задаче 1 | Местный бюджет | 1 076,0 | 1 076,0 | 71,45 | 1004,55 | 6,6 |  |
| Всего: | 1 076,0 | 1 076,0 | 71,45 | 1004,55 | 6,6 |  |
| 2 | Задача 2«Вовлечение детей, подростков и молодежи в социально – активную деятельность, развитие детских и молодежных общественных организаций и объединений» |
| 2.1 | Поддержка и обеспечение деятельности молодежных общественных организаций и объединений | УСП | Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Поддержка волонтерского, добровольнического движения среди молодежи | УСП | Местный бюджет | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | Информационно – методическое обеспечение молодежной политики | УСП | Местный бюджет | 2 867,0 | 2 867,0 | 0,0 | 2 867,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по задаче 2 | Местный бюджет  | 2 918,0 | 2 918,0 | 0,0 | 2 918,0 | 0,0 |  |
| Всего: | 2 918,0 | 2 918,0 | 0,0 | 2 918,0 | 0,0 |  |
| 3 | Задача 3«Создание условий для развития гражданско -, военно – патриотических качеств населения»  |
| 3.1 |  Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи  | УСП | Местный бюджет | 183,0 | 183,0 | 0,0 | 183,0 | 0,0 |  |
| 3.2 |  Организация работы по развитию технических видов спорта, технического творчества молодежи | УСП | Местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |  |
| 3.3 | Поддержка движения поисковых отрядов  | УСП | Местный бюджет | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по задаче 3 | Местный бюджет  | 258,0 | 258,0 | 0,0 | 258,0 | 0,0 |  |
| Всего: | 258,0 | 258,0 | 0,0 | 258,0 | 0,0 |  |
| 4 | Задача 4«Сохранение качества управления в системе молодежной политики»  |
| 4.1 | Обеспечение функций управления молодежной политики | УБОиО | Местный бюджет | 9 836,0 | 9 836,0 | 3 606,7 | 6 229,3 | 36,66 |  |
| 4.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) в сфере молодежной политики | УСП | Местный бюджет | 21 066,0 | 21 066,0 | 4 945,0 | 16 121,0 | 23,47 |  |
| Иные источники | 9 165,7 | 9 165,7 | 1 146,7 | 8 019,0 | 12,51 |  |
|  | Итого по задаче 4 | Местный бюджет  | 30 902,0 | 30 902,0 | 8 551,7 | 22 350,3 | 27,67 |  |
| Иные источники | 9 165,7 | 9 165,7 | 1 146,7 | 8 019,0 | 12,51 |  |
| Всего: | 40 067,7 | 40 067,7 | 9 698,4 | 30 369,3 | 24,20 |  |
|  | ВСЕГО по подпрограмме 1 | Местный бюджет  | 35 154,0 | 35 154,0 | 8 623,1 | 26 530,9 | 24,52 |  |
|  |  | Иные источники | 9 165,7 | 9 165,7 | 1 146,7 | 8 019,0 | 12,51 |  |
|  |  | Всего: | 44 319,7 | 44 319,7 | 9 769,8 | 34 549,9 | 22,04 |  |
| Цель:«Развитие эффективной комплексной системы организации временного трудоустройства в городе Югорске» |
| Подпрограмма 2«Временное трудоустройство в городе Югорске» |
| 1 | Задача 1«Создание условий для обеспечения безопасной и эффективной трудовой среды для подростков и молодежи» |
| 1.1 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан  | УСП | Местный бюджет | 1 230,0 | 1 230,0 | 198,0 | 1 032,0 | 16,09 |  |
| 1.2 | Организация деятельности молодёжных трудовых отрядов  | УСП | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | УСП | Местный бюджет | 80,0 | 80,0 | 7,5 | 72,50 | 9,3 |  |
| 1.4 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, имеющих высшее, среднее профессиональное образование и ищущих работу  | УСП | Местный бюджет | 120,0 | 120,0 | 86,2 | 33,80 | 71,83 |  |
| 1.5 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | УСП | Местный бюджет | 1 380,0 | 1 380,0 | 376,9 | 1 003,1 | 27,31 |  |
| 1.6 | Организация медицинских осмотров | УСП | Местный бюджет | 190,0 | 190,0 | 81,4 | 108,6 | 42,84 |  |
|  | Итого по задаче 1 | Местный бюджет  | 3 000,0 | 3 000,0 | 750,0 | 2 250,0 | 25,0 |  |
| Всего: | 3 000,0 | 3 000,0 | 750,0 | 2 250,0 | 25,0 |  |
|  | **ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе:** | Местный бюджет  | 38 154,0 | 38 154,0 | 9 373,1 | 28 780,9 | 24,56 |  |
| Иные источники | 9 165,7 | 9 165,7 | 1 146,7 | 8 019,0 | 12,51 |  |
| Всего: | 47 319,7 | 47 319,7 | 10 519,8 | 36 799,9 | 22,23 |  |
| 1 | Управление социальной политики администрации города Югорска | Местный бюджет  | 38 154,0 | 38 154,0 | 9 373,1 | 28 780,9 | 24,56 |  |
| Иные источники | 9 165,7 | 9 165,7 | 1 146,7 | 8 019,0 | 12,51 |  |
| Итого:  | 47 319,7 | 47 319,7 | 10 519,8 | 36 799,9 | 22,23 |  |
| 2 | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | Местный бюджет | 9 836,0 | 9 836,0 | 3 606,7 | 6 229,3 | 36,66 |  |
| Итого: | 9 836,0 | 9 836,0 | 3 606,7 | 6 229,3 | 36,66 |  |

Управление социальной политики

администрации города Югорска И.М. Занина А.С. Зайцев 5-00-24 (198)\_

 (ответственный исполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)

Управление бухгалтерского отчета и отчетности

администрации города Югорска Л.А. Михайлова О.В. Бочарова 5-00-47 (253)\_

 (соисполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)