**Отчет**

**о достижении целевых показателей эффективности**

**муниципальной программы за 2017 г.**

**«Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Югорске на 2014-2020 годы»**

(наименование программы)

**Управление внутренней политики и общественных связей**

(ответственный исполнитель)

| № | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель/ соисполнитель  (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за  предыдущие отчетные периоды | | | Отчетный период | | Отклонение | | Обоснование отклонения (отклонение составляет более 5% от планового значения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение\* | Относительное значение, %\* |
| 2014 | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Доля обучающихся, охваченных программами и проектами по воспитанию толерантности, от общего числа обучающихся | Управление образования | % | 76 | 78 | 82 | 86 | 88 | 88 | 0 | 100 |  |
| 2 | Доля детей мигрантов, охваченных в образовательных учреждениях (в том числе учреждениях дополнительного образования), программами по социализации (адаптации), от общего числа детей мигрантов | Управление образования | (%) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | -30 | 142% | Всего в ОУ обучается 65 детей мигрантов, из которых все 65 чел. охвачены различными программами по социализации (адаптации) |
| 3 | Количество студентов, учащейся и работающей молодежи, охваченных мероприятиями, направленными на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма | Управление социальной политики | Чел. | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 | 530 | 0 | 100 |  |
| 4 | Количество мероприятий, направленных на этнокультурное развитие этносов, проживающих на территории города Югорска | Управление культуры | Ед. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 100 |  |
| 5 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в города Югорске, от общего числа опрошенных | Управление внутренней политики и общественных связей | (%) | 75 | 75 | 75 | 87,7 | 77 | 92 | -15 | 119 | На территории города Югорска отсутствуют очаги межнациональной напряженности |
| 6 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в города Югорске, от общего числа опрошенных | Управление внутренней политики и общественных связей | (%) | 79 | 79 | 79 | 87,7 | 81 | 90 | -9 | 111 | На территории города Югорска не зафиксировано случаев неприязни на межрелигиозной почве |
| 7 | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности | Управление внутренней политики и общественных связей | % | 64 | 64 | 64 | 91,8 | 66 | 81 | -15 | 122 | В Югорске наблюдается высокий уровень уважительного отношения к представителям иных национальностей |
|  | Степень выполнения целевых показателей муниципальной программы \*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*- Уровень достижения целевого показателя муниципальной программы рассчитывается:

- для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в процентах);

- для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчетном году (в процентах).

В случае наличия показателей со значением «да/нет» уровень достижения целевого показателя рассчитывается следующим способом:

- при плановом значении «да» и фактическом значении «да», при плановом значении «нет» и фактическом значении «нет» - 100%;

- при плановом значении «да» и фактическом значении «нет», при плановом значении «нет» и фактическом значении «да» - 0%.

В случае наличия показателей типа «не менее …», «не более…» уровень достижения целевого показателя рассчитывается следующим способом:

- при плановом значении «не менее …» и фактическим значением равным или превышающим плановое и при плановом значении «не более …» и фактическим значением равным или ниже планового - 100%;

- при плановом значении «не менее …» и фактическом значении ниже планового - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в процентах);

при плановом значении «не более …» и фактическом значении выше планового - как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчетном году (в процентах).

Число десятичных знаков – 2.

\*\* Степень выполнения целевых показателей муниципальной программы рассчитывается как среднеарифметическое значение уровня достижения всех целевых показателей, утвержденных муниципальной программой.

**Управление внутренней политики**

**и общественных связей Шибанов А.Н. /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Иванова Н.М. /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 50062**

(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)

составление формы)

**Управление**

**социальной политики Бурматов В.М./\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Рогачев А.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 50020**

(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)

составление формы)

**Управление образования Бобровская Н.И.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_Потапов Д.Л.\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 74867**

(соисполнитель 2) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)

составление формы)

**Управление культуры Нестерова Н.Н.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_Румянцева Н.Н.\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 50026**

(соисполнитель 3) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)

составление формы)

Дата составления отчета 19 января 2018 года