Приложение 2

к письму начальника Управления образования

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Отчет**  **о достижении целевых показателей эффективности муниципальной программы**  **за 2018 год** | | | | | | | | | | | | |
|  | | «Развитие образования города Югорска на 2014-2020 годы»  (наименование программы)  Управление образования администрации города Югорска  (ответственный исполнитель) | | | | | | | | | | | | |
| № | | Наименование целевого показателя | | Ответственный исполнитель/ соисполнитель  (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое  значение  за предыдущие  отчетные  периоды | | | | Отчетный период | | Отклонение | | Обоснование отклонения (отклонение составляет более 5% от планового значения) | |
| Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение\* | Относительное значение, %\* |
| 14 год | 15 год | 16 год | 2017 год |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | | Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся) | | Управление образования | % | 61,60 | 60,00 | 60,00 | 64,50 | 72,0 | 62,6 | 62,8 | 0,2 | 100,3 | Отклонение на 0,3 % | |
| 2 | | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | | Управление образования | % | 66,10 | 68,00 | 68,90 | 73,50 | 74,4 | 79,7 | 76,3 | - 3,4 | 95,7 | Отклонение на 4,3 % | |
| 3 | | Доля детей в возрасте от 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию | | Управление образования | % | 98,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 100,00 | Отклонений нет | |
| 4 | | Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет охваченных основными общеобразовательными программами | | Управление образования | % | 100,00 | 99,7 | 99,7 | 100,00 | 99,8 | 100,00 | 100,00 | 0 | 100,00 | Отклонений нет | |
| 5 | | Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | | Управление образования | % | 69,00 | 70,20 | 69,90 | 77,00 | 77,00 | 60,00 | 77,2 | 12,2 | 128,7 | Отклонение на 28,7%  Показатель перевыполнен.  Отклонение произошло за счет ввода системы ПФДО, захода на рынок услуг негосударственных организаций, увеличение охвата детей дополнительными общеобразовательными программами за счет родительской платы в школах и детских садах | |
| 6 | | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % общеобразовательных учреждений с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % общеобразовательных учреждений с худшими результатами единого государственного экзамена | | Управление  образования |  | 1,23 | 1,20 | 1,27 | 1,17 | 1,16 | 1,19 | 1,07 | 0,12 | 111,2 | Отклонение на 11,2 %  Показатель перевыполнен.  Отклонение произошло за счет реализации русского языка на профильном уровне в раде общеобразовательных учреждений (увеличенное количество часов русского языка) и повышением качества результатов по предмету на протяжении последних пяти лет | |
| 7 | | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | | Управление образования | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,48 | 100,00 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | Отклонений нет | |
| 8 | | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | | Управление образования | % | 0,00 | 0,49 | 1,6 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | Отклонений нет | |
| 9 | | Доля образовательных учреждений, разместивших на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности | | Управление  образования | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100 | 0 | 100,0 | Отклонений нет | |
| 10 | | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольного общего образования к целевому значению среднемесячной заработной платы, установленной Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры для города Югорска | | Управление образования | % | 100,00 | 104,1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100,00 | 0 | 100,00 | Отклонений нет | |
| 11 | | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников начального общего, основного общего и среднего образования к целевому значению среднемесячной заработной платы установленной Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры для города Югорска | | Управление образования | % | 100,00 | 104,6 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100,00 | 0 | 100,00 | Отклонений нет | |
| 12 | | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования к целевому значению среднемесячной заработной платы, установленной Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры для города Югорска | | Управление образования | % | 100,00 | 77,0 | 81,2 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 100,0 | Отклонений нет | |
| 13 | | Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность пользоваться столовыми, соответствующими современным требованиям | | Управление образования | % | 100,00 | 77,3 | 83,3 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 100,00 | Отклонений нет | |
| 14 | | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (в общей численности обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам) | | Управление образования | % | 82,50 | 84,00 | 100,0 | 86,00 | 93,00 | 96,00 | 96,00 | 0 | 100,00 | Отклонений нет | |
| 15 | | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | | Управление образования | % | 84,40 | 80,0 | 90,00 | 94,40 | 90,00 | 96,7 | 97,3 | 0,6 | 100,6 | Отклонение на 0,6% | |
| 16 | | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | | Управление образования | % | 16,10 | 15,90 | 10,20 | 9,80 | 5,4 | 9,6 | 5,8 | -3,8 | 165,5 | Отклонение 165,5%  Показатель перевыполнен.  Показатель перевыполнен.  Отклонение обусловлено выбытием детей в возрасте с 3 до 7 лет из детских садов (переезд в другие территории) и предоставлению мест детям в возрасте от 2 до 3 лет, стоящим в очереди, оптимизация мест в детских садах, открытием групп кратковременного пребывания детей. | |
| 17 | | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | Управление образования | % | 13,00 | 14,70 | 16,40 | 13,80 | 14,00 | 14,5 | 15,4 | 0,9 | 94,2 | Отклонений на 5,8%  Показатель не достигнут  Отклонение обусловлено ростом общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. | |
| 18 | | Количество сданных в эксплуатацию новых объектов образовательных учреждений | | Управление образования | % | х | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Отклонений на 100%  Показатель не достигнут  Отклонение обусловлено тем, что в 2018 году готовность объекта составила 65%. В соответствии с ответом АО «Газпром центрэнергогаз» на запрос Управления образования, ввод объекта в эксплуатацию планируется в 3 квартале 2019 года. В государственной программе ХМАО-Югрым «Развитие образования» срок ввода объекта перенесен с 2018 на 2019 год. | |
| 19 | | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений | | Управление образования | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100,00 | Отклонений нет | |
| 20 | | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений | | Управление образования | % | 42,00 | 28,00 | 50,00 | 14,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0 | 100,00 | Отклонений нет | |
| 21 | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | |  | % | х | х | х | х | 10,00 | 20 | 26,5 | 6,5 | 132,5 | Отклонение на 32,5%  Показатель перевыполнен.  Отклонение обусловлено чем, что в 2018 году в системе ПФДО  сертификацию прошли 164 образовательные программы, в том числе 19 программ немуниципальных поставщиков услуг., что расширило спектр услуг дополнительного образования. | |
|  | | Степень выполнения целевых показателей муниципальной программы | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,36 |  | |

Управление образования администрации города Югорска Н.И. Бобровская/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_Т.М. Нерода\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/8(34675)71806

(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного) (подпись) (телефон)

за составление формы

Дата составления отчета: 8 февраля 2019 год