**Приложение 2**

 **к письму УСП № \_16\_**

**от «\_15\_» января 2016**

**Отчет**

**об исполнении муниципальной программы**

 **по состоянию на 31 декабря 2015**

**муниципальная программа:**

*«Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014 – 2020 годы»*

**ответственный исполнитель:**

*Управление социальной политики администрации города Югорска (УСП)*

**соисполнители программы:**

*Управление образования администрации города Югорска (УО)*

*Управление культуры администрации города Югорска (УК)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Наименование мероприятия* | *Отв.* *исп-ль* | *Источники финансирования* | *Утверждено по программе на 2015* | *Утверждено в бюджете на 2015* | *Фактическое значение за отчетный период* | *Отклонение* | *Примечание* |
| *Абсолютное значение* *(гр.6-гр.7)* | *Относительное значение, % (гр.7/гр.6\*100,0%)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель:«Создание оптимальных условий, направленных на повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере оздоровления и отдыха детей города Югорска» |
|  | Задача 1«Обеспечение прав детей на безопасный отдых и оздоровление» |
| 1 | Организация деятельности по кадровому сопровождению отдыха и оздоровления детей | УСП | Местный бюджет | 571,3 | 571,3 | 571,3 | 0,0 | 100,0 | Организовано:- кадровое сопровождение организованных групп детей выехавших в ДОЛ, расположенных за пределами города в период каникулярного времени 2015;- кадровое сопровождение лагерей с дневным пребыванием на базе учреждений города.  |
| УО | Местный бюджет | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 0,0 | 100,0 |
| Иныевнебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Организационно – правовая деятельность, направленная на организацию отдыха и оздоровления детей города Югорска  | УСП | Местный бюджет | 188,8 | 188,8 | 188,8 | 0,0 | 100,0 |
| Бронирование, резервирование, переоформление проездных документов, предоплата, оплата доставки организованных групп детей к месту отдыха, сбора и обратно, оплата командировочных расходов (г.Сургут, Кондинский район, Болгария, г.Анапа, г. Тюмень), издание методических материалов. |
| 3 | Организация деятельности по обеспечению безопасных условий при организации отдыха и оздоровления детей  | УСП | Бюджет АО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оплата услуг медицинского персонала (сопровождение до г. Сургут - питание и проживание в пути), страхование несовершеннолетних граждан  |
| Местный бюджет | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | Итого по задаче 1 | Бюджет АО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Местный бюджет | 859,2 | 859,2 | 859,2 | 0,0 | 100,0 |  |
| Иныевнебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего: | 859,2 | 859,2 | 859,2 | 0,0 | 100,0 |  |
| Задача 2«Эффективное использование базы учреждений города Югорска для организации оздоровления и отдыха детей» |
| 1 | Организация оздоровления детей на базе санатория – профилактория общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» | УСП | Бюджет АО | 2 970,8 | 2 970,8 | 2 970,8 | 0,0 | 100,0 | Всего за отчетный период на базе санатория – профилактория оздоровилось 130 детей.  |
| Местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иныевнебюджетные источники | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2 | Организация деятельности лагерей на базе учреждений социальной сферы города Югорска | УО | Бюджет АО | 3 241,1 | 3 241,1 | 3 241,1 | 0,0 | 100,0 | Организованными формами отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств муниципальной программы было охвачено 2 043 человек. |
| Местный бюджет | 3 146,0 | 3 146,0 | 3 146,0 | 0,0 | 100,0 |
| Иныевнебюджетные источники | 1 542,9 | 1 542,9 | 1 542,9 | 0,0 | 100,0 |
| УСП | Местный бюджет | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 0,0 | 100,0 |
| Иныевнебюджетные источники | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 0,0 | 100,0 |
| УК | Местный бюджет | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 0,0 | 100,0 |
| Иныевнебюджетные источники | 216,1 | 216,1 | 216,1 | 0,0 | 100,0 |
|  | Итого по задаче 2 | Бюджет АО | 6 211,9 | 6 211,9 | 6 211,9 | 0,0 | 100,0 |  |
| Местный бюджет | 3 258,6 | 3 258,6 | 3 258,6 | 0,0 | 100,0 |  |
| Иныевнебюджетные источники | 2 594,0 | 2 594,0 | 2 594,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| Всего:  | 12 064,5 | 12 064,5 | 12 064,5 | 0,0 | 100,0 |  |
|  | Задача 3«Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами» |
| 1 | Организация отдыха и оздоровления детей на базе детских оздоровительных лагерей за пределами города Югорска | УСП | Бюджет АО | 3 852,8 | 3 852,8 | 3 852,8 | 0,0 | 100,0 | Всего в 2015 году за пределами города Югорска отдохнуло 282 ребенка.   |
| Местный бюджет | 972,9 | 972,9 | 972,9 | 0,0 | 100,0 |
| Иныевнебюджетные источники | 4 155,0 | 4 155,0 | 3 974,5 | 180,5 | 95,7 |
|  | Итого по задаче 3 | Бюджет АО | 3 852,8 | 3 852,8 | 3 852,8 | 0,0 | 100,0 |
| Местный бюджет | 972,9 | 972,9 | 972,9 | 0,0 | 100,0 |
| Иныевнебюджетные источники | 4 155,0 | 4 155,0 | 3 974,5 | 180,5 | 95,7 |
| Всего: | 8 980,7 | 8 980,7 | 8 800,2 | 180,5 | 98,0 |
|  | **ВСЕГО по муниципальной программе**  | Бюджет АО | 10 064,7 | 10 064,7 | 10 064,7 | 0,0 | 100,0 |  |
| Местный бюджет  | 5 090,7 | 5 090,7 | 5 090,7 | 0,0 | 100,0 |  |
| Иныевнебюджетные источники | 6 749,0 | 6 749,0 | 6 568,5 | 180,5 | 97,3 |  |
| Всего: | 21 904,4 | 21 904,4 | 21 723,9 | 180,5 | 99,2 |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление социальной политики администрации города Югорска | Бюджет АО | 6 823,6 | 6 823,6 | 6 823,6 | 0,0 | 100,0 |  |
| Местный бюджет  | 1 847,4 | 1 847,4 | 1 847,4 | 0,0 | 100,0 |  |
| Иныевнебюджетные источники | 4 990,0 | 4 990,0 | 4 809,5 | 180,5 | 96,4 |  |
| Итого:  | 13 661,0 | 13 661,0 | 13 480,5 | 180,5 | 98,7 |  |
|  | Управление образования администрации города Югорска | Бюджет АО | 3 241,1 | 3 241,1 | 3 241,1 | 0,0 | 100,0 |  |
| Местный бюджет | 3 178,1 | 3 178,1 | 3 178,1 | 0,0 | 100,0 |  |
| Иныевнебюджетные источники | 1 542,9 | 1 542,9 | 1 542,9 | 0,0 | 100,0 |  |
| Итого: | 7 962,1 | 7 962,1 | 7 962,1 | 0,0 | 100,0 |  |
|  | Управление культуры администрации города Югорска | Местный бюджет | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 0,0 | 100,0 |  |
| Иныевнебюджетные источники | 216,1 | 216,1 | 216,1 | 0,0 | 100,0 |  |
| Итого: | 281,3 | 281,3 | 281,3 | 0,0 | 100,0 |  |

Управление социальной политики

администрации города Югорска В.М. Бурматов А.С. Зайцев 5-00-24 (198)\_

 (ответственный исполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)

Управление образования

администрации города Югорска Н.И. Бобровская Н.А. Шаповал 7-26-12\_

 (соисполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)

Управление культуры

администрации города Югорска Н.Н. Нестерова Т.В. Наумова 5-00-26 (201)\_

 (соисполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)

**ОТЧЕТ**

**о достижении целевых показателей эффективности муниципальной программы за 2015 год**

**«Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014 – 2020 годы»**

*ответственный исполнитель:*

Управление социальной политики администрации города Югорска (УСП)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Отв. исп. / соисп. | Ед. измерения | Фактическое значение за АППГ (2014) | Отчетный период | Отклонение | Обоснование отклонения (если отклонение составляет < или > 5,0% от планового значения) |
| Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение (гр.6-гр.7) | Относительное значение, % (гр.7/гр.6\*100,0%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Показатели непосредственных результатов** |
| Задача 1 «Обеспечение прав детей на безопасный отдых и оздоровление» |
| 1 | Обеспечение квалифицированным персоналом групп детей, посещающих лагеря дневным пребыванием детей и выезжающих на отдых за пределы города Югорска  | УОУСП | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 |  |
| 2 | Отсутствие случаев травматизма и несчастных случаев при проведении оздоровительной кампании  | УСПУО | шт. | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 |  |
| 3 | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных организованными формами отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей (от планируемого) | УО | % | 100,0 | 92,0 | 100,0 | - 8,0 | 108,6 | Организованной формой отдыха были охвачены все желающие |
| Задача 2 «Эффективное использование базы учреждений города Югорска для организации оздоровления и отдыха детей» |
| 1 | Доля учреждений социальной сферы, на базе которых организуется отдых и оздоровление детей, соответствующих требованиям и нормативами СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» | УО УСП | %. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 |  |
| 2 | Количество детей охваченных организованными формами отдыха на базе учреждений социальной сферы города Югорска | УО | Чел. | 1 860 | 1 965 | 2 043 | - 78 | 104,0 |  |
| 3 | Количество детей, оздоровленных на базе санатория – профилактория общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» | УСП | Чел. | 107 | 100 | 130 | - 30 | 130,0 | В связи с увеличением спроса на отдых и оздоровление детей в санаторий – профилакторий, а также увеличением стоимости путевок на выездной отдых, часть средств запланированных на выездной отдых потрачено на приобретение путевок в санаторий - профилакторий |
| Задача 3 «Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами» |
| 1 | Количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за пределами города Югорска | УСП | Чел. | 281 | 300 | 282 | 18 | 94,0 |
| **Показатели конечных результатов** |
| Цель «Создание оптимальных условий, направленных на повышение качества предоставления муниципальных услугв сфере оздоровления и отдыха детей города Югорска» |
| 1 | Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством и доступностью предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей города Югорска  |  | % | 100,0 | 94,0 | 100,0 | - 6,0 | 106,3 | Полное отсутствие жалоб и нареканий со стороны получателей услуги |
| 2 | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления от общей численности детей желающих оздоровиться (подавших заявления) |  | % | 100,0 | 95,0 | 100,0 | - 5,0 | 105,2 | Организованными формами были охвачены все желающие, соответствующие требованиям |

***Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время***

Организация отдыха и оздоровления детей города Югорска осуществляется в рамках муниципальной программы города Югорска *«Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014 – 2020 годы»*, разработанной с целью создания оптимальных условий, направленных на повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере оздоровления и отдыха детей города Югорска.

Развитие системы отдыха и оздоровления детей представляет собой одно из важных направлений государственной политики в социальной сфере. Это обусловлено необходимостью заботы государства и общества о социальной защите детства, создания условий для развития личности ребёнка и укрепления его здоровья. В городе Югорске сложилась стабильная система поддержки граждан, оздоровления, отдыха и занятости детей. Основным элементом данной системы является межведомственное взаимодействие, которое строится через создание единого правового поля, порядка финансирования, координацию деятельности, реализацию функций государственного контроля, информационное обеспечение и повышение уровня материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по организации оздоровления и отдыха детей.

Ежегодно для детей и подростков города организуется отдых и оздоровление как на базе учреждений, расположенных на территории города (лагеря с дневным пребыванием детей, санаторий – профилакторий общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»), так и за его пределами в климатически благоприятных зонах (детские оздоровительные лагеря).

Говоря о результативности реализуемых программ в сфере летнего отдыха и оздоровления детей, стоит отметить ряд позитивных моментов:

- в городе сложилась и эффективно работает система взаимодействия всех структур и ведомств, занятых в организации летнего отдыха детей, подростков и молодежи, созданы условия для полноценного отдыха и оздоровления;

- стабильно высокими остаются показатели оздоровления детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, на уровне 95,0%;

- полное отсутствие дорожно-транспортных происшествий с детьми, отдыхающих в составе организованных групп;

- стопроцентное страхование детей, как во время отдыха, так и во время следования детей к месту отдыха и обратно;

- отсутствие массовых инфекционных заболеваний, а также пищевых отравлений, связанных с питанием детей в лагерях.

С 24 марта 2015 года на базе муниципального автономного учреждения «Молодежный центр «Гелиос» был начат прием заявлений от родителей на отдых и оздоровление детей от 6 до 17 лет (включительно) в лагеря, расположенные за пределами города Югорска, а также в санаторий – профилакторий общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск».

География отдыха и оздоровления детей в 2015 году:

- санаторий – профилакторий «Газпром трансгаз Югорск» (г. Югорск);

- ДСОЛ «Восток» (г. Туапсе);

- ММЦ «Приморско» (Республика Болгария);

- ДСОЛСКД «Уральские самоцветы» (г. Анапа);

- ДОЛСКФ «Энергетик» (г. Анапа, п. Сукко);

- ДОЛ «Витязь» (г. Тюмень);

- ВСЛ «Ратоборец» (Кондинский район);

- Республика Крым;

- Ставропольский край (г. Ессентуки).

Отдых и оздоровление детей города Югорска в 2015 году реализовываться с мая на территории города (санаторий – профилакторий) и со 2 июня 2015 года, когда стартовала отправка первой организованной смены детей в ДОЛ, расположенные за пределами города.

Всего в 2015 году организованными формами отдыха и оздоровления было охвачено 412 детей, из них:

- 130 человек на базе санатория - профилактория ООО «Газпром трансгаз Югорск»;

- 282 человек выехало за пределы города Югорска по предоставленным путевкам.

Стоит отметить, что на помимо выездного отдыха, ежегодно организуется отдых и оздоровление детей на базе учреждений социальной сферы (Управление образования администрации города Югорска, Управление культуры администрации города Югорска, Управление социальной политики администрации города Югорска) отдохнуло 2 043 человека:

1) 6 лагерей на базе образовательных учреждений (муниципальное бюджетное образовательное учреждение (далее – МБОУ) «Лицей им. Г.Ф. Атякшева», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»), в которых отдохнуло 1 570 человек;

2) 3 лагеря на базе учреждений дополнительного образования детей (муниципальное бюджетное учреждение «Детская школа искусств», муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа», муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско – юношеский центр «Прометей»), в которых отдохнуло 225 человек;

3) 3 лагеря на базе учреждений культуры (муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра – презент», муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система», муниципальное бюджетное учреждение культуры «МиГ»), в которых отдохнуло 106 человек;

4) 1 лагерь на базе учреждений спорта (муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско – юношеская школа олимпийского резерва «Смена»), в котором отдохнуло 90 человек;

5) 1 лагерь располагается на базе негосударственного общеобразовательного учреждения «Югорская православная гимназия», в котором отдохнуло 30 человек;

6) 1 палаточный лагерь МБУ «ФСК «Юность» на базе воинской части в микрорайоне Югорск-2, в котором 10 человек отдохнуло;

7) 1 палаточный лагерь МБОУДОД ДЮЦ «Прометей» на базе воинской части в микрорайоне Югорск-2, в котором отдохнуло 12 человек.

В период весенних каникул была организована работа 6 лагерей с дневным пребыванием детей, в которых отдохнуло – 415 человек.

С июня начали работу лагеря с дневным пребывание детей. В первую смену была организована работа 14 лагерей с охватом - 389 детей. Во вторую смену была организована работа 7 лагерей с дневным пребыванием детей, с количественным охватом - 100 детей. Всего за летний период охват детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе учреждений социальной сферы города Югорска составил - 1 016 человек.

В период осенних школьных каникул в лагерях с дневным пребыванием детей, расположенных в общеобразовательных школах города Югорска (6 лагерей) был организован отдых и оздоровление 612 человек.

Кроме того, в 2015 году на базе учреждений Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, находящихся на территории города Югорска были организованы лагеря с дневным пребыванием, общий охват 94 человека:

1) на базе учреждения социального обслуживания Ханты – Мансийского автономного округа-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера», в котором отдохнуло 40 человек;

2) на базе «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко», в котором отдохнуло 54 человека.

Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей города Югорска возложена на основного соисполнителя муниципальной программы – Управление образования администрации города Югорска (более подробный отчет представлен в документах Управления образования).

Многолетняя практика реализации ведомственных целевых программ подтвердила необходимость дальнейшей работы на основе межведомственного и комплексного подхода к организации отдыха и оздоровления детей города Югорска. Достижение положительного эффекта при организации отдыха и оздоровления предполагается посредством решения взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, направленных на положительный результат.

**Начальник Управления В.М. Бурматов**

Исп.: начальник отдела по СЭП УСП

А.С. Зайцев, тел.: 8(34675) 5-00-24 (198)