**Пояснительная записка**

**к отчету о ходе реализации «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Югорске на 2014-2020 годы» в 2014 году и**

**эффективности использования финансовых средств.**

В 2014 году подавляющее большинство мероприятий программы выполнены. Мероприятия проводились в рамках текущей деятельности ответственных исполнителей и соисполнителей программы, без финансирования.

По подавляющему большинству запланированных по программе непосредственных показателей в 2014 году отмечается исполнение на 100%. В результате исполнения мероприятий программы достигнуты следующие результаты:

- обеспечено количество специалистов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, охваченных курсами повышения квалификации по вопросам формирования установок толерантного отношения;

- обеспечено выполнение планового показателя по количеству программ в образовательных учреждениях, направленных на воспитание толерантного отношения у обучающихся и воспитанников;

- обеспечено проведенных тематических выставок, экспозиций работ студентов, направленных на развитие межэтнической интеграции и профилактику проявлений экстремизма в соответствии с плановым показателем;

- обеспечено плановое количество обучающихся и студентов, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма;

- обеспечено производство тематических радио- и телепередач, газетных и журнальных рубрик, интернет-проектов, направленных на воспитание культуры межэтнического и межконфессионального общения;

- обеспечено плановое количество музейных экспозиций, посвященных национальным культурам проживающих в автономном округе этносов.

С большим превышением планового значения обеспечено исполнение показателя непосредственного результата по п. 4.2: «количество изданий на национальных языках и национальных авторов в общедоступных библиотеках города, в том числе временных экспозиций». Так, вместо запланированных в 2014 году 205 экз., удалось увеличить количество изданий до 373 экз., в том числе на языках: ханты- 142, манси – 44, ненецком – 9, азербайджанском – 2, украинском – 21, белорусском – 3, татарском – 152. Отклонение от планового значения произошло за счет внепланового поступления литературы на языках севера из окружной библиотеки ХМАО-Югры.

Два конечных показателя (п.1, 2) достигли 100% значений%: доля молодежи – участников мероприятий, направленных на профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма, от общей численности молодежи составила 21 % и доля обучающихся, охваченных программами по воспитанию толерантности, от общего количества обучающихся составила 78%.

С большим превышением планового значения обеспечено исполнение показателя конечного результата по п. 3: доля детей мигрантов, охваченных в образовательных учреждениях программами по социализации (адаптации), от общего числа детей мигрантов составляет 100 %, что на 150% превысило плановое значение в результате следующей работы:

1) издан приказ начальника Управления образования от 21.02.2014 № 95 «Об организации муниципального адаптационного центра», в соответствии с которым:

-в целях осуществления информационно-методического сопровождения муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования, исполняющим функции муниципального адаптационного центра определено муниципальное казенное учреждение «Городской методический центр»;

2) в соответствии с приказом начальника Управления образования сформированы адаптационные группы для детей мигрантов в муниципальных общеобразовательных учреждениях: СОШ № 2, СОШ №5, в остальных – организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей мигрантов.

3) на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Детско-юношеский центр «Прометей» с 2012 года организованы курсы изучения русского языка для детей мигрантов, реализуется проект «Социализация детей мигрантов в образовательном пространстве г. Югорска». Цель проекта - повышение эффективности социализации детей-мигрантов в образовательном пространстве города Югорска посредством обучения русскому языку и включения в культурно-коммуникативную среду. Реализация проекта происходит по двум направлениям: изучение русского языка, как не родного, по методу дифференцированного обучения; организация внеурочной деятельности детей вышеперечисленной категории, направленных на социокультурную адаптацию.

Начальник управления

по вопросам общественной безопасности В.В. Грабовецкий

Исп. Н.М. Иванова, 50062