**Пояснительная записка о ходе выполнения муниципальной программы города Югорска «Доступная среда» за 2022 год**

Постановлением администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3005 (с изменениями) утверждена муниципальная программа города Югорска «Доступная среда».

Ответственным исполнителем Программы является правление социальной политики администрации города Югорска, соисполнителями - департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, управление культуры администрации города Югорска, управление образования администрации города Югорска.

 Цель Программы – Создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышение уровня их жизни.

Задачами Программы является повышение уровня доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Югорске; повышение доступности и качества услуг инвалидам в городе Югорске.

К отчету об исполнении муниципальной программы приведен отчет о достижении целевых показателей эффективности за 2022 год.

Программой на 2022 год предусмотрено финансирование мероприятий в объеме 1 000,0 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета города Югорска 1 000,0 тыс. рублей. Освоение средств за 2022 год составило 999,97 тыс. рублей (100% от плана), в том числе средства бюджета города Югорска – 999,97 тыс. рублей (100% от плана).

В 2021 году выполнены следующие мероприятия, предусмотренные Программой:

На реализацию **программного мероприятия 1.1** «Обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов» были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 943,0 тыс. рублей. За отчетный период фактическое исполнение составило 942,97 тыс. рублей, что составило 100% к уточненному плану. Выполнение мероприятий осуществлялось по следующим направлениям:

При рассмотрении заданий на проектирование и проектной документации на объекты капитального строительства, строительство (реконструкция, капитальный ремонт) которых осуществляется с привлечением средств бюджета города Югорска, не допущено приемки проектной документации не соответствующим действующим техническим регламентам.

Продолжена работа по обследованию жилья инвалидов в целях его приспособления. С 2016 года в городе Югорске обследовано 757 жилых помещений и объектов общего имущества в многоквартирных домах. В многоквартирных жилых домах в городе Югорске доступность для маломобильных категорий населений обеспечена только в домах, имеющих лифты. В остальных многоквартирных домах доступность обеспечена, в основном, только на крыльцо (входные пандусы). Во многих случаях доступность, даже до квартиры на первом этаже, обеспечить технически невозможно даже за счет подъемников, так как при разработке конструктива таких зданий доступность для инвалидов не была обеспечена.

По результатам обследований 11 жилых помещений и объектов общедомового имущества в многоквартирных домах включены в план мероприятий по приспособлению для нужд инвалидов (100% от количества жилых помещений, имеющих техническую возможность для приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, без проведения реконструкции или капитального ремонта).

В целях создания условий беспрепятственного выхода из квартиры для инвалидов и детей-инвалидов департаментом жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска в текущем году выполнены мероприятия на общую сумму 614,97 тыс. рублей, в том числе:

- устройство металлического пандуса для инвалидов у подъезда №1 по ул. Механизаторов, 22 на сумму 530 000,00 рублей,

- устройство металлического пандуса для маломобильных групп населения и установка дорожного знака у подъезда №1 по ул. Механизаторов, 28 на сумму 71 168,40 рублей,

- устройство металлического пандуса для маломобильных групп населения в подъезде №3 по ул. Ленина, д.8 на сумму 13 800,00 рублей.

Благоустройство пешеходных зон (пешеходных тротуаров) осуществляется с учетом комфортности и доступности для маломобильных пешеходов. В рамках муниципальной программы «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» выполнены работы по понижению угла наклона тротуарного съезда:

- в ходе выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов: №66 по ул. Попова, №1, №3, №5 по ул. 40 лет Победы, по ул. Никольская, 9;

- в ходе выполнения работ по устройству тротуара возле дома №18 по ул. Студенческая;

- в ходе выполнения работ по ремонту тротуаров в районе детского сада «Брусничка», по ул. Ермака возле МБОУ "СОШ №6".

Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) к объектам общественного пользования – при выполнении работ по устройству «умной» спортивной площадки выполнено понижение тротуаров для МГН и установлено 3 дорожных знака «Парковка для инвалидов». В рамках реализация программы «Формирование комфортной городской среды» в парке на ул. Менделеева обустроено твердое, ровное покрытие, искусственное освещение, достаточное расстояние между участками для отдыха. Выполнен ремонт пандуса на крыльце здания МБУ «Дворец Семьи». В 2022 году выполняются работы по ремонту подземного перехода (входные группы – замена дверей, установка перегородки и дверного доводчика; кровля – замена покрытия кровли, устройство парапетов; электромонтажные работы – монтаж электропроводки, установка эл. щитков и тепловых завес). Также планируется выполнить ремонт полов.

2. Проведено дооборудование и адаптация объектов с учетом потребностей инвалидов муниципальных учреждений образования: в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга» приобретены и установлены пристенные поручни по периметру вдоль коридоров, в МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Снегурочка» приобретен лестничного гусеничного подъемника.

Кроме этого, в рамках реализации плана образовательными учреждениями в 2022 году проведены следующие мероприятия по повышению уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения образовательных объектов :

- в МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» приобретены рельефные планы этажей, выполненные рельефно-точечным шрифтом Л.Брайля и на контрастном фоне; в дошкольных группах - пластины для обозначения этажей на лестничных поручнях;

- в МБОУ «СОШ № 2» выделена стоянка для автотранспортных средств для инвалидов; в дошкольных группах – тактильные таблички с информацией о кабинетах, выполненные рельефно-точечным шрифтом Л.Брайля и на контрастном фоне;

- в МБОУ «Гимназия» приобретены пластмассовые пластины круглой формы на лестничных поручнях для обозначения этажей;

- на фасаде здания МБОУ «СОШ № 5» установлено табло «Бегущая строка» с информацией об образовательной организации;

- в МБОУ СОШ № 6» обеспечена установка схем санитарных комнат, напечатанных шрифтом Брайля на всех этажах, приобретено табло с бегущей строкой для слабовидящих;

- в МАДОУ «Детский сад «Снегурочка» - говорящая табличка с тактильной кнопкой и встроенной памятью;

- в МАДОУ «Детский сад «Радуга» установлена предупреждающая тактильная полоса, расположенная у входа в здание.

3. Проведено дооборудование объектов для беспрепятственного доступа инвалидов муниципальных учреждений культуры: пандус и крыльцо в библиотечно-информационном центре по ул. Механизаторов д.6 оборудованы противоскользящим покрытием и противоскользящими накладками для ступеней. В соответствии с действующими нормативными требованиями покрытие изготовлено с применением специальных противоскользящих материалов.

Также за счет приносящей доход деятельности МАУ «ЦК «Югра-презент» в 2022 году приобретена мнемосхема тактильная светонакопительная фотолюминесцентная.

4. Муниципальными учреждениями обеспечена актуализация на публичном уровне Территориальной информационной системы Югры (ТИС-Югры) информации о доступности учреждений, зданий для маломобильных групп населения. Паспорта доступности муниципальных объектов находятся в актуальном состоянии.

5. На сайте администрации города Югорска размещена информация о количестве сервисов (услуг), способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп населения, Перечень социальных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения, Реестр жилых домов, находящихся в управлении УК, ТСЖ, ТСН, оборудованных пандусами и поручнями.

6. Официальные сайты муниципальных учреждений адаптированы для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).

В 2022 году по регулируемым тарифам в рамках муниципальных контрактов осуществляются пять маршрутов: № 5 «А» «Финский комплекс - 16 мкр - Экспоцентр», № 6 «Югорск (МФЦ) – Югорск-2», № 6 «Б» «Югорск (МФЦ) – Югорск-2», № 7 «Зеленая зона – Лайнер – Школа № 2», № 7 «А» «Зеленая зона – Финский комплекс – Школа № 2». Пять автобусов перевозчика ООО «Русское» г. Сургут оборудованы специальными приспособлениями и устройствами для инвалидов (автобусы категории М3 (ПАЗ Вектор «Доступная среда»).

На реализацию **мероприятия 2.1** «Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг в сфере культуры с учетом имеющихся у них нарушений» финансирование муниципальных учреждений культуры за счет муниципальной программы «Доступная среда» составило 57,00 тыс. рублей (исполнение 100% от плана).

В рамках реализации мероприятия муниципальной программы по обеспечению доступности предоставляемых инвалидам услуг в сфере культуры с учетом имеющихся у них нарушений приобретены музыкальные инструменты для реализации адаптированной общеразвивающей программы «Слово. Музыка. Движение» на сумму 57,00 тыс. рублей для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые зачислены на данную программу (дети имеют речевые отклонения, задержки развития).

В централизованной библиотечной системе объем специализированного фонда составляет 1168 документов, в том числе документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих составляют 835 экземпляров. Центральная городская библиотека им. А.И. Харизовой реализует проект «Практика работы с гражданами с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями «Солнечный круг». Также оформлена книжная выставка «Страна других или, что такое аутизм?», которая знакомит с книгами, написанными родителями особенных детей, психологами и дефектологами, работающими с детьми с особенностями развития.

В МБУ «Централизованная библиотечная система реализуются проекты: «Остров доброты» и программа «Летний читальный зал «Книжные свидания». Всего за 2022 год проведено 18 мероприятий, охват составил 360 человек, в том числе детей с ОВЗ и инвалидностью – 273 чел.

В 2022 году 4 специалиста приняли участие в бесплатном обучающем вебинаре «Основы русского жестового языка для сотрудников библиотек».

МБУ «Музей истории и этнографии» реализует программу «Дружелюбный музей». В 2022 году проведено 15 культурно-просветительских мероприятий с общим количеством 150 человек. Участниками стали дети, подростки и взрослые с ОВЗ, РАС и другими и ментальными нарушениями.

На базе Центра культуры «Югра-презент» осуществляют свою деятельность два любительских объединения для детей с ОВЗ, РАС и другими ментальными нарушениями:

- «Творчество для всех» ведет сою работу по программе индивидуального развития продуктивных видов деятельности для детей с РАС,

- «Солнце в каждом» создано в целях привлечения родителей и детей с ОВЗ с РАС и другими ментальными нарушениями к совместному проведению досуга.

Клубы осуществляют свою работу на бесплатной основе.

Учреждениями культуры взаимодействуют с учреждениями, занимающимися проблемами людей с ограниченными возможностями: реабилитационным центром для детей с ограниченными возможностями здоровья, БУ ХМАО – Югры «Югорский комплексный центр социального обслуживания населения», Общественной организацией инвалидов г. Югорска.

На реализацию **мероприятия 2.2** «Обеспечение доступа инвалидов к образовательным услугам»бюджетные ассигнования не были предусмотрены. В рамках реализации плановых мероприятий по повышению значений показателей доступности услуг в сфере образования для инвалидов образовательными учреждениями проведены следующие мероприятия:

1) в дошкольных группах МБОУ «СОШ № 2» обустроено место отдыха и приобретен тренажер-балансир;

2) в дошкольных группах МБОУ «Гимназия» приобретен набор тактильный для развития сенсомоторных навыков, мяч со звуковыми эффектами «Вигли-гигли», игра «Театр-сказка» для слабовидящих детей по сказке «Колобок», книги тактильные;

3) в дошкольных группах МБОУ «СОШ № 6» приобретена интерактивная игра для развития психических функций «Внимание, память, логика», набор для развития коммуникативных навыков.

Кроме того, образовательными учреждениями приобретено иное оборудование для создания универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов с обществом, спортивное оборудование для занятий адаптивными видами спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья, специализированная литература для инвалидов с нарушениями зрения.

В образовательных учреждениях создаются необходимые условия для детей–инвалидов и обучающихся с ОВЗ в соответствии с рекомендациями заключений городской психолого-медико-педагогической комиссии.

Во всех объектах в сфере образования созданы условия для обучения детей-инвалидов: организовано обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам, дистанционное обучение.

В 6 объектах в сфере образования (32%) имеется помещение, предназначенное для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой (МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева», в том числе дошкольные группы, МБОУ «СОШ № 6», в том числе дошкольные группы, МАДОУ «Детский сад «Радуга» (1 и 2 корпус)) (2020 год – 10,5 %).

9 % детей-инвалидов обучаются с предоставлением услуг тьютора (100 процентов от общего количества детей данной категории, нуждающихся в оказании услуг тьютора).

В 2021 году 1 раз вносились изменения в Программу (утверждены постановлениями администрации города Югорска от 15.11.2021 № 2165-п). Необходимость внесения изменений была связана с уточнением объема финансовых затрат на реализацию Программы.

К решению задач по повышению качества жизни граждан с разными формами инвалидности привлекаются члены общественных организаций инвалидов путем участия в подготовке предложений и принятии решений на Координационном совете по делам инвалидов при администрации города Югорска, общественных советах, участии в общественной приёмке выполненных работ по благоустройству города.

С целью проведения анализа удовлетворенности состоянием доступной среды для инвалидов в городе Югорске управлением социальной политики администрации города Югорска проводился опрос среди инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

В анкетировании участвовали 169 человек из числа инвалидов, что составляет 11,9% от общей численности инвалидов города Югорска.

По возрастному составу преобладали лица от 35 до 60 лет – 36%, лица до 18 лет составили 25%, от 18 до 35 лет - 21% и респондентов старше 60 лет – 18%.

Среди инвалидов, принявших участие в опросе, инвалиды с заболеванием опорно-двигательного аппарата составляли 35%; инвалиды по зрению 14%; инвалиды по слуху – 3%; инвалиды вследствие иных заболеваний 58%.

Считают, что в городе Югорске нуждаются в первоочередном оснащении специальными приспособлениями для обеспечения доступа инвалидов: тротуары и пешеходные переходы - 45% от общего числа опрошенных; аптеки, магазины – 23%; некоторые административные здания, многоквартирные жилые дома - 38% от общего числа.

По мнению опрошенных, наиболее соответствуют требованиям доступности инвалидов: медицинские организации – 64,2%; здания учреждений социального обслуживания – 92,4%; спортивные сооружения – 74,2%; образовательные учреждения – 31%; учреждения культуры – 39,4%.

Предложения по обустройству объектов социальной инфраструктуры: установка звуковых сигналов на светофорах, установка пандусов и поручней в аптеках и магазинах, оборудование парковок для инвалидов, качественная очистка тротуаров и парковок в зимний период, асфальтирование дорог и тротуаров в частном секторе.

**Вывод:** Программа в 2022 году реализована в полном объеме. Финансовые затраты исполнены на 100%, все запланированные мероприятия выполнены. Из 4 показателей, предусмотренных Программой, достигнуты 4.

**Заместитель начальника по**

**организационно-массовой и**

**социальной работе УСП Т. А. Хорошавина**