## Локальная смета
Приложение №1
к техническому заданию
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ: " РАСШИРЕНИЕ ВОДООЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ"
Основание: дефектный акт
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________131,140 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________355,861 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________33,495 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________105,903 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2938,95 |  | чел.час
Составлена в ценах 2001 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Монтаж оборудования
1 | ТЕРм37-01-014-04 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 0,5 т (1 шт.) НР (45655,92 руб.): 80% от ФОТ (57069,9 руб.) СП (34241,94 руб.): 60% от ФОТ (57069,9 руб.) | 45 | 3340,49 1114,04 | 1075,6 154,18 | 1150.85 | 150322.05 | 50131.8 | 48402 6938,10 | 51788.25 | 37.7 | 1696.5
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 150322.05 | 50131.8 | 48402,00 6938,10 | 51788.25 |  | 1696.5
Накладные расходы | [6 empty] | 45655.92
Сметная прибыль | [6 empty] | 34241.94
Итоги по разделу 1 Монтаж оборудования :
Монтаж оборудования | [6 empty] | 230219.91 |  |  |  |  | 1696.5
Итого | [6 empty] | 230219.91 |  |  |  |  | 1696.5
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 51788.25
Машины и механизмы | [6 empty] | 48402
ФОТ | [6 empty] | 57069.9
Накладные расходы | [6 empty] | 45655.92
Сметная прибыль | [6 empty] | 34241.94
Итого по разделу 1 Монтаж оборудования | [6 empty] | 230219.91 |  |  |  |  | 1696.5
Раздел 2. Общестроительные работы
2 | ТЕР06-01-005-04 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (100 м3 бетона и железобетона в деле) НР (2734,94 руб.): 105% от ФОТ (2604,7 руб.) СП (1693,06 руб.): 65% от ФОТ (2604,7 руб.) | 0.2 | 134177,16 12052,15 | 5082,22 971,34 | 117042.79 | 26835.43 | 2410.43 | 1016,44 194,27 | 23408.56 | 453.6 | 90.72
3 | ТЕР09-03-029-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (1 т конструкций) НР (1067,63 руб.): 90% от ФОТ (1186,25 руб.) СП (1008,31 руб.): 85% от ФОТ (1186,25 руб.) | 1 | 2449,98 956,53 | 1371,7 229,72 | 121.75 | 2449.98 | 956.53 | 1371,7 229,72 | 121.75 | 32.37 | 32.37
4 | ТЕР09-03-030-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (1 т конструкций) НР (4756,97 руб.): 90% от ФОТ (5285,52 руб.) СП (4492,69 руб.): 85% от ФОТ (5285,52 руб.) | 4 | 2630,68 1128,90 | 1380,03 192,48 | 121.75 | 10522.72 | 4515.6 | 5520,12 769,92 | 487 | 39.13 | 156.52
5 | ТСЦ-201-0594 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки: свыше 100 кг (т) | 4 | 10635.48 |  | 10635.48 | 42541.92 |  |  | 42541.92
6 | ТСЦ-201-0649 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 Применительно | Лестницы (т) | 1 | 14715.7 |  | 14715.7 | 14715.7 |  |  | 14715.7
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 97065.75 | 7882.56 | 7908,26 1193,91 | 81274.93 |  | 279.61
Накладные расходы | [6 empty] | 8559.53
Сметная прибыль | [6 empty] | 7194.06
Итоги по разделу 2 Общестроительные работы :
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 31263.43 |  |  |  |  | 90.72
Строительные металлические конструкции | [6 empty] | 81555.91 |  |  |  |  | 188.89
Итого | [6 empty] | 112819.34 |  |  |  |  | 279.61
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 81274.93
Машины и механизмы | [6 empty] | 7908.26
ФОТ | [6 empty] | 9076.47
Накладные расходы | [6 empty] | 8559.53
Сметная прибыль | [6 empty] | 7194.06
Итого по разделу 2 Общестроительные работы | [6 empty] | 112819.34 |  |  |  |  | 279.61
Раздел 3. Пусконаладочные работы
7 | ТЕРп09-01-043-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Установка для приготовления раствора реагента вида: комового (сернокислый алюминий, хлорное сернокислое железо, поваренная соль и т.п.) с расходом до 1000 кг/сут (1 узел) НР (9223,31 руб.): 65% от ФОТ (14189,7 руб.) СП (5675,88 руб.): 40% от ФОТ (14189,7 руб.) | 2 | 7094,85 7094,85 |  |  | 14189.7 | 14189.7 |  |  | 145 | 290
8 | ТЕРп02-01-003-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 (1 система) НР (1396,99 руб.): 65% от ФОТ (2149,22 руб.) СП (859,69 руб.): 40% от ФОТ (2149,22 руб.) | 2 | 1074,61 1074,61 |  |  | 2149.22 | 2149.22 |  |  | 21 | 42
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 16338.92 | 16338.92 |  |  |  | 332
Накладные расходы | [6 empty] | 10620.3
Сметная прибыль | [6 empty] | 6535.57
Итоги по разделу 3 Пусконаладочные работы :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 25%, 'под нагрузкой' - 75% | [6 empty] | 29088.89 |  |  |  |  | 290
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [6 empty] | 4405.9 |  |  |  |  | 42
Итого | [6 empty] | 33494.79 |  |  |  |  | 332
В том числе:
ФОТ | [6 empty] | 16338.92
Накладные расходы | [6 empty] | 10620.3
Сметная прибыль | [6 empty] | 6535.57
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы | [6 empty] | 33494.79 |  |  |  |  | 332
Раздел 4. Электромонтажные работы и автоматизация технологических процессов
9 | ТЕРм08-02-147-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 2 кг (100 м кабеля) НР (1847,86 руб.): 95% от ФОТ (1945,12 руб.) СП (1264,33 руб.): 65% от ФОТ (1945,12 руб.) | 3.2 | 1869,63 465,54 | 1089,58 142,31 | 314.51 | 5982.82 | 1489.73 | 3486,66 455,39 | 1006.43 | 15.4 | 49.28
10 | ТЕРм08-02-147-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) НР (777,87 руб.): 95% от ФОТ (818,81 руб.) СП (532,23 руб.): 65% от ФОТ (818,81 руб.) | 1.8 | 1445,41 350,67 | 781,34 104,22 | 313.4 | 2601.74 | 631.21 | 1406,41 187,60 | 564.12 | 11.6 | 20.88
11 | ТЕРм08-02-149-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) НР (222,17 руб.): 95% от ФОТ (233,86 руб.) СП (152,01 руб.): 65% от ФОТ (233,86 руб.) | 0.2 | 7305,94 516,93 | 4245,93 652,34 | 2543.08 | 1461.19 | 103.39 | 849,19 130,47 | 508.61 | 17.1 | 3.42
12 | ТЕРм08-02-152-04 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 1,6 кг (100 шт.) НР (207,86 руб.): 95% от ФОТ (218,8 руб.) СП (142,22 руб.): 65% от ФОТ (218,8 руб.) | 0.25 | 2849,56 858,53 | 497,9 16,67 | 1493.13 | 712.39 | 214.63 | 124,48 4,17 | 373.28 | 28.4 | 7.1
13 | ТЕРм08-02-152-07 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,4 кг (100 шт.) НР (26,63 руб.): 95% от ФОТ (28,03 руб.) СП (18,22 руб.): 65% от ФОТ (28,03 руб.) | 0.42 | 116,31 62,27 | 50,6 4,47 | 3.44 | 48.85 | 26.15 | 21,25 1,88 | 1.45 | 2.06 | 0.87
14 | ТЕРм08-02-153-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ (100 м трассы) НР (7520,49 руб.): 95% от ФОТ (7916,3 руб.) СП (5145,6 руб.): 65% от ФОТ (7916,3 руб.) | 1.5 | 12132,54 4383,35 | 7203,59 894,18 | 545.6 | 18198.81 | 6575.03 | 10805,39 1341,27 | 818.39 | 145 | 217.5
15 | ТЕРм08-02-152-13 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса: до 1 кг (100 шт.) НР (325,77 руб.): 95% от ФОТ (342,92 руб.) СП (222,9 руб.): 65% от ФОТ (342,92 руб.) | 0.62 | 2964,01 544,14 | 202,42 8,95 | 2217.45 | 1837.69 | 337.37 | 125,5 5,55 | 1374.82 | 18 | 11.16
16 | ТЕРм08-02-471-04 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (10 шт.) НР (71,44 руб.): 95% от ФОТ (75,2 руб.) СП (48,88 руб.): 65% от ФОТ (75,2 руб.) | 0.3 | 920,3 244,97 | 100,11 5,69 | 575.22 | 276.09 | 73.49 | 30,03 1,71 | 172.57 | 8.29 | 2.49
17 | ТЕРм08-02-472-04 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали: круглой диаметром 8 мм (100 м) НР (165,72 руб.): 95% от ФОТ (174,44 руб.) СП (113,39 руб.): 65% от ФОТ (174,44 руб.) | 0.32 | 1161,38 525,99 | 317,27 19,11 | 318.12 | 371.64 | 168.32 | 101,53 6,12 | 101.79 | 17.8 | 5.7
18 | ТЕРм08-02-472-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) НР (711,77 руб.): 95% от ФОТ (749,23 руб.) СП (487 руб.): 65% от ФОТ (749,23 руб.) | 1.5 | 1762,64 490,53 | 145,2 8,95 | 1126.91 | 2643.96 | 735.8 | 217,8 13,43 | 1690.36 | 16.6 | 24.9
19 | ТЕРм08-02-407-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) НР (1080,6 руб.): 95% от ФОТ (1137,47 руб.) СП (739,36 руб.): 65% от ФОТ (1137,47 руб.) | 0.7 | 4431,85 910,14 | 1709,77 714,81 | 1811.94 | 3102.3 | 637.1 | 1196,84 500,37 | 1268.36 | 30.8 | 21.56
20 | ТЕРм08-02-407-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм (100 м) НР (166,54 руб.): 95% от ФОТ (175,3 руб.) СП (113,95 руб.): 65% от ФОТ (175,3 руб.) | 0.08 | 5385,35 1226,33 | 2339,2 964,90 | 1819.82 | 430.83 | 98.11 | 187,14 77,19 | 145.58 | 41.5 | 3.32
21 | Прайс-лист | Кабель ВВГнг 3х1,5 (м) | 140 | 4.2 |  | 4.2 | 588 |  |  | 588
22 | Прайс-лист | Кабель ВВГнг 5х1,5 (м) | 40 | 6.65 |  | 6.65 | 266 |  |  | 266
23 | Прайс-лист | Кабель ВВГнг 5х2,5 (м) | 50 | 10.87 |  | 10.87 | 543.5 |  |  | 543.5
24 | Прайс-лист | Кабель ВВГнг 4х1,5 (м) | 20 | 5.56 |  | 5.56 | 111.2 |  |  | 111.2
25 | Прайс-лист | Кабель КВВГнг 7х1,5 (м) | 170 | 12.19 |  | 12.19 | 2072.3 |  |  | 2072.3
26 | Прайс-лист | Кабель КВВГнг 10х1,5 (м) | 150 | 17.08 |  | 17.08 | 2562 |  |  | 2562
27 | ТСЦ-509-0124 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Стойка (шт.) | 20 | 358.71 |  | 358.71 | 7174.2 |  |  | 7174.2
28 | ТСЦ-509-0453 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Скоба: для проводов 061 (шт.) | 50 | 69.03 |  | 69.03 | 3451.5 |  |  | 3451.5
29 | ТЕРм08-03-573-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х600 мм (1 шт.) НР (89,48 руб.): 95% от ФОТ (94,19 руб.) СП (61,22 руб.): 65% от ФОТ (94,19 руб.) | 1 | 291,2 73,83 | 209,19 20,36 | 8.18 | 291.2 | 73.83 | 209,19 20,36 | 8.18 | 2.37 | 2.37
30 | ТЕРм08-03-525-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А (1 шт.) НР (720,25 руб.): 95% от ФОТ (758,16 руб.) СП (492,8 руб.): 65% от ФОТ (758,16 руб.) | 12 | 306,6 63,18 | 2.03 | 241.39 | 3679.2 | 758.16 | 24.36 | 2896.68 | 2.09 | 25.08
31 | ТЕРм08-03-530-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на полу, на ток до 40 А (1 шт.) НР (687,33 руб.): 95% от ФОТ (723,51 руб.) СП (470,28 руб.): 65% от ФОТ (723,51 руб.) | 9 | 197,92 79,98 | 6,89 0,41 | 111.05 | 1781.28 | 719.82 | 62,01 3,69 | 999.45 | 2.74 | 24.66
32 | ТЕРм08-03-573-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х600 мм (1 шт.) НР (89,48 руб.): 95% от ФОТ (94,19 руб.) СП (61,22 руб.): 65% от ФОТ (94,19 руб.) | 1 | 291,2 73,83 | 209,19 20,36 | 8.18 | 291.2 | 73.83 | 209,19 20,36 | 8.18 | 2.37 | 2.37
33 | ТЕРм08-03-526-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) НР (442,99 руб.): 95% от ФОТ (466,3 руб.) СП (303,1 руб.): 65% от ФОТ (466,3 руб.) | 10 | 451,72 46,63 | 2.03 | 403.06 | 4517.2 | 466.3 | 20.3 | 4030.6 | 1.56 | 15.6
34 | ТЕРм08-02-147-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 2 кг (100 м кабеля) НР (2136,6 руб.): 95% от ФОТ (2249,05 руб.) СП (1461,88 руб.): 65% от ФОТ (2249,05 руб.) | 3.7 | 1869,63 465,54 | 1089,58 142,31 | 314.51 | 6917.63 | 1722.5 | 4031,45 526,55 | 1163.68 | 15.4 | 56.98
35 | ТЕРм08-02-152-13 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса: до 1 кг (100 шт.) НР (42,04 руб.): 95% от ФОТ (44,25 руб.) СП (28,76 руб.): 65% от ФОТ (44,25 руб.) | 0.08 | 2964,01 544,14 | 202,42 8,95 | 2217.45 | 237.12 | 43.53 | 16,19 0,72 | 177.4 | 18 | 1.44
36 | ТЕРм08-02-411-03 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Рукав металлический наружным диаметром: до 78 мм (100 м) НР (509,46 руб.): 95% от ФОТ (536,27 руб.) СП (348,58 руб.): 65% от ФОТ (536,27 руб.) | 0.5 | 6389,66 1057,89 | 431,17 14,64 | 4900.6 | 3194.83 | 528.95 | 215,59 7,32 | 2450.29 | 35.8 | 17.9
37 | ТЕРм08-02-407-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) НР (1234,96 руб.): 95% от ФОТ (1299,96 руб.) СП (844,97 руб.): 65% от ФОТ (1299,96 руб.) | 0.8 | 4431,85 910,14 | 1709,77 714,81 | 1811.94 | 3545.48 | 728.11 | 1367,82 571,85 | 1449.55 | 30.8 | 24.64
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 78892.15 | 16205.36 | 24708,32 3876,00 | 37978.47 |  | 539.22
Накладные расходы | [6 empty] | 19077.29
Сметная прибыль | [6 empty] | 13052.88
Итоги по разделу 4 Новый Раздел :
Итого Строительные работы | [6 empty] | 16768.7
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 94253.62 |  |  |  |  | 539.22
Итого | [6 empty] | 111022.32 |  |  |  |  | 539.22
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 37978.47
Машины и механизмы | [6 empty] | 24708.32
ФОТ | [6 empty] | 20081.36
Накладные расходы | [6 empty] | 19077.29
Сметная прибыль | [6 empty] | 13052.88
Итого по разделу 4 Новый Раздел | [6 empty] | 111022.32 |  |  |  |  | 539.22
Раздел 5. Электроосвещение
38 | ТЕРм08-03-526-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) НР (44,3 руб.): 95% от ФОТ (46,63 руб.) СП (30,31 руб.): 65% от ФОТ (46,63 руб.) | 1 | 451,72 46,63 | 2.03 | 403.06 | 451.72 | 46.63 | 2.03 | 403.06 | 1.56 | 1.56
39 | ТЕРм08-03-526-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) НР (221,49 руб.): 95% от ФОТ (233,15 руб.) СП (151,55 руб.): 65% от ФОТ (233,15 руб.) | 5 | 451,72 46,63 | 2.03 | 403.06 | 2258.6 | 233.15 | 10.15 | 2015.3 | 1.56 | 7.8
40 | ТСЦ-509-0768 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 или эквивалент (шт.) | 30 | 358.75 |  | 358.75 | 10762.5 |  |  | 10762.5
41 | ТЕРм08-02-147-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 2 кг (100 м кабеля) НР (2252,09 руб.): 95% от ФОТ (2370,62 руб.) СП (1540,9 руб.): 65% от ФОТ (2370,62 руб.) | 3.9 | 1869,63 465,54 | 1089,58 142,31 | 314.51 | 7291.56 | 1815.61 | 4249,36 555,01 | 1226.59 | 15.4 | 60.06
42 | ТЕРм08-03-591-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) НР (245,72 руб.): 95% от ФОТ (258,65 руб.) СП (168,12 руб.): 65% от ФОТ (258,65 руб.) | 0.21 | 1814,54 1230,43 | 45,8 1,22 | 538.31 | 381.05 | 258.39 | 9,62 0,26 | 113.04 | 39.5 | 8.3
43 | ТЕРм08-03-591-08 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) НР (38,4 руб.): 95% от ФОТ (40,42 руб.) СП (26,27 руб.): 65% от ФОТ (40,42 руб.) | 0.03 | 1936,69 1345,68 | 50,4 1,63 | 540.61 | 58.1 | 40.37 | 1,51 0,05 | 16.22 | 43.2 | 1.3
44 | ТЕРм08-02-152-13 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса: до 1 кг (100 шт.) НР (367,81 руб.): 95% от ФОТ (387,17 руб.) СП (251,66 руб.): 65% от ФОТ (387,17 руб.) | 0.7 | 2964,01 544,14 | 202,42 8,95 | 2217.45 | 2074.81 | 380.9 | 141,69 6,27 | 1552.22 | 18 | 12.6
45 | ТСЦ-509-1377 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Светильник подвесной (шт) | 25 | 110.81 |  | 110.81 | 2770.25 |  |  | 2770.25
46 | Прайс-лист | Кабель ВВГнг 2х1,5 (м) | 79 | 2.65 |  | 2.65 | 209.35 |  |  | 209.35
47 | Прайс-лист | Кабель ВВГнг 3х1,5 (м) | 79 | 4.14 |  | 4.14 | 327.06 |  |  | 327.06
48 | Прайс-лист | Кабель ВВГнг 4х1,5 (м) | 50 | 5.56 |  | 5.56 | 278 |  |  | 278
49 | Прайс-лист | Кабель ВВГнг 3х2,5 (м) | 10 | 6.65 |  | 6.65 | 66.5 |  |  | 66.5
50 | Прайс-лист | Кабель ВВГнг 5х2,5 (м) | 38 | 10.87 |  | 10.87 | 413.06 |  |  | 413.06
51 | ТСЦ-509-1441 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки (шт.) | 21 | 11.84 |  | 11.84 | 248.64 |  |  | 248.64
52 | ТСЦ-503-0477 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Розетка штепсельная малогабаритная (шт.) | 3 | 3.21 |  | 3.21 | 9.63 |  |  | 9.63
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 27600.83 | 2775.05 | 4414,36 561,59 | 20411.42 |  | 91.62
Накладные расходы | [6 empty] | 3169.81
Сметная прибыль | [6 empty] | 2168.82
Итоги по разделу 5 Электроосвещение :
Итого Строительные работы | [6 empty] | 1552.24
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 31387.22 |  |  |  |  | 91.62
Итого | [6 empty] | 32939.46 |  |  |  |  | 91.62
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 20411.42
Машины и механизмы | [6 empty] | 4414.36
ФОТ | [6 empty] | 3336.64
Накладные расходы | [6 empty] | 3169.81
Сметная прибыль | [6 empty] | 2168.82
Итого по разделу 5 Электроосвещение | [6 empty] | 32939.46 |  |  |  |  | 91.62
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 370219.7 | 93333.69 | 85432,94 12569,60 | 191453.07 |  | 2938.95
Накладные расходы | [6 empty] | 87082.85
Сметная прибыль | [6 empty] | 63193.27
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 131140.28 |  |  |  |  | 279.61
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 355860.75 |  |  |  |  | 2327.34
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 33494.79 |  |  |  |  | 332
Итого | [6 empty] | 520495.82 |  |  |  |  | 2938.95
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 191453.07
Машины и механизмы | [6 empty] | 85432.94
ФОТ | [6 empty] | 105903.29
Накладные расходы | [6 empty] | 87082.85
Сметная прибыль | [6 empty] | 63193.27
Индекс перевода в текущие цены
НДС 18%
ВСЕГО по смете