**Оценка эффективности и результативности реализации**

**муниципальных программ города Югорска за 2016 год**

Перечень муниципальных программ города Югорска действующих до 2020 года утвержден распоряжением администрации города Югорска от 02.09.2013 № 517 «О перечне муниципальных программ города Югорска».

В рамках административных процедур в отчетном периоде выполнено следующее:

- проведена оценка эффективности муниципальных программ города Югорска за 2015 год;

- осуществлялся мониторинг исполнения мероприятий муниципальных программ, реализация которых осуществлялась на условиях софинансирования в рамках государственных программ автономного округа;

- ежеквартально проводился анализ исполнения муниципальных программ города Югорска;

- проводилась экспертиза проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные программы на соответствие требованиям, установленным Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ города Югорска, выдано 112 заключений;

Муниципальные программы в актуальной редакции, изменения в муниципальные программы, отчеты по муниципальным программам размещены на официальном сайте администрации города Югорска, в разделе «Участие в программах». С целью создания реестра документов стратегического планирования информация о муниципальных программах размещена в государственной автоматизированной системе «Управление».

Выполнение мероприятий муниципальных программ направлено на достижение долгосрочных целей социально-экономического развития города Югорска.

В 2016 году на территории города Югорска осуществлялась реализация 22 – х муниципальных программ, 12 из них на условиях софинансирования из бюджетов других уровней.

Фактическое исполнение муниципальных программ (кассовое исполнение) сложилось в сумме 3 727,3 млн. рублей, в том числе:

* средства федерального бюджета – 8,7 млн. рублей;
* средства окружного бюджета – 2 274,0 млн. рублей;
* переходящие остатки прошлых лет (окружной бюджет) – 3,1 млн. рублей;
* средства местного бюджета - 1 322,1 млн. рублей;
* внебюджетные источники – 119,4 млн. рублей.

12 муниципальных целевых программ имеют социальную направленность и решают задачи по улучшению качества жизни населения: повышение эффективности доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования, улучшение жилищных условий, создание условий для сохранения культурного наследия и устойчивого развития культурного потенциала, реализация потенциала молодежи в интересах социально-экономического и культурного развития города, повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, осуществление эффективной деятельности по профилактике правонарушений и противодействию коррупции, профилактике экстремизма, создание условий для отдыха и оздоровления детей, комфортной среды для людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности, организация деятельности по опеке и попечительству.

Реализация 10 муниципальных программ способствует экономическому развитию города, мероприятия данных программ направлены на развитие таких сфер экономики города, как жилищно-коммунальное хозяйство, сфера малого и среднего предпринимательства, дорожное хозяйство, муниципальные финансы и муниципальная служба, благоустройство города и капитальный ремонт жилищного фонда.

За 2016 год финансовое исполнение программ за счет всех источников в целом составило 98,9%, в том числе за счет средств федерального бюджета - 99,1%, окружного бюджета – на 99,3%, местного бюджета – на 99,6%, иных внебюджетных источников – на 84,3%, переходящие остатки прошлых лет для оплаты по заключенным контрактам (бюджет автономного округа) – на 55,8%.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Югорска за 2016 год осуществлялась в соответствии с методикой утвержденной распоряжением администрации города Югорска от 02.04.2015 № 169.

Расчет результирующей оценки рассчитывался на основе бальных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов.

Для проведения оценки применены следующие критерии:

1) освоение средств за счет всех источников финансирования – К1;

2) степень достижения целевых значений показателей – К2;

3) динамика показателей реализации – К3;

4) степень выполнения мероприятий – К4;

5) экономическая эффективность реализации – К5.

**Качественная характеристика реализации муниципальных программ**

**города Югорска за 2016 год**

| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Ответственный исполнитель программы** | **Обобщенная результирующая оценка (OR)****(балл)** | **Качественная характеристика** **за****2016 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2014****год** | **2015 год** | **2016** **год** |
| 1 | «Социально-экономическое развитие и совершенствование государственного и муниципального управления в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Управление экономической политики | 8,82 | 8,96 | 9,52 | Отлично |
| 2 | «Развитие образования города Югорска на 2014-2020 годы» | Управление образования | 9,6 | 7,0 | 6,6 | Хорошо |
| 3 | «Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Управление культуры | 9,07 | 8,53 | 10,0 | Отлично |
| 4 | «Реализация молодежной политики и организация временного трудоустройства в городе Югорске 2014-2020 годы» | Управление социальной политики | 7,6 | 7,6 | 8,6 | Отлично |
| 5 | «Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Управление социальной политики | 7,6 | 10,0 | 9,6 | Отлично |
| 6 | «Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014-2020 годы» | Управление социальной политики | 9,6 | 10,0 | 9,6 | Отлично |
| 7 | «Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы» | Департамент жилищно– коммунального и строительного комплекса | 10,0 | 9,87 | 9,6 | Отлично |
| 8 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014-2020 годы» | Управление жилищной политики | 8,15 | 10,0 | 7,4 | Хорошо |
| 9 | «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Департамент жилищно– коммунального и строительного комплекса | 6,2 | 8,1 | 8,0 | Отлично |
| 10 | «Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014-2020 годы» | Департамент муниципальной собственности и градостроительства | 9,6 | 9,6 | 9,6 | Отлично |
| 11 | «Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Управление по вопросам общественной безопасности | 10,0 | 8,1 | 10,0 | Отлично |
| 12 | «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Управление по вопросам общественной безопасности | 7,6 | 9,6 | 9,6 | Отлично |
| 13 | «Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Управление информационной политики | 10,0 | 8,3 | 7,5 | Хорошо |
| 14 | «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Департамент жилищно– коммунального и строительного комплекса | 7,6 | 7,6 | 7,6 | Хорошо |
| 15 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2014-2020 годы» | Департамент жилищно– коммунального и строительного комплекса | 4,4 | 7,0 | 7,6 | Хорошо |
| 16 | «Капитальный ремонт жилищного фонда города Югорска на 2014-2020 годы» | Департамент жилищно– коммунального и строительного комплекса | 5,15 | 7,55 | 8,05 | Отлично |
| 17 | «Управление муниципальными финансами в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Департамент финансов | 9,6 | 9,2 | 9,2 | Отлично |
| 18 | «Развитие муниципальной службы в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Управление по вопросам муниципальной службы, кадров и архивов | 8,9 | 8,0 | 7,9 | Хорошо |
| 19 | «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан города Югорска на 2014-2020 годы» | Управление социальной политики | 9,6 | 9,6 | 6,1 | Хорошо |
| 20 | «Управление муниципальным имуществом города Югорска на 2014-2020 годы» | Департамент муниципальной собственности и градостроительства | 7,2 | 7,6 | 6,1 | Хорошо |
| 21 | «Организация деятельности по опеке и попечительству в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Отдел опеки и попечительства | 7,6 | 7,0 | 9,2 | Отлично |
| 22 | «Доступная среда в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Управление социальной политики | 7,5 | 10,0 | 9,6 | Отлично |

Оценка эффективности реализации программ осуществлялась в разрезе подпрограмм (при наличии) и мероприятий муниципальных программ. Расчет обобщенной результирующей оценки по каждой муниципальной программе представлен в приложении.

С качественной характеристикой «отлично» оценены 14 муниципальных программ, с характеристикой «хорошо» 8 муниципальных программ.

Из 205 целевых показателей, установленных на 2016 год в целях оценки эффективности реализации муниципальных программ, годовое запланированное значение достигнуто по 118 показателям, по 64 показателям значение перевыполнено, по 23 показателям годовое запланированное значение достигнуто не в полном объеме.

Основные результаты в разрезе муниципальных программ:

**«Социально-экономическое развитие и совершенствование государственного и муниципального управления в городе Югорске на 2014 - 2020 годы»**

По результатам за 2016 год освоение средств по муниципальной программе составило 99,91% (в 2015 году 99,86%). Привлечены внебюджетные средства в размере 0,2 млн. рублей. По 4 – м подпрограммам муниципальной программы финансовое исполнение составило 100%. По 1 – ой подпрограмме – 99,8%, что связано со сложившейся экономией по результатам конкурсных процедур при осуществлении муниципальных закупок.

Средства федерального и окружного бюджетов, поступившие в форме субвенций, субсидий на исполнение отдельных государственных полномочий, субсидий на софинансирование программных мероприятий освоены на 100%.

В течение года в рамках программы исполнялось 6 основных мероприятий.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы определено 13 показателей результативности. В отчетном году из 13 целевых показателей результативности выполнено 6 и перевыполнено 7 показателей.

Результаты выполнения программы в 2016 году:

- обеспечена деятельность обеспечивающих учреждений в объеме, необходимом для своевременного и качественного выполнения возложенных полномочий и функций;

- исполнение плановых значений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) составило 100%;

- исполнение расходных обязательств по реализации вопросов местного значения составило 99,8%;

- выплачены субсидии 44 субъектам малого и среднего предпринимательства города Югорска, 4 предпринимателям оказана грантовая поддержка;

- создано 16 рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства города Югорска, получившими поддержку;

- доля налоговых поступлений в бюджет города Югорска, уплачиваемых субъектами малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) от общего объема налоговых поступлений в бюджет города Югорска составила 9,85% при плановом значении 10%. Незначительное отклонение от планового показателя, связано с изменением налогооблагаемой базы и количества налогоплательщиков;

- в полном объеме исполнено отдельное государственное полномочие по поддержке сельскохозяйственного производства, поддержку получили 9 сельхозпроизводителей, 19 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Возмещена часть затрат на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных. Осуществлялось укрепление материально-технической базы крестьянских (фермерских) хозяйств. Возмещена часть затрат на проведение модернизации 4 сельскохозяйственных объектов, на капитальное строительство 5 сельскохозяйственных объектов;

- в полном объеме исполнено отдельное государственное полномочие в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда 9,0 тыс. рабочих мест, прошли специальную оценку условий труда в организациях города Югорска, организациями города заключено 7 новых коллективных договоров, 29 организаций приняли участие в муниципальных конкурсах в сфере охраны труда;

- муниципальное задание выданное муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) исполнено на 101,3%;

- в МФЦ реализован принцип «одного окна», обеспечены повышение комфортности и удовлетворенности граждан, упрощение процедур получения государственных и муниципальных услуг, сокращение сроков и повышение качества их предоставления, оказано 42 133 услуги. В отчетном периоде открылось одно окно по приему и выдаче документов по регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания, создано «бизнес-окно» для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 9,52 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

Рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города в очередном финансовом году.

**«Развитие образования города Югорска на 2014 – 2020 годы»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 98,0% (в 2015 году 100%). Привлечены внебюджетные средства в размере 81,6 млн. рублей.

В течение года в рамках программы исполнялось 9 основных мероприятий.

Из 20 целевых показателей результативности 11 выполнены, 6 перевыполнены, по 3 показателям целевые значения не достигнуты.

- «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет» - 41,2% (план 4,1%, факт 9,8%). Не достижение значения данного показателя обусловлено тем, что в 2016 году планировалось создать дополнительно 300 мест в дошкольных образовательных организациях, путем ввода в эксплуатацию здания детского сада по адресу: г. Югорск, бульвар Сибирский. Ввод в эксплуатацию детского сада застройщиком ООО «Югорскремстройгаз» планировался в августе - сентябре 2016 года, но был перенесен на конец 2016 года, а затем на август 2017 года (данный показатель был не исполнен и в 2015 году).

- «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений» (план 0%, факт 0,5%). Не достижение значения данного показателя обусловлено тем, что один выпускник текущего года из 193 сдававших ЕГЭ не получил аттестат о среднем общем образовании, т.к. не преодолел установленный Рособрнадзором минимальный порог по математике.

- «Количество сданных в эксплуатацию новых объектов образовательных учреждений» - 0 объектов (план 1 единица, факт 0 единиц) - обусловлено переносом застройщиком сроков ввода в эксплуатацию строящегося детского сада по адресу: г. Югорск, бульвар Сибирский. В государственную программу «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы» было внесено изменение срока ввода объекта в конце 2016 года (постановление Правительства автономного округа от 22.12.2016 № 541-п), что не позволило своевременно внести изменение значения показателя в муниципальную программу города Югорска «Развитие образования города Югорска на 2014-2020 годы» (данный показатель был не исполнен и в 2015 году).

Результаты выполнения программы в 2016 году:

 - обеспечена сохранность доли детей в возрасте от 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию на уровне 100%;

- обеспечена сохранность доли детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных основными общеобразовательными программами на уровне 100%;

- обеспечено участие образовательных учреждений в федеральных, региональных, муниципальных оценочных процедурах качества подготовки учащихся;

- обеспечены условия обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов: создана предметно-пространственная среда групповых помещений дошкольных групп общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования. Освоен федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования по учебным предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир»;

- во исполнение майских Указов Президента РФ, обеспечен уровень заработной платы педагогических работников, в соответствии с целевыми показателями определенными «дорожной картой» в сфере образования города Югорска;

- проведены внутришкольные, городские предметные олимпиады школьников, и обеспечено участие обучающихся (воспитанников) в окружных, всероссийских предметных олимпиадах;

- проведены муниципальные конкурсы, соревнования, фестивали, конференции и другие мероприятия для обучающихся и воспитанников образовательных учреждений;

- обеспечена информационная открытость муниципальной системы образования;

- кабинеты общеобразовательных учреждений оснащены в полном объеме учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами;

- все образовательные организации обеспечены столовыми, соответствующими современным требованиям.

Несмотря на наличие аргументированных пояснений ответственного исполнителя программы о причинах не достижения показателей, следует отметить, что ответственным исполнителем программы несвоевременно осуществлялся мониторинг достижения целевых показателей на предмет выявления объективной необходимости по изменению их плановых значений, например, по показателям «Количество сданных в эксплуатацию новых объектов образовательных учреждений», «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет».

Не выполнение показателя «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений» значительно отразилось при расчете результирующей оценки на значение коэффициента К2 - «степень достижения целевых значений показателей» и соответственно коэффициента К5 - «экономическая эффективность реализации». Учитывая положительную динамику достижения данного показателя и высокую зависимость показателя от субъективных факторов и отсутствием прямой зависимости от финансирования, К5 - «экономическая эффективность реализации» принят равным 10 баллов.

Ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется проанализировать перечень целевых показателей на предмет целесообразности их применения для оценки эффективности реализации программы.

В течение года запланированные мероприятия выполнены, основные целевые показатели достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 6,6 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «хорошо».

Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города в очередном финансовом году, при условии обоснования продолжения финансирования.

**«Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,9% (в 2015 году 99,9%). Привлечены внебюджетные средства в размере 9,3 млн. рублей.

В течение года в рамках программы исполнялось 9 основных мероприятий.

Из 15 показателей результативности 6 выполнены, 8 перевыполнены, 1 показатель не достигнут.

- «Доля оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет от общего числа музейных предметов основного фонда – 91,9% (план 37%, факт 34%). В связи с реструктуризацией сайта музея технически невозможно было разместить запланированное количество музейных предметов.

Результаты выполнения программы в 2016 году:

- продолжилась работа по созданию условий для повышения доступности культурных благ и повышение качества услуг, предоставляемых в сфере культуры;

- создан сайт Центральной городской детской библиотеки, обеспечен постоянный доступ к ресурсам сети интернет, переведено в цифровой формат 30 документов библиотечного фонда, приобретено 740 документов для пополнения библиотечного фонда;

- повысился уровень удовлетворенности граждан города Югорска качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры с 88,6 до 92%;

- доля библиотечного фонда общедоступных библиотек, отраженных в электронном каталоге увеличилась с 98 до 100%;

- увеличилась посещаемость библиотек на 2 857 человек.

- продолжена работа по реализации проекта Ворота в Югру, который представлен на XV ежегодной окружной ярмарке «ЮграТур» и ежегодной Всероссийской открытой Ярмарки Событийного туризма «RussianopenEventExpo» в г. Ханты-Мансийске;

- увеличилась доля зрителей, посетивших сеансы социального кино с 15 до 28%;

- увеличилась доля посетителей музея от общей численности жителей муниципального образования с 0,6% до 0,7%, в связи с увеличением спроса на услугу музея «интерактивное мероприятие»;

- организованы и проведены обучающие семинары по дополнительным образовательным программам «Технология разработки социально-ориентированных проектов» и «Современные технологии режиссуры праздников», 24 специалиста 3-х муниципальных учреждений культуры получили удостоверения повышения квалификации;

- укреплена материально-техническая база учреждений культуры.

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, основные целевые показатели достигнуты.

Следует отметить, что ответственным исполнителем программы несвоевременно осуществлялся мониторинг достижения целевых показателей с целью своевременной корректировки значения целевых показателей.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 10 баллов из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

Рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города в очередном финансовом году.

**«Реализация молодежной политики и организация временного трудоустройства в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»**

Бюджетные средства освоены на 100% (в 2015 году 99,7%), кроме того привлечены внебюджетные средства в размере 13,8 млн. рублей.

В течение года в рамках программы исполнялось 9 основных мероприятий.

Из 8 целевых показателей результативности, 7 выполнены, перевыполнен 1 показатель:

Результаты выполнения программы в 2016 году:

- сохранен охват населения мероприятиями (программами) различного уровня (городские, окружные, региональные, Российские, международные) в сфере работы с детьми и молодежью в общей численности населения на уровне 63,0%;

- увеличилось количество молодых людей временно трудоустроенных в рамках реализации муниципальной программы в общей численности безработных граждан города Югорска с 487 до 508 человек;

- увеличилось количество трудоустроенных граждан, признанных в установленном порядке безработными с 70 до 82 человек;

- обеспечена поддержка молодежных инициатив волонтерского движения;

- уровень удовлетворенности населения города Югорска, в возрасте от 14 до 30 лет, качеством мероприятий по молодежной политике 100%.

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты.

Следует отметить, что ответственному исполнителю программы необходимо пересмотреть формулировки показателей с целью исключения дублирования или неопределенности понятия, например, показатель – «Уровень административно – управленческого персонала в сфере молодежной политики», рассмотреть возможность включения показателя, характеризующего полноту выполнения муниципального задания подведомственным учреждением и показателя, обеспечивающего информационную открытость в подведомственной сфере.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 8,6 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

Рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города в очередном финансовом году.

**«Развитие физической культуры и спорта города Югорска на 2014 – 2020 годы»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 100% (в 2015 году 99,99%). Привлечены внебюджетные средства в размере 1,0 млн. рублей.

В течение года в рамках программы исполнялось 5 основных мероприятий.

Из 11 показателей результативности 6 показателей выполнены, 4 перевыполнены, 1 показатель не достигнут.

- «Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий в городе Югорске» (план 283 ед., факт 280 ед.), не проведено 3 спортивных мероприятия в зимний период времени ООО «Газпром трансгаз Югорск», в связи с низкой температурой воздуха.

Результаты выполнения программы в 2016 году:

- увеличилась доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города Югорска (на базе муниципальных учреждений, сооружений) с 16,3 до 26,7%;

- увеличилась доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории города Югорска с 20,1 до 20,5%;

- в течение года было организовано и проведено 280 спортивных мероприятий различной направленности, в которых приняли участие 25 тыс. человек;

- обеспечено участие спортсменов в соревнованиях различного уровня, в 78 выездных соревнованиях различного уровня (международных, российских, региональных) приняли участие более чем 975 спортсменов, занимающихся на базе муниципальных учреждений спорта;

- югорские спортсмены завоевали 990 медалей, в том числе золотых – 358, серебряных – 293, бронзовых – 339;

- продолжено строительство физкультурно – строительного комплекса с универсальным игровым залом в районе ул. Декабристов, готовность объекта 86,8%.

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, основные целевые показатели достигнуты.

Следует отметить, что ответственному исполнителю программы необходимо рассмотреть возможность включения показателя, характеризующего полноту выполнения муниципального задания подведомственными учреждениями и показателя, обеспечивающего информационную открытость в подведомственной сфере. Необходимо обратить внимание на качество подготовки проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу и качество подготовки отчетов по программе.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 9,6 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

Рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города в очередном финансовом году.

**«Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014 – 2020 годы»**

По результатам за 2016 год финансовые средства, направленные на реализацию программы освоены на 100% (в 2015 году 99,6%). Привлечены внебюджетные средства в размере 7,6 млн. рублей.

В течение года в рамках программы исполнялось 5 основных мероприятий.

Из 7 целевых показателей результативности 2 выполнены, 3 перевыполнены, 2 показателя не достигнуты.

- «Количество детей, оздоровленных на базе санатория – профилактория общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»» - 88,5% (план – 130 человек, факт-115 человек).

- «Количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за пределами города Югорска» - 94,3% (план-300 человек, факт – 283 человека).

Основная причина невыполнения целевого показателя - увеличение стоимости путевок.

Результаты выполнения программы в 2016 году:

- обеспечены права детей на безопасный отдых и оздоровление 2 688 детей;

- 398 детей было направлено на оздоровление в специализированные оздоровительные учреждения (организации), из них 283 человека выехали за пределы города;

115 человек отдохнули на базе санатория – профилактория ООО «Газпром трансгаз Югорск»;

- организован отдых и оздоровление 2 214 детей в лагерях с дневным пребыванием на базе учреждений социальной сферы города Югорска;

- 76 человек отдохнули на базе учреждений автономного округа, находящихся на территории города Югорска;

- организованными формами отдыха были охвачены все желающие;

- отсутствие случаев дорожно-транспортных происшествий с детьми, отдыхающих в составе организованных групп;

- обеспечено отсутствие случаев травматизма и несчастных случаев при проведении оздоровительной компании;

- стопроцентное страхование детей, как во время отдыха, так и во время следования детей к месту отдыха и обратно;

- отсутствие массовых инфекционных заболеваний, а также пищевых отравлений, связанных с питанием детей в лагерях.

- в городе сложилась и эффективно работает система взаимодействия всех структур и ведомств, занятых в организации летнего отдыха детей, подростков и молодежи, созданы условия для полноценного отдыха и оздоровления.

Следует отметить, что ответственным исполнителем программы не вносились изменения в значения целевых показателей при увеличении (изменении) финансирования по соответствующим мероприятиям.

В результате значительное перевыполнение плановых показателей искажает реальное состояние дел.

Например: по показателю 4 «Количество детей охваченных организованными формами отдыха в лагерях с дневным пребыванием города Югорска» (план – 1970 человек, факт – 2214 человек) – 112%, в течение года объем финансирования изменялся 5 раз, значения целевого показателя не изменялось.

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, основные целевые показатели достигнуты.

При этом ответственному исполнителю программы следует обратить внимание на следующее:

По показателю 3 «Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных организованными формами отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей (от общего количества детей, нуждающихся в оздоровлении)» (план – 93%, факт - 100%), фактическое значение всегда будет равняться 100%, так как за общее количество принимается количество заявлений, что не подтверждает факт общей нуждаемости в оздоровлении детей возраста от 6 до 17 лет.

По показателю 7 «Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством и доступностью предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием» (план – 94%, факт – 100%), необходимо организовывать опросы, так как просто отсутствие жалоб и нареканий со стороны получателей услуги (как указано в отчете по исполнению программы) не подтверждает уровень удовлетворенности.

Таким образом, ответственному исполнителю рекомендуется провести анализ перечня целевых показателей на предмет корректности расчетов показателей и применения их для оценки результатов реализации программы.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 9,6 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

Рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города в очередном финансовом году.

**«Благоустройство города Югорска на 2014 – 2020 годы»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,9% (в 2015 году 99,9%).

В течение года в рамках программы исполнялось 3 основных мероприятия.

Из 6 целевых показателей результативности 5 показателей выполнены, 1 перевыполнен.

Результаты выполнения программы в 2016 году:

- выполнены все мероприятия по обустройству и содержанию объектов благоустройства в городе;

- выполнена задача по регулированию численности безнадзорных и бродячих животных, всего отловлено за год 936 безнадзорных и бродячих животных;

- обеспечено улучшение потребительских качеств объектов благоустройства, уличного освещения, городских кладбищ, объектов озеленения города.

Следует отметить, что выделение дополнительных средств бюджетных ассигнований требует своевременного мониторинга значений целевых показателей и своевременной корректировки их плановых значений, например, показатель «Количество выполненных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, в т.ч. по наказам избирателей» - (план - 3 единицы, факт – 17 единиц).

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 9,6 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

Рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города в очередном финансовом году.

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014 – 2020 годы»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 98,0% (в 2015 году 99,6%).

В течение года в рамках программы исполнялось 5 основных мероприятий, из них одно мероприятие не выполнено.

Невыполнение мероприятия «Разработка и актуализация комплексной системы управления развитием территории» связано с неисполнением обязательств по муниципальному контракту со стороны поставщика. Ведется претензионная работа по взысканию денежных средств по банковской гарантии.

Из 10 показателей результативности 5 выполнены, 4 показателя перевыполнены.

Не достигнут показатель «Ежегодный ввод жилья в год на 1 жителя города Югорска – 75% (план не менее 1 кв.м., факт 0,75 кв.м.), в связи с неисполнением обязательств по вводу жилья застройщиками вследствие сокращения темпов строительства.

Результаты выполнения программы в 2016 году:

- приобретено 163 квартиры;

- выданы субсидии 11 семьям;

- в течение года улучшили свои жилищные условия 253 семьи города Югорска из них:

- 89 семей переселены из непригодного жилищного фонда,

- 43 семьи получили жилые помещения в порядке очередности, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и улучивших жилищные условия,

- 1 семья получила субсидию для приобретения жилого помещения по мероприятию «Получение мер государственной поддержки и улучшение жилищных условий семей ветеранов боевых действий и инвалидов»,

- 10 молодых семей получили субсидию в виде социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность по мероприятию «Обеспечение субсидиями молодых семей города Югорска»,

- 71 семья получила служебное жилье;

- 39 семей самостоятельно улучшили жилищные условия (16 семей - состоящие в городских списках очередности, 8 молодых семей, 15 семей приобрели жилье, из числа семей, состоящих в списках на получение бесплатного земельного участка).

Запланированные мероприятия выполнены, основные целевые показатели достигнуты.

Вместе с тем, ответственному исполнителю муниципальной программы следует организовать надлежащий контроль за качеством предоставляемой отчетности и своевременным размещением информации на официальном сайте администрации города Югорска в соответствии с установленными требованиями (постановление администрации города Югорска от 07.10.2013 № 2906).

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 7,4 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «хорошо».

Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города в очередном финансовом году, при условии обоснования продолжения финансирования.

**«Развитие жилищно – коммунального комплекса в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,9% (в 2015 году 99,8%).

В течение года в рамках программы исполнялось 4 основных мероприятия.

Из 4 показателей результативности 2 выполнено, 1 перевыполнен, 1 показатель выполнен недостигнут.

Не достигнуто плановое значение по показателю: «Обеспечение объема ввода жилья в объеме 1 кв.м. на 1 жителя в год» - 76%, (план- 37 тыс. кв.м., факт- 28 тыс. кв.м.), что обусловлено неисполнением застройщиками обязательств по вводу в эксплуатацию жилых домов.

Ответственному исполнителю следует принять решение о целесообразности применения данного показателя в действующей формулировке, так как наименование показателя изложено некорректно, единицы измерения и значения не соответствуют наименованию, показатель дублируется с показателем № 2 муниципальной программы города Югорска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014 – 2020 годы».

Результаты выполнения программы в 2016 году:

- сохранение доля инженерных сетей, требующих замены на уровне 100%;

- площадь земельных участков, обеспеченных инженерными сетями сохранилось на уровне 100%;

- выполнены работы по подключению электродвигателей к насосам на водоочистных сооружениях;

- капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения общей протяженностью 3,02 км;

- капитальный ремонт котельных - 16 шт, водоочистных сооружений-15000 м3/сутки и канализационной насосной станции № 9;

- уменьшилась потребность в пользовании сжиженным газом с 8269 кг до 6683 кг;

- произведена оплата членских взносов за участие Департамента жилищно – коммунального комплекса и строительства в саморегулируемой организации, плата за хранение оборудования, оплата земельного налога, обучение сотрудников, приобретение программного обеспечения, выплаты по судебным решениям;

- завершены работы по сетям канализации микрорайона индивидуальной жилой застройки в районе ул. Полевая в г. Югорске, готовность объекта - 99%. При исполнении контракта образовалась экономия;

- выполнялась проверка проектной документации Управлением Государственной Экспертизы по инженерным сетям 14а мкр. в городе Югорске 1 этап. При исполнении контракта образовалась экономия.

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, большинство целевых показателей достигнуто.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 8,0 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

Рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города в очередном финансовом году.

**«Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014 – 2020 годы»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,9% (в 2015 году 99,7%). Привлечены внебюджетные средства в размере 1,9 млн. рублей.

В течение года в рамках программы исполнялось 3 основных мероприятия.

Из 4 показателей результативности 2 выполнено, 1 перевыполнен, 1 показатель не достигнут.

- «Доля площади городских лесов, на которых проведены лесозащитные мероприятия, к общей площади городских лесов» исполнен на 51,3%, (план 5,99%, факт 3,07%), что связано с благоприятными погодными условиями и отсутствием необходимости проведения лесозащитных мероприятий, при этом за счет экономии (трудовых ресурсов, финансовых затрат), были выполнены лесохозяйственные мероприятия и, как следствие, перевыполнен показатель «Доля площади городских лесов, на которых проведены лесохозяйственные мероприятия, к общей площади городских лесов» в 3 раза.

Результаты выполнения программы в 2016 году:

- сохранилось количество населения охваченного природоохранными мероприятиями, мероприятиями эколого-образовательного, эколого-просветительского эколого-художественного направления;

- обеспечено участие в экологических, натуралистических мероприятиях, конкурсах, выставках, слетах, форумах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

По результатам окружного конкурса «Лучшее муниципальное образование Ханты-Мансийского округа – Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» Югорск одержал победу.

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, основные целевые показатели достигнуты.

 Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 9,6 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

Несмотря на данную оценку, следует отметить, что:

- ответственному исполнителю муниципальной программы следует организовать надлежащий контроль за качеством предоставляемой отчетности и своевременным размещением информации на официальном сайте администрации города в соответствии с установленными требованиями (постановление администрации города Югорска от 07.10.2013 № 2906);

- не осуществлялся мониторинг достижения целевых показателей с целью своевременного принятия мер по их достижению или корректировке плановых значений показателей.

Рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города в очередном финансовом году.

 **«Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,1% (в 2015 году 100%).

В течение года в рамках программы исполнялось 12 основных мероприятий.

По мероприятию «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжных заседатели, федеральных судов общей юрисдикции», сложилась экономия бюджетных средств в результате проведенных электронных торгов.

Из 9 показателей результативности 2 показателя выполнены, перевыполнено 6 показателей, 1 показатель не достигнут.

- «Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений» - 39,7%, (план 10,8%, факт 27,2%), отклонение обусловлено ростом преступлений в состоянии алкогольного опьянения, а также лицами ранее уже совершавшими преступления.

Результаты выполнения программы в 2016 году:

- обеспечено функционирование и развитие систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения»;

- осуществлялась модернизация системы видеонаблюдения, системы электроснабжения эстакады, системы пожарной сигнализации в центре мониторинга, платформы распознавания государственных регистрационных знаков и фиксации нарушений ПДД, схемы коммутации системы подключения радара, системы видеонаблюдения с подключением 2-х камер в подземном переходе;

- устранена неисправность 5 камер, 2-х радаров, жесткого диска в центре мониторинга;

- созданы условия деятельности народной дружины на территории города Югорска: поощрено 33 активных членов народной дружины, застраховано от несчастных случаев 66 членов народной дружины;

- осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии города Югорска: проведено 30 заседаний административной комиссии, на которых были вынесены 160 постановлений административной комиссии;

- подготовка и проведение межведомственной операции «Подросток», в рамках которой осуществлялись профилактические спецоперации «Право ребенка», «Лето», «Семья», «Всеобуч»;

- прохождение курсов по повышению квалификации социальных педагогов, педагогов-психологов, классных руководителей школ (всего обучено 29 человек), 2-х специалистов отдела опеки и попечительства, специалиста отдела по организации деятельности ТКДНиЗП;

- проведены мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, в которых активную роль играли субъекты профилактики;

- проведены мероприятия «Школа безопасности», «Военно-полевые сборы», спортивные мероприятия: «Весёлые старты», соревнования по стрельбе, «Президентские состязания», дни здоровья, соревнования по шахматам, плаванию, мероприятия информационной направленности;

- муниципальным автономным учреждением «Молодежный центр «Гелиос» трудоустроены 405 несовершеннолетних граждан, осуществляли деятельность 8 молодежных трудовых отрядов, занимающиеся благоустройством территории города;

- подготовлены телевизионные сюжеты, публикации антикоррупционной направленности тематические выступления на антикоррупционную тематику.

- проведена антикоррупционная экспертиза 454 проектов НПА;

- организовано обучение (повысили квалификацию по антикоррупционной тематике) 38 муниципальных служащих, в том числе 2 за счет средств окружного бюджета;

- организованы аппаратные учебы по вопросам противодействия коррупции- 7;

- даны 111 консультаций по вопросам заполнения справок муниципальным служащим, гражданам;

- даны 22 консультации по вопросам соблюдения требований к служебному поведению;

- проведено 9 заседаний конкурсной комиссии по формированию кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы на 28 должностей, по итогам которых сформирован резерв на 28 должностей муниципальной службы, в списки кадрового резерва включены 44 человека (в том числе по итогам конкурсов на замещение вакантных должностей 5 человек);

- проведен опрос общественного мнения для оценки деятельности администрации города Югорска и поведения муниципальных служащих при осуществлении ими служебных обязанностей, на основании результатов проведенного опроса, провели отдельные мероприятия в целях профилактики и исключения коррупционных правонарушений;

- опубликовано 6 Пресс-релизов в Югорском вестнике о деятельности комиссии;

- проведение повышения профессионального уровня, квалификации специалистов субъектов профилактики, занимающихся пропагандой здорового образа жизни и профилактикой наркомании - 20 специалистов субъектов профилактики получили удостоверения о повышении квалификации;

- созданы условия для деятельности субъектов профилактики наркомании, в том числе занимающихся реабилитацией и ресоциализацией наркозависимых лиц, осуществилось укрепление материально-технического обеспечения мероприятий проекта «Максимум», направленного на организацию досуга несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении или трудной жизненной ситуации, реализуемого муниципальным автономным учреждением «Молодежный центр «Гелиос»;

- Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Гелиос» изготовило сувенирную продукцию, направленную на сопровождение деятельности по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории города Югорска;

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, большинство целевых показателей достигнуто.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 10 баллов из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

 Несмотря на данную оценку, ответственному исполнителю рекомендуется провести анализ причин не достижения показателя «Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений» и принять (выработать) соответствующие меры.

Рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города в очередном финансовом году.

 «**Профилактика экстремизма, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 100% (в 2015 году 100%).

В течение года в рамках программы исполнялось 3 основных мероприятия.

Из 7 показателей результативности 4 показателя выполнены, перевыполнено 3 показателя.

Результаты выполнения программы в 2016 году:

- сохранена доля обучающихся, охваченных программами и проектами по воспитанию толерантности, от общего числа обучающихся на уровне 100% (в образовательных учреждениях в рамках учебно-воспитательной работы реализуются программы по профилактике конфликтов в межэтнических и межкультурных отношениях, укреплению толерантности среди учащихся, организованы дополнительные занятия по общеобразовательным программам);

- проведено 3 мероприятия, направленные на этнокультурное развитие этносов, проживающих на территории города Югорска (организованы и проведены национальные праздники «Вороний день», «Сабантуй» и «Славянский хоровод»);

- 24 человека прошли курсы повышения квалификации на тему «Технология толерантности и профилактика экстремизма в образовательной среде вХанты-Мансийском автономном округе – Югре»;

- в результате активной реализации проектов по адаптации детей-мигрантов в образовательных учреждениях все дети этой категории охвачены программами по социализации (адаптации). В образовательных учреждениях обучается 87 детей мигрантов (всего в возрасте до 18 лет), 52 из них охвачены программами по социализации (адаптации);

- организация и проведение фестивалей, конкурсов, тематических мероприятий (акций, круглых столов, конкурсов, бесед и т.д.), направленных на развитие межэтнической интеграции и профилактику проявлений экстремизма;

- проведен социологический опрос населения по вопросам профилактики экстремизма, межнациональных и межконфессиональных отношений в городе, а также уровню толерантности населения, опрос показал, что ситуация в сфере межэтнических и межнациональных отношений в г. Югорске достаточно комфортная;

- подготовлен буклет для детей «Мир в ладошках» с правилами настоящей дружбы, со стихами, с историей праздника. В мероприятии приняли участие 70 человек, 50 –дети.

- проведены 50 мероприятий, направленных на укрепление межэтнических культурных связей, 8 мероприятий, способствующих сохранению и развитию культуры КМНС, 10 мероприятий для конкретной этнической группы, 26 мероприятий, способствующих сохранению и развитию культуры русского населения Западно-Сибирского региона в муниципальных учреждениях культуры.

Таким образом, на территории города Югорска не отмечены случаи экстремистских проявлений, ксенофобии и конфликтов в образовательных учреждениях, в подростковой и молодежной среде.

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 9,6 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

Рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города в очередном финансовом году.

**«Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,7% (в 2015 году 99,9%).

В течение года в рамках программы исполнялось 6 основных мероприятий. По трем мероприятиям сложилась экономия в результате проведенных торгов. Наибольшая экономия по мероприятию «Развитие и сопровождение автоматизированных информационных систем и электронных сервисов, эксплуатируемых в рамках осуществления полномочий органов местного самоуправления» в связи, с чем финансовый результат по мероприятию 88,4%.

Из 8 показателей результативности 3 выполнены, 4 показателя перевыполнены, 1 показатель не достигнут.

- «Количество социально-значимых проектов некоммерческих организаций» - 66,7%, (план 3 шт., факт 2 шт.), отклонение обусловлено уменьшением объема финансирования, уменьшено количество поддерживаемых проектов. (данный показатель не выполнен в 2015 году).

Результаты выполнения программы в 2016 году:

- проведены работы по обновлению серверной части системы электронного документооборота «Кодекс», выполнены запуск и настройка модуля обмена документами с СЭДД «Дело» органов государственной власти автономного округа. Проведено 2 обучающих семинара для пользователей системы;

- проведены работы по изменению структуры официального сайта администрации города, улучшена доступность информации, разработаны и внедрены новые элементы дизайна, обновлены наборы открытых данных на официальном сайте. Созданы и запущены в эксплуатацию новые сайты Думы и Контрольно-счётной палаты города Югорска;

- выполнено продление лицензии сертифицированного программного обеспечения прокси-сервера и антивирусного программного обеспечения на 200 рабочих мест, обновлено ПО «Гранд-Смета»;

- обеспечен выпуск официальных печатных изданий города Югорска - сборника «Муниципальные правовые акты города Югорска» (33 выпуска) и газеты «Югорский вестник» (51 выпуск);

- в эфире телерадиокомпании ТВ «Югория», осуществляющей вещание на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, размещены информационные материалы о деятельности органов местного самоуправления города Югорска в объёме 18 минут эфирного времени;

- проведено 40 интервью с представителями органов и структурных подразделений администрации города Югорска, 15 «прямых эфиров» с участием представителей органов местного самоуправления города Югорска, подготовлено и размещено 676 пресс-релизов;

- выполнена поддержка 2 социально - значимых проекта (программы) в области военно-патриотического воспитания молодёжи, профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни;

- более 40 материалов о деятельности некоммерческих организаций размещено в средствах массовой информации города Югорска (в газетах «Норд» и «Югорский вестник», в эфире «Югорск ТВ» и Студии ТВ и РВ УС ООО «Газпром трансгаз Югорск» «Норд»).

Следует отметить, что:

- ответственному исполнителю муниципальной программы следует организовать надлежащий контроль за качеством предоставляемой отчетности и своевременным размещением информации на официальном сайте администрации города в соответствии с установленными требованиями (постановление администрации города Югорска от 07.10.2013 № 2906).

Запланированные мероприятия выполнены, основные целевые показатели достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 7,5 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «хорошо».

Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города в очередном финансовом году, при условии обоснования продолжения финансирования**.**

**«Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,9% (в 2015 году 99,9%).

В течение года в рамках программы исполнялось 4 основных мероприятия.

Из 4 показателей результативности 3 показателя выполнены, 1 показатель перевыполнен.

Результаты выполнения программы в 2016году:

- продолжилась работа по созданию условий для развития сети автомобильных дорог местного значения и транспорта, обеспечивающее повышение доступности и безопасности транспортных услуг;

- реконструкция ул. Менделеева - объект введен в эксплуатацию. Протяженность проезжей части – 1431 м;

- транспортная развязка в двух уровнях в городе Югорске (корректировка) – Выполнена отсыпка земляного полотна - 90%. Готовность объекта - 29%, введен в эксплуатацию 1 этап строительства. Протяженность проезжей части – 1 707 м., в том числе путепровод – 84 м;

- реконструкция автомобильной дороги улиц Защитников Отечества-Солнечная-Покровская – объект введен в эксплуатацию. Протяженность автомобильных дорог – 1 525 м;

- реконструкция автомобильной дороги по ул.Звездная – выполнены проектные работы;

- реконструкция автомобильной дороги по ул.Уральская – выполнены проектные работы;

- реконструкция автомобильной дороги по ул.Садовая – выполняются проектные работы;

- реконструкция автомобильной дороги по ул.Магистральная – выполняются проектные работы;

- реконструкция автомобильной дороги по ул.40 лет Победы – выполняются проектные работы;

- сохранено количество рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах – 23 604 рейса;

- выполнен ремонт городских дорог: текущий – 18 458,0 м2, ямочный – 1 758,0 м2;

- заключен контракт на выполнение работ по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска на 2017-2035 годы - выполнены работы по сбору исходных данных, согласован перечень видов объектов.

Запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 7,6 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «хорошо».

Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города в очередном финансовом году, при условии обоснования продолжения финансирования.

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2014 - 2020 годы»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме (в 2015 году 100%). Привлечены внебюджетные средства в размере 3,8 млн. рублей.

В течение года в рамках программы исполнялось 3 основных мероприятия.

Из 29 показателей результативности 17 выполнены, 6 перевыполнены, 6 показателей не достигнуты.

- «Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» составил 35,20 при плане 32,00 кВтч/кв.м. Повышение произошло за счет установки дополнительного оборудования, такого как интерактивные доски, компьютеры, принтеры, проекторы, кухонное оборудование;

- «Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)» составил 24,50 при плане 24,20 куб.м/ чел.;

- «Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии» составил 26,80 при плане 17,70%;

- «Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды» составил 36,10 при плане 34,00%;

Увеличение доли потерь тепловой энергии и воды обусловлено двумя факторами:

1. Неудовлетворительное состояние инженерных сетей;

2. Недобор (вырабатывают тепловой энергии и поднимают воды намного больше, чем реализовывают), который обусловлен установкой приборов учета и вводом многоквартирных домов с высоким классом энергетической эффективности.

- «Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)» составил 1,07 при плане 0,97 кВтч/куб.м. Повышение произошло за счет введения новых мощностей (введена новая очередь КОС).

- «Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)» составил 3,40 при плане 3,30 кВтч/ кв.м. Повышение произошло за счет увеличения количества светоточек.

Запланированные мероприятия выполнены.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 7,6 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «хорошо».

Несмотря на данную оценку, отмечается низкая результативность при полном освоении денежных средств, 6 показателей из 29 не достигнуты, такая же ситуация складывалась и в 2014 – 2015 годах.

Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города в очередном финансовом году, при условии обоснования продолжения финансирования.

**«Капитальный ремонт жилищного фонда города Югорска на 2014-2020 годы»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 93,7% (в 2015 году 99,9%).

В течение года в рамках программы исполнялось 2 основных мероприятия.

Из 2 показателей результативности 1 показатель выполнен, 1 перевыполнен.

Результаты выполнения программы в 2016году:

- сохранена доля проведенного капитального ремонта в многоквартирных домах от общего количества многоквартирных домов, расположенных на территории города Югорска» на уровне 100%. В рамках реализации краткосрочного плана капитального ремонта на 2015-2016 годы выполнен ремонт 23 многоквартирных домов.

Следует отметить, что капитальный ремонт многоквартирных домов в 2015 году не проводился, ввиду затянувшихся сроков проведения открытого конкурса на определение подрядных организаций, поэтому можно говорить о положительной динамике реализации муниципальной программы в 2016 году.

Запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 8,05 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

Не смотря на данную оценку, считаем, что значение целевого показателя «Ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности» применяется некорректно, а именно, ежегодно с нарастающим итогом, что затрудняет оценку исполнения целевого показателя.

 Рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города в очередном финансовом году.

**«Управление муниципальными финансами в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 96,3% (в 2015 году 94,1%).

В течение года в рамках программы исполнялось 3 основных мероприятия.

Из 11 показателей результативности, 8 показателей выполнены, 3 показателя перевыполнены.

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты:

- наблюдается увеличение качества управления муниципальными финансами, увеличение эффективности организации бюджетного процесса;

- созданы условия для обеспечения сбалансированности бюджета города Югорска;

- обеспечено развитие информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами;

- обеспечено соблюдение требований бюджетного законодательства и безусловное исполнение бюджетных обязательств;

- обеспечен переход на программный бюджет;

- исполнен план по налоговым и неналоговым доходам, утверждённого решением Думы города Югорска о бюджете города, на уровне более 95%;

- исполнены расходные обязательства города Югорска за отчетный финансовый год в размере не менее 95%;

- исполнены бюджетные меры принуждения, применяемые к участникам бюджетного процесса, на уровне не ниже 100 %;

- доля расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга от расходов бюджета, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, не привысила уровня 3%;

- объем муниципального долга и расходов на его обслуживание от общих доходов бюджета города, не превысил уровень 15%;

- отношение муниципального долга к доходам бюджета города без учета безвозмездных поступлений и налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, не превысило планового значения (40%);

- сохранено количество автоматизированных процессов в сфере муниципальных финансов;

- сохранена доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, автономного округа, муниципального образования на уровне 100%.

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 9,2 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

Рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города в очередном финансовом году.

 **«Развитие муниципальной службы в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,3% (в 2015 году 100%).

В течение года в рамках программы исполнялось 3 основных мероприятия, из них 2 мероприятия выполнены, по одному из мероприятий сложилась экономия денежных средств, в результате проведенных торгов.

Из 6 показателей результативности 3 выполнены, 2 перевыполнены, 1 показатель не достигнут.

- «Доля назначений на должности муниципальной службы из кадровых резервов» (план 75%, факт 53%) – 9 из 17 вакантных должностей замещены из кадрового резерва, 4 - по итогам конкурса на замещение вакантных должностей, в связи с отказом резервистов от замещения, 4 - без проведения конкурсных процедур, в соответствии со статьей 46 Устава города Югорска.

Результаты выполнения программы в 2016году:

- обучены по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по приоритетным направлениям деятельности 90 муниципальных служащих, в том числе муниципальные служащие, включенных в кадровый резерв - 46 , в резерв управленческих кадров – 20;

- проведено 34 занятия в соответствии с утвержденными планами в «Школе муниципального служащего», 1 «круглый стол» по организации наставничества в органах местного самоуправления;

- кадровыми технологиями адаптации и наставничества были охвачены 12 муниципальных служащих, вновь поступивших на муниципальную службу;

- проведен конкурс «Лучший муниципальный служащий города Югорска»;

- принято участие во Всероссийском конкурсе «Лучшие кадровые стратегии и практики на государственной гражданской и муниципальной службе» в номинации «государственно-служебная культура» с кадровой практикой «День муниципального служащего города Югорска». По итогам конкурса администрация города Югорска получила благодарность Министра труда и социальной защиты Российской Федерации.

Запланированные мероприятия выполнены, основные целевые показатели достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 7,9 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «хорошо».

Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города в очередном финансовом году, при условии обоснования продолжения финансирования.

**«Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан города Югорска на 2014 – 2020 годы»**

Средства, направленные на реализацию программы освоены на 99,8% (в 2015 году 99,4%).

В течение года в рамках программы исполнялось 3 основных мероприятия.

Из 12 показателей результативности 8 выполнены, 1 перевыполнен, 3 показателя не достигнуты:

- предоставление мер социальной поддержки имеет заявительный характер. В связи с отсутствием обращений (малым количеством обращений) не исполнены показатели «Количество граждан льготных категорий, получивших компенсацию на проведение газификации жилых помещений» - (план 1 человек, факт 0 человек), «Количество граждан льготных категорий, получивших компенсацию проезда к месту лечения и обратно» исполнен на 61,8%.

- Комиссия по оказанию единовременной материальной помощи гражданам вынесла решение об отказе в оказании материальной помощи по 22 обращениям – как следствие показатель «Доля граждан получивших материальную помощь от числа обратившихся за оказанием единовременной материальной помощи» исполнен на 59,67%.

Результаты выполнения программы в 2016 году:

- выплаты ко Дню города Югорска — 454 гражданина из числа первопроходцев, старожил города, 100% от числа зарегистрированных получили выплату;

- выплаты к юбилейной дате неработающим пенсионерам: - гражданам, достигшим 80-летнего возраста и старше — выплату получили 24 человека;

- в связи с юбилеем пенсионерам, достигшим 55 лет и старше, ушедшим на пенсию из бюджетных организаций города — выплату получили 27 человек.

- выплаты единовременной материальной помощи гражданам на организацию похорон инвалидов и участников Великой Отечественной войны - выплату получил 1 человек (100% от числа обратившихся).

- оказание адресной материальной помощи инвалидам ко Дню инвалида - выплату получили 55 человек (100% от числа обратившихся);

- обеспечено сохранение достигнутого за последние годы уровня социальной поддержки отдельных категорий граждан города Югорска, создание условий для поддержания стабильного качества жизни отдельных категорий граждан, проживающих в городе Югорске, путем оказания социальной поддержки и социальной помощи за счет средств бюджета города Югорска.

Запланированные мероприятия выполнены, основные целевые показатели достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 6,1 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «хорошо».

Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города в очередном финансовом году, при условии обоснования продолжения финансирования.

**«Управление муниципальным имуществом города Югорска на 2014 – 2020 годы»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,9% (в 2015 году 99,9%).

В течение года в рамках программы исполнялось 3 основных мероприятия.

Из 11 показателей результативности 10 показателей выполнены.

Не выполнен один показатель:

- «Сохранение удельного веса выполнения плановых бюджетных ассигнований от фактически выполненных предусмотренных на проведение капитальных ремонтов нежилых зданий и помещений на уровне 100%» - показатель не выполнен в связи с тем, что на мероприятие не предусматривало денежных средств. Данный показатель не был своевременно откорректирован ответственным исполнителем.

Все мероприятия были направлены на решение вопросов, связанных с управлением муниципальной собственностью.

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, большинство целевых показателей достигнуто.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 6,1 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «хорошо».

Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города в очередном финансовом году, при условии обоснования продолжения финансирования.

**«Организация деятельности по опеке и попечительству в городе Югорске на 2014-2020 годы»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 96,6% (в 2015 году 97,8%).

В течение года в рамках программы исполнялось 3 основных мероприятия.

Из 4 показателей результативности все показатели выполнены.

Результаты выполнения программы в 2016 году:

- продолжена работа по созданию условий для интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общество;

- приобретены жилые помещения 7 детей-сирот;

- все дети обеспечены дополнительными гарантиями и дополнительными мерами социальной поддержки.

Запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 9,2 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

Рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города в очередном финансовом году.

**«Доступная среда в городе Югорске на 2014 - 2020 годы»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,98% (в 2015 году 100%).

В течение года в рамках программы исполнялось 1 мероприятие.

Из 4 показателей результативности 3 выполнены, 1 перевыполнен.

Результаты выполнения программы в 2016 году:

- осуществлена паспортизация 100% объектов, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений города Югорска;

- выполнены работы по монтажу подъемного оборудования в подземном переходе, ремонтные работы: устройство пандуса, замена сетей электроосвещения, замена дверей, ремонт напольной плитки;

- проведена адаптация объектов культуры и здравоохранения по доступности инвалидам и маломобильным группам населения (МБУ «Музей истории и этнографии», МУК «Централизованная библиотечная система», здание Югорской городской больницы, здание филиала в городе Югорске БУ «Советский ПНД»);

- 5 инвалидов прошли обучение на Портале государственных услуг.

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 9,6 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

Рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города в очередном финансовом году.

**Общие выводы**

Не смотря на качественную оценку «хорошо» и «отлично» по ряду муниципальных программ зафиксировано, низкое значение коэффициента экономической эффективности, что явилось следствием не достижения запланированных значений по ряду целевых показателей при высокой степени финансового исполнения.

***Ответственным исполнителям муниципальных программ города Югорска, совместно с соисполнителями, рекомендуется:***

- соблюдать требования, предъявляемые к содержанию муниципальной программы, установленные Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ города Югорска, их формирования, утверждения и реализации (постановление администрации города Югорска от 07.10.2013 № 2906);

- проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин;

- в случаях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов, осуществлять текущий мониторинг приоритетности запланированных программных мероприятий с целью оптимизации расходования бюджетных средств;

- своевременно осуществлять корректировку мероприятий и целевых показателей, принимать меры по привлечению средств бюджета автономного округа, внебюджетных средств на софинансирование мероприятий муниципальных программ города Югорска;

- организовать надлежащий контроль за качеством предоставляемой отчетности по муниципальным программам, за актуальностью информации размещаемой на официальном сайте администрации города Югорска.

**Управление экономической политики**

**администрации города Югорска**

**30.03.2017**

Сводная информация

по оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год

| **№** | **Наименование муниципальной программы/подпрограммы/отдельного мероприятия** | **Обобщенная результирующая оценка (OR)** | **Оценка эффективности реализации подпрограммы (отдельных мероприятий) (Rn)** | **Освоение средств за счет всех источников финансирования (К1)** | **Степень достижения целевых значений показателей (К2)** | **Динамика показателей реализации (К3)** | **Степень выполнения мероприятий (К4)** | **Экономическая эффективность реализации (К5)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   | % | баллы | % | баллы |   |   | коэффициент | баллы |
| 1 | **«Управление муниципальным имуществом города Югорска на 2014 - 2020 годы»** | 6,1 | 6,1 | 99,89 | 10 | 90,91 | 5 | 8 | 10 | 0,91 | 0 |
| 2 | **«Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан города Югорска на 2014 - 2020 годы»** | 6,1 | 6,1 | 99,83 | 10 | 86,23 | 5 | 8 | 10 | 0,86 | 0 |
| 3 | **«Социально - экономическое развитие и совершенствование государственного и муниципального управления в городе Югорске на 2014 - 2020 годы»** | 9,52 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Подпрограмма 1 «Совершенствование системы муниципального стратегического управления» |   | 7,6 | 99,80 | 10 | 100,00 | 10 | 8 | 10 | 1,00 | 0 |
|   | Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» |   | 10,0 | 100,00 | 10 | 139,60 | 10 | 10 | 10 | 1,40 | 10 |
|   | Подпрограмма 3 «Развитие агропромышленного комплекса» |   | 10,0 | 100,00 | 10 | 102,63 | 10 | 10 | 10 | 1,03 | 10 |
|   | Подпрограмма 4 «Предоставление государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (МФЦ)» |   | 10,0 | 100,00 | 10 | 112,07 | 10 | 10 | 10 | 1,12 | 10 |
|   | Подпрограмма 5 «Совершенствование социально - трудовых отношений и охраны труда» |   | 10,0 | 100,00 | 10 | 103,63 | 10 | 10 | 10 | 1,04 | 10 |
| 4 | **«Управление муниципальными финансами в городе Югорске на 2014-2020 годы»** | 9,2 | 9,2 | 97,27 | 8 | 111,70 | 10 | 8 | 10 | 1,15 | 10 |
| 5 | **«Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014 - 2020 годы»** | 7,6 | 7,6 | 100,00 | 10 | 100,00 | 10 | 8 | 10 | 1,00 | 0 |
| 6 | **«Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске на 2014 - 2020 годы»** | 7,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Подпрограмма 1 «Электронный муниципалитет» |   | 8,5 | 95,45 | 8 | 117 | 10 | 8 | 3 | 1,23 | 10 |
|   | Подпрограмма 2 «Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления» |   | 10 | 100,00 | 10 | 215,3 | 10 | 10 | 10 | 2,15 | 10 |
|   | Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |   | 4 | 100,00 | 10 | 66,7 | 0 | 5 | 10 | 0,67 | 0 |
| 7 | **«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014 - 2020 годы»** | 7,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Подпрограмма 1 «Развитие градостроительной деятельности» |   | 4,8 | 47,95 | 0 | 90,70 | 5 | 5 | 3 | 1,89 | 10 |
|   | Подпрограмма 2 «Жилье» |   | 10 | 99,6 | 10 | 117,43 | 10 | 10 | 10 | 1,18 | 10 |
| 8 | **«Развитие жилищно - коммунального комплекса в городе Югорске на 2014 - 2020 годы»** | 8,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |   | 7,6 | 100,00 | 10 | 100,00 | 10 | 8 | 10 | 1,00 | 0 |
|   | Подпрограмма 2 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» |   | 10 | 100,00 | 10 | 123,70 | 10 | 10 | 10 | 1,24 | 10 |
|   | Подпрограмма 3 «Содействие развитию жилищного строительства» |   | 6,4 | 99,8 | 10 | 88,00 | 8 | 5 | 10 | 0,88 | 0 |
| 9 | **«Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков в городе Югорске на 2014 - 2020 годы»** | 10,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений» |   | 10 | 99,1 | 10 | 201,86 | 10 | 10 | 10 | 2,04 | 10 |
|   | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции» |   | 10 | 100 | 10 | 180,83 | 10 | 10 | 10 | 1,81 | 10 |
|   | Подпрограмма 3 «Противодействие незаконному обороту наркотиков» |   | 10 | 100 | 10 | 121,9 | 10 | 10 | 10 | 1,22 | 10 |
| 10 | **«Капитальный ремонт жилищного фонда города Югорска на 2014 - 2020 годы»** | 8,05 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» |   | 7,6 | 100 | 10 | 100 | 10 | 8 | 10 | 1,00 | 0 |
|   | Подпрограмма 2 «Отдельные мероприятия по ремонту жилищного фонда» |   | 8,5 | 93,0 | 5 | 104,70 | 10 | 10 | 5 | 1,13 | 10 |
| 11 | **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2014 - 2020 годы»** | 7,6 | 7,6 | 100,00 | 10 | 99,6 | 10 | 8 | 10 | 1,00 | 0 |
| 12 | **«Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014 – 2020 годы»** | 9,60 | 9,60 | 100,00 | 10 | 101,27 | 10 | 8 | 10 | 1,01 | 10 |
| 13 | **«Развитие образования города Югорска на 2014 – 2020 годы»** | 6,60 | 6,60 | 91,85 | 5 | 88,21 | 5 | 8 | 5 | 0,96 | 10 |
| 14 |  **«Организация деятельности по опеке и попечительству в городе Югорске на 2014-2020 годы»** | 9,20 | 9,20 | 95,33 | 8 | 100,00 | 10 | 8 | 10 | 1,05 | 10 |
| 15 | **«Доступная среда в городе Югорске на 2014 - 2020 годы»** | 9,60 | 9,60 | 99,98 | 10 | 104,82 | 10 | 8 | 10 | 1,05 | 10 |
| 16 | **«Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»** | 10,00 | 10,00 | 99,99 | 10 | 117,80 | 10 | 10 | 10 | 1,18 | 10 |
| 17 | **«Развитие физической культуры и спорта города Югорска на 2014 – 2020 годы»** | 9,60 | 9,60 | 99,96 | 10 | 111,53 | 10 | 8 | 10 | 1,12 | 10 |
| 18 | **«Реализация молодежной политики и организация временного трудоустройства в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»** | 8,60 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Подпрограмма I «Молодежь города Югорска» |   | 7,60 | 103,20 | 10 | 100,00 | 10 | 8 | 10 | 0,97 | 0 |
|   | Подпрограмма II «Временное трудоустройство в городе Югорске» |   | 9,60 | 100,00 | 10 | 103,80 | 10 | 8 | 10 | 1,04 | 10 |
| 19 | **«Благоустройство города Югорска на 2014 – 2020 годы»** | 9,60 | 9,60 | 99,95 | 10 | 177,78 | 10 | 8 | 10 | 1,78 | 10 |
| 20 | **«Профилактика экстремизма, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»**  | 9,60 | 9,60 | 100,00 | 10 | 109,46 | 10 | 8 | 10 | 1,09 | 10 |
| 21 | **«Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014 – 2020 годы»** | 9,60 | 9,60 | 99,99 | 10 | 141,40 | 10 | 8 | 10 | 1,41 | 10 |
| 22 |  **«Развитие муниципальной службы в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»** | 7,90 | 7,90 | 94,17 | 5 | 103,67 | 10 | 8 | 3 | 1,10 | 10 |