ПРОЕКТ



##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от\_\_\_\_\_\_ №\_

О плане основных мероприятий

по подготовке и проведению празднования

70-годовщины Победы в

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

в городе Югорске

В связи с празднованием в 2015 году 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в целях обеспечения подготовки и проведения основных мероприятий празднования:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории города Югорска (приложение 1).

2. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение 2).

3. Утвердить план перекрытия движения автотранспорта по улицам города во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы (приложение 3).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Югорский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Югорска.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава администрации города Югорска М.И. Бодак**

**Приложение 1**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_**

**Состав**

**организационного комитета по подготовке и проведению празднования**

**70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов**

**на территории города Югорске**

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель организационного** **комитета:**Салахов Раис Закиевич | - глава города Югорска |
| **Сопредседатель организационного комитета:**Созонов Петр Михайлович | **-** генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| **Заместители председателя и сопредседателя организационного комитета:**Бодак Михаил ИвановичГодлевскийАндрей Юрьевич | - глава администрации города Югорска- заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| **Секретарь организационного комитета:**Казаченко Татьяна Владимировна | - эксперт управления по вопросам общественной безопасности администрации города Югорска |
| **Члены организационного комитета:** |  |
| Долгодворова Татьяна Ивановна | - заместитель главы администрации города Югорска |
| Корчагин Александр Викторович | - председатель объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Югорск»,Заместитель председателя Думы города Югорска(по согласованию) |
| КармазинАлександр Станиславович | - заместитель главы города Югорска |
| ГоршковаЛюдмила Ильинична | - заместитель главы администрации города – директор департамента финансов администрации города Югорска |
|  |  |
| Бандурин Василий Кузьмич | - заместитель главы администрации города – директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |
| Быков Владимир Васильевич | - главный врач БУ ХМАО-Югры «Югорская городская больница» (по согласованию) |
| Плаксин Николай Степанович | - начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Югорску (по согласованию) |
| Ярков Григорий Алексеевич | - директор МУП «Югорскэнергогаз»(по согласованию) |
| Аристова Гузэль Раитовна | - начальник управления информационной политики администрации города Югорска |
| БаргилевичОлег Антонович | - начальник службы по связям с общественностью и средствами массовой информации ООО «Газпром трансгаз Югорск»,депутат Думы города Югорска (по согласованию) |
| Карманов Сергей Владимирович | - директор бюджетного учреждения среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Югорский политехнический колледж» (по согласованию) |
| СамаринаНадежда Тимофеевна | - директор МАУ «Центр культуры «Югра-презент»,депутат Думы города Югорска |
| Бурматов Владимир Михайлович | - начальник управления социальной политики администрации города Югорска |
| Нестерова Наталья Николаевна | - начальник управления культуры администрации города Югорска |
| Бобровская Наталья Игоревна | - начальник управления образования администрации города Югорска |
| Киселева Елена Михайловна | - начальник управления социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию) |
| Злобин Валерий Викторович | - начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Югорске и Советском районе (по согласованию) |
| Дудар Игорь Васильевич | - начальник 19 Отряда Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (договорного) (по согласованию) |
| Стеченко Андрей Викторович | - начальник 9 Отряда Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию) |
| Романовская Светлана Николаевна | - директор-главный редактор муниципального унитарного предприятия «Югорский информационно-издательский центр» (по согласованию) |
| Лаптева Оксана Петровна | - начальник отдела развития потребительского рынка и предпринимательства управления по экономической политике администрации города Югорска |
| Русин Валерий Иванович | - начальник отдела по ГО и ЧС, транспорту и связи администрации города Югорска |
| Рыжова Клавдия Ивановна | - председатель Совета ветеранов войны и труда(по согласованию) |
| Губин Алексей Александрович | - председатель призывной комиссии города Югорска (по согласованию) |
| Каданцев Вадим Валерьевич | - начальник Управления связи ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| Михолап Алексей Викторович | - директор КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск»(по согласованию) |
| Левонян Сергей Людвигович | - директор ОАО «Служба заказчика» (по согласованию) |
| КазаковВиктор Николаевич | - директор ОАО «ЮТЭК — Югорск» (по согласованию) |
| Каушкина Ирина Константиновна | - начальник управления архитектуры и градостроительства департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |
| Николаева Валентина Александровна | - исполнительный директор фонда «Возрождение», председатель общественной организации «Солдатские матери» (по согласованию) |
| Воронов Николай Иванович | - директор муниципального автономного учреждения «Молодежная центр «Гелиос», член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (по согласованию) |
| АлексееваЕлена Сергеевна | – председатель координационного совета молодежи ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| ГрабовецкийВладимир Валерьевич | - начальник управления по вопросам общественной безопасности администрации города Югорска |
| Давыдов Роман Юрьевич | - председатель молодежной Общественной палаты при Думе города Югорска (по согласованию) |
| Клушин Геннадий Владимирович | - председатель городского казачьего общества «Станица Югорская» (по согласованию) |
| ЖуковРоман Дмитриевич | - председатель местного отделения всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия единой России» (по согласованию) |
| КачелягинАндрей Александрович | - председатель общественной организации «Союз ветеранов Афганистана» (по согласованию) |

**Приложение 2**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_**

**План основных мероприятий**

 **по подготовке и проведению празднования 70-ой годовщины Победы**

**в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов**

**в городе Югорске**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Дата проведения** | **Место проведения** | **Ответственные за проведение** |
| **1. Организационно-подготовительные мероприятия** |
| 1.1. | Актуализация списка участников ВОВ, тружеников тыла военных лет, солдатских вдов, блокадников Ленинграда, несовершеннолетних узников концентрационных лагерей, инвалидов войны и т.д. | до 20 апреля 2015 года | администрация города Югорска | Совет ветеранов войны и труда (по согласованию);Управление социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию) |
| 1.2. | Организация выплаты материальной помощи ветеранам ВОВ в связи с празднованием 70-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов к памятным и праздничным датам | апрель-май 2015 года |  | Управление социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию) |
| 1.3. | Осуществление проверок условий жизни ветеранов ВОВ, вдов (вдовцов)погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период ВОВ, рейд «Как живешь, ветеран?» | до 20 апреля 2015 года | по месту жительства | Совет ветеранов войны и труда (по согласованию);Управление социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию) |
| 1.4. | Привлечение внебюджетных средств на проведение мероприятий, посвященных 70-ой годовщины Победы, фонд «Возрождение» | 1-2 квартал 2015 года |  | П.М. Созонов – председатель попечительского совета «Возрождение», генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);Р.З. Салахов – заместитель председателя попечительского совета благотворительного фонда «Возрождение», глава города Югорска |
| 1.5. | Медицинское обеспечение торжественных мероприятий, посвященных празднованию 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | апрель-май 2015 года | согласно плана основных мероприятий | БУ ХМАО-Югры «Югорская городская больница» (по согласованию); |
| 1.6. | Работа «горячей» линии для ветеранов ВОВ в рамках работы телефонной службы «Помощь» (постоянно)телефон: 2-04-24 | в течение 2015 года | г.Югорск, ул.Толстого, д. 8кабинет № 14отделение срочного социального обслуживания | БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера» (по согласованию) |
| 1.7. | Звуковое сопровождение парадного шествия по улицам города  | май 2015 года | согласно плана основных мероприятий | Управление связи ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);КСК «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию),Организации и предприятия города Югорска (по согласованию) |
| 1.8. | Перекрытие улиц (согласно схемам перекрытия), обеспечение общественной безопасности | 8- 9 мая 2015 года | согласно плана основных мероприятий | Отдел МВД России по городу Югорску (по согласованию); |
| 1.9. | Транспортное обеспечение мероприятий | май 2015 года | согласно плана основных мероприятий | Отдел по ГО и ЧС, транспорту и связи администрации города Югорска;УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);Управление социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию) |
| 1.10. | Организация праздничной торговли:- организация аккредитации участников торгового обслуживания в отделе развития потребительского рынка и предпринимательства,- согласование схемы размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети в зоне торговли- организация праздничного обеда для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 года | май 2015 года | улица Спортивная, городской парк,(ул. Ленина) | Отдел развития потребительского рынка и предпринимательства управления экономической политики администрации города Югорска;Благотворительный фонд «Возрождение» (по согласованию),ООО «Юграгазторг» (по согласованию) |
| 1.11. | Обеспечение въезда автотранспорта в зону торговли согласно списка транспортных средств, утвержденного отделом по ГО и ЧС, транспорту и связи администрации города | 09 мая 2015 года | улица Спортивная | Отдел МВД России по городу Югорску (по согласованию);Отдел по ГО и ЧС, транспорту и связи администрации города Югорска |
| 1.12 | Организация надзорных мероприятий за предприятиями общественного питания и торговли, привлекаемых к обслуживанию участников и ветеранов ВОВ, тружеников тыла, в том числе в местах проведения организованного празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне (развлекательные мероприятия, шествия, массовые гуляния) | апрель2015 года | улица Спортивная | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Югорске и Советском районе (по согласованию);Отдел развития потребительского рынка и предпринимательства управления экономической политики администрации города Югорска |
| 1.13. | Обеспечение охраны общественного порядка и личной безопасности граждан в период проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | с 01 по 10 мая 2015 года | места проведения мероприятий в городе Югорске | Отдел МВД России по городу Югорску (по согласованию);Добровольная народная дружина города Югорска;Руководители учреждений и предприятий города Югорска (по согласованию) |
| 1.14 | Обеспечение антитеррористической и антиэкстремистской безопасности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | с 01 по 10 мая 2015 года | места проведения мероприятий в городе Югорске | Отдел МВД России по городу Югорску (по согласованию);Руководители учреждений и предприятий города Югорска (по согласованию) |
| 1.15 | Чествование ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов с вручением юбилейных медалей и удостоверений к ним от имени Президента Российской Федерации:1.1. В период с 20 по 23 января 2015 года – гражданам, подлежащим награждению, из числа маломобильных и имеющих ограничения к самообслуживанию, - по месту проживания.1.2. В период с 20 по 23 февраля 2015 года – гражданам, подлежащим награждению, - в торжественной обстановке. | с 20 января по 23 февраля 2015 года | по месту жительства ветеранов в г. Югорске,МБОУ «СОШ №6»,МБОУ «СОШ №3»,МБОУ «СОШ №2» | Глава города Югорска,Глава администрации города Югорска,Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию),Управление социальной политики администрации города Югорска,Управление образования администрации города Югорска,Управление социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию) |
| 1.16 | Участие в окружной патриотической акции «Спасибо за Победу» (поздравление ветеранов на дому, вручение подарочных наборов) | апрель - май 2015 года | по месту жительства ветеранов в города Югорске | Управление социальной политики администрации города Югорска,Совет ветеранов войны и труда (по согласованию);Исполнительный директор попечительского совета «Возрождение» (по согласованию);Председатель общественной молодежной палаты при Думе города Югорска (по согласованию)Управление социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию) |
| 1.17 | Разработка эскизных предложений праздничного оформления учреждений и предприятий, предприятий торговли всех форм собственности и мест массового проведения мероприятий на территории города Югорска | апрель-май 2015 года |  | Управление архитектуры и градостроительства департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска;Руководители учреждений и предприятий города Югорска (по согласованию),ОАО «ЮТЭК-Югорск» (по согласованию),МАУ «Молодежный центр «Гелиос» |
| 1.18 | Оформление Мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской». Оформление городской фонтанной площади. | апрель-май 2015 года | Мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской»,Городская фонтанная площадь | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекеса администрации города Югорска,ОАО «Служба заказчика» (по согласованию) |
| 1.19 | Обеспечение патронажа участковыми терапевтами участников Великой Отечественной войны, бывших узников фашистских концлагерей, участников трудового фронта, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдов погибших (умерших) ветеранов ВОВ  | в течение 2015 года | по месту жительстваучастников ВОВ | БУ ХМАО-Югры «Югорская городская больница» (по согласованию); |
| **2. Информационная деятельность** |
| 2.1. | «Навстречу 70-ой годовщине Великой Победы» - создание в средствах массовой информации рубрик для освещения событий военных лет, примеров мужества и героизма Советских солдат, автобиографических очерков о ВОВ, наших земляках, новостных спецрепортажей, праздничных видео-открыток о ветеранах ВОВ.Размещение на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» баннера с официальной эмблемой празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в целях доступа пользователей к актуальным сведениям по наиболее значимым юбилейным мероприятиям | 2 квартал 2015 года | средства массовой информации города Югорска и автономного округа-Югры | Управление информационной политики администрации города Югорска,МУП «Югорский информационно-издательский центр» (по согласованию),Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 2.2. | Освещение хода подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 2 квартал 2015 года | средства массовой информации города Югорска и автономного округа-Югры | Управление информационной политики администрации города Югорска,МУП «Югорский информационно-издательский центр» (по согласованию),Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 2.3. | Определение мест размещения тематической рекламной продукции (баннеры, перетяжки и т.д.)  | апрель-май 2015 года | на территории города | Управление архитектуры и градостроительства департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска,Хозяйственная служба, служба по связям с общественностью и средствами массовой информации ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| **3. Культурно-массовые мероприятия** |
| 3.1 | Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 2015», посвященная празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 22 февраля 2015 года | Лесной массив «Зеленая зона» | Администрация города Югорска,ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию),Предприятия и учреждения города Югорска (по согласованию) |
| 3.2 | Смотр строя и песни среди учащихся 3-4 классов | 17 февраля 2015 года | Спортивный зал СДЮСШОР «Смена» | Управление образования администрации города Югорска |
| 3.3 | Смотр строя и песни среди учащихся 9-11 классов | 20 февраля 2015 года | Спортивный зал СДЮСШОР «Смена» | Управление образования администрации города Югорска |
| 3.4 | Чемпионат и Первенство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по спортивной аэробике, посвященное празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 20-22 февраля 2015 года | спортивный залКСК «Норд» | Администрация города Югорска,ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию),Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Смена»,Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс «Юность» |
| 3.5 | Открытое Первенство города Югорска по ледовому спидвею, посвященное празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 27 февраля – 1 марта 2015 года | Лыжная база КСК «Норд» | ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);Администрация города Югорска |
| 3.6 | Зимний фестиваль ГТО среди старшеклассников  | март-апрель 2015 года | образовательные учреждения города | Управление образования администрации города Югорска,Управление социальной политики администрации города Югорска |
| 3.7 | Военно-спортивные состязания допризывной молодежи образовательных учреждений | 05 марта 2015 года | Спортивный зал СДЮСШОР «Смена» | Управление образования администрации города Югорска |
| 3.8 | Спортивные соревнования по лыжным гонкам среди учащихся общеобразовательных учреждений города Югорска | 20 марта 2015 года | Лыжный стадион КСК «НОРД» | Управление образования администрации города Югорска,Управление социальной политики администрации города Югорска |
| 3.9 | Смотр строя и песни среди образовательных учреждений реализующих программу дошкольного образования | 25 марта 2015 года | Спортивный зал СДЮСШОР «Смена» | Управление образования администрации города Югорска,Управление социальной политики администрации города Югорска |
| 3.10 | Тематическая передвижная выставочная экспозиция «Давным-давно была война…» | 01-15 апреля 2015 года  | г.Югорск,п. Таежный,п.Пионерский,п.Малиновский,п.Юбилейный,п.Алябьево | МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Прометей» (по согласованию) |
| 3.11 | Классные часы на патриотическую тему в подшефных школах города | 10-30 апреля 2015 года | Образовательные учреждения | Координационный совет молодежи ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 3.12 | Туристический поход выходного дня ветеранов Великой Отечественной войны (категория «Дети войны») | 25-26 апреля 2015 года | Советский район,Лагерь «Окуневские зори» | Совет ветеранов войны и труда города Югорска (по согласованию) |
| 3.13 | Всероссийский флэшмоб «День Победы» | 06 мая 2015 года | Фонтанная площадь | Координационный совет молодежи ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 3.14 | Турнир по футболу среди мужских команд, посвященный Дню Победы | 12 -14 мая 2015 года | стадион СОШ №3 | МБУ «ФСК «Юность» (по согласованию) |
| 3.15 | Соревнования по легкой атлетике среди обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Югорска | 12-13 мая 2015 года | стадион КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» | Управление образования администрации города Югорска;БУ СПО ХМАО-Югры «Югорский политехнический колледж» (по согласованию);«МБУ «ФСК «Юность» (по согласованию)  |
| 3.16 | Автопробег «Победа – одна на всех!» | май 2015 года | улицы города Югорска | БУ СПО ХМАО-Югры «Югорский политехнический колледж» (по согласованию);Волонтерские организации города Югорска (по согласованию) |
| 3.17 | Первенство города Югорска среди детей и подростков в классах свободно летающих и радиоуправляемых моделей, посвященное празднованию Дня Победы | май 2015 года | спортивные стадионы города Югорска | МБУ «ФСК «Юность» (по согласованию) |
| 3.18 | Открытое первенство г. Югорска по радиоуправлению моделями автомобилей | май 2015 года | Лицей им. Г.Ф. Атякшева | Лицей им. Г.Ф. Атякшева (по согласованию);Управление образования администрации города Югорска |
| 3.19 | Турнир по художественной гимнастике, посвященный празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | 10 мая 2015 года | центр спорта инвалидов | МБУ «ФСК «Юность»  |
| 3.20 | Городской фестиваль гимнастических видов спорта «Ритмикс» | май 2015 года | центр культуры «Югра-презент» | МАУ «Центр культуры «Югра-презент» |
| 3.21 | Велопробег, посвященный празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | май 2015 года | улицы города Югорска | Администрация города Югорска,Предприятия и учреждения города Югорска (по согласованию) |
| 3.22 | Турнир по боксу, посвященный празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | май 2015 года | зал бокса «Гонг» | МБОУ ДОД СДЮСШОР «Смена» (по согласованию) |
| 3.23 | Спортивные соревнования «Президентские состязания» среди учащихся 8 классов | май 2015 года | Спортивный зал СДЮСШОР «Смена» | Управление образования администрации города Югорска,Управление социальной политики администрации города Югорска |
| 3.24 | Городской конкурс сочинений о Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. среди детей города Югорска | апрель 2015 года | СОШ № 5,Комсомольское ЛПУ МГ | Управление образования администрации города Югорска;Комсомольское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);МБОУ «СОШ № 5» (по согласованию) |
| 3.25 | Спортивные соревнования «Президентские спортивные игры» для учащихся 10-11 классов | 14-17 апреля 2015 года | Спортивный зал СДЮСШОР «Смена» | Управление образования администрации города Югорска,Управление социальной политики администрации города Югорска |
| 3.26 | Акция «Адресная помощь ветеранам Великой Отечественной войны» (вручение сертификатов) | Апрель 2015 года | По месту жительства ветеранов | Дирекция в городе Югорске филиала «Западно-сибирский ПАО «Ханты-Мансийский банк «Открытие» (по согласованию) |
| 3.27 | VII открытый Чемпионат города Югорска по шахматам среди мужчин и женщин | 21.03. – 26.04.2015 | Клуб юных техников «Интеграл» шахматный клуб культурно-спортивного комплекса «НОРД» | Культурно-спортивный комплекс «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию),Администрация города Югорска |
| 3.28 | Книжная экспозиция «70 лет. Победа!» | 16.03. – 31.05. 2015 года | Центральная городская библиотека(ул.Механизаторов, 6) | Управление культуры администрации города Югорска,Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система города Югорска |
| 3.29 | Проведение экскурсий для детей города Югорска  | апрель 2015 года | комната боевой славы, ул. Никольская 7А | МБОУ ДОД ДЮЦ «Прометей» (по согласованию);Комсомольское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);Руководители организаций и предприятий города Югорска (по согласованию) |
| 3.30 | Участие в окружном молодежном патриотическом проекте «Книга памяти» | в течение 2015 года |  | Управление социальной политики администрации города Югорска,МАУ «Молодежный центр «Гелиос»,Волонтерские организации города Югорска (по согласованию) |
| 3.31 | Проведение акции «Письмо ветерану» в рамках Всероссийского конкурса «Лучший урок письма».Проведение в образовательных учреждениях единого урока, посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | май 2015 года2015 годмай 2015 года | Актовый зал Лицея им. Г.Ф. Атякшеваобщеобразовательные учрежденияобщеобразовательные учреждения | Управление образования администрации города Югорска;МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» (по согласованию);руководители общеобразовательных учреждений (по согласованию);руководители общеобразовательных учреждений (по согласованию) |
| 3.32 | Выставка техники военных лет | апрель2015 года | Территория автостоянки УТТиСТ | Координационный совет молодежи ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию)Местное отделение всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» (по согласованию) |
| 3.33 | «Честь и слава подарившим нам мир и весну», мероприятие совместно с ОО «Совет ветеранов войны и труда города Югорска» | 06 мая 2015 года | «Дворец семьи»,ул. Спортивная, д.2 | Управление образования администрации города Югорска (по согласованию);МБОУ ДОД ДЮЦ «Прометей» (по согласованию);БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера» (по согласованию) |
| 3.34 | Открытые соревнования по бильярдному спорту | 06-08 мая 2015 года | Бильярдный центр культурно-спортивного комплекса «НОРД» | Культурно-спортивный комплекс «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию),Администрация города Югорска |
| 3.35 | Иллюстрированная лекция «Роль плакатов и листовок во 2-ой мировой войне» | май 2015 года | МБУ «Музей истории и этнографии» | Управление культуры администрации города Югорска;МБУ «Музей истории и этнографии» (по согласованию) |
| 3.36 | Передвижная выставка «Боевые награды Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.» | май 2015 года | МБУ «Музей истории и этнографии», организации и учреждения города Югорска | Управление культуры администрации города Югорска;МБУ «Музей истории и этнографии» (по согласованию) |
| 3.37 | Книжно-иллюстрированные выставки, посвященные Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | май 2015 года | МБУ «Центральная библиотечная система»,образовательные учреждения | Управление культуры администрации города Югорска;Управление образования администрации города Югорска |
| 3.38 | Проведение городской акции «Помним всегда» по уходу за местами захоронений участников Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., благоустройство памятных мест, аллей славы, мест захоронений ветеранов ВОВ | с 25.04. по 05.05.2015 года | городское кладбище | МАУ МЦ «Гелиос» (по согласованию);Совет ветеранов войны и труда (по согласованию);волонтеры города Югорска (по согласованию);Общественная молодежная палата при Думе города Югорска (по согласованию);ОАО «Служба заказчика» (по согласованию) |
| 3.39 | Праздничный вечер «Узнал весь мир твой шаг победный» | 01-06 мая 2015 года | конференц-зал библиотечно-информационного центра (ул.Механизаторов, 6) | Управление культуры администрации города Югорска,Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система города Югорска» |
| 3.40 | Исторические минутки «Солдатский подвиг» (громкие чтения о героях Великой Отечественной войны» | май 2015 года | Дополнительный отдел обслуживания №2 центральной городской библиотеки (ул.Менделеева, 29а) | Управление культуры администрации города Югорска,Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система города Югорска» |
| 3.41 | Акции:- автопробег «Спасибо Деду за Победу!»- «Фото-кросс»,- «Дерево Победы» | май 2015 года | улицы города Югорска | Общественная молодежная палата при Думе города Югорска (по согласованию);Координационный совет молодежи ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);Молодежное отделение партии «Единая Россия» (по согласованию) |
| 3.42 | Открытый турнир по мини-футболу среди юношей 2005-2006 годов рождения | 05-06 мая 2015 года | Спортклуб УМТСиК | Культурно-спортивный комплекс «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 3.43 | Открытый турнир по мини-футболу среди юношей 2007-2008 годов рождения | 05-06 мая 2015 года | Универсальный зал спортивно-оздоровительного комплекса культурно-спортивного комплекса «НОРД» | Культурно-спортивный комплекс «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 3.44 | Открытый турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд | 12-16 мая 2015 года | Хоккейный корт культурно-спортивного комплекса «НОРД» | Культурно-спортивный комплекс «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию),Администрация города Югорска |
| 3.45 | Открытое Первенство мини-футбольного клуба среди юношей 2000-2002 годов рождения | 16-17 мая 2015 года | Универсальный зал спортивно- оздоровительного комплекса КСК «НОРД»  | Культурно-спортивный комплекс «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 3.46 | Открытый турнир ООО «Газпром трансгаз Югорск» по баскетболу среди команд юношей 2003-2005 г.р. | 15-17 мая 2015 года | Игровой зал спортивного комплекса культурно-спортивного комплекса «НОРД» | Культурно-спортивный комплекс «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию),Администрация города Югорска |
| 3.47 | Соревнования «Веселые старты на льду» среди детей, занимающихся на отделении хоккей с шайбой | 15-16 мая 2015 года | Хоккейный корт культурно-спортивного комплекса «НОРД» | Культурно-спортивный комплекс «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 3.48 | Открытое Первенство по плаванию среди детей | 17 мая 2015 года | Плавательный бассейн спортивно-оздоровительного комплекса культурно-спортивного комплекса «НОРД» | Культурно-спортивный комплекс «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию),Администрация города Югорска |
| 3.49 | Акция «Твори добро» (оказание посильной помощи ветеранам ВОВ по уборке придомовой территории).Акция «Забота, помощь, милосердие» для оказания помощи ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам (вдовцам) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в уборке жилых помещений, заготовке дров, благоустройстве придомовых территорий и приусадебных участков  | апрель-май 2015 года | по месту жительства ветеранов | БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера» (по согласованию);Управление социальной политики администрации города Югорска |
| 3.50 | Осуществление проверок условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов (вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны | апрель-май 2015 года | по месту жительства ветеранов | БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера» (по согласованию);Управление социальной политики администрации города Югорска |
| 3.51 | Организация и проведение экологических акций по благоустройству города Югорска (субботники) | апрель-май 2015 года | бесхозные территории города Югорска (согласно предложенного и согласованного графика) | МАУ «Молодежный центр «Гелиос» (по согласованию);Местное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия» (по согласованию);Руководители учреждений и предприятий города Югорска (по согласованию); |
| 3.52 | Спортивные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди работников и учащихся образовательных учреждений города Югорска | апрель-май 2015 года | Средняя общеобразовательная школа №2 | Управление образования администрации города Югорска,Управление социальной политики администрации города Югорска |
| 3.53 | Соревнования по пулевой стрельбе «Стрелок года – 2015» | 22-23 мая 2015 года | Стрелковый тир спортивно-оздоровительного комплекса культурно-спортивного комплекса «НОРД» | Культурно-спортивный комплекс «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 3.54 | Открытое Первенство мини-футбольного клуба среди детей 2008-2009 годов рождения | 23-24 мая 2015 года | Универсальный зал спортивно - оздоровительного комплекса КСК «НОРД»  | Культурно-спортивный комплекс «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 3.55 | Открытый турнир по баскетболу среди команд юношей 2001 – 2002 годов рождения | 22-24 мая 2015 года | Игровой зал спортивного комплекса культурно-спортивного комплекса «НОРД» | Культурно-спортивный комплекс «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию),Администрация города Югорска |
| 3.56 | Организация и проведение Всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка», «Мы верим в тебя, солдат» | апрель-май 2015 года | на территории города Югорска | Общественная молодежная палата при Думе города Югорска (по согласованию);Управление социальной политики администрации города Югорска;Управление образования администрации города Югорска;ООО «Газпром трансгаз Югорск» и филиалы компании (по согласованию);Управление культуры администрации города Югорска;Координационный совет молодежи ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);Молодежное отделение партии «Единая Россия» (по согласованию);Волонтеры и добровольцы города Югорска (по согласованию) |
| 3.57 | Первенство по аэробике | 24 мая 2015 года | Игровой зал спортивного комплекса культурно-спортивного комплекса «НОРД» | Культурно-спортивный комплекс «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 3.58 | Учебные сборы допризывной молодежи общеобразовательных учреждений города Югорска | 25-29 мая 2015 года | Средняя общеобразовательная школа №2 | Управление образования администрации города Югорска |
| 3.59 | Окружная акция «Киноленты, обожженные войной» | май 2015 года | Кинозал центра культуры «Югра-презент» | Управление культуры администрации города Югорска,Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент» |
| 3.60 | Всероссийская патриотическая акция «Часовой у знамени Победы» | 01 апреля – 09 мая 2015 года | Образовательные учреждения города | Управление образования администрации города Югорска,Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Югорский политехнический колледж» (по согласованию) |
| 3.61 | Легкоатлетическая эстафета по улицам города Югорска, посвященная 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | 6 мая 2015 года | место проведения – по согласованию,открытие в 15-00 часов,старт в 16-00 часов | Администрация города Югорска,ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию),МБУ «ФСК «Юность» (по согласованию) |
| **4. Проведение официальных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы** |
| 1. | Торжественное открытие «Мемориала Славы» в городе Югорске | 08 мая 2015 года 10.00  | Городской парк(ул.Ленина) | ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию), Администрация города Югорска,Отдел Министерства внутренних дел России по городу Югорску (по согласованию) |
| 2 | Торжественное собрание, посвященное празднованию Дня Победы | 08 мая 2015 года12.00 | Концертный зал центра культуры «Югра-презент» | Управление культуры администрации города Югорска,Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент»,Управление социальной политики администрации города Югорска,Управление социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию) |
| 3 | Концерт-встреча с Б.С. Галкиным- заслуженным артистом России  | 08 мая 2015 года16.00 | Концертный зал центра культуры «Югра-презент» | ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 4 | Проведение праздничного митинга, посвященного празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годовВозложение венков и цветов к вечному огню | 09 мая 2015 года12.00 | мемориал «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» | Управление культуры администрации города Югорска,Муниципальное бюджетное учреждение культуры «МиГ»,Управление социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию),Управление социальной политики администрации города Югорска,Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югра «Югорский политехнический колледж» (по согласованию),Координационный совет молодежи ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 5 | Праздничный парад: - парад военной техники,- шествие духового оркестра,- шествие военного парада  | 12.30 | мемориал «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» | 19 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (договорной) (по согласованию);9 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию);Управление социальной политики администрации города Югорска,Управление культуры администрации города Югорска;Управление образования администрации города Югорска;Управление социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию);Совет ветеранов войны и труда (по согласованию);ООО «Газпром трансгаз Югорск», филиалы компании (по согласованию);Отдел по ГО и ЧС, транспорту и связи администрации города Югорска;Предприятия и учреждения города Югорска (по согласованию)Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Югорский политехнический колледж» (по согласованию);Югорская городская общественная организация офицеров запаса «Взлет» (по согласованию),Общественная организация «Союз ветеранов Афганистана» (по согласованию),Волонтерские организации города Югорска (по согласованию) |
| 6 | Парадное шествие ветеранов:-колонна ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,- колонна ветеранов локальных войн,- шествие «Бессмертного полка»,-шествие колонн предприятий, учреждений и жителей города | 13.00 | улицы города Югорска |
| 7 | Смотр специальной техники ООО «Газпром трансгаз Югорск» | с 12.00 до 20.00 | Площадь перед Храмом преподобному Сергию Радонежскому | ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 8 | Театрализованная ретроспектива событий Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, выступление кадетских классов  | 13.30 | Площадь у административного здания ООО «Газпром трансгаз Югорск» | ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию)СОШ №2 |
| 9 | Работа аттракционов | 13.30 | Городской парк(ул. Ленина) | Управление культуры администрации города Югорска |
| 10 | Кубок «Победы» по мини-футболу среди мужских команд | с 11.00 до 17.00 | футбольный стадион средней общеобразовательной школы №3 | Управление социальной политики администрации города Югорска,Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс «Юность» |
| 11 | Народное гуляние «Одна на всех Великая Победа»: |  |  |
| 12 | «Победа как по нотам» - выступление духового оркестра | 14.00 | Главная сценагородской парк(ул.Ленина) | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент» |
| 13 | Реконструкция событий военных лет «Фронтовой привал», передвижная выставка-экспозиция поискового отряда «Каскад»  | 14.00 | городской парк(ул.Ленина) | Общественная молодежная палата при Думе города Югорска (по согласованию), МБОУ ДЮЦ «Прометей»  |
| 14 |  Полевая кухня  | 14.00 | городской парк(ул.Ленина) | Городское казачье общество «Станица Югорская» (по согласованию) |
| 15 | «Наследники Победы» - работа детских, спортивных площадок, «Формула Победы»:- показательные выступления по авиамодельному и автомодельному спорту, - «Песни войны» - площадка караоке | 14.00 | городской парк(ул.Ленина) | Управление социальной политики администрации города Югорска,Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс «Юность»,Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Смена»,Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»,МБОУ дополнительного образования детей»Детско-юношеский центр «Прометей» |
| 16 | Турнир по шахматам «Шахматный бой» | 14.00 | Площадка у Эйфелевой башнигородской парк(ул.Ленина) | Культурно-спортивный комплекс «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласования) |
| 17 | Конкурс рисунков на асфальте «Мир на земле» | 14.00 | Главная аллея городской парк(ул.Ленина) | МБОУ ДОД «Детская художественная школа» |
| 18 | Городская выставка «Лица Победы» | 14.00 | Главная аллея городской парк(ул.Ленина) | МБОУ ДОД «Детская художественная школа» |
| 19 | Социально-патриотическая акция «День призывника»:- проведение военно-спортивных состязаний допризывной молодежи,- выступление воспитанников спортивной общественной организации «Хва-Ранг» и клуба «Юный десантник»,- вручение подарков приглашенным призывникам,-показательные военно-спортивные состязания среди студентов.  | 14.00 | Главная сценагородской парк(ул.Ленина) | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент»,Управление социальной политики администрации города Югорска,Управление образования администрации города Югорска,МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Прометей»,Отдел по первичному воинскому учету администрации города Югорска;Югорское городское отделение Ханты-Мансийской окружной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (по согласованию);Городская общественная организация «Солдаты - ветераны Чечни» (по согласованию);Городская спортивная общественная организация «Хва-ранг» (по согласованию);Общественная организации «Солдатские матери» (по согласованию)Югорский политехнический колледж (по согласованию) |
| 20 | Концерт участников фестиваля «Мы – Будущее России» | 15.00 | Главная сценагородской парк(ул.Ленина) | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент»,Управление образования администрации города Югорска |
| 21 | «Дорога к Победе» - показательные выступления по спортивной аэробике, художественной гимнастике, спортивной акробатике | 16.00 | Главная сценагородской парк(ул.Ленина) | Управление социальной политики администрации города Югорска,Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс «Юность»,Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Смена» |
| 22 | - Турнир по стрит-болу,- Веселые старты среди воспитанников учреждений спорта,- Соревнования по перетягиванию каната,- Показательные выступления по скейтбордингу, роликовым конькам и на велосипедистов. | 16.00 | Фонтанная площадь города Югорска | Управление социальной политики администрации города Югорска,Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс «Юность»,Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Смена» |
| 23 | «Весна Победы» - концертная программа | 17.00 | Главная сценагородской парк(ул.Ленина) | МБОУ ДОД «Детская школа искусств»,Культурно-спортивный комплекс «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласования) |
| 24 | «В Югорске славим мы Победу!» - концертная программа | 19.00 | Главная сценагородской парк(ул.Ленина) | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент» |
| 25 | «Помним.Славим.Гордимся» - молодежная программа | 20.00 | Главная сценагородской парк(ул.Ленина) | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент» |
| 26 | Пиротехническое шоу «Салют Победе!», посвященное 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | 22.00 | Городской парк(ул.Ленина) | Управление культуры администрации города Югорска |

**Приложение 3**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_**

**План перекрытия движения**

**автотранспорта по улицам города во время проведения генеральных репетиций**

**и праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата** | **Время** | **Место** |
| 27 апреля 2015 года | с 14.00 до 16.00 часов | - ул. Железнодорожная (от переезда до ул. Механизаторов), ул. 40 лет Победы, ул. Ленина, ул. МираТехническая репетиция митинга, праздничного парада |
| 28 апреля 2015 года | с 14.00 до 16.00 часов | - ул. Железнодорожная (от переезда до ул. Механизаторов), ул. 40 лет Победы, ул. Ленина, ул. МираТехническая репетиция митинга, праздничного парада |
| 5 мая 2015 года | с 14.00 до 16.00 | - ул. Железнодорожная (от переезда до ул. Механизаторов)Техническая репетиция митинга, праздничного парада |
| 7 мая 2015 года | с 14.00 до 16.00 | - ул. Железнодорожная (от переезда до ул. Механизаторов)Репетиция митинга, праздничного парада |
| 8 мая 2015 года | с 13.00 до 15.30 | - ул.Мира (от ул.Ленина до ул.Попова) |
| 9 мая 2015 года | с 09.00до 11.30 | - ул. Железнодорожная до ул. 40 лет Победы  |
| с 10.00до 14.00 | - ул. 40 лет Победы- ул. Ленина, ул. Мира до ул. Попова  |
| с 10.00до 20.00 | - ул. Спортивная, ул. Ленина  |

**План – схема перекрытия улиц 09 мая 2015**

переезд

 **ул. Железнодорожная**

рынок

вокзал

 **ул. Ленина** **ул. Ленина** **ул. Ленина**

**БАНК**

**ПОЧТА**

**Парк культуры и отдыха**

 **«АТТРАКЦИОН»**

***VIP трибуна***

 **ул. Попова**

 **ул. Попова** **ул. Попова**