**Пояснительная записка о ходе реализации Программы «Доступная среда в городе Югорске на 2014 – 2020 годы» за 2014 год**

Постановлением администрации города Югорска от 31.10.2012 № 3275 утверждена муниципальная программа «Доступная среда в городе Югорске на 2014 – 2020 годы».

Программой на 2014 год предусмотрено финансирование мероприятий в объеме 1093,6 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета города Югорска 1 093,6 тыс. рублей. Освоение средств за 2014 год составило 1 077,86 тыс. рублей (98,6% от плана), в том числе средства бюджета города Югорска – 1 077,86 тыс. рублей (99,9% от плана).

В 2014 году выполнены следующие мероприятия, предусмотренные Программой:

Выполнение **задачи 1 Программы** осуществлялось по следующим направлениям:

В целях реализации Соглашения о взаимодействии муниципального образования городской округ город Югорск и Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по реализации Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы, во исполнение решения Совета по делам инвалидов при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (протокол от 22.05.2013 № 2), во исполнение распоряжения администрации города Югорска от 18.07.2013 № 430 «О формировании паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры города Югорска для инвалидов и других маломобильных групп населения» рабочей группой в течение года проведено обследование объектов, находящихся в муниципальной собственности, на соответствие требованиям доступности для инвалидов, с обязательным привлечением общественных организаций инвалидов.

По результатам обследований объектов сформированы паспорта доступности объектов приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в количестве 5 ед.

Сформирован перечень социальных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения города Югорска, в который вошли 38 объектов в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта, общественного питания и торговли, финансовых и других социальных услуг.

С целью проведения комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной сферы посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установки специализированого оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для инвалидов по слуху, зрению, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата департаментом по жилищно-коммунальному и строительному комплексу выполнены работы по устройству поручней по ул. Спортивной, 6 МАУ "Югра-презент"; ул. Попова, 29 БУ"ЮГБ"; переоборудован санузел в здании администрации г. Югорска. обустроено пандусом и поручнем здание МБУК «МиГ». Расходы составили 187,56 тыс. рублей (100% от плана).

Для обустройства входов в жилые здания (помещения), где проживают инвалиды, приспособлениями, обеспечивающими безбарьерный доступ (согласно обращениям инвалидов) выполнены работы по устройству пандуса многоквартирного дома по ул. Таежной, 22 и устройство подъемника у жилого дома по ул. Мира, 18/2 в соответствии с поступившими заявлениями инвалидов, проживающих по указанным адресам. Сумма расходов составила 315,1 тыс. рублей (100% от плана).

С целью приведения в соответствие с требованиями формирования безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения пешеходных путей при новом строительстве, реконструкции и проведении ремонта покрытий дорог и тротуаров департаментом по жилищно-коммунальному и строительному комплексу выполнены работы по обустройству пешеходных переходов в городе Югорске. Сумма расходов составила 475,9 тыс. рублей.

Всего на выполнение мероприятий **задачи 1 Программы** в 2014 году планировалось израсходовать 978,56 тыс. рублей, фактическая сумма расходов составила 978,56 тыс. рублей (100 % от плана на год).

**Выполнение задачи 2 Программы** осуществлялось по следующим направлениям:

С целью организации доступа инвалидов к информации через библиотеки, в том числе приобретение специализированных изданий "Говорящие книги", "Крупношрифтовые издания", "Книги по Брайлю"в центральной библиотечной системе приобретены специализированные издания для инвалидов по зрению. Приобретен комплект изданий на электронных носителях в издательстве «Равновесие», сумма расходов составила 30,0 тыс. рублей.

Приобретено 411 документов, приобретены электронные документы популярных серий: «Русская классика», «Зарубежная проза», «Лучшее детям», «Современная проза», «Путешествия и приключения», «Литературные чтения».

Всего в центральной библиотечной системе организовано 3 автоматизированных рабочих места для инвалидов. На компьютерах установлена программа JAWS для инвалидов с нарушением зрения, которая позволяет работать в сети Интернет без помощи зрения. Все происходящее на экране компьютера передается при помощи речи. Данной услугой могут пользоваться инвалиды колясочники, инвалиды с нарушением зрения и слуха.

Библиотечный фонд комплектуется с учетом интересом маломобильных групп населения. В отчетный период приобретены документы (аудиокниги) для слабовидящих, которые можно прослушивать дома используя тифло-магнитофоны, магнитолы в автомобилях, домашний компьютер. Всего фонд аудиокниг составляет 691 документов, в том числе количество электронных изданий – 426 единиц. Для детей предоставляются сказки, для взрослых – современная, зарубежная, классическая и научно-познавательная литература. В фонде центральной городской библиотеки имеется ежемесячный литературно-художественный журнал для слепых «Литературное чтение» с использованием шрифта Брайля (повести, рассказы российских авторов).

В 2014 году количество пользователей библиотек с ограниченными возможностями составляет 185 человек.

С целью создания условий формирования адекватного выбора будущей профессии детьми-инвалидами с учетом их психофизического развития и индивидуальных возможностей (в том числе для детей с нарушениями интеллектуального развития 11.02.2014 состоялось межведомственное совещание по теме: «Организация профориентационной работы среди детей с ОВЗ и детей – инвалидов. Консолидация межведомственных ресурсов». В совещании приняли участие представители общеобразовательных учреждений, Югорского центра занятости населения, Югорской городской больницы, Централизованной библиотечной системы города Югорска, Молодежного центра «Гелиос». На совещании обсуждены вопросы по организации психолого-педагогической поддержки профориентационной работы среди учащихся с ОВЗ и детей – инвалидов, проведение психолого – педагогических, профессиональных диагностик, тестов, организации профессиональных проб, социальных практик для учащихся с ОВЗ и детей – инвалидов, организации профессиональных диагностик учащихся с ОВЗ и детей – инвалидов на базе МАУ «Молодежный центр «Гелиос», организация временного трудоустройства.

Общеобразовательными учреждениями, МБОУ ДОД детско-юношеский центр «Прометей», МКУ «Городской методический центр», БУ ХМАО-Югры «Югорская городская больница», МАУ «Молодежный центр «Гелиос», МБУ «Централизованная библиотечная система г. Югорска»:

1. Размещена на сайтах учреждений информация о перечне профориентационных услуг для учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов.

2. Общеобразовательными учреждениями разработаны меры по информированию родителей (законных представителей) о предоставлении профориентационных услуг для учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов и других групп.

Управлением образования:

1. Изучена методическая, материально – техническая, кадровая база общеобразовательных учреждений по предоставлению профориентационных услуг для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

2. Сформирована сводная информационная карта о предоставлении профориентационных услуг для учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов и других групп, предоставлена в общеобразовательные учреждения. Информационная карта размещена на сайте Управления образования и в общеобразовательных учреждениях.

3. Формируется информационная карта по предоставлению услуг учреждениями среднего профессионального образования для детей с ОВЗ и детей- инвалидов. Представлена информация БУ СПО ХМАО-Югры «Югорский политехнический колледж», БУ СПО «Советский политехнический колледж».

По запросу Управления образования городским методическим центром и ДЮЦ «Прометей» организованы и проведены семинары для педагогов, осуществляющих образовательную и культурно-досуговую деятельность с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами по вопросам: проблемы интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в социуме, в коллектив здоровых сверстников, подходы к профориентации и профконсультированию детей с ОВЗ, личностные качества педагога, работающего с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, предоставление слабослышащим людям возможности нормального общения и полноценного, неограниченного взаимодействия в окружающем мире. В семинарах приняли участие 39 участников, в том числе: педагоги-психологи общеобразовательных учреждений, специалисты ДЮЦ «Прометей», реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко», сурдопереводчик, обучающиеся ДЮЦ «Прометей».

После капитального ремонта МБОУ «СОШ №3» определено как базовое образовательное учреждение, реализующего основные общеобразовательные программы, обеспечивающие совместное обучение детей с ОВЗ и лиц, не имеющих нарушений развития (инклюзивное образование). В 2013 году учебные кабинеты МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» оснащены современным специализированным оборудованием для обеспечения доступности предоставляемых данными учреждением образовательных услуг. В 2014 году в данное образовательное учреждение приобретены комплекты специализированной учебной мебели для детей-инвалидов с нарушением опорно- двигательного аппарата. Расходы в 2014 году составили 69,3 тыс. рублей (99% от плана).

Программой также было предусмотрено оснащение городских музеев информационными устройствами, средствами и их системами (визуальными, акустическими, тактильными), установка индивидуальной аудиозвуковой аппаратуры. Источник финансирования – внебюджетные средства. Так как доходной части в учреждении в текущем году не было, запланированные расходы в сумме 15,0 тыс. рублей не производились.

Всего на выполнение мероприятий **задачи 2 Программы** в 2014 году планировалось израсходовать 115,0 тыс. рублей, фактическая сумма расходов составила 99,3 тыс. рублей (86,3 % от плана на год), в том числе за счет средств бюджета города Югорска 99,3 тыс. руб. (99,3% от плана), за счет внебюджетных источников – 0% (план 15,0 тыс. руб.).

Выполнение  **задачи 3 Программы** осуществлялось по следующим направлениям:

В течение года проведены мероприятия в сфере культуры и спорта, направленные на социальную адаптацию инвалидов: в сфере культуры – 20 мероприятий (кукольное шоу «Веселая компания приглашает!» театрализованное представление детского образцового театра кукол «Чародеи», тематические социальные кинопоказы, концертные программы для инвалидов «Дружеский круг», кукольный спектакль «Сказки бабушки Аннэ» и другие).

 В централизованной библиотечной системе инвалиды и другие маломобильные группы населения взяты на приоритетное обслуживание, с ними проводятся индивидуальные беседы, обзоры. Инвалиды и участники ВОВ обслуживаются на дому по заявкам. Специалисты БУ ХМАО – Югры «Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко» Югорский филиал и родители, воспитывающие детей – инвалидов, информируются при помощи рекомендательных списков литературы: «Детская психология», «Мир особого детсва», Журналы для родителей», «Православные журналы для семейного чтения», «Как воспитать одаренного ребенка», «Родителям о духовно-нравственном воспитании детей».

В городе Югорске систематически занимаются физической культурой и спортом и принимают участие в соревнованиях порядка 160 человек с ограниченными физическими возможностями (12,3% от общего количества инвалидов в городе). Тренировочные занятия согласно расписания проводятся в тренажёрном и спортивном зале муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Смена», в плавательном бассейне Дворца спорта «Юбилейный» ООО «Газпром трансгаз Югорск», в социально-реабилитационном отделении граждан пожилого возраста и инвалидов, учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера», муниципальном бюджетном учреждении «Физкультурно-спортивный комплекс «Юность». С 2011 года в МБУ ДОД СДЮСШОР «Смена» открыто отделение по адаптивному спорту, и на сегодняшний день работает 1 штатный тренер-преподаватель.

С 2013 года начал работу отдел по развитию адаптивного спорта филиала центра спорта инвалидов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Продолжается строительство спортивного комплекса с универсальным игровым залом, который полностью отвечает требованиям безбарьерной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями, ориентировочный срок сдачи объекта – 2015 год.

 Среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями в городе Югорске успешно развиваются 15 видов спорта, проведено 7 спортивно-массовых мероприятия. Количество спортсменов - инвалидов, принимающих участие в спортивно-массовых мероприятиях различного уровня - 261 человек. 4 спортсмена города Югорска входят в состав сборной команды Российской Федерации, 4 спортсмена в состав сборной команды Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Результаты выполнения мероприятий программы за 2014 год представлены в таблице «Отчет о достижении целевых показателей эффективности муниципальной программы «Доступная среда в городе Югорске на 2014 - 2020 годы».

**Заместитель начальника по**

**организационно-массовой и**

**социальной работе УСП Т. А. Хорошавина**