#####

##### ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

###### РЕШЕНИЕ

**от 22 апреля 2025 года №36**

**О ходе реализации муниципальной программы**

**города Югорска «Развитие образования»**

Рассмотрев информацию Управления образования администрации города Югорска о ходе реализации муниципальной программы города Югорска «Развитие образования»

**ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА РЕШИЛА:**

1. Принять к сведению информацию Управления образования администрации города Югорска о ходе реализации муниципальной программы города Югорска «Развитие образования» (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

**Председатель Думы города Югорска Е.Б. Комисаренко**

**«22» апреля 2025 года**

 **(дата подписания)**

**Приложение**

**к решению Думы города Югорска**

**от 22 апреля 2025 года № 36**

**ИНФОРМАЦИЯ**

 **о ходе реализации муниципальной программы города Югорска**

**«Развитие образования»**

Муниципальная программа города Югорска «Развитие образования» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3004 (с изменениями от 29.04.2019 № 885, от 31.05.2019 № 1163, от 10.10.2019 № 2201, от 07.11.2019 № 2403, от 24.12.2019 № 2782, от 24.12.2019 № 2785, от 09.04.2020 № 549, от 28.09.2020 № 1396, от 21.12.2020 № 1902, от 21.12.2020 № 1908, от 01.03.2021 № 217-п, от 26.04.2021 № 596-п, от 24.09.2021 № 1791-п, 15.11.2021 № 2159-п, от 27.12.2021 № 2529-п, от 03.03.2022 № 382-п, от 04.07.2022 № 1461-п, от 05.12.2022 № 2560-п, от 29.12.2022 № 2767-п, от 03.03.2023 № 266-п, от 08.06.2023 № 767-п, от 06.09.2023 № 1214-п, от 03.11.2023 № 1520-п, от 14.11.2023 № 1577-п, от 28.12.2023 № 1905-п, от 25.03.2024 № 468-п, 24.05.2024 №861-п, от 22.11.2024 № 2018-п, от 26.12.2024 № 2309-п).

Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Управление образования администрации города Югорска (далее – Управление образования), соисполнители Программы - Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (далее – ДЖКиСК), Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска.

Цель Муниципальной программы - обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города Югорска.

Реализация мероприятий Муниципальной программы города Югорска осуществлена в рамках 3 основных программных задач, отражающих актуальные и перспективные направления образовательной политики.

Запланированные цели, задачи деятельности и мероприятия на 2024 год выполнены, ожидаемые результаты достигнуты.

Для оценки достижения поставленных задач на 2024 год установлены 6 целевых показателей, характеризующих эффективность реализации Муниципальной программы. Значение целевых показателей Муниципальной программы «Развития образования» за 2024 год достигнуты.

Уточненный плановый объем финансирования мероприятий Муниципальной программы консолидированного бюджета на 2024 год составил 2 856 035,2 тыс. рублей, исполнение составило 2 783 571,3 или 97,5 процента.

**Характеристика сети образовательных учреждений**

На начало 2024 года муниципальная система образования города Югорска была представлена 12 образовательными организациями (на конец года – 10), в том числе: 9 муниципальными (на конец года – 7) и 3 негосударственными (на конец года – 3) организациями дошкольного и общего образования, в том числе:

- общее образование: на начало года – 6 учреждений (на конец года – 5 учреждений), в том числе: на начало года 5 муниципальных средних общеобразовательных школ включая дошкольные группы (на конец года 4 учреждения) и 1 частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия преподобного Сергия Радонежского», реализующих основные общеобразовательные программы;

- дошкольное образование – 5 учреждений (количество учреждений в течение 2024 года без изменений), в том числе: 3 муниципальных учреждения и 2 индивидуальных предпринимателя, осуществляющих образовательную деятельность;

- дополнительное образование - 1 муниципальное учреждение (на конец года – 0 учреждений).

В течение 2024 года в результате реорганизации в сети муниципальных образовательных учреждений произошли следующие изменения:

- дошкольные группы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения (далее – МБОУ) «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» присоединены к муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению (далее – МАДОУ) «Детский сад «Радуга» (с 03.02.2024);

- дошкольные группы МБОУ «Гимназия» присоединены к МАДОУ «Детский сад «Радуга» (с 08.02.2024);

- ликвидировано МБОУ «Лицей им Г.Ф. Атякшева» (23.07.2024);

- ликвидировано МБУ ДО ДЮЦ «Прометей» (09.09.2024);

- дошкольные группы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» присоединены к МАДОУ «Детский сад «Снегурочка» (с 20.12.2024);

- дошкольные группы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» присоединены к МАДОУ «Детский сад «Гусельки» (с 25.12.2024);

- дошкольные группы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» присоединены к МАДОУ «Детский сад «Снегурочка» (с 27.12.2024).

**Реализация мероприятий Муниципальной программы**

**Мероприятие 1. Развитие системы дошкольного и общего образования**

**Данное мероприятие** направлено на реализацию региональных проектов: «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего».

Уточненный плановый объем финансирования по Мероприятию 1 Муниципальной программы составляет 2 003 913,5 тыс. рублей. За отчетный период фактическое исполнение консолидированного бюджета составило 1 993 390,0 или 99,5 процентов.

Бюджетные средства в рамках данного мероприятия направлены на реализацию региональных проектов: «Поддержка семей, имеющих детей»; «Цифровая образовательная среда»; «Учитель будущего» (повышение квалификации педагогических кадров, обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам, и советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями); организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам; обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных учреждений; возмещение расходов по договору найма жилого помещения специалистам, приглашенным для работы в муниципальные образовательные организации города Югорска и т.д.

Результаты выполнения мероприятия.

В городе полностью решена проблема обеспеченности детей в возрасте до 7 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях. Актуальный спрос населения на предоставление мест удовлетворен на 100 процентов.

Целевой показатель Муниципальной программы «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» выполнен.

Численность детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования, составляет 2 081 человек, в том числе 96 воспитанников у индивидуальных предпринимателей.

Продолжено осуществление финансовой поддержки индивидуальных предпринимателей за счет бюджетных средств посредством «сертификата дошкольника», а также за счет средств субвенции на реализацию основных образовательных программ дошкольного образования. За период 2024 года выдано 80 «сертификатов дошкольников». Размер финансового обеспечения доступной услуги присмотра и ухода в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, составляет 4 000 рублей в месяц на одного ребенка.

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях города составила 5 480 человек, в том числе в бюджетном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - Югра «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» (далее – БОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева») - 955 человек, в негосударственном общеобразовательном учреждении - 117 человек.

Демографическая ситуация в городе на протяжении последних трех лет свидетельствует о ежегодном снижении числа первоклассников с 614 человек до 461 человека.

Доля детей, обучающихся во 2 смену, составила 24,6 процента.

В городе обеспечивается возможность выбора родителями (законными представителями) учащихся формы получения образования и формы обучения. За последние три года количество детей, получающих образование вне образовательных организаций (в форме семейного образования или самообразования), увеличилось с 40 человек до 48 человек.

Результаты освоения основных общеобразовательных программ по учебным предметам стабильны в течение последних трех лет. Общая успеваемость и качественная успеваемость обучающихся составляет 98,5 процента и 43,5 процента соответственно. На отметки «отлично» закончили 7,8 процента, что выше показателя прошлого учебного года на 1,4 процента (2022-2023 уч. г. – 6,4 процента, 2021-2022 уч. г. - 5,8 процента).

Медалью «За особые успехи в учении» и аттестатом с отличием I и II степеней за курс среднего общего образования награждены 24 выпускника (14 чел. – I степени, 10 чел. – II степени, 2022-2023 уч. год – 8 выпускников, 2021-2022 уч. год – 21 выпускник). Медалью Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «За особые успехи в обучении» - 10 человек.

21 выпускник (3,8 процента) 9-х классов получил аттестат с отличием за курс основного общего образования (2022-2023 учебный год – 20 учащихся, 2021-2022 учебный год – 13 учащихся).

По итогам государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) аттестат об основном общем образовании получили 99,1 процента выпускников 9-х классов (в 2022 -2023 учебном году – 92 процента); аттестат о среднем общем образовании – 100 процентов выпускников 11-х классов (в 2023 году- 99 процентов). Выпускники 9 классов, не получившие аттестат об основном общем образовании, продолжили образование в школе (3 человека выбрали семейную форму обучения и 2 оставлены на повторный год обучения).

В 2024 году по итогам государственной итоговой аттестации 25 процентов выпускников 11-х классов (52 человека) продемонстрировали высокие результаты (свыше 81 балла) по всем учебным предметам (за исключением географии), два выпускника 11-х классов получили 100-бальные результаты (Суворова Дарья Александровна, выпускница МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» по учебному предмету «литература»; Булатов Георгий Андреевич, выпускник БОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» по учебному предмету «физика»). Повысился средний балл единого государственного экзамена по пяти учебным предметам (математика (профильный уровень), физика, информатика, биология, литература).

Созданы условия для получения общего образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). Общее количество детей с ОВЗ, получающих образование в образовательных учреждениях, по итогам 2024 году составило 356 человек, из них 246 школьников и 110 дошкольников. В образовательных учреждениях совершенствуются условия для получения образования детьми с ОВЗ и инвалидностью. В городе отмечается рост численности детей данной категории с 198 человек в 2022 году до 356 человек в 2024 году.

Образовательный процесс для 83 процентов детей с ОВЗ в учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, организован в группах комбинированной, компенсирующей направленности (41 группа). Охват детей с ОВЗ в вышеуказанных группах составил 65 и 26 человек соответственно. 19 детей с ОВЗ (17 %) получают дошкольное образование в группах общеразвивающей направленности.

Образовательный процесс для детей с ОВЗ в школах организован, как через инклюзию, так и на дому: 106 человек обучаются инклюзивно, 129 человек на дому, 11 человек в трех специальных классах: «Ресурсный класс» для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (1 класс) в БОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»; класс для учащихся с ОВЗ, имеющих умственную отсталость (умеренной, тяжелой, глубокой степени, тяжелые и множественные нарушения развития) (1 класс) в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»; класс для учащихся с ОВЗ, имеющих задержку психического развития (6 класс) в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2».

С 01.09.2024 дополнительно к функционирующим ранее классам в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» для обучающихся 1-го класса, имеющих расстройство аутистического спектра, реализуется модель «ресурсный класс», для обучающихся 10-х классов реализация адаптированной основной общеобразовательной программы образования с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Продолжена работа междисциплинарной команды специалистов по выявлению детей раннего возраста, нуждающихся в оказании комплексной помощи, и разработке для них индивидуальных программ; оказывается помощь детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, социальной адаптации подготовленными специалистами через функционирование центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся.

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2024 году официальные сайты дошкольных образовательных организаций переведены на платформу «Госвеб», начали работу новые модули в государственной информационной системе «Образование Югры»: «Система ГИА» для подачи выпускниками заявления на сдачу государственной итоговой аттестации; «Цифровой детский сад», который позволил объединить информацию о контингенте воспитанников, данные о родителях (законных представителях), о реализации образовательной программы, о питании, о деятельности воспитанников в течение дня; «Осторожно, буллинг!», предоставляющий возможность рассчитывать на профессиональную помощь педагогов-психологов лаборатории воспитания, созданной по инициативе Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Участие школ в региональном проекте «Цифровая образовательная среда» позволило перевыполнить значение целевого показателя Муниципальной программы «Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды» на 66 процентов (факт 100% при плане 60%).

Обеспечено бесплатное питание для 100 процентов учащихся 1-4 классов и льготной категории. Для всех иных учащихся организация питания осуществляется за счет средств родителей и средств бюджета города.

Организованно питалось 1 740 обучающихся 5-11 классов, остальные – через самостоятельное приобретение буфетной продукции.

Организовано лечебное и диетическое питание всех обучающихся в нем нуждающихся в соответствии с представленными родителями (законными представителями) ребенка назначениями лечащего врача.

Во всех муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города реализуются программы по формированию принципов здорового питания. Организован производственный контроль за доброкачественностью и безопасностью приготовленной пищи, за соблюдением условий хранения и сроков годности пищевых продуктов, качеством приготовленных блюд на пищеблоке.

В целях обеспечения качественного питания учащихся осуществляется систематический общественный контроль представителями родительской общественности, членами Управляющих советов школ, городской комиссией. В 2024 году комиссия по контролю за организацией питания обучающихся в образовательных организациях города Югорска в составе депутатов Думы города Югорска, членов общественного совета, представителей управляющих советов образовательных учреждений, администрации города в соответствии с утвержденным графиком провела проверки во всех муниципальных школах. Нарушений не выявлено.

Кадровый педагогический состав муниципальной системы образования на протяжении нескольких лет остаётся стабильным и характеризуется достаточным профессиональным потенциалом.

В 2024 году доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства» составляет 53,8 процентов. Количество педагогических работников, прошедших курсовую подготовку в 2024 году - 261 человек.

Методическое сопровождение педагогов обеспечено посредством таких форм работы, как курсы повышения квалификации, городские опорные площадки, диссеминация педагогического опыта, городские методические объединения, муниципальные профессиональные конкурсы. Потребность педагогических работников учреждений в курсах повышения квалификации удовлетворена в полном объеме.

Целевой показатель Муниципальной программы «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства» выполнен на 100 процентов.

Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные категории, составляет 69,9 процента.

Обеспечено исполнение целевых показателей численности и уровня среднемесячной заработной платы отдельных категорий педагогических работников. По итогам 2024 года среднемесячная заработная плата педагогических работников общего образования (без учета выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство за счет средств федерального бюджета) составила 98 659,18 рублей (104,7%), в том числе: учителей – 103 125,56 рублей (100%), дошкольного образования – 90 131,79 рублей (100,8%), дополнительного образования детей (муниципальное бюджетное учреждение «Детско-юношеский центр «Прометей» (январь-март), Центр «Доблесть» при МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2») – 103 508,1 рублей (100%).

В отчетном периоде в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях выплачивалось ежемесячное денежного вознаграждения за классное руководство за счет средств федерального бюджета 185 педагогическим работникам.

С 01.09.2024 ежемесячное денежное вознаграждение советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях выплачено 4 работникам за счет средств федерального бюджета.

В целях привлечения востребованных специалистов в образовательные учреждения оказаны дополнительные меры поддержки - возмещение расходов по договорам найма, аренды жилого помещения. В 2024 году данная мера оказана 2 приглашенным специалистам.

Мероприятие муниципальной программы выполнено в полном объеме.

Целевые показатели по Мероприятию достигнуты.

**Мероприятие 2. Развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей.**

Уточненный плановый объем финансирования по Мероприятию 2 Муниципальной программы составил 27 832,9 тыс. рублей. Исполнение по итогам 2024 года составляет 27 690,8 тыс. рублей или 99,5 процента.

Бюджетные средства в рамках данного мероприятия направлены на реализацию дополнительного образования, выявление, поддержку и сопровождение детей, проявляющих выдающиеся способности, реализацию комплекса мер по ранней профессиональной ориентации, раннему самоопределению, проведение мероприятий по профилактике правонарушений.

Результаты выполнения мероприятия.

Одним из показателей проекта «Успех каждого ребенка» является охват детей программами дополнительного образования. Услугами дополнительного образования, с учетом спортивной подготовки и реализации программ в сфере искусства, в отчетном периоде охвачено 7 574 ребенка, что составляет 94,5 процента от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. Дополнительным образованием непосредственно охвачено 4 865 человек, в том числе негосударственными поставщиками услуг - 358 человек, что составляет 7,4 процента от охвата детей дополнительным образованием.

Целевой показатель Муниципальной программы «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» составил 94,5 процента, при плановом значении 87,5. Показатель Муниципальной программы «Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере образования» составила 7,4 процента, при плановом значении 5 процентов.

Во исполнение Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» осуществляется формирование муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей», в рамках которого реализуется социальный сертификат на получение муниципальной услуги. В 2024 году социальным сертификатом воспользовалось 2 116 детей, что составляет 26.4 процента от количества детей с 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования детей, при плановом значении 25 процентов. Наряду с муниципальными учреждениями услуги дополнительного образования оказывали 2 частные образовательные организации и 2 индивидуальные предприниматели.

Реализация программ дополнительного образования осуществляется по шести направленностям: технической, художественной, социально - гуманитарной, физкультурно-спортивной, туристко-краеведческой, естественнонаучной.

Доля детей, зачисленных на программы социально-гуманитарной направленности, – 30 процента, художественной – 25 процентов, физкультурно- спортивной - 15 процентов, технической и естественнонаучной направленности - 20 процентов, туристко-краеведческой – 10 процентов.

Естественнонаучное и техническое направления в дополнительном образовании определены в городе как приоритетные. Программы технической и естественнонаучной направленности в 2024 году реализованы во всех муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждениях, муниципальном автономном учреждении «Муниципальный Центр «Гелиос», бюджетном учреждении профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорский политехнический колледж» (далее – БУ «Югорский политехнический колледж»).

Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарка «Кванториум» и центра «IТ-куб» в отчетном периоде составил 51,8 процента, что выше установленного планового значения на 13,5 процента (38,3%). В детском технопарке «Кванториум» на постоянной основе по программам естественнонаучной и технической направленности занимается 821 ребенок, 2 319 человек приняли участие в квестах, тематических занятиях, игровых программах и мероприятиях, проводимых «Кванториумом».

«Точка роста», «Кванториум», инженерный класс, математические кружки и кружки Национальной технологической инициативы создают уникальную экосистему в городе для развития технического образования, решают задачи по расширению образовательных возможностей детей, обеспечивая развитие новых компетенции для развития технологического суверенитета страны, ее экономического роста и развития.

Реализуется курс «Россия – мои горизонты», в ходе которого школьники знакомятся с различными профессиями, узнают о достижениях России в области науки и технологий, о современном рынке труда, перспективных профессиях и специальностях.

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» с целью ранней профориентации и знакомства с различными современными профессиями организовано участие 1 556 учащихся 5-11 классов в мероприятиях, направленных на раннюю профориентацию, в том числе в проекте открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ» и программе «Билет в будущее».

В школах города реализуются образовательные проекты: «Газпром-классы» и «Экологический класс» (на базе БОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»), «Муниципальный класс» (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»), «Медицинский класс» и «Кадетский класс» (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»), «Психолого-педагогический класс» (МБОУ «Гимназия» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2). С 01.09.2024 открыт класс Русского географического общества и «Агрокласс» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» и «Бизнес-класс» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2». Успешно реализуется единая модель профориентации – профориентационный минимум на продвинутом уровне, которая охватывает весь образовательный процесс - урочную, внеурочную и воспитательную деятельность

Охват обучающихся 10-11 классов профильным обучением стабилен на протяжении последних лет и составляет 90 процентов.

В 2024 году закончили обучение 22 учащиеся первого профильного муниципального класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5». По итогам приемной компании 20 выпускников (выбрали специальности, связанные с профилем обучения («Государственное и муниципальное направление», «Экономика», «Юриспруденция», «Правовое обеспечение государственной безопасности. Государственно-правовая специализация», «Медиажурналистика», «Управление, экологическая безопасность природных комплексов», «Таможенное дело», «Муниципальное управление, экономическая безопасность»).

12 выпускников из 15 (80 %) профильного «Газпром класса» БОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» при поступлении в высшие учебные заведения выбрали сферу инженерно-технического образования.

По итогам поступления выпускников 2022-2024 гг. преимущественным выбором направлений получения профессионального образования стали:

- в 2022 году - сфера инженерно-технического образования (32 выпускника - 13%), сфера информационных технологий (IT-технологий) (30 выпускника - 12%), специальности экономической сферы (25 выпускников- 10%);

- в 2023 году – медицинские специальности (38 выпускников- 18 %), сфера IT-технологий (31 выпускник - 14,7 %), инженерно-технические специальности (30 выпускников - 14 %);

- в 2024 году - IT-технологий (35 выпускников - 16,9 %), педагогические специальности (21 выпускник -10 %), юридические специальности (18 выпускников- 9%). Без учета выпускников БОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева».

В рамках государственной программы «Поддержка занятости населения» в 2024 году продолжено участие школ города в реализации проекта градообразующего предприятия ООО «Газпром трансгаз Югорск» «Обеспечение и развитие кадрового потенциала региона», включенного в «Карту развития Югры». 10 учащихся 10 классов параллельно с обучением в школе проходят обучение на базе БУ «Югорский политехнический колледж» по программам профессиональной подготовки для получения профессии «слесарь по ремонту автомобилей», «слесарь по контрольно-измерительным приборам и автомобилям».

Особое внимание уделяется поддержке и развитию талантливых и одаренных детей.

В 2024 повысилось качество результатов регионального этапа всероссийской олимпиады школьников - обучающиеся города Югорска заняли в 2 раза больше призовых мест, чем в предыдущие годы (2024 год - 33 учащихся заняли 13 призовых мест по 6 учебным предметам; 2023 год - 38 участников, 6 призовых мест по 5-и учебным предметам). Ученица 10 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» Чернышева Софья стала победителем регионального этапа по учебному предмету «биология» и приняла участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников.

Победителями и призерами регионального этапа Олимпиады стали:

- Сардарян Светлана, ученица 11 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», призер по учебному предмету обществознание;

- Глазова Лада, ученица 11 класса МБОУ «Гимназия», призер по двум учебным предметам: литература и обществознание;

- Зазуля Екатерина, ученица 10 класса МБОУ «Гимназия», призер по учебному предмету литература;

- Пислегина Виктория, ученица 11 класса МБОУ «Гимназия», призер по учебному предмету английский язык;

- Карманов Артемий, ученик 9 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», призер по трем учебным предметам: биология, экология и право;

- Сотников Кирилл, ученик 10 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», призер по учебному предмету английский язык;

- Романчук Яна, ученица 10 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», призер по учебному предмету английский язык;

- Чернышева Софья, ученица 10 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», победитель по учебному предмету биология;

- Метель Ангелина, ученица 9 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», победитель по учебному предмету биология;

- Анищенко Анастасия, ученица 10 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», призер по учебному предмету биология.

1. Обеспечено участие в региональных профильных сменах для талантливых детей и молодежи по техническим, естественнонаучным, художественным и социально-гуманитарным направлениям, а также участие в региональном молодежном форуме «Наноград. Читайбург», в XVII Научной сессии старшеклассников округа и Днях математики в Югре (охват 126 учащихся из всех общеобразовательных учреждений).

15 обучающихся были участниками образовательных программ и стажировок на базе образовательного центра «Сириус», в том числе в рамках сотрудничества с ООО «Газпром трансгаз Югорск».

В городе Югорске реализуются меры поддержки сопровождения талантливых и способных детей и молодежи:

- призеры и победители муниципального этапа Олимпиады награждаются премией главы города Югорска. По итогам муниципального этапа награждено 32 процента участников (2023 год – 27 процентов, 2022 год – 30 процентов);

- организовано чествование медалистов школ города с участием Главы города Югорска.

По итогам 2024 года муниципальная система образования города Югорска признана лучшим муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за достижение показателей регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в номинации «Эффективное управление системой дополнительного образования».

Вопросы воспитания гражданственности, российской идентичности подрастающего поколения, формирования у них традиционных ценностных ориентиров, присущих нашему обществу, стали одной из главных задач муниципальной системы образования.

В рамках формирования ценностных ориентаций сформирована единая воспитательная среда:

- реализуются программы воспитания;

- в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан» в школах осуществляют деятельность советники директора школы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями;

- организована еженедельная церемония поднятия Государственного флага и исполнения Государственного гимна;

- реализован обязательный курс внеурочной деятельности - «Разговоры о важном»;

- работают штабы воспитательной работы, основной деятельностью которых является формирование условий, для всестороннего развития обучающихся;

- оформлены экспозициями школьные пространства (государственные символы Российской Федерации; платформа проектов «Россия - страна возможностей»; Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых»; программа воспитания детей младшего школьного возраста «Орлята России»; платформа проектов «Добро.ru»; Всероссийский проект «Билет в будущее»).

Активно развивается деятельность детских общественных объединений различной направленности (военно-патриотическое, краеведческое, гражданская активность, спортивно-оздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное), работают первичные отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» и отряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», охватывающие 42 процента учащихся (650 чел.). Юные пожарные МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» стали призерами окружного этапа конкурса «Лучшая добровольная дружина юных пожарных в 2024 году», обучающиеся МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» - призеры регионального этапа XVIII Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая Купина», 20 обучающихся образовательных учреждений города Югорска - лауреаты Международного конкурса-выставки детского творчества «Красная книга глазами детей».

В 2024 году в дошкольных образовательных организациях активно внедрялись волонтерские практики, развиваются детские общественные объединения: Юные инспектора дорожного движения», «Дружина Юных пожарных», «Юные волонтеры», «Юные друзья Юнармии», «Эколята - дошколята». Общий охват детей старшего дошкольного возраста - 82 процента.

Целевой показатель Муниципальной программы «Доля общеобразовательных учреждений, в которых реализуются рабочие программы воспитания обучающихся» выполнен на 100 процентов.

В результате системной и планомерной работы по профилактике правонарушений, преступлений, безнадзорности и формированию здорового образа жизни среди детей наблюдается снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними на протяжении последних трех лет с 60 до 15 случаев. Преступления отсутствуют.

В общеобразовательных учреждениях города Югорска:

- реализуются программы, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;

- созданы Службы школьной медиации. В 2024 году из 4 случаев обращения в службу школьной медиации 4 были завершены примирительными договорами между сторонами конфликта (в 2023 году из 12 случаев обращения 12, в 2022 году – 11 случаев);

- реализована программа интерактивных занятий для детей и подростков «Курс юного переговорщика», охват – 1 263 человек (в 2023 – 1 099 человека);

- ежегодно проводится социально-психологическое тестирование обучающихся 7-11 классов, направленное на выявление у детей исключительно личностных (поведенческих, психологических) особенностей, которые при определенных обстоятельствах могут стать, или уже стали, факторами риска возможного вовлечения их в зависимое поведение, связанное с дефицитом ресурсов психологической устойчивости личности и декада по профилактике злоупотребления психоактивными веществами и формированию здорового образа жизни.

Мероприятие Муниципальной программы выполнено в полном объеме.

Целевые показатели по Мероприятию достигнуты.

**Мероприятие 3. Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста.**

 Уточненный плановый объем финансирования по данному Мероприятию Муниципальной программы составляет 657,4 тыс. рублей. Исполнение по итогам 2024 года составляет 633,7 тыс. рублей или 96,4 процента.

Бюджетные средства в рамках данного мероприятия направлены на организацию участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства.

Результаты выполнения мероприятия.

Основа успеха системы образования – профессиональные кадры.

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации от 26.02.2019 № Пр-294 второй год подряд в школах города осуществляют профессиональную деятельность учителя по программе «Земский учитель»: учитель математики в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» и учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2». На базе муниципального бюджетного учреждения «Музей истории и этнографии города Югорска» открыта фотоэкспозиция «Аллея педагогической славы», посвященная ветеранам педагогического труда, как дань уважения и благодарности тем, кто стоял у истоков муниципальной системы образования Югорска и развивал ее.

В муниципальном конкурсе «Конкурсный отбор молодых педагогов на получение премии главы города Югорска» приняли участие 6 молодых педагогов. По итогам конкурса победителем стала Берникова Наталья Максимовна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5». Второе и третье место заняли Новожилова Екатерина Андреевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с осуществлением деятельности по физическому развитию детей «Снегурочка» и Молокова Диана Александровна, педагог-психолог МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» соответственно. В 2024 году на муниципальный конкурс «Педагог года города Югорска» поступило 12 заявок педагогических работников образовательных учреждений. Конкурс проведен по номинациям «Педагог года» (победитель Закиров Айдар Замилевич, учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия»), «Воспитатель года» (победитель Голышева Ольга Евгеньевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Гусельки») и «Лучший преподаватель – организатор ОБЖ (БЖД)» (победитель Зинченко Олег Владимирович, преподаватель – организатор ОБЖ, МБОУ «Гимназия»).

В региональном этапе Всероссийских конкурсов профессионального мастерства приняли участие 4 педагогических работника.

Педагогические работники стали победителями и призерами конкурсов профессионального мастерства федерального и регионального уровней в 2024 году:

- Хайрулина Л.Г., заместитель директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» - победитель Всероссийского конкурса межрегиональных проектов школьных музеев «История большой страны» федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»;

- Лучникова В.Е, педагог – психолог, Федорова С.Н., Пушкарева И.А., воспитатели МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга», Батина А.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Гусельки», Киреева Н.А., учитель-дефектолог МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Снегурочки», Лукова М.А., музыкальный руководитель дошкольных групп МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» - победители и призеры регионального этапа XII всероссийского конкурса «Воспитатели России» в Ханты-Мансийском автономном округе—Югре;

- Микушина М.О., старший воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга» - призер Всероссийского конкурса «ПРО Образование - 2024» в номинации «Лучшее сообщество дошкольного образовательного учреждения в социальных сетях»;

- Мокшина Я.В., учитель английского языка БОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» - победитель регионального конкурса на звание лучшего педагога;

- Боярских Н.В, учитель биологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», Мясникова А.Г., учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», Бондарева И.Г, учитель английского языка МБОУ «Гимназия» - победители конкурса «Педагог -новатор» на присуждение премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа—Югра;

- Федорова С.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга» - победитель регионального конкурса «Педагогический потенциал Югры»;

- Горобец О.А., заместитель директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», Лучникова В.Е, педагог – психолог МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга», Садовникова О.В., учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» - призеры регионального конкурса лучших моделей наставничества педагогических работников Югры.

Мероприятие Программы выполнено в полном объеме.

Целевые показатели по Мероприятию достигнуты.

**Мероприятие 4. Развитие системы оценки качества образования.**

Уточненный плановый объем финансирования по данному Мероприятию Муниципальной программы составляет 2 705,5 тыс. рублей. Исполнение по итогам 2024 года составляет 2 705,5 тыс. рублей или 100 процентов.

Бюджетные средства в рамках данного мероприятия направлены на организацию проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования и выплату компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ).

Результаты выполнения мероприятия.

Проведение ГИА в 2024 году организовано в пяти пунктах проведения экзаменов на базе четырех школ города и на дому. Задействовано 89 учебных аудиторий, 265 работников общеобразовательных учреждений.

Организацию пропускного режима в пунктах проведения экзаменов (далее - ППЭ) осуществляли организаторы вне аудитории, прошедшие специальное обучение и сотрудники частной охранной организации «Ратник-Охрана» с использованием переносных и стационарных металлоискателей.

Медицинское обслуживание участников и работников ГИА осуществляли 7 медицинских работников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница». Охрану общественного порядка осуществляли сотрудники отдела Министерства внутренних дел России по городу Югорску и представители Югорского межмуниципального отдела вневедомственной охраны - филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны Войск Национальной Гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре».

В целях подготовки к проведению ГИА в 2024 году 100 процентов работников ППЭ прошли обучение на региональной площадке [http://moodle.rcoko86.ru](http://moodle.rcoko86.ru/course/view.php?id=180) (ГИА-9) и на дистанционной платформе Федерального центра тестирования (ГИА -11).

За счет средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в сфере образования:

- обеспечено техническое обслуживание автоматизированных рабочих мест по проведению ГИА;

- приобретены средства видеонаблюдения для оснащения ППЭ;

- проведена аттестация защищенного канала РИС ГИА;

- выплачена компенсация педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению ЕГЭ.

Все аудитории и штаб ППЭ оснащены средствами видеонаблюдения в режиме on-line с организацией прямой трансляции на федеральный портал [www.smortiege.ru](http://www.smortiege.ru) (ГИА-11) и региональный портал [www.smotrioge.ru](http://www.smotrioge.ru) (ГИА-9).

Для 43 обучающихся с ОВЗ и инвалидностью созданы необходимые условия проведения ГИА: предусмотрено наличие отдельных аудиторий, увеличена продолжительность проведения экзаменов на 1,5 часа, организовано питание, предусмотрены перерывы для проведения необходимых лечебных и профилактических мероприятий.

Общественное наблюдение в период проведения ГИА осуществляли 13 общественных наблюдателей.

Замечаний со стороны Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, регионального центра обработки информации, общественных наблюдателей и участников ГИА по соблюдению порядка проведения не зафиксировано.

В рейтинге муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по качеству организации государственной итоговой аттестации город Югорск занимает второе место в округе.

Мероприятие Муниципальной программы выполнено в полном объеме.

Целевые показатели по Мероприятию достигнуты.

**Мероприятие 5. Обеспечение информационной открытости муниципальной системы образования.**

 Плановый объем финансирования по данному Мероприятию Муниципальной программы составляет 62,9 тыс. рублей. Исполнение по итогам 2024 года составляет 21,3 тыс. рублей или 33,9 процента.

Бюджетные средства в рамках данного мероприятия направлены на предоставление услуг по доступу к сети Интернет, на администрирование сайта Управления образования.

Информация на сайте Управления образования находится в актуальном состоянии. В 2024 году осуществлен переход сайта Управления образования на новую платформу.

**Мероприятие 6. Финансовое и организационно-методическое обеспечение функционирования и модернизации муниципальной системы образования.**

Уточненный плановый объем финансирования по данному Мероприятию Муниципальной программы составляет 142 551,8 тыс. рублей. Исполнение по итогам 2024 года составляет 141 900,0 тыс. рублей или 99,5 процента.

Бюджетные средства в рамках данного мероприятия направлены на:

- выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования;

- обеспечение функционирования Управления образования администрации города Югорска, муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» и муниципального казенного учреждения «Центр материально-технического и информационно-методического обеспечение», осуществляющих бухгалтерское, материально-техническое и информационно - методическое обеспечение».

**Мероприятие 7. Обеспечение комплексной безопасности образовательной организаций.**

 Уточненный плановый объем финансирования по данному Мероприятию Муниципальной программы составляет 17 274,8 тыс. рублей. Исполнение по итогам 2024 года составляет 17 274,8 тыс. рублей или 100 процентов.

В 2024 году продолжена работа по созданию современных безопасных и комфортных условий организации образовательного процесса в целях обеспечения права каждого ребенка на доступное и качественное образование.

В 2024 году в рамках реализации мероприятия Муниципальной программы в целях укрепления антитеррористической защищенности проведены следующие работы:

- по дооборудованию системы наружного освещения в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» по ул. Садовая, 1Б.;

- по монтажу системы видеонаблюдения в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» и в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»;

- демонтаж, монтаж системы контроля управления доступом и системы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» в рамках проведения капитального ремонта.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности осуществлены следующие мероприятия:

- заменены туалетные кабинки в санузлах в МБОУ «Гимназия»;

- заменены оконные блоки в количестве 48 штук в четырех возрастных группах, физкультурном зале, прачечной (корпус 2, ул. Мира, д.45А) и проведен ремонт в физкультурном зале (корпус 1, ул. Спортивная, д. 40) в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей «Снегурочка»;

- заменены эвакуационные двери в дошкольных образовательных учреждениях;

- проведен капитальный ремонт системы пожарной сигнализации, работы по замене дверного полотна на кровле в МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Гусельки» корпус 2 (ул. Чкалова, д.1), установлены пожарные автоматические ворота на двух корпусах;

- заменены дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые пожарные извещатели в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида Радуга» корпус 1 (ул. Мира, д. 18/4).

Предписания Роспотребнадзора и Госпожнадзора со сроком выполнения в 2024 году отсутствуют.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

**Мероприятие 8. Развитие материально-технической базы образовательных организаций.**

На реализацию Мероприятия 8 Муниципальной программы были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 936,4 тыс. рублей. За отчетный период фактическое исполнение консолидированного бюджета составило 3 484,5 тыс. рублей или 88,5 процентов.

Средства направлены на приобретение технических средств обучения, оборудования, оргтехники, мебели.

Привлечены средства депутата Думы Ханты - Мансийского автономного округа - Югра в объеме 570,0 тыс. рублей на приобретение уличного игрового оборудования в МАДОУ «Радуга», по адресу: ул. Мира, зд.18/4.

Приобретены технические средства обучения, оборудование, оргтехника, мебель в образовательные учреждения.

Привлечены средства депутата Думы Ханты - Мансийского автономного округа - Югра на сумму 462, 1 тыс. рублей на приобретение холодильного оборудования для пищеблока и машины сушильной в прачечное отделение МАДОУ «Гусельки», по адресу: Чкалова, д.1.

**Мероприятие 9. Проектирование, строительство (реконструкция), приобретение объектов, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций, проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций.**

На реализацию Мероприятия 9 Муниципальной программы были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 23 392,1 тыс. рублей. За отчетный период фактическое исполнение составило 23 392,1 тыс. рублей или 100 процентов (исполнитель - Управление образования).

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» в рамках капитального ремонта закуплены современные средства обучения и воспитания (57 наименований). Обновилась материально-техническая база школы: приобретены цифровые лаборатории по биологии и химии для занятий проектно-исследовательской деятельностью, новая учебная мебель и оргтехника для занятий предметам естественнонаучного, математического, гуманитарного и социально–экономического блоков, технологией, спортивное оборудование, обновлен дизайнерский декор в актовом зале; учебное оборудование для детей с ограниченными возможностями; мебель для мест отдыха и ожидания во входной зоне.

Так же на реализацию Мероприятия 9 Муниципальной программы были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 631 942,1 тыс. рублей. За отчетный период фактическое исполнение составило 571 303,6 тыс. рублей или 90,4 процентов (соисполнитель - Департамента жилищно-коммунального комплекса и строительного комплекса).

Департаментом жилищно-коммунального и строительного комплекса проведены работы капитального характера.

Капитальный ремонт МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» – экономия средств по факту выполненных работ.

Капитальный ремонт здания дошкольных групп МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» – контракт на выполнение работ по разработке проектной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту «Капитальный ремонт здания дошкольных групп МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» в городе Югорске» расторгнут в связи с неисполнением подрядной организации обязательств по контракту.

Капитальный ремонт «Средней общеобразовательной школы № 2», общей площадью 14,5 тысяч квадратных метров, в 2024 году выполнен подрядной организацией общества с ограниченной ответственностью «Дружба Н». Общая стоимость работ составила 557,1 млн. рублей.

С 09.01.2025 возобновился учебный процесс для 800 учащихся.

Дополнительно за счет средств местного бюджета проведены работы по благоустройству территории напротив школы: отсыпаны участки с посевом газонной травы, оборудованы пешеходные дорожки из тротуарной плитки, произведена замена наружного освещения на современные светодиодные светильники. Также благоустроенна прилегающая территория перед школой: проложена автодорога, пешеходные дорожки, автостоянка на 26 машиномест, в дальнейшем планируется озеленение свободных площадей.

В МБОУ «Гимназия» проведен частичный ремонт кровли и замена водосточной системы над спортивным залом.

В МБОУ «Средней общеобразовательной школы №5» по адресу: Югорск-2, д.39 (школа): ремонт кровли; замена линолеума в двух учебных кабинетах; замена раковин и фартуков перед входом в столовую.

В МБОУ «Средней общеобразовательной школы № 5» по ул. Садовая, 1Б проведено обследование здания на предмет установки лифтового оборудования.

В МБОУ «Средней общеобразовательной школы №6» проведен ремонт спортивного зала, запланировано оборудование калитки на баскетбольной площадке для свободного доступа населения и выполнение ремонта ограждения по периметру с оборудованием калитки для свободного доступа населения.

В МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей «Снегурочка» - ремонт группового помещения и спортивного зала (ул. Спортивная, зд.40).

В МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Гусельки» заменены защитные зонты вентиляционного выхода на крышу (ул. Чкалова, д.1).

В МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга» проведен ремонт крылец и кровли (ул. В. Лопатиной, зд.4), ремонт пола и потолка пищеблока, крыльца пищеблока, крылец входов групповых помещений (ул. Геологов, зд. 21).

Целевой показатель Муниципальной программы «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций» составляет 98,3 процента от планового 97,3 процента. Перевыполнение достигнуто за счет проведения с 09.01.2024 капительного ремонта здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2». После проведения в 2025 году капитального ремонта МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» исполнение показателя составит 100 процентов.

Таким образом, в результате комплексных мероприятий, выполненных в ходе подготовки образовательных учреждений, к новому учебному году во всех образовательных учреждениях созданы условия, обеспечивающие безопасность всех субъектов образовательного процесса. Учреждения признаны готовыми к новому 2024 - 2025 учебному году.

**Мероприятия 10-14. Участие в реализации региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».**

На 2024 год средства предусмотрены только по мероприятию 14 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Уточненный плановый объем финансирования по данному Мероприятию Муниципальной программы составил 1 768,0 тыс. рублей. Исполнение по итогам 2024 года составляет 1 768,0 тыс. рублей или 100 процентов.

Средства направлены на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

**Заключение.**

Мероприятия программы выполнены в полном объеме, целевые показатели достигнуты, но при этом есть вопрос, требующий решения - нехватка педагогических кадров.

В настоящее время вопрос укомплектованности педагогическими кадрами в образовательных учреждениях решается посредством внутреннего и внешнего совмещения, что приводит к увеличению педагогической нагрузки. В настоящее время педагогическая нагрузка в среднем составляет 1,51 ставки на одного педагога (27,2 часов педагогической работы при норме на ставку заработной платы 18 часов).

Для решения кадровых вопросов предприняты следующие меры:

- организация целевого обучения выпускников школ;

- участие в государственной программе «Земский учитель»;

- приглашение педагогических работников с других территорий;

- возмещение расходов по найму жилого помещения педагогическим работникам, прибывшим на работу по государственной программе «Земский учитель» и педагогическим работникам, прибывшим на работу из другой местности за пределами города Югорска по приглашению руководителя образовательного учреждения.

В рамках организации целевого обучения Управлением образования заключено 3 договора с выпускниками 11 классов общеобразовательных учреждений, поступающих в высшие учебные заведения по направлению «Образование и педагогические науки». В систему образования после обучения по договору целевого обучения вернулись 2 студента, один в должности педагога - психолога, второй – инструктора по физической культуре. На начало 2024 года 4 студента обучались в высших учебных заведениях по направлениям начального общего образования, дошкольной дефектологии и логопедии, психолого-педагогического образования. Во второй половине 2024 года 21 выпускник поступил для дальнейшего получения образования в высшие учебные заведения по педагогическим специальностям.

Для привлечения молодых специалистов на федеральном портале «Работа в России» размещены предложения целевого обучения по направлению подготовки «Образование и педагогические науки»: учитель русского языка и литературы, учитель математики и физики, учитель математики и информатики.

В рамках программы «Земский учитель» в 2023 году в МБОУ «СОШ № 5» принят на работу учитель математики, в 2024 учебном году - учитель русского языка и литературы в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2».

На возмещение расходов по договору найма жилого помещения приглашенным специалистам выделены средства в сумме 840,0 тыс. рублей в расчете на 7 человек.

Руководители образовательных учреждений систематически подают заявки о вакансиях в службу занятости, размещают информацию о вакантных должностях на официальных сайтах в сети Интернет, приглашают на работу, как выпускников ВУЗов, так и учителей с других субъектов Российской Федерации. Количество педагогов, принятых в образовательные учреждения с других территорий в 2024 году, -12 человек, в 2023 году – 6 человек.

Таким образом, реализация мер по привлечению кадров в сферу образования остается актуальной.

Приложение

к информации

 о ходе реализации

муниципальной программы города Югорска

«Развитие образования»

Таблица. Достижение целевых показателей эффективности муниципальной программы «Развитие образования» за 2024 год

| № | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды  | Отчетный период | Отклонение | Обоснование отклонения (отклонение составляет более 5% от планового значения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение | Относительное значение, % |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | Управление образования | % | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 36,0 | 78 | 53,8 | 53,8 | 0 | 100 |  |
| 2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | Управление образования | % | 54,7 | 0 | 61,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Управление образования | % | 77,5 | 77,2 | 78,0 | 80,7 | 97 | 90,8 | 95,2 | 87,5 | 94,5 | 7 | 108 | Значения показателя декомпозированы государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования» в части реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». По факту общеобразовательные учреждения в 2024 году охватили большее количество детей услугами дополнительного образования от планового значения, в том числе за счет социального сертификата на реализацию услуги дополнительного образования |
| 4 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования | % | 85,6 | 97,3 | 98,8 | 100 | 100 | 100 | 97,3 | 97,3 | 98,3 | 1 | 101 |  |
| 5 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | Управление образования | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 20.0 | 75,8 | 60 | 100 | 40 | 166,6 | Значения показателя декомпозированы государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования» в части реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда». По факту в общеобразовательных учреждения в 2024 году созданы условия для подключения к ФИС 100 % обучающихся |
| 6 | Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере образования | Управление образования | % | 1,7 | 1,7 | 4,76 | 5,0 | 3,95 | 6,3 | 6,2 | 5 | 7,4 | 2,4 | 148 | Возросло количество детей, охваченных программами дополнительного образования, в том числе за счет реализации социального сертификата на реализацию услуги дополнительного образования |