## Лист1
Приложение 2
к письму УСП № 19
от «_15_» января 2018
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 01 июля 2018
муниципальная программа:
«Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014 – 2020 годы»
ответственный исполнитель:
Управление социальной политики администрации города Югорска
Код строки | № основного мероприятия | Основные мероприятия программы (связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[8 empty] | Абсолютное значение (гр.8-гр.7) | Относительное значение, % (гр.8/гр.7*100,0%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
01 | Цель:
«Создание оптимальных условий, направленных на повышение качества предоставления муниципальных услуг
в сфере оздоровления и отдыха детей города Югорска»
02 | Задача 1
«Обеспечение прав детей на безопасный отдых и оздоровление»
03 | 0.1.1 | Организация деятельности по кадровому сопровождению отдыха и оздоровления детей (1) | Управление социальной политики (далее - УСП) | Бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Оплата расходов на сопровождение организованных групп детей (проживание, питание и проезд), 19 сопровождающих
04 |  |  |  | Местный бюджет | 930 | 930 | 930 | 0 | 100
05 |  |  | Управление образования (далее - УО) | Местный бюджет | 70 | 70 | 0 | -70 | 0 | Командировки сотрудников
06 | 0.1.2 | Организация деятельности по обеспечению безопасных условий при организации отдыха и оздоровления детей (2,7) | УСП | Бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Проведены инструктажи, оплачено страхование несовершеннолетних граждан на период проезда и пребывания в детском лагере
07 |  |  |  | Местный бюджет | 217 | 217 | 88.5 | -128.5 | 40.7834
09 | Итого по задаче 1 |  |  | Бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10 |  |  |  | Местный бюджет | 1217 | 1217 | 1018.5 | -198.5 | 83.6894
11 |  |  |  | Всего: | 1217 | 1217 | 1018.5 | -198.5 | 83.6894
12 | Задача 2
«Эффективное использование базы учреждений города Югорска для организации оздоровления, лечения и отдыха детей»
13 | 0.2.1 | Организация оздоровления и лечения детей на базе санатория – профилактория общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (5) | УСП | Бюджет АО | 3281.3 | 3281.3 | 928.77 | -2352.53 | 28.3049 | Организация оздоровления детей на базе санатория-профилактория общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск" началась в июне. За отчетный период было оздоровлено 50 детей города Югорска
14 |  |  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15 | 0.2.2 | Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений социальной сферы города Югорска (3,4) | УО | Бюджет АО | 3976.5 | 4639.3 | 1165.9 | -3473.4 | 25.1309 | В период оздоровительной кампании в лагерях с дневным пребыванием детей оздоровлено на базе учреждений города Югорска в весенний период - 620 детей, в 1 летнюю лагерную смену – 545 детей, в том числе с 2-х разовым питанием – 410 детей, с 3-х разовым питанием- 135 детей.В палаточном лагере отдохнули 15 детей. До конца 2018 года в лагерях с дневным пребыванием детей и ив палаточных лагерях планируется к оздоровлению – 2220 детей, средства будут освоены в полном объеме.
16 |  |  |  | Местный бюджет | 3438.5 | 3438.5 | 893.3 | -2545.2 | 25.9794
17 |  |  |  | Иные источники | 1383 | 1415.8 | 355.2 | -1060.6 | 25.0883
18 |  |  | УСП | Местный бюджет | 96.5 | 96.5 | 47 | -49.5 | 48.7047
19 |  |  |  | Иные источники | 151.2 | 151.2 | 21.3 | -129.9 | 14.0873
20 |  |  | УК | Местный бюджет | 188 | 188 | 73.7 | -114.3 | 39.2021
21 |  |  |  | Иные источники | 454.1 | 463.1 | 229.3 | -233.8 | 49.5141
22 |  | Итого по задаче 2 |  | Бюджет АО | 7257.8 | 7920.6 | 2094.67 | -5825.93 | 26.4459
23 |  |  |  | Местный бюджет | 3723 | 3723 | 1014 | -2709 | 27.2361
24 |  |  |  | Иные источники | 1988.3 | 2030.1 | 605.8 | -1424.3 | 29.8409
25 |  |  |  | Всего: | 12969.1 | 13673.7 | 3714.47 | -9959.23 | 27.1651
26 | Задача 3
«Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами»
27 | 0.3.1 | Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами (6) | УСП | Бюджет АО | 5681.3 | 5681.3 | 1995.1 | -3686.2 | 35.117 | Заключены договора на приобретение 224 путевок для организации отдыха и оздоровления детей в климатически благприятных регионах за пределами города Югорска в летний период (+ 15 путевок планируется приобрести для организации отдыха детей в осенний период). Идет освение денежных средств, согласно взятых обязательств. Всего в первую смену отдохнуло 54 ребенка, из них: 1) 14 человек в ДОЛ "Восток" (Туапсе); 2) 20 человек - ДОЛ "Эволюция" (Крым); 3) 20 человек в ДОЛ Краснодарского края по наградным путевка Департамена физической культуры и спорта ХМАО-Югры (10ч - ДОЛ "Жемчужина России", 10ч - ДОЛ "Морская волна").
28 |  |  |  | Местный бюджет | 260 | 260 | 0 | -260 | 0
29 |  |  |  | Иные источники | 6000 | 6000 | 4058.3 | -1941.7 | 67.6383
30 |  | Итого по задаче 3 |  | Бюджет АО | 5681.3 | 5681.3 | 1995.1 | -3686.2 | 35.117
31 |  |  |  | Местный бюджет | 260 | 260 | 0 | -260 | 0
32 |  |  |  | Иные источники | 6000 | 6000 | 4058.3 | -1941.7 | 67.6383
33 |  |  |  | Всего: | 11941.3 | 11941.3 | 6053.4 | -5887.9 | 50.693
34 |  | ВСЕГО по муниципальной программе |  | Бюджет АО | 12939.1 | 13601.9 | 4089.77 | -9512.13 | 30.0676
35 |  |  |  | Местный бюджет | 5200 | 5200 | 2032.5 | -3167.5 | 39.0865
36 |  |  |  | Иные источники | 7988.3 | 8030.1 | 4664.1 | -3366 | 58.0827
37 |  |  |  | Всего: | 26127.4 | 26832 | 10786.37 | -16045.63 | 40.1996
38 |  | в том числе:
39 |  | Управление социальной политики администрации города Югорска |  | Бюджет АО | 8962.6 | 8942.6 | 2903.87 | -6038.73 | 32.4723
40 |  |  |  | Местный бюджет | 1503.5 | 1503.5 | 1065.5 | -438 | 70.868
41 |  |  |  | Иные источники | 6151.2 | 6151.2 | 4079.6 | -2071.6 | 66.322
42 |  |  |  | Всего: | 16617.3 | 16597.3 | 8048.97 | -8548.33 | 48.4957
43 |  | Управление образования администрации города Югорска |  | Бюджет АО | 3976.5 | 4639.3 | 1165.9 | -3473.4 | 25.1309
44 |  |  |  | Местный бюджет | 3508.5 | 3508.5 | 893.3 | -2615.2 | 25.461
45 |  |  |  | Иные источники | 1383 | 1415.8 | 355.2 | -1060.6 | 25.0883
46 |  |  |  | Всего: | 8868 | 9563.6 | 2414.4 | -7149.2 | 25.2457
47 |  | Управление культуры администрации города Югорска |  | Местный бюджет | 188 | 188 | 73.7 | -114.3 | 39.2021
48 |  |  |  | Иные источники | 454.1 | 463.1 | 229.3 | -233.8 | 49.5141
49 |  |  |  | Всего: | 642.1 | 651.1 | 303 | -348.1 | 46.5366
50 |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  | Бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Управление социальной политики администрации города Югорска |  |  |  | В.М. Бурматов |  |  |  | А.В. Рогачев
(ответственный исполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)