## Лист1
Приложение 2
к письму УСП №_539_
от «_15_» октября 2017
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 01 октября 2015
муниципальная программа:
«Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014 – 2020 годы»
ответственный исполнитель:
Управление социальной политики администрации города Югорска
№ | Наименование мероприятия | Отв. исп-ль | Источники финансирования | Утверждено по программе | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечание
[7 empty] | Абсолютное значение (гр.6-гр.7) | Относительное значение, % (гр.7/гр.6*100,0%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель:
«Создание оптимальных условий, направленных на повышение качества предоставления муниципальных услуг
в сфере оздоровления и отдыха детей города Югорска»
Задача 1
«Обеспечение прав детей на безопасный отдых и оздоровление»
1.1 | Организация деятельности по кадровому сопровождению отдыха и оздоровления детей | УСП | Местный бюджет | 587.4 | 531.1 | 503.6 | 27.5 | 94.8221
|  | УО | Местный бюджет | 70 | 70 | 25.5 | 44.5 | 36.4286 | УО потратило деньги на командировочные расходы сопровождающего
|  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Организационно – правовая деятельность, направленная на организацию отдыха и оздоровления детей города Югорска | УСП | Местный бюджет | 610 | 610 | 610 | 0 | 100
1.3 | Организация деятельности по обеспечению безопасных условий при организации отдыха и оздоровления детей | УСП | Бюджет АО | 49.4 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 56.3 | 56.3 | 0 | 100
|  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Итого по задаче 1 |  | Бюджет АО | 49.4 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 1267.4 | 1267.4 | 1195.4 | 72 | 94.3191
|  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Всего: | 1316.8 | 1267.4 | 1195.4 | 72 | 94.3191
Задача 2
«Эффективное использование базы учреждений города Югорска для организации оздоровления и отдыха детей»
2.1 | Организация оздоровления детей на базе санатория – профилактория общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» | УСП | Бюджет АО | 2200.6 | 2970.8 | 2970.8 | 0 | 100 | На организацию оздоровления детей на базе санатория-профилактория общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск" было приобретено 135 путевок, 100 человека уже отдохнуло, 35 человек отдохнут в ноябрь-декабрь. За пределами города Югорска отдохнуло 171 человек. В лагерях с дневным пребыванием детей на базе учреждений отдохнуло 1 421 человека, по состоянию на 01.10.2015.
|  |  | Иные источники | 500 | 675 | 500 | 175 | 74.0741
2.2 | Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений социальной сферы города Югорска | УО | Бюджет АО | 3241.1 | 3241.1 | 2908.9 | 332.2 | 89.7504
|  |  | Местный бюджет | 3108.1 | 3178.1 | 2788.7 | 389.4 | 87.7474
|  |  | Иные источники | 1602 | 1607.9 | 1542.9 | 65 | 95.9575
|  | УСП | Местный бюджет | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 0 | 100
|  |  | Иные источники | 160 | 160 | 160 | 0 | 100
|  | УК | Местный бюджет | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 0 | 100
|  |  | Иные источники | 220 | 231.1 | 216.1 | 15 | 93.5093
| Итого по задаче 2 |  | Бюджет АО | 5441.7 | 6211.9 | 5879.7 | 332.2 | 94.6522
|  |  | Местный бюджет | 3220.7 | 3290.7 | 2901.3 | 389.4 | 88.1667
|  |  | Иные источники | 2482 | 2674 | 2419 | 255 | 90.4637
|  |  | Всего: | 11144.4 | 12176.6 | 11200 | 890.1 | 92.6
Задача 3
«Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами»
3.1 | Организация отдыха и оздоровления детей на базе детских оздоровительных лагерей за пределами города Югорска | УСП | Бюджет АО | 4573.6 | 3852.8 | 3852.8 | 0 | 100
|  |  | Местный бюджет | 602.6 | 602.6 | 370 | 232.6 | 61.4006
|  |  | Иные источники | 3500 | 4429.5 | 3874.8 | 554.7 | 87.4771
| Итого по задаче 3 |  | Бюджет АО | 4573.6 | 3852.8 | 3852.8 | 0 | 100
|  |  | Местный бюджет | 602.6 | 602.6 | 370 | 232.6 | 61.4006
|  |  | Иные источники | 3500 | 4429.5 | 3874.8 | 554.7 | 87.4771
|  |  | Всего: | 8676.2 | 8884.9 | 8097.6 | 787.3 | 91.1389
| ВСЕГО по муниципальной программе |  | Бюджет АО | 10064.7 | 10064.7 | 9732.5 | 332.2 | 96.6994
|  |  | Местный бюджет | 5090.7 | 5160.7 | 4466.7 | 694 | 86.5522
|  |  | Иные источники | 5982 | 7103.5 | 6293.8 | 809.7 | 88.6014
|  |  | Всего: | 21137.4 | 22328.9 | 20493 | 1835.9 | 91.7779
в том числе:
| Управление социальной политики администрации города Югорска |  | Бюджет АО | 6823.6 | 6823.6 | 6823.6 | 0 | 100
|  |  | Местный бюджет | 1847.4 | 1847.4 | 1587.3 | 260.1 | 85.9208
|  |  | Иные источники | 4160 | 5264.5 | 4534.8 | 729.7 | 86.1392
|  |  | Итого: | 12831 | 13935.5 | 12945.7 | 989.8 | 92.8973
| Управление образования администрации города Югорска |  | Бюджет АО | 3241.1 | 3241.1 | 2908.9 | 332.2 | 89.7504
|  |  | Местный бюджет | 3178.1 | 3248.1 | 2814.2 | 433.9 | 86.6414
|  |  | Иные источники | 1602 | 1607.9 | 1542.9 | 65 | 95.9575
|  |  | Итого: | 8021.2 | 8097.1 | 7266 | 831.1 | 89.7358
| Управление культуры администрации города Югорска |  | Местный бюджет | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 0 | 100
|  |  | Иные источники | 220 | 231.1 | 216.1 | 15 | 93.5093
|  |  | Итого: | 285.2 | 296.3 | 281.3 | 15 | 94.9376
Управление социальной политики администрации города Югорска |  |  |  | Г.П. Дубровский |  |  |  | А.С. Зайцев | 5-00-24 (198)
(ответственный исполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)
Управление образования администрации города Югорск |  |  |  | Н.И. Бобровская |  |  |  | В.В. Королев | 7-48-67
(соисполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)
Управление культуры администрации города Югорск |  |  |  | Н.Н. Нестерова |  |  |  | Т.В. Наумова | 5-00-26 (201)
(соисполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)