## отчет за2 кв. 2020 год
Отчет
о достижении целевых показателей эффективности
муниципальной программы города Югорска «Охрана окружающей среды, использование и защита городских лесов»
"Охрана окружающей среды, использование и защита гороских лесов" за 2 квартал 2020 года
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализацмм муниципальной программы | Отчетный период |  | Отклонение |  | Обоснование отклонения (отклонение составляет ˂ или ˃ 5% от планового значения)
[5 empty] | Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение (гр.7 - гр.6) | Относитель-ное значение, % (гр.7 /гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и природоохранные мероприятия, от общего количества населения муниципального образования | ДМСиГ | % | 20 | 30 | 20 | -10 | 66.67%
2 | Доля площади земель, покрытых лесной растительностью к общей площади городских лесов (сохранение лесистости) | МАУ "Горлес" | % | 71 | 71 | 71 | 0 | 100%
3 | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров | МАУ "Горлес" | % | 66 | 66.85 | 1 | -65.85 | 1.496%
4 | Доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов | ДМСиГ | % | 11 | 20 | 10 | -10 | 100%
Департамент муниципальной собственности и градостроительства |  | С. Д. Голин |  |  |  | Козаченко О. В. |  |  | (34675) 5-00-89
| (ответственный исполнитель) | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
| Дата составления отчета | 2020-07-15

## Лист1
приложение 3 к порядку
Отчет
о достижении целевых показателей эффективности
муниципальной программы "Охрана окружающей среды, обращение с отходами произвоства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014-2020 годы"
защита городских лесов города Югорска" за 2015 год
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Ед. измерения | Фактическое значение за прошлый аналогичный период (2014 год) | Отчетный период |  | Отклонение |  | Обоснование отклонения (отклонение составляет ˂ или ˃ 5% от планового значения)
[5 empty] | Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение (гр.7 - гр.6) | Относительное значение, % (гр.7 - гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Показатели непосредственных результатов
Задача 1 Распространение среди всех групп населения экологических знаний и формирование экологической культуры
1 | Количество мероприятий, направленных на распространение экологических знаний и формирование экологической культуры | ДМСиГ | шт | 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | в соответствии с дополнительно выделенными бюджетными ассигнованиями и исполненными муниципальными контрактами
Задача 2 Интенсификация использования и защиты гордских лесов при сохранении их экологических и глобальных функций
1 | Доля площади городских лесов, на которых проведены лесохозяйственные мероприятия, к общей площади городских лесов | МБУ "Горлес" | % | 1 | 0.31 | 0.94 | 0.73 | 303.2% | в 2014 году при проведении электронных аукционов образовалась экономия средств на оказание муниципальных работ, за счет данной экономии были дополнительно проведены лесохозяйственные мероприятия (очистка леса от бытового мусора и производственных отходов, рубки ухода в молодняках), соответсвенно увеличилась доля площади городских лесов, на которых проведены данные мероприятия, к общей площади гоодских лесов
2 | Доля площади городских лесов, на которых проведены лесозащитные мероприятия, к общей площади городских лесов | МБУ "Горлес" | % | 3.86 | 5.02 | 4.8 | -0.22 | 95.31% | недостижение целевого показателя непосредствнных результатов связано с тем, что в 2014 году потребовалось обновить ранее проложенные минерализованные противопожарные полосы, в результате чего показатель не достиг планового показателя
Показатели конечных результатов
Цель: Сохранение благоприятной окружающей среды в интересах настоящего и будущего поколений
Задача 1 Распространение среди всех групп населения экологических знаний и формирование экологической культуры
1 | Увеличение количества населения охваченного природоохранными мероприятиями, мероприятиями эколого-образовательного, эколого-просветительского эколого-художественного направления. | ДМСиГ | % | 80 | 90 | 90 | 0 | 100%
Задача 2 Интенсификация использования и защиты гордских лесов при сохранении их экологических и глобальных функций
2.1 | Сохранение доли площади земель, покрытых лесной растительностью к общей площади городских лесов на уровне 88,2%. | МБУ "Горлес" | % | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 0 | 100%
Департамент муниципальной собственности и градостроительства |  | Голин С.Д. |  |  |  | Кочубей О.В. |  |  | (34675)5-00-89
| (ответственный исполнитель) | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
МБУ "Городское лесничество" |  | Чернов С.Н. |  |  |  | Шадрина М.Н. |  |  | (34675)7-48-05
(соисполнитель) |  | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
| Дата составления отчета | 15 / января /2015 года

## Лист2
приложение 3 к порядку
Отчет
о достижении целевых показателей эффективности
муниципальной программы "Охрана окружающей среды, обращение с отходами произвоства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014-2020 годы"
защита городских лесов города Югорска" за 2016 год
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Ед. измерения | Фактическое значение за прошлый аналогичный период (2015 год) | Отчетный период |  | Отклонение |  | Обоснование отклонения (отклонение составляет ˂ или ˃ 5% от планового значения)
[5 empty] | Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение (гр.7 - гр.6) | Относитель-ное значение, % (гр.7 /гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Показатели непосредственных результатов
Задача 1 Формирование экологической культуры
1 | Увеличение количества населения охваченного природоохранными мероприятиями, мероприятиями эколого-образовательного, эколого-просветительского эколого-художественного направления | ДМСиГ | % | 90 | 100 | 100 | 0 | 100% | в соответствии с дополнительно выделенными бюджетными ассигнованиями и исполненными муниципальными контрактами
Задача 2 Использование, охрана, защита и воспроизводство гордских лесов на территории города, благоустройство центрального городского парка
1 | Доля площади городских лесов, на которых проведены лесохозяйственные мероприятия, к общей площади городских лесов | МАУ "Горлес" | %
2 | Доля площади городских лесов, на которых проведены лесозащитные мероприятия, к общей площади городских лесов | МАУ "Горлес" | %
Показатели конечных результатов
Цель: Сохранение благоприятной окружающей среды в интересах настоящего и будущего поколений
Задача 1 Распространение среди всех групп населения экологических знаний и формирование экологической культуры
1 | Увеличение количества населения охваченного природоохранными мероприятиями, мероприятиями эколого-образовательного, эколого-просветительского эколого-художественного направления. | ДМСиГ | % | 80 | 90 | 90 | 0 | 100%
Задача 2 Интенсификация использования и защиты гордских лесов при сохранении их экологических и глобальных функций
3 | Доля площади земмель, покрытых лесной растительностью к общей площади городских лесов | МАУ "Горлес" | %
Департамент муниципальной собственности и градостроительства |  | Голин С.Д. |  |  |  | Козаченко О.В. |  |  | (34675) 5-00-89
| (ответственный исполнитель) | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
МАУ "Городское лесничество" Чернов С.Н. | [8 empty] | (34675) 7-48-05
| (ответственный исполнитель) |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
Дата составления отчета