## информация
Отчет об исполнении муниципальной программы города Югорска по состоянию на 01.04.2022
Наименование программы "Доступная среда "
Ответственный исполнитель: управление социальной политики
тыс. руб.
№ структурного элемента (основного мероприятия) | Структурные элементы (основные мероприятия муниципальной программы) |  | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | утверждено по программе (план по программе) | утверждено в бюджете | фактическое значение за отчетный период | отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
|  | С начала исполнения программы по 2008год включительно | [5 empty] | абсолютное значение (гр7-гр6) | относительное значение,% (гр7/гр6*100%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1.1 | Обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов ( 1) |  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса (ДЖКиСК) | всего | 540 | 540 | 0 | -540 | 0 | В июне заключен муниципальный контракт на оборудование пандуса МКД по ул. Механизаторов, 22
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 540 | 540 | 0 | -540 | 0
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление культуры | всего | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 | Оборудование пандуса и ступеней в библиотечно-информационном центре по ул. Механизаторов д.6 напольным противоскользящим покрытием, который комфортный, удобный, устойчивый к жаре и холоду. Покрытие изготовлено с применением специальных противоскользящих материалов. "
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 50 | 50 | 50 | 0 | 100
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление образования | всего | 353 | 353 | 278 | -75 | 0 | Приобретен лестничный гусеничный подъемник в МАУ "Детский сад "Снегурочка", оборудование настенными поручнями в МАУ "Детский сад "Радуга"
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 353 | 353 | 278 | -75 | 0
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление социальной политики | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг в сфере культуры с учетом имеющихся у них нарушений (2) |  | Управление культуры | всего | 57 | 57 | 57 | 0 | 100 | *В МБУ ДО «Детская школа искусств» реализует дополнительную общеразвивающую программу для детей, которые имеют отклонения речевые, задержки развития, приобретены музыкальные инструменты .
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 57 | 57 | 57 | 0 | 100
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений, в том числе для получения детьми-инвалидами качественного образования (3, 4) |  | Управление образования | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе, в том числе: |  |  |  | всего | 1000 | 1000 | 385 | -615 | 38.5
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 1000 | 1000 | 385 | -615 | 38.5
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |  |  |  | всего | 540 | 540 | 0 | -540 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 540 | 540 | 0 | -540 | 0
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
управление культуры |  |  |  | всего | 107 | 107 | 107 | 0 | 100
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 107 | 107 | 107 | 0 | 100
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
управление социальной политики |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
управление образования |  |  |  | всего | 353 | 353 | 278 | -75 | 78.7535
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 353 | 353 | 278 | -75 | 78.7535
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Управление социальной политики |  |  | 3: А. Д. Трифонова; 6: Т. А. Хорошавина ___________; относительное значение,% (гр7/гр6*100%) 10: 5-00-74
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |  |  | 3: __________Р. А. Ефимов; 6: _____________; относительное значение,% (гр7/гр6*100%) 9: тел
Управление культуры |  |  | 3: __________ Н. Н. Нестерова; абсолютное значение (гр7-гр6) 8: _________; относительное значение,% (гр7/гр6*100%) 9: тел
| Управление образования |  | 3: ____________ Н. И. Бобровская; 6: ______________; относительное значение,% (гр7/гр6*100%) 9: тел

## показатели
Отчет о достижении целевых показателей эффективности муниципальной программы "Доступная среда" на 01.04.2022
№ | Наименование целевого показателя |  | Ед. | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  |  | Показатель за 2021 год |  | Отклонение |  | Обоснование отклонения (отклонение составляет < или > 5% от планового значения)
|  | Ответственный исполнитель/соисполнитель | изм.
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение | относительное значение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Количество объектов социальной инфраструктуры, в которых проведен комплекс мероприятий по дооборудованию, адаптации объекта в соответствии с требованиями доступности (посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, специальных технических средств, обустройства территорий, подъездных путей) | УСП | ед. | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -1 | 0
2 | Число пользователей с ограничениями жизнедеятельности в муниципальных библиотеках | Управление культуры | чел. | 251 | 317 | 317 | 253 | 252 | 225 | -27 | 89.2857
3 | Доля детей инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в общей численности детей-инвалидов, не имеющих противопоказаний к обучению | Управление образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100
4 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений | Управление образования | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 33 | 20 | -13 | 60.6061
| Количество детей с ограничениями жизнедеятельности, занимающимися в детской школе искусств | Управление культуры | чел. | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 100
Управление социальной политики |  |  |  | _________ А. Д. Трифонова |  |  |  |  | Т. А. Хорошавина ___________ |  |  | 5-00-74
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |  |  |  | __________ Р. А. Ефимов |  |  |  |  | _____________ |  |  | тел
Управление культуры |  |  |  | __________ Н. Н. Нестерова | [6 empty] | _________ | тел
| Управление образования |  |  | ____________ Н. И. Бобровская |  |  |  |  | ______________ |  |  | тел