**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и совершенствование государственного и муниципального управления в городе Югорске на 2014 - 2020 годы»

за 2016 год

Постановлением администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3278 утверждена муниципальная программа города Югорска «Социально-экономическое развитие и совершенствование государственного и муниципального управления в городе Югорске на 2014- 2020 годы» (с последующими изменениями от 24.01.2014 № 160, от 28.03.2014 № 1188, от 30.04.2014 № 1885, от 04.06.2014 № 2519, от 06.08.2014 № 3997, от 15.10.2014 № 5383, от 14.11.2014 № 6225, от 27.11.2014 № 6446, от 22.12.2014 № 7220, от 30.12.2014 № 7406, от 02.02.2015 № 482, от 01.06.2015 № 2215, от 24.08.2015 № 2864, от 09.10.2015 № 3125, от 26.11.2015 № 3429, от 18.12.2015 № 3658, от 21.12.2015 № 3715, от 25.02.2016 № 423, от 17.03.2016 № 578, от 05.05.2016 № 956, от 22.06.2016 № 1475, от 13.09.2016 № 2214, от 23.11.2016 № 2891, от 22.12.2016 № 3284), которая состоит из следующих подпрограмм:

1. Совершенствование системы муниципального стратегического управления.

2. Развитие малого и среднего предпринимательства.

3. Развитие агропромышленного комплекса.

4.Предоставление государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (МФЦ).

5. Совершенствование социально-трудовых отношений и охраны труда.

***Подпрограмма I «Совершенствование системы муниципального стратегического управления»***

В рамках подпрограммы I «Совершенствование системы муниципального стратегического управления» обеспечено выполнение мероприятия «Обеспечение деятельности администрации города Югорска и обеспечивающих учреждений» тремя соисполнителями: Управление бухгалтерского учета и отчетности (соисполнитель 1), МКУ «Централизованная бухгалтерия» (соисполнитель 2), МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления» (соисполнитель 3).

В 2016 году администрацией города Югорска обеспечено выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 1 на общую сумму 180 433,9 тыс. рублей, что составило 99,8% от общей суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2016 год. Бюджетные ассигнования по подпрограмме на 2016 год предусмотрены в размере 180 831,8 тыс. рублей.

В течение 2016 года Управлением бухгалтерского учета и отчетности (соисполнитель 1) обеспечено выполнение мероприятий на сумму 125 081,4 тыс. рублей, что составило 99,8% от предусмотренной суммы бюджетных ассигнований, составившей 125 388,6 тыс. рублей.

По федеральному бюджету исполнение составило 100%.

По окружному бюджету исполнение составило 100%.

По местному бюджету исполнение составило 99,7%.

В течение 2016 года муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия» (соисполнитель 2) обеспечено выполнение мероприятий на общую сумму 18 772,0 тыс. рублей, что составило 100% от общей предусмотренной суммы бюджетных ассигнований, составившей 18 772,0 тыс. рублей.

По местному бюджету исполнение составило 100%.

Расходы учреждения в разрезе видов расходов составили:

* фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию (100%);
* иные выплаты персоналу казенного учреждения, за исключением фонда оплаты труда (100%);
* закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (100%). Основные расходы по данной статье: информационно-консультационные услуги по работе с ПП «Парус-Бюджет» и оплату за лицензионное обслуживание ПП «Парус Бюджет 8» на сумму 358,3 тыс. рублей, за пользование справочной системой «Госфинансы» на сумму 67,2 тыс. рублей и лицензионное обслуживание системы «Контур-Экстерн» на сумму 40,5 тыс. рублей; оплата услуг связи на сумму 100,1 тыс. рублей, приобретение многофункционального устройства на сумму 25,0 тыс. рублей; ремонт принтера с диагностикой и заправка картриджей на сумму 38,7 тыс. рублей, а также покупка картриджей и комплектующих для компьютера на сумму 48,7 тыс. рублей для обеспечения нормальных условий осуществления работниками учреждения основной деятельности по оказанию бухгалтерских и экономических услуг муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Югорска;
* прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (100%), в том числе оплата коммунальных услуг на сумму 204,8 тыс. рублей; оплата работ, услуг по содержанию имущества на сумму 24,8 тыс. рублей; оплата услуг повышения квалификации и консультационных семинаров на сумму 38,3; приобретение офисного стула на сумму 2,8 тыс. рублей; покупка канцелярских и хозяйственных товаров на сумму 74,2 тыс. рублей.

В течение 2016 года муниципальным казенным учреждением «Служба обеспечения органов местного самоуправления» (соисполнитель 3) обеспечено выполнение мероприятий на общую сумму 36 580,5 тыс. рублей, что составило 99,8% от общей предусмотренной суммы бюджетных ассигнований, составившей 36 671,2 тыс. рублей.

По местному бюджету исполнение составило 99,8%.

Целевых показателей эффективности мероприятием не предусмотрено.

Структура учреждения включает:

- единую диспетчерскую службу;

- сектор документационного обеспечения;

- обслуживающий персонал (рабочие) администрации.

Расходы учреждения в разрезе видов расходов составили:

* фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию (100%);
* иные выплаты персоналу казенного учреждения, за исключением фонда оплаты труда (99,8%);
* закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (100%) – оплата услуг связи на сумму 875,7 тыс. рублей; оплата других работ, услуг по содержанию имущества 4,6 тыс. рублей;
* прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (100%). Основные расходы по данной статье: оплата коммунальных услуг на сумму 362,9 тыс. рублей; оплата расходов на ГСМ в сумме 2 898,5 тыс. рублей; оплата страховки транспортных средств в сумме 67,1 тыс. рублей; оплата резины на автомобили на сумму 162,2 тыс. рублей; технического обслуживания автотранспорта на сумму 825,4 тыс. рублей для поддержания его в рабочем состоянии; приобретение спецодежды на сумму 18,2 тыс. рублей; канцтовары, чистящие и моющие средства на сумму 138,8 тыс. рублей; приобретение запчастей на автотранспортные средства на сумму 124,2 тыс. рублей, приобретение запчастей информационного стенда на сумму 11,6 тыс. рублей; оплата услуг по специальной оценке условий труда на сумму 43,7 тыс. рублей; обучение и повышение квалификации на сумму 41,3 тыс. рублей и оплата услуг по проведению предрейсовых и периодических медицинских осмотров на сумму 277,7 тыс. рублей; оплата услуг автостоянки на сумму 1,1 тыс. рублей; текущий ремонт зданий, сооружений на сумму 175,8 тыс. рублей; покупка маркированных конвертов, карточек и гознаков почтовых на сумму 38,4 тыс. рублей.

Таким образом, обеспечена деятельность обеспечивающих учреждений в объеме, необходимом для своевременного и качественного выполнения возложенных полномочий и функций.

Фактическое достижение целевого показателя «Исполнение плановых значений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год» по итогам 2016 года составило 100%.

Показатель «Исполнение расходных обязательств по реализации вопросов местного значения» по состоянию на 01.01.2017 достиг 99,8% при плановом значении ≥ 95%.

***Подпрограмма II «Развитие малого и среднего предпринимательства»***

В рамках подпрограммы II «Развитие малого и среднего предпринимательства» Управлением экономической политики обеспечено выполнение мероприятия «Оказание мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства».

В феврале 2016 года администрацией города Югорска направлена заявка для финансирования подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства». По решению комиссии о предоставлении субсидии муниципальным образованиям (протокол от 12 февраля 2016 года) из бюджета округа на реализацию Подпрограммы 2 выделено 5 259,8 тыс. рублей. Между администрацией города Югорска и Департаментом экономической политики ХМАО-Югры заключен договор от 18 марта 2016 года № 31 на предоставление субсидии муниципальному образованию.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2016 году составил 5 604,9 тыс. рублей.

За отчетный период выплачены субсидии 44 субъектам малого и среднего предпринимательства города Югорска (далее – Субъекты) на общую сумму 4,3 млн. рублей.

Проведено два конкурса на выплату грантов в форме субсидий на реализацию бизнес-проектов начинающим субъектам малого предпринимательства и на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства. Выплачены гранты в форме субсидии четырем субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 950,0 тыс. рублей. Для соискателей Гранта среди начинающих предпринимателей организовано обучение на тему «Генерация роста».

Победителями конкурса стали: ИП Гарифуллин А.З. (бизнес-проект «Развитие детского клуба раннего развития «Талантвилль»), ИП Фирсенкова Н.Я. (бизнес-проект «Развитие хирургического кабинета в городе Югорске»), ИП Колмакова О.Е. (социальный проект «Развитие неврологического кабинета «Ваше здоровье»), ИП Сушенцева О.А. (социальный проект «Создание предметно-развивающей среды (сенсорной комнаты)»).

Основная форма поддержки – это компенсация части затрат Субъектов на создание нового и развитие действующего бизнеса.

Проведен конкурс «Предприниматель года», принято 9 заявок, по результатам конкурсной комиссии победителями признаны следующие субъекты предпринимательства: ООО «Компания «Аквамарин» в номинации «Лучший предприниматель в сфере производственной деятельности», ИП Соколов А.Н., в номинации «Лучший предприниматель в сфере розничной торговли», ООО «Провиантъ» в номинации «Лучший предприниматель в сфере общественного питания», ИП Красильникова О.А. в номинации «Лучший предприниматель в сфере услуг». Выплачены денежные премии победителям и участникам конкурса на общую сумму 150,0 тыс. рублей.

В 2016 году, как и в предыдущий год, проведен ряд мероприятий, посвященных Дню предпринимательства:

- турнир по бильярду между командами предпринимателей и администрации города;

- соревнования по боулингу между командами предпринимателей, администрации города Югорска и инспекцией ФНС;

- бизнес - завтрак главы администрации города Югорска с предпринимателями, на котором обсуждались актуальные проблемы малого бизнеса;

- проведен турнир по интеллектуальной игре «Брейн-ринг» среди предпринимателей города Югорска;

- проведен субботник силами предпринимателей в районе озера «Бездонное»;

- организовано торжественное собрание, на котором предпринимателям города были вручены заслуженные награды и продемонстрирован фильм о становлении и развитии бизнеса в городе Югорске, достигнутых успехах, проблемах, с которыми столкнулись молодые предприниматели, перспективах развития бизнеса.

Для формирования благоприятного общественного мнения о предпринимательском сообществе заключены и исполнены 2 муниципальных контракта на проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня предпринимательства и изготовлению короткометражного фильма на тему «Развитие и поддержка предпринимательства в городе Югорске» на общую сумму 200,0 тыс. рублей.

За 2016 год проведено 3 заседания Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории города Югорска, на которых рассмотрен ряд вопросов, в том числе: заслушаны отчеты управления экономической политики, председателя Совета предпринимателей, информация директора МАУ «МФЦ», план мероприятий, проводимых в декаду предпринимательства, информация о проведении муниципальной конференции предпринимателей и определение двух кандидатов от города Югорска в выборах уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Фактическое достижение показателя «Количество созданных рабочих мест субъектами получившими поддержку» составило 16 единиц при плановом значении 7 единиц.

Показатель «Доля налоговых поступлений в бюджет города Югорска, уплачиваемых субъектами малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) от общего объема налоговых поступлений в бюджет города Югорска» по состоянию на 01.01.2017 достиг 9,85% при плановом значении 10%.

Денежные средства подпрограммы II исполнены в полном объеме.

***Подпрограмма III «Развитие агропромышленного комплекса»***

В рамках подпрограммы III «Развитие агропромышленного комплекса» Управлением экономической политики обеспечено выполнение мероприятия «Оказание мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям города Югорска».

Мероприятия подпрограммы реализуются в соответствии с Законом Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 16 декабря 2010 года № 228-оз о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований отдельным государственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов.

Средства окружного бюджета, переданные на исполнение отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства в 2016 году освоены в полном объеме – 223 416,7 тыс. рублей (100%). Реализация подпрограммы осуществлялась по следующим направлениям:

а) «Предоставление субсидий на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» - 182 709,5 тыс. рублей.

Субсидии на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства предоставлены 9 субъектам.

Выплачены субсидии 19 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных на сумму 326,2 тыс. рублей.

Выплачена сумма на осуществление управленческих функций 40 тыс. рублей.

 б) «Предоставление субсидий на развитие мясного скотоводства» - 10 107,2 тыс. рублей. Денежные средства направлены на содержание 251 головы маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, на произведенное и реализованное мясо молодняка КРС специализированных мясных пород– 68 тонн.

 в) «Предоставление субсидий на поддержку малых форм хозяйствования» - 30 600,0 тыс. рублей. Осуществлялось укрепление материально-технической базы крестьянских (фермерских) хозяйств. Возмещена часть затрат на проведение модернизации 4 сельскохозяйственных объектов, на капитальное строительство 5 сельскохозяйственных объектов.

В декабре 2016 года на реализацию программы из средств окружного бюджета выделены дополнительные лимиты в размере 2 444,0 тыс. рублей, данные средства определены как непрограммные мероприятия и направлены в полном объеме на компенсацию затрат по направлению «Предоставление субсидий на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства».

В рамках административных процедур проведена следующая работа:

- утвержден единый список получателей субсидий на поддержку сельского хозяйства (постановление администрации города от 25.01.2016 № 106) на 2016 год в результате проверки предоставленных заявителями пакетов документов на соответствие условиям действующего законодательства;

- заключены 53 дополнительных соглашения и 1 новое соглашение с сельскохозяйственными товаропроизводителями о предоставлении администрацией города Югорска субсидии по поддержке сельскохозяйственного производства в рамках реализации государственной программы развития агропромышленного комплекса;

- утвержден единый список получателей субсидий на содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства) на 2016 год (постановление администрации города от 19.08.2016 № 2051) в результате проверки предоставленных заявителями пакетов документов на соответствие условиям действующего законодательства;

- заключены 17 дополнительных соглашений и 2 новых соглашения с гражданами ведущими личные подсобные хозяйства о предоставлении администрацией города Югорска субсидии на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных;

- ежемесячно проводится проверка документов для осуществления выплат субсидий за произведенную и реализованную продукцию и готовится сводная заявка на финансирование субсидий в Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты – Мансийского автономного округа - Югры;

- оказывается консультационная, методическая помощь сельхозтоваропроизводителям города Югорска. Информация о формах государственной поддержки доводится до сельхозтоваропроизводителей города Югорска, в том числе по электронной почте, размещается на портале и официальном сайте администрации города Югорска.

С начала года сельскохозяйственными товаропроизводителями города Югорска произведено молока 1 949,9 тонн (110,5%), мяса 3 087,3 тонн (125,6%).

Местные производители обеспечивают молоком и кисломолочной продукцией жителей города и учреждения социальной сферы. На рост объемов влияет спрос населения на мясную и молочную продукцию местных сельхозтоваропроизводителей.

Фактическое достижение целевого показателя «Количество получателей государственной поддержки осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции» составило 9 единиц при плановом значении ≥ 5 единиц.

Показатель «Освоение средств, переданных на исполнение отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственных производителей» выполнен на 100% при плановом значении ≥ 95%.

Денежные средства подпрограммы III исполнены в полном объеме.

***Подпрограмма IV «Предоставление государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (МФЦ)»***

В рамках подпрограммы IV «Предоставление государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (МФЦ)» Управлением экономической политики обеспечено выполнение мероприятия «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах».

Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», на территории города Югорска реализовано через муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ). Учреждение осуществляет свою деятельность с 18 февраля 2014 года.

Основные задачи при реализации этого принципа - повышение комфортности и удовлетворенности граждан, упрощение процедур получения государственных и муниципальных услуг, сокращение сроков и повышение качества их предоставления.

МФЦ в Югорске полностью соответствует требованиям единого фирменного стиля, оборудовано автоматизированной информационной системой, имеется платежный терминал, электронная система управления очередью, отдельная телефонная линия, информационный киоск, информационные стенды, бесплатная парковка для автотранспорта посетителей, в том числе, специальные места для парковки автотранспорта инвалидов, обеспечена предварительная запись заявителей.

В МФЦ функционирует 9 окон приема заявителей для предоставления государственных и муниципальных услуг, кроме того, во втором квартале 2016 года открылось окно по приему и выдаче документов по регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания, функционирует бизнес-окно.

В ходе реализации подпрограммы IV «Предоставление государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (МФЦ)» муниципальной программы города Югорска в 2016 году, с целью обеспечения функций и полномочий учредителя МФЦ, учреждение было обеспечено системой муниципальных правовых актов, необходимых для обеспечения его деятельности. Сформирован и поддерживался в актуальном состоянии ведомственный перечень услуг, предоставляемых в МФЦ, в том числе, в системе «Электронный бюджет», было доведено и систематически уточнялось муниципальное задание на оказание муниципальных услуг МФЦ, обеспечено утверждение соглашений о предоставлении субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на софинансирование расходных обязательств по предоставлению государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

Информация о муниципальных правовых актах в отношении подведомственного учреждения размещена на официальном сайте администрации города Югорска и обеспечено размещение информации в установленном законодательством порядке на официальном сайте bus.gov.ru в сети Интернет.

Сформирована и реализована система мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг через ежемесячные мониторинги выполнения муниципального задания и проведение оценки эффективности и результативности выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

Фактическое достижение целевого показателя «Среднее время ожидания в очереди для подачи (получения документов по предоставлению государственных и муниципальных услуг в МФЦ» по итогам 2016 года составило 5,56 минут при плановом показателе ≤ 15 минут.

Показатель «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ» по состоянию на 01.01.2017 достиг 99,3% при целевом значении – 80%.

По состоянию на 01.01.2017 учреждением заключены соглашения о взаимодействии при предоставлении государственных и муниципальных услуг с государственным автономным учреждением Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (уполномоченным МФЦ) о взаимодействии с федеральными и региональными ведомствами, при предоставлении государственных услуг и с органами местного самоуправления, включая услуги ЗАГС.

В рамках заключенных соглашений через МФЦ в разрезе наименований предоставляется 212 государственных и муниципальных услуг, из них: 61- федеральных, 104- региональных и 47 - муниципальных. Кроме того с 4 квартала 2016 года МФЦ предоставляет 3 услуги по соглашению с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

За 12 месяцев 2016 года учреждением предоставлено 42133 услуги, в том числе, по приему и выдаче документов – 30290 услуг, консультационных и методических - 11843 услуги.

Структура услуг, предоставленных МФЦ:

- федеральных - 24677 (58,2%);

- региональных - 14838 (35,2%);

- муниципальных - 2618 (6,2%).

Муниципальное задание по предоставлению государственных и муниципальных услуг в 2016 году выполнено учреждением на 101,3%.

Наиболее востребованными являются государственные услуги Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре по вопросам в сфере миграции, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра), Пенсионного фонда.

На финансирование программных мероприятий для предоставления государственных услуг в МФЦ в 2016 году из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры была выделена субсидия в размере 21951,9 тыс. рублей. Средства бюджета города Югорска на предоставление государственных и муниципальных услуг составили 7055,0 тыс. рублей.

На развитие МФЦ на софинансирование расходов на ремонт, в целях приведения помещений МФЦ к единому фирменному стилю, в 2016 году из средств бюджета автономного округа было выделено 1141,0 тыс. рублей, доля средств из бюджета города Югорска на эти цели составила 126,8 тыс. рублей.

Внебюджетные средства учреждения в 2016 году составили 221,9 тыс. рублей, в том числе, остаток внебюджетных средств на 01.01.2016 года - 1,9 тыс. рублей, доходы от сумм принудительного изъятия страховой компании – 106,4 тыс. рублей.

Денежные средства в рамках реализации подпрограммы 4 исполнены учреждением в размере 100% доведенных бюджетных ассигнований.

***Подпрограмма V «Совершенствование социально-трудовых отношений и охраны труда»***

В рамках подпрограммы V «Совершенствование социально-трудовых отношений и охраны труда» Управлением экономической политики обеспечено выполнение мероприятий «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда», «Проведение муниципальных конкурсов для работодателей, специалистов в сфере охраны труда.

Уточненные расходы на программные мероприятия подпрограммы предусмотрены в 2016 году в сумме 1944,7 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа на выполнение переданных отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в сумме -1824,7 тыс. рублей;

- из бюджета города Югорска в сумме - 120,0 тыс. рублей.

По итогам работы за 2016 год фактические расходы на исполнение программных мероприятий составили – 1944,7 тыс. рублей (100% от плана).

В рамках выполнения программных мероприятий постановлением администрации города Югорска от 09.02.2016 № 279 утверждено Положение о проведении смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области регулирования социально-трудовых отношений и охраны труда среди работодателей города Югорска, и постановлением администрации города Югорска от 11.02.2016 № 332 утверждено Положение о конкурсе «Лучший уполномоченный по охране труда» среди уполномоченных по охране труда муниципальных организаций города Югорска. Итоги конкурса подведены в апреле месяце текущего года.

Расходы на программные мероприятия, предусмотренные из бюджета муниципального образования на 2016 год составили 120,0 тыс. рублей.

В смотре – конкурсе приняли участие 23 работодателя, победителями признаны:

- муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра- презент»;

- муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Гелиос»;

- Комсомольское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Победителям смотра - конкурса вручены денежные премии и Дипломы главы администрации города Югорска.

Призовой фонд конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда» среди уполномоченных по охране труда муниципальных организаций города Югорска составил 30,0 тыс. рублей и расходы произведены за счет субвенций автономного округа, переданных на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере регулирования трудовых отношений и государственного управления охраной труда. В конкурсе приняли участие 6 уполномоченных по охране труда муниципальных организаций города Югорска, из которых призовые места заняли:

- Мальцева Наталья Викторовна, уполномоченный по охране труда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей им. Атякшева»;

- Плесовских Анна Викторовна, уполномоченный по охране труда муниципального автономного учреждения «Молодежный центр «Гелиос»;

- Минигалеев Андрей Кадимович, уполномоченный по охране труда МУП «Югорскэнергогаз».

 Победителям вручены денежные премии и Дипломы главы администрации города Югорска.

Победителям конкурсов были направлены письма с рекомендацией принять участие в окружных этапах конкурса.

 В целях совершенствования нормативной правовой базы, в том числе и приведение в соответствие с действующим законодательством, устанавливающим нормы трудового права, за 2016 год подготовлено и принято 38 нормативных правовых актов, регулирующих социально-трудовые отношения, из которых 13 - имеют статус регистровых.

В организациях города Югорска действуют 34 коллективных договора, в том числе 7 новых коллективных договора прошли уведомительную регистрацию в течение 2016 года и внесено 49 изменений в действующие коллективные договоры.

 В рамках осуществления внутриведомственного контроля, постановлением администрации города Югорска от 12.10.2015 № 3129 «Об утверждении Плана проведения проверок муниципальных учреждений города Югорска в 2016 году» в 2016 году проведено 5 плановых проверок муниципальных учреждений города Югорска (МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», МБОУ «Гимназия», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»,) на предмет соблюдения требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

В течение 2016 года прошли обучение и проверку знаний по охране труда в учебных центрах города Югорска 1237 руководителей и специалистов, работающих в организациях города.

В рамках легализации трудовых отношений проведено 3 заседания рабочей группы по неформальной занятости, легализации заработной платы и повышению собираемости страховых взносов, состав которой сформирован из состава комиссии по вопросам социально-экономического развития города Югорска. На заседание рабочей группы были приглашены и заслушаны 6 работодателей города, у которых установлены случаи заключения договоров гражданско-правового характера.

С начала текущего года проведено 6 семинаров для руководителей и специалистов по охране труда организаций города Югорска, на которых присутствовал 131 специалист и обсуждались вопросы подготовки представления отчетности по охране труда за 2016 год, организации работы по охране труда, применение порядка финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний за счет средств Фонда социального страхования, вопросы рынка труда и изменений, внесенных в действующее законодательство в сфере регулирования трудовых отношений.

В целях информирования населения о негативных последствиях неформальной занятости, о необходимости развития социального партнерства, организации работы по охране труда, защиты трудовых прав работников в течение года производились публикации в газете «Югорский вестник» и были изготовлены 2 видеоролика, которые транслировались на телевизионном канале «Югорск ТВ».

Фактическое достижение целевого показателя «Количество заключенных коллективных договоров и прошедших уведомительную регистрацию в администрации города Югорска» по итогам 2016 года составило 34 единицы при плановом значении 32 единицы.

Показатель «Количество рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда в организациях города Югорска» составил 9,0 тыс. мест при плановом значении 8,6 тыс. мест

Показатель «Количество участников муниципальных конкурсов в сфере охраны труда» составил 29 единиц при плановом значении 12 единиц.

Денежные средства подпрограммы V исполнены в полном объеме.

**Заместитель начальника управления –**

**начальник отдела социально-экономического**

**развития управления экономической политики Ж.В. Резинкина**

Исполнитель:

главный специалист отдела

социально-экономического развития

Демидова Диана Мироновна

тел. 5-00-39 (вн. 262)