**Приложение 1**

**к письму УСП №\_520\_**

**от «\_10\_» октября 2014**

**Отчет**

**об исполнении муниципальной программы**

**по состоянию на 01 октября 2014**

**муниципальная программа:**

*«Реализация молодежной политики и организация временного трудоустройства в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»*

**ответственный исполнитель:**

*Управление социальной политики администрации города Югорска (УСП)*

**соисполнители программы:**

*Управление образования администрации города Югорска (УО)*

*Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска (УБУиО)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Наименование мероприятия* | *Отв.*  *исп-ль* | *Источники финансирования* | *Утверждено по программе* | *Утверждено в бюджете* | *Фактическое значение за отчетный период* | *Отклонение* | | *Примечание* |
| *Абсолютное значение*  *(гр.6-гр.7)* | *Относительное значение, % (гр.7/гр.6\*100,0%)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель:  «Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах социально ориентированного развития города» | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1  «Молодежь города Югорска» | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1  «Развитие системы выявления и продвижения инициативных и талантливых детей, подростков и молодежи города Югорска» | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация и проведение городских мероприятий для детей и молодежи | УСП | Местный бюджет | 370,0 | 370,0 | 176,93 | 193,07 | 47,82 | -«Подарок первому новорожденному в Новом году»;  - «День студента»;  - «Югорская звездочка»;  - «Конкурс программ и проектов»;  - первый мотофестиваль «Взлетка»;  - Фото кросс «Краски жизни»;  - «Фотосушка»;  - «Первый городской Парад невест»;  - юбилейные мероприятия «День городского парка «Аттракцион» |
| 1.2 | Организация, проведение и участие в окружных, региональных мероприятиях для детей и молодежи | УСП | Местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 52,15 | 247,85 | 17,38 | - «Окружной форум молодежи» - 2гранда 3 степени;  - «Семья – основа государства» -3гранда 1-ой степени;  - «Семья Югры»  Освоение денежных средств зависит от поступающих вызовов, предложений и заявок от принимающих сторон (организаторов), проводящих мероприятия данных уровней. 100,0% освоение будет осуществлено до конца финансового года. |
| 1.3 | Организация, проведение и участие в Российских, международных мероприятиях для детей и молодежи | УСП | Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 72,93 | 27,07 | 72,93 | - «Творительный падеж»  - Фестиваль «Волжские встречи – 25» -1ое место;  - «Международный молодежный форум-фестиваль «Северный диалог»;  - мероприятия в рамках «Всероссийского Дня трезвости». |
| 1.4 | Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным датам | УСП | Местный бюджет | 306,0 | 306,0 | 242,55 | 63,45 | 79,26 | - «День семьи»;  - «День защиты детей»;  - «День молодежи»;  - «День семьи, любви и верности»;  - мероприятия в рамках празднования «Дня города» |
|  | Итого по задаче 1 | | Местный бюджет | 1 076,0 | 1 076,0 | 544, 56 | 531,44 | 50,61 |  |
| Всего: | 1 076,0 | 1 076,0 | 544,56 | 531,44 | 50,61 |  |
| 2 | Задача 2  «Вовлечение детей, подростков и молодежи в социально – активную деятельность,  развитие детских и молодежных общественных организаций и объединений» | | | | | | | | |
| 2.1 | Поддержка и обеспечение деятельности молодежных общественных организаций и объединений | УСП | Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 20,6 | 9,4 | 68,66 | Более 1 500 волонтёров, 47 детских и молодежных общественных организаций и объединений.  - акции «Помоги ветерану»;  - операция «Забота»;  - реконструкция событий военных лет в рамках празднования Великой Победы;  - «Школа актива»;  - «Живые знаки»;  - проект «Возрождение»;  - IV открытое заседание рабочей группы лидеров молодежных общественных объединений категории работающая молодежь;  - участие в IV заседании комиссии Общественной палаты Югры по социальным вопросам;  - комплекс мероприятий по подготовке к акции «В добрые руки»;  - встреча лидеров детских молодежных объединений;  - участие в городской антинаркотической акции «Югорск без наркотиков».  Большинство мероприятий не требует дополнительного финансирования.  Освоение денежных средств будет осуществлено в полном объеме с началом учебного и до конца финансового года . |
| 2.2 | Поддержка волонтерского, добровольческого движения среди молодежи | УСП | Местный бюджет | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 |
| 2.3 | Информационно – методическое обеспечение молодежной политики | УСП | Местный бюджет | 2 867,0 | 2 867,0 | 1 665,8 | 1 201,2 | 58,10 | Идет освещение молодежной политики в городских средствах массовой информации |
|  | Итого по задаче 2 | | Местный бюджет | 2 918,0 | 2 918,0 | 1 686,4 | 1 231,6 | 57,79 |  |
| Всего: | 2 918,0 | 2 918,0 | 1 686,4 | 1 231,6 | 57,79 |  |
| 3 | Задача 3 «Создание условий для развития гражданско -, военно – патриотических качеств населения» | | | | | | | | |
| 3.1 | Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи | УСП | Местный бюджет | 868,0 | 868,0 | 868,0 | 0,0 | 100,0 | Традиционно, самыми значимыми мероприятиями данного направления стали:  - 23 февраля;  - 69 годовщина Победы в ВОВ 1941 – 1945годов;  - митинги, посвященные участию в локальных войнах;  - «День призывника»;  - «День памяти и скорби»;  - проведение комплекса мероприятий по подготовке патриотического проекта «Книга Памяти».  В рамках подготовки к юбилейным мероприятиям, посвященным празднованию 70летия со Дня Победы в ВОВ начата работа по паспортизации, благоустройству и учету мест захоронения. |
| 3.2 | Организация работы по развитию технических видов спорта, технического творчества молодежи | УСП | Местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 19,0 | 21,0 | 47,5 | Освоение сентябрь – декабрь 2014 с началом работы кружков и секций на базе учреждений города. |
| 3.3 | Поддержка движения поисковых отрядов | УСП | Местный бюджет | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 100,0 | В сентябре 2014 был организован выезд поискового отряда «Каскад» на территорию Волгоградской области с целью обмена опытом и организации поисковой деятельности в составе организованной группы ХМАО-Югры (окружная поисковая экспедиция). |
|  | Итого по задаче 3 | | Местный бюджет | 943,0 | 943,0 | 922,0 | 21,0 | 97,77 |  |
| Всего: | 943,0 | 943,0,0 | 922,0 | 21,0 | 97,77 |  |
| 4 | Задача 4 «Сохранение качества управления в системе молодежной политики» | | | | | | | | |
| 4.1 | Обеспечение функций управления молодежной политики | УБОиО | Местный бюджет | 10 690,5 | 10 690,5 | 9 402,46 | 1 288,04 | 87,95 | Для реализации эффективной молодежной политики в администрации города Югорска создано и выполняет свои трудовые функции Управление социальной политики, которое осуществляет реализацию вопросов местного значения, направленных на реализацию мероприятий для детей и молодежи. |
| 4.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) в сфере молодежной политики | УСП | Бюджет АО | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 100,0 |
| Местный бюджет | 23 548,4 | 23 548,4 | 19 679,95 | 3 868,45 | 83,57 | В ведомстве Управления находится 1-о учреждение, которое осуществляет деятельность в сфере молодежной политики – муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Гелиос», которому с 01.01.2014 в связи с ликвидацией муниципального бюджетного учреждения «Дворец семьи» переданы дополнительно функции по популяризация семейных отношений, сохранения и укрепления семейных традиций путем оказания консультативной, правовой, психологической помощи подросткам и молодежи. |
|  |  | Иные источники | 9 087,5 | 9 087,5 | 4 700,49 | 4 387,01 | 51,72 | Доход от предпринимательской деятельности запланирован на весь финансовый год. С началом учебного года, окончанием отпускного периода возрастет количество заявок и получателей услуг. |
|  | Итого по задаче 4 | | Бюджет АО | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| Местный бюджет | 34 238,9 | 34 238,9 | 29 082,41 | 5 156,49 | 84,93 |  |
| Иные источники | 9 087,5 | 9 087,5 | 4 700,49 | 4 387,01 | 51,72 |  |
| Всего: | 43 626,4 | 43 626,4 | 34 082,9 | 9 543,5 | 78,12 |  |
|  | ВСЕГО по подпрограмме 1 | | Бюджет АО | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| Местный бюджет | 39 175,9 | 39 175,9 | 32 235,37 | 6 940,53 | 82,28 |  |
| Иные источники | 9 087,5 | 9 087,5 | 4 700,49 | 4 387,01 | 51,72 |  |
| Всего: | 48 563,4 | 48 563,4 | 37 235,86 | 11 327,54 | 76,67 |  |
| Цель:  «Развитие эффективной комплексной системы  организации временного трудоустройства в городе Югорске» | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2  «Временное трудоустройство в городе Югорске» | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1 «Создание условий для обеспечения безопасной и эффективной трудовой среды для подростков и молодежи» | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан | УСП | Местный бюджет | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 238,34 | 261,66 | 82,56 | 48 чел. |
| 1.2 | Организация деятельности молодёжных трудовых отрядов (МТО) | УСП | Бюджет АО | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 0,0 | 100,0 | В период летних каникул на базе МАУ "Молодежный центр "Гелиос" была организована работа молодежных трудовых отрядов. Всего в летний период 2014 года отработало 7 МТО, в которых было задействовано 64 подростка. |
| Местный бюджет | 540,0 | 540,0 | 398,43 | 141,57 | 73,78 |
| 1.3 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | УСП | Местный бюджет | 131,0 | 131,0 | 71,45 | 59,55 | 54,54 | 12 чел. |
| 1.4 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, имеющих высшее, среднее профессиональное образование и ищущих работу | УСП | Местный бюджет | 137,0 | 137,0 | 109,6 | 27,4 | 80,0 | 12 чел. |
| 1.5 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | УСП | Местный бюджет | 1 905,0 | 1 905,0 | 1 486,65 | 418,35 | 78,04 | 290 чел. |
| 1.6 | Организация медицинских осмотров | УСП | Местный бюджет | 287,0 | 287,0 | 244,53 | 42,47 | 85,20 | Все трудоустроенные прошли медицинские осмотры перед выходом на работу. |
| 1.7 | Оборудование (оснащение) рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями | УО | Федеральный бюджет | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 0,0 | 100,0 | Произведено оборудование раб. места в МБОУ «СОШ №6». |
|  | Итого по подпрограмме 2 | | Федеральный бюджет | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 0,0 | 100,0 |  |
| Бюджет АО | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 0,0 | 100,0 |
| Местный бюджет | 4 500,0 | 4 500,0 | 3 549,05 | 950,95 | 78,86 |
| Всего: | 4 720,3 | 4 720,3 | 3 769,35 | 950,95 | 79,85 |
|  | **ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе:** | | Федеральный бюджет | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 0,0 | 100,0 |  |
| Бюджет АО | 451,0 | 451,0 | 451,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| Местный бюджет | 43 675,9 | 43 675,9 | 35 784,37 | 7 891,48 | 81,93 |  |
| Иные источники | 9 087,5 | 9 087,5 | 4 700,49 | 4 387,01 | 51,72 |  |
| Всего: | 53 283,7 | 53 283,7 | 41 005,16 | 12 278,54 | 76,95 |  |
| 1 | Управление социальной политики администрации города Югорска | | Бюджет АО | 451,0 | 451,0 | 451,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| Местный бюджет | 32 985,4 | 32 985,4 | 26 381,91 | 6 603,49 | 79,98 |  |
| Иные источники | 9 087,5 | 9 087,5 | 4 700,49 | 4 387,01 | 51,72 |  |
| Итого: | 42 523,9 | 42 523,9 | 31 533,4 | 10 990,5 | 74,15 |  |
| 2 | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | | Местный бюджет | 10 690,5 | 10 690,5 | 9 402,46 | 1 288,04 | 87,95 |  |
| Итого: | 10 690,5 | 10 690,5 | 9 402,46 | 1 288,04 | 87,95 |  |
| 3 | Управление образования администрации города Югорска | | Федеральный бюджет | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 0,0 | 100,0 |  |
| Итого: | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 0,0 | 100,0 |  |

Управление социальной политики

администрации города Югорска В.М. Бурматов О.В. Самсоненко 5-00-24 (198)\_

Управление бухгалтерского отчета и отчетности

администрации города Югорска Л.А. Михайлова М.П. Чернышева 5-00-47 (253)\_

Управление образования

администрации города Югорска Н.И. Бобровская С.Ю. Саргисян 7-26-12