## Лист1
Отчет
о достижении целевых показателей эффективности
муниципальной программы
за 2018г.
Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  |  |  | Отчетный период |  | Отклонение |  | Обоснование отклонения (отклонение составляет более 5% от планового значения)
[11 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[5 empty] | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Плановое значение | Фактическое значение | (гр.9- гр.8) | (гр.9/ гр.8*100% )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Целевые показатели
1 | Доля инженерных сетей, требующих замены | ДЖКиСК | % | 70.33 | 70 | 52.98 | 52.22 | 51.81 | 50.78 | 50.78 | 0 | 100%
2 | Количество потребляемого сжиженного газа | ДЖКиСК | кг | 12232 | 8789 | 7557 | 6683 | 4697 | 6950 | 3322 | -3628 | 47.8% | Уменьшается потребность в пользовании сжиженным газом, что является хорошим показателем реализации программы
3 | Обеспечение объема ввода жилья в соответствии с утвержденным планом | ДЖКиСК | тыс.кв.м. | 41 | 37.3 | 42.3 | 28 | 24 | 12 | 14 | 2 | 116.7% | Увеличение фактического значения показателя по отношению к плану произошло в связи с увеличением ввода в эксплуатацию ИЖС | 13782.5
4 | Площадь земельных участков, обеспеченных инженерными сетями
4.1. | Сетями газоснабжения |  | га | 1072 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 0 | 100%
4.2. | Сетями канализации |  | га | 758 | 761 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 0 | 100%
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса Бандурин В.К./_____________ Максимчук Наталия Сергеевна/___________/ 74303
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя (подпись) (телефон)