**ОТЧЕТ**

**о достижении целевых показателей эффективности муниципальной программы**

**«Развитие образования» за 2023 год**

**(наименование программы)**

**Управление образования администрации города Югорска**

(ответственный исполнитель)

| № | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель/ соисполнитель  (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение  за предыдущие отчетные периоды | | | | | Отчетный период | | Отклонение | | Обоснование отклонения (отклонение составляет более 5% от планового значения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение | Относительное значение, % |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | Управление образования | % | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 36,0 | 46,4 | 78 | 31,6 | 168,1 | Центр непрерывного повышения педагогического мастерства проводит курсы повышения квалификации в плановом режиме. В КПК в 2023 году приняли участие 331 чел. Проведено курсовых мероприятий - 85. Показатель перевыполнен на  68,1 %. |
| 2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | Управление образования | % | 54,7 | 0 | 61,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Управление образования | % | 77,5 | 77,2 | 78,0 | 80,7 | 97 | 98,6 | 87 | 95,2 | 8,2 | 109,4 | Значения показателя декомпозированы государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования» по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». По факту общеобразовательные учреждения в 2023 году охватили большее количество детей услугами дополнительного образования от планового значения |
| 4 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования | % | 85,6 | 97,3 | 98,8 | 100 | 100 | 100 | 97,3 | 97,3 | 0 | 100,0 | в статистическую отчетность по форме ФСН № ОО-2 в 2023 года сведений о необходимости проведения капитального ремонта МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» |
| 5 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | Управление образования | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 55.0 | 55 | 75,8 | 20,8 | 137,8 | На 31.12.2023 активных пользователей ФГИС «Моя школа» 4215 учащихся, что составляет 75,8%. Исполнение показателя составило 137,8 %, превышение на 37 %. Показатель декомпозирован и утвержден государственной программой ХМАО-Югры «Развитие образования» постановлением Правительства ХМАО-Югры от 24.03.2023 № 105-п «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства ХМАО-Югры». |
| 6 | Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере образования | Управление образования | % | 1,7 | 1,7 | 4,76 | 5,0 | 6,2 | 5,0 | 5,0 | 6,2 | 1,2 | 124 | Возросло количество детей, охваченных программами дошкольного образования. |
| 7. | Доля  общеобразовательных учреждений, в которых  реализуются рабочие  программы воспитания  обучающихся 7 | Управление образования | % | 80% | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |

Начальник

Управления образования\_\_ / Н.А. Мотовилова /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Т.М. Нерода\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_7-18-06\_\_

(ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы (подпись) (телефон)

Дата составления отчета 09/02/2024