**Пояснительная записка о ходе реализации Программы «Доступная среда в городе Югорске на 2014 – 2020 годы» за 2017 год**

Постановлением администрации города Югорска от 31.10.2012 № 3275 утверждена муниципальная программа «Доступная среда в городе Югорске на 2014 – 2020 годы».

Программой на 2017 год предусмотрено финансирование мероприятий в объеме 986,0 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета города Югорска 986,0 тыс. рублей. Освоение средств за 2017 год составило 986,0 тыс. рублей (100% от плана), в том числе средства бюджета города Югорска – 986,0 тыс. рублей (100% от плана).

В 2017 году выполнены следующие мероприятия, предусмотренные Программой:

Выполнение **задачи 1 Программы** «Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной, инженерной, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры города Югорска» осуществлялось по следующим направлениям:

С целью совершенствования нормативной правовой базы и организационных механизмов формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории города Югорска ранее были внесены изменения в «Нормы и правила по благоустройству территории города Югорска (постановление администрации города от 24.12.2015 № 3752), внесены изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Югорск (решение Думы города Югорска от 05.05.2016 № 45), в административные регламенты предоставления муниципальных услуг раздел «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнен требованиями Федерального закона от 24.11.1995 № 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в указанной сфере к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.

При рассмотрении заданий на проектирование и проектной документации на объекты капитального строительства, строительство (реконструкция, капитальный ремонт) которых осуществляется с привлечением средств бюджета города Югорска, не допущено приемки проектной документации не соответствующим действующим техниче-ским регламентам.

Осуществлена паспортизация 100% объектов, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений города Югорска.

В мае 2017 года создана муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее – муниципальная комиссия). Проведено обследование 20 жилых помещений, в которых проживают инвалиды, составлено 20 актов обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.

Проведено 3 заседания муниципальной комиссии, по результатом которых подготовлено 11 заключений о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида и 5 заключений о невозможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности.

 МБУ «Музей истории и этнографии» - выполнен ремонт санитарно-гигиенического помещения, проведены работы по замене входной группы.

МБОУ «СОШ № 6 - оборудование пандусом, поручнями главного входа в учреждение.

 МАДОУ «Детский сад «Гусельки» - установка поручней на главном входе в учреждение, приобретение тактильных табличек для слабовидящих..

Всего на выполнение мероприятий **задачи 1 Программы** в 2017 году запланировано 917,5 тыс. рублей, исполнение составило 917,5 тыс. рублей (100% от плана).

**Выполнение задачи 2 Программы** осуществлялось по следующим направлениям:

В целях реализации программного мероприятия «Обеспечение доступа инвалидов к услугам в сфере культуры» выполнено следующее. Обеспечение доступа инвалидов к услугам в сфере культуры:

 С целью обеспечения для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности, муниципальные библиотеки МБУ «ЦБС г. Югорска» выделяют следующие направления работы: формирование специализированного библиотечного фонда, библиотечно-библиографическое обслуживание, организация досуга. Всего услугами учреждения пользуются 251 человек, что составляет 100% от показателя, утвержденного в муниципальной программе города Югорска «Доступная среда» (целевой показатель по программе – 251 чел.), в том числе 71 ребенок до 14 лет.

В Законе о библиотечном деле определено, что слепые, слабовидящие имеют право на библиотечное обслуживание и получение экземпляров документов в специальных доступных форматах на различных носителях информации в специальных государственных библиотеках и других общедоступных библиотеках. Библиотечный фонд комплектуется с учетом интересом маломобильных групп населения. В 2017 году книжный фонд увеличился на 92 экземпляра. Документы приобретены по муниципальной программе «Доступная среда». Всего фонд для людей с ограниченными возможностями составляет 850 документов, в том числе документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих 613 экземпляров, выделенных согласно Постановлению Правительства РФ от 23.01.2016 N 32 "Об утверждении перечня форматов, предназначенных исключительно для использования слепыми и слабовидящими (рельефно-точечным шрифтом и другими специальными способами)…» (книги, изготовленные шрифтом Брайля – 44 экз., «говорящие книги» - 557 экз., рельефно-графические издания – 12 экз.).

Инвалиды и другие маломобильные группы населения взяты на приоритетное обслуживание, с ними проводятся индивидуальные беседы, обзоры. Инвалиды, участники ВОВ обслуживаются на дому по заявкам. На индивидуальном информировании состоит 63 человека, обслужено на дому 40 человек.

Работа с целью реабилитации детей-инвалидов и создания комфортного пространства, предполагающего свободный доступ к фонду библиотеки, получение информации в доступной форме в центральной городской детской библиотеке оформлен читательский уголок «Почитаем, поиграем, отдохнем, времяс пользойпроведем». Уголок разделен на «зоны»: для чтения – уголок «тихого» чтения «Диванная книга», где сосредоточены книги с крупным шрифтом и объемными картинками. Раздел пополнился 41 документом с рельефным шрифтом Брайля и крупношрифтовыми изданиями художественных произведений российских и зарубежных детских авторов в количестве 51 экземпляра. О поступлении новых изданий были проинформированы сотрудники РЦ «Солнышко» и родители детей-инвалидов. Для проведения творческих занятий организована зона «Радужная капелька», где юным читателям предоставлены предметы для занятий творчеством, для организации досуга и релаксации выделена зона «Игротека» с настольными играми. В помощь родителям и воспитателям детей-инвалидов оформлена зона «Книги, помогающие жить» - собраны пособия для детей с проблемами речевого развития и с задержкой умственного развития, книги, которые помогут родителям развивать у детей память, воображение, внимание, мелкую моторику рук, окажут огромную помощь в развитии речи.

Центральная городская детская библиотека также тесно сотрудничает с реабилитационным центром «Солнышко» (Советский филиал в г. Югорске). Для воспитанников реабилитационного центра «Солнышко» проведено 4 мероприятия, которые посетили 49 человек, в том числе 36 детей. Патриотический урок «Я гражданин России» организован для воспитанников летнего лагеря реабилитационного центра. Мероприятие проведено с целью воспитания любви к родному краю и своей Родине. Ребята узнали, что такое значение слова «патриотизм», о Конституции, символах Российской Федерации, об основных правах и обязанностях граждан (участников 19 человек).

В целях интеграции инвалидов и повышения уровня их адаптации в культурной жизни, сотрудники муниципальных библиотек приглашают на мероприятия по всем направлениям библиотечной работы людей с ограниченными возможностями здоровья по телефону.

На встрече с ветераном боевых действий, членом союза писателей И. В. Цуприковым «Никто не создан для войны…» присутствовало 7 человек с ограниченными возможностями жизнедеятельности.

В социально-культурной акции «Библионочь» приняли участие люди с ограниченными возможностями жизнедеятельности. Работали выставки: «О здоровье литературным словом» и «Секреты долголетия в книгах и не только». Группа специалистов ООО "Городского центра коррекции зрения" давала рекомендации по сохранению здоровья на мастер-классах: «Здоровые глазки», «Компьютерное тестирование состояния здоровья» проводил специалист агентства в мире услуг "VIP PERSONA", выставочный салон «Нуга бест», руководитель Т. Брезина рассказала и показала воздействие на организм приспособлений для оздоровления. В мастер-классах участвовали более 10 человек с ограниченными возможностями жизнедеятельности.

В соответствии с соглашением о взаимодействии и сотрудничестве, заключенным между МБУ "ЦБС г.Югорска" и городским отделением Всероссийского общества инвалидов с целью социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья к новым информационным технологиям в центре общественного доступа населения к информации регулярно проводятся консультации по обучению работе с электронным каталогом; знакомство с возможностями справочно-правовых систем «Консультант Плюс», СПС «Гарант»; ресурсами сайта учреждения. В течение 2017 года консультацию получили 12 человек. Активное участие члены общества инвалидов приняли в презентации выставки «ЭкоВзгляд», посвященной Году экологии и в фотоакции «Дарите книги с любовью!» в рамках празднования Международного дня книгодарения. Присутствовало 6 человек, в том числе 2 инвалида - колясочника. Для членов общества организована Новогодняя праздничная программа, в которой приняло участие 30 человек.

Три человека с ограниченными возможностями приняли участие в отборочном туре фестиваля художественной самодеятельности граждан старшего поколения города Югорска «Не стареют душой ветераны», который состоялся для пожилых граждан и инвалидов в октябре. Лауреат фестиваля - Социально-реабилитационное отделение комплексного центра социального обслуживания населения «Сфера».

 Таким образом, подводя итоги работы МБУ «ЦБС г. Югорска» в работе с людьми с ограничениями жизнедеятельности, мы наблюдаем необходимость активизации использования в библиотечной деятельности информационных технологий в удовлетворении социальных потребностей, способов социальной адаптации и социализации индивидов. Учитывая это, необходимо проведение курсов, семинаров по обучению работе с компьютерами, формированию информационной культуры. Необходимо продолжить сотрудничество с социально-реабилитационными центрами, осуществлять библио-консультирование для педагогов коррекционного обучения. Особое внимание следует уделить индивидуальной работе этой категории пользователей, увеличение количества надомного библиотечного обслуживания.

 С целью реализации прав лиц с ограниченными возможностями здоровья на реабилитацию средствами культуры в Музее истории и этнографии предусмотрены следующие проектные решения:

* перед зданием музея расположена площадка для парковки автотранспорта;
* на входе в здание музея нет бордюра, сбоку от крыльца расположен пандус, наклонный переход удобен не только для тех, пользуется инвалидными колясками, но и родителям с детьми на колясках и другим лицам, испытывающим затруднения при ходьбе;
* дверь вестибюля широкая, приспособленная для свободного доступа;
* в отчетном периоде проведена работа по замене входной группы и переоборудованию санузла.

При передвижении в экспозиционных залах, предусмотрен пандус и прочные перила, позволяющие свободно передвигаться по всем выставочным залам музея. Большая часть витрин в экспозиционных залах доступна инвалидам-колясочникам. Экспонаты размещаются на высоте, доступной для визуального восприятия с коляски.

 В рамках социального партнерства с учреждениями социального обслуживания ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера», «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко» МБУ «Музей истории и этнографии» проводит для лиц с ограниченными возможностями здоровья плановые мероприятия, в том числе выездного характера. Традиционными и востребованными у данной категории посетителей остаются обзорные экскурсии в постоянных экспозициях музея и на временных выставках. Популярностью пользуются мастер-классы, а также интерактивные мероприятия в рамках проекта «2 в 1 «выставка + мероприятие» (проведение мероприятия на базе выставки).

В муниципальных культурно-досуговых учреждениях города Югорска в рамках реализации прав лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы следующие условия:

- для доступа населения данной категории уличное крыльцо оснащено пандусом в зданиях МАУ «ЦК «Югра-презент» по ул. Спортивная,6 и в ДК «МиГ», мкрн. Югорск-2;

- разработаны паспорта доступности объектов;

- установлены поручни на подходах к зданию вдоль лестничных маршей;

- выполнены пандусы на прилегающей территории;

- здание по ул. Спортивная, 6 оснащено санузлами для инвалидов.

В рамках организации мероприятий осуществляется социальное взаимодействие с учреждениями занимающимися проблемами людей с ограниченными возможностями: реабилитационным центром для детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнышко», учреждениями центра «Сфера», Общественной организацией инвалидов г. Югорска, домом инвалидов «Дарина», Центром адаптивного спорта (ФСК «Юность»). Творческие коллективы учреждения принимают участие в торжественных церемониях открытия и награждения в рамках проводимых спортивных мероприятий различного уровня для инвалидов и лиц с ОВЗ. Цирковые коллективы «Югра-лэнд» и «Страна чудес» реализуют цикл мастер-классов по цирковому искусству для детей-инвалидов, участвуют в волонтерском движении округа.

В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска» в области социальной защиты и поддержки детей - инвалидов, несовершеннолетних граждан с ограниченными возможностями здоровья» приняты следующие меры:

- осуществляется прием детей на основании рекомендаций ПМПК, в первом полугодии 2017-2018 учебного года обучаются 4 ребенка с инвалидностью. Детей с ограниченными возможностями здоровья, официально зарегистрированных нет (по причине отсутствия подтверждающего документа)).

-разработаны индивидуально-адаптированные программы для учащихся с ограниченными возможностями здоровья;

   -разработан Порядок предоставления услуг инвалидам (приказ от 05.10.2015 №289 «Об утверждении Порядка предоставления услуг инвалидам»). В наличии Паспорт доступности от 18 августа 2016 года. Также разработан План мероприятий (дорожная карта) до 2020 года.

- педагогические работники проходят курсы повышения квалификации по работе с детьми инвалидами и ОВЗ (за период 2016-2017гг. два человека прошли обучение по темам: «Инклюзивное и интегрированное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», «Современные подходы и новые технологии в работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидами. Организация ассистивной помощи в учреждениях культуры и искусства»).

- реализуются творческие проекты при социальном партнерстве: волонтерское движение  «Дорогою добра» по взаимодействию с КЦСОН «Сфера»; «Музыка для всех» совместно с югорским филиалом Учреждения социального обслуживания ХМАО – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко».

В целях реализации программного мероприятия «Обеспечение доступа инвалидов к образовательным услугам» (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в городе Югорске:

В целях реализации программного мероприятия «Обеспечение доступа инвалидов к образовательным услугам»(развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в городе Югорске:

1. Разработаны следующие документы:

- модель межведомственного взаимодействия по обеспечению полноценной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в образовательный процесс и план мероприятий («дорожная карта») по обеспечению качественного образования детей с особыми образовательными потребностями в условиях образовательной системы города Югорска в 2016-2017 учебном году, утвержденная постановлением администрации города Югорска от 21.11.2016 № 2855;

- план мероприятий («Дорожная карта») по организации инклюзивного образования и созданию специальных условий для получения дошкольного и общего образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья на 2016-2017 годы, утвержденная приказом начальника Управления образования от 09.09.2016 № 509;

- карта оценки доступности учреждения для детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ и показатели оценки обеспечения доступности предоставляемых услуг в учреждении, утвержденные приказом начальника Управления образования от 28.04.2017 № 282 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг в образовательных учреждениях»;

- примерное положение о центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, в том числе при реализации адаптированных общеобразовательных программ, организованном на базе образовательного учреждения.

2. Организовано межведомственное взаимодействие между учреждениями разной ведомственной принадлежности для полноценной интеграции детей с особыми образовательными потребностями в образовательный процесс. Основополагающим моментом реализации модели стало заключение соглашения о сотрудничестве с субъектами взаимодействия. В течение года заключены соглашения с БУ ХМАО-Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко» (82 процентов образовательных учреждений); с БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера» (36 процентов образовательных учреждений); с МАУ «Молодежный центр «Гелиос» (18 процентов образовательных учреждений); с БУ ХМАО-Югры «Советская психоневрологическая больница» (9 процентов образовательных учреждений); с МАУ «Центр культуры «Югра-презент» (9 процентов образовательных учреждений); с БУ ХМАО-Югры «Югорская городская больница» (9 процентов образовательных учреждений).

В рамках межведомственного взаимодействия организовано психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью, оказание консультативной помощи специалистами учреждений педагогам образовательных учреждений по вопросам организации обучения детей, имеющими особенности развития, мероприятия по формированию толерантного отношения к людям с инвалидностью. С участием социальных партнеров проведены семинары-практикумы, уроки доброты, консультации, круглые столы.

3. Созданы условия для дистанционного образования детей-инвалидов в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей имени Г. Ф. Атякшева». В 2016-2017 учебном году дистанционно обучалось 2 ребенка-инвалида.

Количество комплектов дистанционного оборудования для детей-инвалидов - 6.

Количество комплектов дистанционного оборудования для педагогов, осуществляющих обучение на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных технологий - 7. В 2016-2017 учебном году обучение осуществлялось по курсам основного образования МЭШ (Мобильная электронная школа).

Доля детей-инвалидов, обучающихся дистанционно от общего количества детей-инвалидов, обучающихся в школе, составляет 3 %.

4. Организована деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» (далее МБОУ «Гимназия») как базового образовательного учреждения, реализующего основные общеобразовательные программы, обеспечивающие совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих нарушений развития. В МБОУ «Гимназия» имеется в наличии следующее специализированное оборудование:

- световой стол для песочной терапии с модулями;

- автоматизированное рабочее место для детей с нарушением слуха;

- компьютерная клавиатура и мышь для слабовидящих и незрячих детей.

5. Организованы мероприятия с целью повышения профессиональных компетенций педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и инвалидностью. В 2016-2017 учебном году 161 педагог общеобразовательных учреждений предоставляли услуги детям с особенностями развития, что составляет 44 процентов от общего количества педагогов школ. Из них 5 учителей-логопедов, 1 учитель-дефектолог, 5 педагогов-психологов. Из 161 педагогов 100 педагогов прошли курсы повышения профессиональной квалификации за последние 5 лет, что составляет 62 процентов. Формы прохождения повышения квалификации следующие: дистанционная – у 59 процентов педагогов от общего количества педагогов, прошедших обучение, очная – у 29 процентов педагогов, заочная – у 12 процентов. Кроме того, организована деятельность городского методического объединения педагогов, реализующих инклюзивное образование, в рамках которого проведено 6 мероприятий, в том числе 2 мастер-класса, 4 семинара по следующим темам: «Мир один на всех» (межрегиональный семинар в МАДОУ «Детский сад «Ромашка» г. Советский), «Определение основных направлений работы учителя-логопеда с детьми с ОВЗ в условиях логопедического пункта в соответствии с ФГОС ДО», «Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей в дошкольных образовательных учреждениях города».

6. Организована деятельность центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, в том числе при реализации адаптированных общеобразовательных программ, организованном на базе каждого образовательного учреждения.

7. Организована работа с родителями (законными представителями) воспитывающих детей-инвалидов, не получающих образование соответствующего уровня в условиях образовательных учреждений. Из 13 детей-инвалидов в возрасте от 7 до 18 лет не получающих образование соответствующего уровня, организовано обучение троих детей-инвалидов (2 человека в форме семейного образования, 1 – в общеобразовательном учреждении), что составляет 23 % от общего числа детей-инвалидов школьного возраста не получающих образование соответствующего уровня.

8. Организована работа с родителями (законными представителями) детей-инвалидов, подлежащих приему в 1 класс в 2018-2019 учебном году, по вопросам организации обучения по федеральным государственным образовательным стандартам для детей с ОВЗ (далее - ФГОС ОВЗ) на базе РЦ «Солнышко». Проведены консультации для 23 родителей детей с ОВЗ и/или инвалидностью, которые подлежат приему в 1 класс. 100 % родителей проинформированы об особенностях организации обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях по ФГОС ОВЗ, о дате подачи заявлений для зачисления в школу, о дате проведения городского родительского собрания по теме: «Организация приема в 1-е классы в 2018-2019 учебном году». Из общего количества детей данной категории 17 детей-инвалидов пойдут в 1-ый класс в общеобразовательные учреждения города в 2018-2019 учебном году.

Всего на выполнение мероприятий **задачи 2 Программы** «Повышение доступности и качества реабилитационых услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в городе Югорске» в 2017 году запланированы средства в объеме 68,5 тыс. рублей, расходы составили 68,5 тыс. рублей (100%).

Результаты выполнения мероприятий программы за 2017 год представлены в таблице «Отчет о достижении целевых показателей эффективности муниципальной программы «Доступная среда в городе Югорске на 2014 - 2020 годы».

**Заместитель начальника по**

**организационно-массовой и**

**социальной работе УСП Т. А. Хорошавина**