

##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2017 № 935

О плане

основных мероприятий

по подготовке и проведению

празднования 72-ой годовщины

Победы в Великой Отечественной

войне 1941-1945 годов в городе Югорске

В связи с празднованием в 2017 году 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в целях обеспечения подготовки и проведения основных мероприятий празднования:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов города Югорска (приложение 1).

2. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории города Югорска (приложение 2).

3. Утвердить план перекрытия движения автотранспорта по улицам города во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы (приложение 3).

4. Опубликовать план основных мероприятий по проведению празднования 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории города Югорска.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Исполняющий обязанности**

**главы города Югорска С.Д. Голин**

**Приложение 1**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_**

**Состав**

**организационного комитета по подготовке и проведению празднования**

**72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов**

**города Югорска**

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель организационного**  **комитета:**  Салахов Раис Закиевич | - Глава города Югорска |
| **Сопредседатель организационного комитета:**  Созонов Петр Михайлович | **-**Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| **Заместители председателя и сопредседателя организационного комитета:**  Долгодворова Татьяна Ивановна  Годлевский Андрей Юрьевич | - заместитель главы города Югорска  - заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| **Секретарь организационного комитета:**  Губина Элла Алексеевна | - главный специалист управления социальной политики администрации города Югорска |
| **Члены организационного комитета:**  Климин Вячеслав Анатольевич  Владыка Фотий | - председатель Думы города Югорска (по согласованию)  - епископ Югорский и Няганский (по согласованию) |
| Михолап Алексей Викторович | - председатель объединенной профсоюзной организации общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск», начальник культурно-спортивного комплекса «Норд» общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» |
| Бандурин Василий Кузьмич | - заместитель главы города – директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |
| Медведев Федор Сергеевич | - главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница» (по согласованию) |
| Полетаев Игорь Алексеевич | - начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Югорску (по согласованию) |
| Султанов Рамиль Раисович | - исполняющий обязанности директора муниципального унитарного предприятия «Югорскэнергогаз» (по согласованию) |
| Аристова Гузэль Раитовна | - начальник управления информационной политики администрации города Югорска |
| Баргилевич Олег Антонович | - заместитель начальника службы по связям с общественностью и средствами массовой информации общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск», депутат Думы города Югорска (по согласованию) |
| Бурматов Владимир Михайлович | - начальник управления социальной политики администрации города Югорска |
| Нестерова Наталья Николаевна | - начальник управления культуры администрации города Югорска |
| Бобровская Наталья Игоревна | - начальник управления образования администрации города Югорска |
| Киселева Елена Михайловна | - начальник управления социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию) |
| Грабовецкий Владимир Валерьевич | - начальник управления по вопросам общественной безопасности администрации города Югорска |
| Стеченко Андрей Викторович | - начальник 9 Отряда Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию) |
| Дудар Игорь Васильевич | - начальник 19 Отряда Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию) |
| Карманов Сергей Владимирович | - директор бюджетного учреждения среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Югорский политехнический колледж» (по согласованию) |
| Самарина Надежда Тимофеевна | - директор муниципального автономного учреждения «Центр культуры «Югра-Презент», депутат Думы города Югорска |
| Романовская Светлана Николаевна | - директор-главный редактор муниципального унитарного предприятия города Югорска «Югорский информационно-издательский центр» |
| Грудцына Ирина Викторовна  Русин Валерий Иванович  Вилков Павел Петрович | - начальник управления экономической политики администрации города Югорска  - начальник отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, транспорту и связи администрации города Югорска  - командир воинской части №40228/17, расположенной в Югорске-2 (по согласованию) |
| Рыжова Клавдия Ивановна | - председатель Югорского городского совета ветеранов войны и труда (по согласованию) |
| Елисеев Алексей Владимирович | - заместитель начальника культурно-спортивного комплекса «Норд» общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»  (по согласованию) |
| Гончаренко Валерий Сергеевич | - начальник управления связи общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| Левонян Сергей Людвигович | - директор открытого акционерного общества «Служба заказчика» (по согласованию) |
| Казаков Виктор Николаевич | - директор открытого акционерного общества «ЮТЭК — Югорск» (по согласованию) |
| Злобин Валерий Викторович | - начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в г. Югорске и Советском районе (по согласованию) |
| Николаева Валентина Александровна | - исполнительный директор фонда «Возрождение», председатель общественной организации «Солдатские матери» (по согласованию) |
| Воронов Николай Иванович | - директор муниципального автономного учреждения «Молодежная центр «Гелиос», член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры |
| Алексеева Елена Сергеевна | – председатель Совета молодых ученых и специалистов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| Созонов Евгений Михайлович | - председатель молодежной Общественной палаты при Думе города Югорска (по согласованию) |
| Клушин Геннадий Владимирович | - председатель городского казачьего общества «Станица Югорская» (по согласованию) |
| Кочелягин Андрей Александрович  Бердышев Алексей Геннадьевич  Каушкина Ирина Константиновна | - начальник отдела по первичному воинскому учету администрации города Югорска, председатель Югорского городского отделения Ханты-Мансийской окружной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»  - руководитель Югорской общественной организации офицеров запаса «Взлет» (по согласованию)  - начальник управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор города Югорска |

**Приложение 2**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_**

**План основных мероприятий**

**по подготовке и проведению празднования 72-ой годовщины Победы**

**в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов**

**на территории города Югорска**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Дата проведения** | **Место проведения** | **Ответственные за проведение** |
| **1. Организационно-подготовительные мероприятия** | | | | |
| 1.1. | Привлечение внебюджетных средств на проведение мероприятий, посвященных 72-ой годовщины Победы, Благотворительный фонд «Возрождение» | 1-2 квартал | По согласованию | П.М. Созонов – председатель попечительского совета благотворительного фонда «Возрождение», генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию)  Р.З. Салахов – заместитель председателя попечительского совета благотворительного фонда «Возрождение» |
| 1.2. | Актуализация списка участников Великой Отечественной Войны, тружеников тыла военных лет, солдатских вдов, блокадников Ленинграда, несовершеннолетних узников концентрационных лагерей, инвалидов войны и т.д. | до 30 апреля | Управление социальной защиты населения  по городу Югорску и Советскому району | Югорская городская общественная организация ветеранов Великой Отечественной войны и труда (пенсинеров) (по согласованию);  Управление социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию) |
| 1.3. | Осуществление проверок условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, вдов (вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной войны, рейд «Как живешь, ветеран?» | до 30 апреля | По месту жительства | Югорская городская общественная организация ветеранов Великой Отечественной войны и труда (пенсионеров) (по согласованию);  Управление социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию) |
| 1.4. | Организация надзорных мероприятий за предприятиями общественного питания и торговли, привлекаемых к обслуживанию участников и ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, в том числе в местах проведения организованного празднования 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне (развлекательные мероприятия, шествия, массовые гуляния) | апрель | улица Ленина | Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в г. Югорске и Советском районе (по согласованию);  Управление экономической политики администрации города Югорска |
| 1.5. | Разработка эскизных предложений праздничного оформления учреждений и предприятий, предприятий торговли всех форм собственности и мест массового проведения мероприятий на территории города Югорска | апрель -май | По согласованию | Управление архитектуры и градостроительства департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска;  Руководители учреждений и предприятий города Югорска (по согласованию);  Открытое акционерное общество «ЮТЭК-Югорск» (по согласованию);  Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Гелиос» |
| 1.6. | Оформление Мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской», Мемориала Воинской славы (I очередь) и других мест массового пребывания | апрель -май | По согласованию | Открытое акционерное общество «Служба заказчика» (по согласованию);  Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Гелиос»;  Муниципальное автономное учреждение «Городское лесничество» |
| 1.7. | Медицинское обеспечение торжественных мероприятий, посвященных празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | апрель-май | Согласно плану основных мероприятий | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница» (по согласованию);  Управление социальной политики администрации города Югорска |
| 1.8. | Обеспечение охраны общественного порядка и личной безопасности граждан в период проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | с 01 по 10 мая | Места проведения мероприятий  в городе Югорске | Отдел Министерства внутренних дел России по городу Югорску (по согласованию);  Народная дружина города Югорска;  Управление по вопросам общественной безопасности администрации города Югорска;  Казачье общество «Станица Югорская» (по согласованию);  Югорский отряд охраны Филиала ОАО «Газпром» «Южно-Уральское межрегиональное управление охраны ОАО «Газпром» |
| 1.9. | Обеспечение антитеррористической и антиэкстремистской безопасности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | с 01 по 10 мая | Места проведения мероприятий  в городе Югорске | Отдел Министерства внутренних дел России по городу Югорску (по согласованию);  Управление по вопросам общественной безопасности администрации города Югорска  Югорский отряд охраны Филиала ОАО «Газпром» «Южно-Уральское межрегиональное управление охраны ОАО «Газпром» |
| 1.10. | Звуковое сопровождение торжественных мероприятий и парадного шествия по улицам города | май | Согласно плану основных мероприятий | Управление связи общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Культурно-спортивный комплекс «НОРД» общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-Презент» |
| 1.11. | Транспортное обеспечение мероприятий | май | Согласно плану основных мероприятий | Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, транспорту и связи администрации города Югорска;  Управление технологического транспорта и специальной техники общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Управление социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию)  МКУ «Центр материально-технического и информационно-методического обеспечения» |
| 1.12. | Организация праздничной торговли:  - организация аккредитации участников торгового обслуживания в отделе развития потребительского рынка и предпринимательства,  - согласование схемы размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети в зоне торговли | май | улица Ленина | Управление экономической политики администрации города Югорска;  Филиал «Югорское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание» (по согласованию) |
| 1.13. | Перекрытие улиц (согласно схемам перекрытия), обеспечение общественной безопасности | 06 - 09 мая | Согласно плану основных мероприятий  (схема 3.1,3.2) | Отдел Министерства внутренних дел России по городу Югорску (по согласованию)  Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, транспорту и связи администрации города Югорска |
| 1.14. | Обеспечение въезда автотранспорта в зону торговли согласно списку транспортных средств, утвержденного отделом по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, транспорту и связи администрации города Югорска | 09 мая | улица Ленина | Отдел Министерства внутренних дел России по городу Югорску (по согласованию);  Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, транспорту и связи администрации города Югорска;  Управление по вопросам общественной безопасности администрации города Югорска |
| 1.15. | Обеспечение патронажа участковыми терапевтами участников Великой Отечественной войны, бывших узников фашистских концлагерей, участников трудового фронта, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдов погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны | апрель-май | По месту жительства  участников Великой Отечественной войны | Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница» (по согласованию) |
| 1.16. | Участие во всероссийской акции «Экоуборка» | апрель-май | Бесхозные территории города Югорска (согласно предложенного  и согласованного графика) | Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Гелиос»;  Местное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия» (по согласованию);  Руководители учреждений и предприятий города Югорска (по согласованию);  Общественная молодёжная палата при Думе города Югорска (по согласованию) |
| 1.17. | Проведение городской акции «Помним всегда» по уходу за местами захоронений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. | апрель - май | Благоустройство памятных мест, аллей славы, мест захоронений ветеранов Великой Отечественной войны, городское кладбище, | Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Гелиос»;  Югорская городская общественная организация ветеранов Великой Отечественной войны и труда (пенсионеров) (по согласованию);  Общественная молодежная палата при Думе города Югорска (по согласованию);  Открытое акционерное общество «Служба заказчика» (по согласованию);  Благотворительный фонд «Возрождение» (по согласованию) |
| **2. Информационная деятельность** | | | | |
| 2.1. | Реклама в средствах массовой информации по празднованию Дня Победы. Организация фото и видео съемки мероприятий, посвященных 9 мая. | май | Средства массовой информации города Югорска | Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Управление информационной политики администрации города Югорска |
| 2.2. | «Навстречу 72-ой годовщине Великой Победы» - создание в средствах массовой информации рубрик для освещения событий военных лет, примеров мужества и героизма советских солдат, автобиографических очерков о Великой Отечественной войне, наших земляках, новостных спецрепортажей, праздничных видео-открыток о ветеранах Великой Отечественной войны.  Размещение на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» баннера с официальной эмблемой празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в целях доступа пользователей к актуальным сведениям по наиболее значимым юбилейным мероприятиям | 2 квартал | Средства массовой информации города Югорска  и автономного округа-Югры | Управление информационной политики администрации города Югорска;  Муниципальное унитарное предприятие города Югорска «Югорский информационно-издательский центр»;  Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 2.3. | Освещение хода подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | апрель-май | Средства массовой информации города Югорска  и автономного округа-Югры | Управление информационной политики администрации города Югорска;  Муниципальное унитарное предприятие города Югорска «Югорский информационно-издательский центр»;  Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 2.4. | Определение мест размещения тематической рекламной продукции. Изготовление баннеров, перетяжек и информационных стендов | апрель-май | На территории города | Управление архитектуры и градостроительства департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска;  Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию)  Управление культуры администрации города Югорска;  Управление социальной политики администрации города Югорска;  Югорская городская общественная организация ветеранов Великой Отечественной войны и труда (пенсионеров) (по согласованию) |
| 2.5. | Размещение информации о мероприятиях, посвященных Дню Победы | до 22 апреля |  | Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Телекомпания «Норд» (по согласованию)  Управление информационной политики администрации города Югорска;  Муниципальное унитарное предприятие города Югорска «Югорский информационно-издательский центр» |
| **3. Культурно-массовые мероприятия** | | | | |
| 3.1. | Окружной мотопробег «Победа-одна на всех!» | 28 апреля  с 14.00 часов | От границы города Югорска и города Советского | Молодежный комитет Югорского УТТиСТ (по согласованию);  Общественная молодежная палата при Думе города Югорска (по согласованию) |
| 3.2. | Тур выходного дня для ветеранов войны и труда | 20 апреля | МАУ ДСОЛ «Окуневские зори» | Югорская городская общественная организация ветеранов Великой Отечественной войны и труда (пенсионеров) |
| 3.3. | «Салют Победы!»- праздничный обед для участников трудового фронта | 05 мая  14:00 часов | Центр культуры «Югра-презент» | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера» (по согласованию) |
| 3.4. | Окружной кинофестиваль «Киноленты, обожженные войной» | май-июнь | Центр культуры «Югра-презент»  Дом культуры  МиГ –Югорск-2 | Управление культуры администрации города Югорска;  Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры  Югра - презент» |
| 3.5. | Акции:  -«Ветеран живет рядом»  -«Письмо Победы»  - «Лес Победы»  -«Подвези ветерана»  -«Георгиевская ленточка» | апрель-май | Территория города Югорска | Общественная молодежная палата при Думе города Югорска (по согласованию);  Совет молодых ученых и специалистов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Молодежное отделение партии «Единая Россия» (по согласованию);  Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Югорский политехнический колледж» (по согласованию);  Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Гелиос»;  Управление социальной политики администрации города Югорска;  Благотворительный фонд «Возрождение» |
| 3.6. | Торжественное подписание Соглашения о сотрудничестве администрации города Югорска с общественными объединениями ветеранов боевых действий, военной службы и труда | 05 мая  15.30 | Центр культуры «Югра-презент» | Управление социальной политики администрации города Югорска |
| 3.7. | Торжественное собрание, посвященное Дню Победы    Выставка-экспозиция поискового отряда «Каскад» | 05 мая  16:00 часов | Центр культуры «Югра - презент» | Управление культуры администрации города Югорска,  Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры  Югра-презент»;  Совет ветеранов войны и труда (по согласованию);  Управление социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию);  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»;  Управление социальной политики администрации города Югорска |
| 3.8. | Легкоатлетическая эстафета по улицам города Югорска, посвященная 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | 06 мая  с 14:00 часов | Улицы города Югорска  (схема 3.1) | Управление социальной политики администрации города Югорска;  Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент»;  Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс «Юность»;  Образовательные учреждения |
| 3.9. | Выставка техники военных лет | май | Мемориал воинской славы | Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Молодежный комитет УТТиСТ (по согласованию);  Местное отделение всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» (по согласованию) |
| 3.10. | Праздничное народное гуляние «Победы праздничный салют» | 08 мая | Югорск-2 | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент» |
| **4. Официальные и праздничные мероприятия 9 мая 2017 года** | | | | |
| 4.1. | Почётный караул у мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» | 10:00 – 13:00 часов | Мемориал «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» | Управление образования администрации города Югорска;  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»;  Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 4.2. | Вахта памяти | 09:00 – 15:00 часов | Мемориал воинской славы | Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 4.3. | Панихида по погибшим воинам | 11.00 часов | Храм Сергия Радонежского | Югорская Епархия (по согласованию) |
| 4.4. | Торжественное мероприятие, (митинг) посвященное 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.  Возложение цветов к мемориалу ветеранов Великой Отечественной войны | 10.00 часов | Мемориал «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» | Югорская городская общественная организация ветеранов Великой Отечественной войны и труда (пенсионеров) (по согласованию);  Управление культуры администрации города Югорска;  Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент»;  Управление социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию);  Управление социальной политики администрации города Югорска;  Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югра «Югорский политехнический колледж» (по согласованию);  Общественная молодежная палата при Думе города (по согласованию);  Совет молодых ученых и специалистов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Руководители предприятий и учреждений города (по согласованию). |
| 4.5. | Праздничный парад:  - парад военной техники  - парад школьников  - военный парад | 10.20 часов | Мемориал «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» | Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры Югра-презент»;  Управление образования администрации города Югорска;  Управление социальной политики администрации города Югорска;  19 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (договорной) (по согласованию);  9 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию);  Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Югорский политехнический колледж» (по согласованию);  Югорская городская общественная организация офицеров запаса «Взлет» (по согласованию);  Воинская часть №40228/17 Югорск-2 (по согласованию) |
| 4.6. | Парадное шествие:  - духовой оркестр,  - колонна ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,  - колонна молодежного комитета администрации ООО «Газпром трансгаз Югорск» с полотнищем «Георгиевская ленточка»  - шествие участников Всероссийской акции «Бессмертный полк»,  - шествие жителей города | 10.30 часов | Улицы города Югорска  (ул. Железнодорожная, ул. 40 лет Победы, ул. Ленина,  ул. Мира)  (схема 3.2) | Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, транспорту и связи администрации города Югорска;  Управление по вопросам общественной безопасности администрации города Югорска;  Управление социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию);  Югорская городская общественная организация ветеранов Великой Отечественной Войны и труда (пенсионеров) (по согласованию);  Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент»;  Совет молодых ученых и специалистов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Гелиос»;  Руководители предприятий и учреждений (по согласованию);  Жители и гости города Югорска |
| 4.7. | Официальное возложение цветов у Мемориала воинской славы представителями предприятий и организаций города, участниками колонны «Бессмертный полк» | 11.00 часов  (по окончании парада) | Мемориал воинской славы | Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Администрация города Югорска;  Югорская городская общественная организация ветеранов Великой Отечественной войны и труда (пенсионеров) (по согласованию) |
| 4.8. | Театрализованный концерт «Победа ! Одна на всех !» | 11.20-12.00 | Площадь у административного здания общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» | Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 4.9. | Праздничный обед для ветеранов Великой Отечественной войны | 12:00 часов (по окончании театрализации) | Ресторанный комплекс «Белые ночи» | Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию)  Югорская городская общественная организация ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда (по согласованию);  Управление социальной защиты по городу Югорску и Советскому району (по согласованию);  Совет молодых ученых и специалистов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Общественная молодежная палата при Думе города (по согласованию) |
| 4.10. | Всероссийская акция «Рекорд Победы»  (26 298 дней без войны)- «отжимание» по одному разу за каждый прожитый мирный день с момента окончания Войны | 12.30 часов | Фонтанная площадь | Управление социальной политики администрации города Югорска;  Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс «Юность» |
| **5. Народное гуляние «Расцвела салютами Победа»** | | | | |
| 5.1. | Военно-спортивные состязания допризывной молодежи «На пути к Победе!»  Акция «Рывок Победы!» (подъем гири -1418 дней войны)  Акция «Весна Победы!»- нанесение аквагримом российской символики всем желающим  «Аллея Славы» - выставка портретов ветеранов.  Выставка военной техники. | с 12:00 часов  с 12:00 часов | Городской парк  (ул. Ленина)  Главная сцена  Главная аллея городского парка (ул. Ленина).  Площадка у мемориала | Управление образования администрации города Югорска;  Управление социальной политики  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»  Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Местное отделение «Молодая гвардия Единой России» |
| 5.2. | **Площадка «На привале»:**  Работа полевой кухни,  хор Совета ветеранов города.  «Строка, оборванная пулей»- чтение стихотворений участниками литературных конкурсов и местными поэтами | с 12:00 часов | Аттракцион «Алладин» Городской парк  (ул. Ленина) | Местное отделение Партии «Единая Россия» (по согласованию);  Казачье общество «Станица Югорская» (по согласованию);  Общественная молодежная палата при Думе города Югорска (по согласованию);  Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры Югра-презент»;  МБУ «Центральная библиотечная система» |
| 5.3. | **Площадка «Победная»**  «Памяти павших» - выставка экспозиций поискового отряда «Каскад»  Акция «Книговорот»  «Формула Победы»- показательные выступления по авиамодельному и автомодельному спорту | с 12:00 часов | у Эйфелевой башни Городской парк  (ул. Ленина) | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»  МБУ «Центральная библиотечная система»;    Культурно-спортивный комплекс «НОРД» общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 5.4. | **Площадка «Аты-баты- мы солдаты»**  «Победа деда - моя Победа!» - работа детской и спортивной площадок  «Я рисую Победу» - конкурс рисунков на асфальте | с 12:00 часов | У входа в Городской парк на пересечении улиц Спортивная и Ленина, | Управления образования администрации города Югорска;  Управление социальной политики администрации города Югорска;  Управление культуры администрации города Югорска. |
| 5.5. | «**И внуки восславят радость Победы**»-концертно-игровая программа:  - Духовой оркестр «Югра-бэнд» «Мелодия Мая»,  -Акция «День призывника»,  -Участники конкурса «Мы - Будущее России»,  -Выступление воспитанников Окружной федерации «Развитие тхэквандо Югры» и клуба «Юный десантник» | 12.00-14.00 часов | Городской парк  (ул. Ленина) | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры Югра-презент»;  Управление социальной политики администрации города Югорска;  Управление образования администрации города Югорска  Городская спортивная общественная организация «Хва-Ранг» (по согласованию) |
| 5.6. | Работа аттракционов, музыкальное оформление «Поем о весне и Победе» | 12.00-19.00 часов | Городской парк  (ул. Ленина) | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры Югра-презент» |
| 5.7. | Акция «Минута молчания»  Концертная программа «Победа! Молодость! Весна!» | 19.00-22.00  часов | Городской парк  (ул. Ленина)  Главная сцена Победы | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры Югра-презент»;  Культурно-спортивный комплекс «НОРД» общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Общественная молодежная палата при Думе города Югорска (по согласованию);  Молодежное отделение партии «Единая Россия» (по согласованию)**;**  Казачье общество «Станица Югорская» (по согласованию) |
| 5.8. | Городской праздничный фейерверк | 22.00 | Городской парк  (ул. Ленина) | Муниципальное автономное учреждение «Городское лесничество»;  Отдел Министерства внутренних дел России по городу Югорску (по согласованию);  9 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию);  Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Югорская городская больница» |

**Приложение 3**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_**

**План перекрытия движения**

**автотранспорта по улицам города во время проведения генеральных репетиций**

**и праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата** | **Время** | **Место** |
| 03 мая 2017 года | с 13:30 до 16:00 часов | - ул. Железнодорожная (от переезда до ул. Механизаторов), ул. 40 лет Победы, ул. Ленина, ул. Мира  Техническая репетиция мероприятия, праздничного парада |
| 04 мая 2017 года | с 13:30 до 16:00 часов | - ул. Железнодорожная (от переезда до ул. Механизаторов), ул. 40 лет Победы, ул. Ленина, ул. Мира  Техническая репетиция мероприятия, праздничного парада |
| 06 мая  2017 года  (схема 3.1) | с 13:30 часов | Легкоатлетическая эстафета по улицам города Югорска, посвященная 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. |
| 09 мая  2017 года  (схема 3.2) | 9.00 часов | Торжественное мероприятие, (митинг) посвященное 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.  - ул. Железнодорожная до ул. 40 лет Победы |
| Праздничный парад:  - ул. 40 лет Победы  - ул. Ленина, ул. Мира до ул. Попова |
| с 8:00  до 22:30 часов | Праздничная торговля, народное гуляние в городском парке.  - ул. Ленина (от ул. Спортивная до ул. Мира) |