|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет** | | | | | | | | | | | | |
| **об исполнении муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | |
| **по состоянию на 01 июля 2015 г.** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| «Управление муниципальным имуществом города Югорска на 2014-2020 годы» | | | |  |  |  |  | |  | |  | |
| (наименование программы) | | | |  |  |  |  | |  | |  | |
| ДМСиГ администрации города Югорска | | | |  |  |  |  | |  | |  | |
| (ответственный исполнитель) | | | |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | (тыс. руб.) | |
| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение | | | | Примечания | |
| Абсолютное значение | | Относительное значение, % | |
| (гр.6- гр.7) | | (гр.7/ гр.6\*100%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | |
| **Цель:** «Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Югорска, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, достоверный учет и контроль использования муниципального имущества города Югорска» | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Югорска»** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обновление сведений об объектах муниципальной собственности (сопровождение бухгалтерских программ, обучение специалистов Департамента | ДМСиГ | местный бюджет | 250,0 | 250,0 | 153,1 | 96,9 | | 61,24% | | Оплата за сопровождение программного комплекса SAUMI;  Предоставление права (обслуживание) использования программы для ЭВМ Системы «Контур - Экстерн» | |
| 2 | Уплата налогов, сборов, взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и других обязательных платежей установленных законодательством в отношении муниципального имущества и прочих | ДМСиГ | местный бюджет | 6 864,6 | 6 864,6 | 4 947,4 | 1 917,2 | | 72,07% | | Оплата транспортного налога за 4 квартал 2014 г. – 150,0 тыс. руб. за 1 квартал 2015 г. 50,0;  Оплата взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за декабрь –май – 3188,7 тыс. руб.;  Оплата 1,5% за найм жилых помещений по начислению, сбору и перечислению платежей нанимателей многоквартирных домах – 15,9 тыс. руб.;  Оплата за информационно - консультационную услугу на семинаре – 4,3 тыс. руб.;  Оплата штрафа за налоговое правонарушение – 0,2 тыс. руб.;  Расходы по исполнительному листу АС 004669674 от 20.03.2015 ОАО «Служба заказчика» - 1 538,3 тыс. руб. | |
| 3 | Осуществление работ по проведению технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципальной собственности | ДМСиГ | местный бюджет | 4 900,0 | 4 900,0 | 1 165,0 | 3 735,0 | | 23,77% | | Оплата 14-ти м/контрактов по паспортизации и инвентаризации объектов муниципальной собственности | |
| 4 | Определение рыночной стоимости объектов муниципальной собственности | ДМСиГ | местный бюджет | 500,00 | 500,00 | 386,5 | 113,5 | | 77,3% | | Оплата 8-ми контрактов за оценку рыночной стоимости муниципального имущества и годовой арендной платы | |
| 5 | Формирование земельных участков: (межевание и постановка на государственный кадастровый учет) | ДМСиГ | местный бюджет | 1 575,00 | 1 575,00 | 0,00 | 1 575,0 | | 0% | | Не проведен аукцион по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков (запланировано на апрель 2015г.) | |
| 6 | Обеспечение страховой защиты муниципального имущества | ДМСиГ | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0% | | Данные денежные средства будут закрыты по решению думы. | |
| **7** | Приобретение и содержание муниципального имущества | ДЖКиСК | местный бюджет | 5 286,1 | 5 286,1 | 0,00 | 5 286,1 | | 0% | | Данные бюджетные ассигнования предусмотрены на капитальные ремонт здания, расположенного по адресу: г. Югорск, ул. Попова, 29 | |
| ДМСиГ | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | |
| **8** | Организационно-техническое и финансовое обеспечение департамента | Администрация города Югорска (отдел по бухгалтерскому учету и отчетности) | местный бюджет | 37 448,0 | 37 448,0 | 22 032,8 | 15 415,2 | | 58,83% | |  | |
| **9** | Изъятие земельных участков для муниципальных нужд | ДМСиГ | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | | На 1-й квартал по данному мероприятию не предусмотрены бюджетные ассигнования | |
| **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ,** | | | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | |  | | **Х** | |
| **бюджет автономного округа** |  |  |  |  | |  | | **Х** | |
| **местный бюджет** | **56 823,7** | **56 823,7** | **28 684,8** | **28 138,9** | | **50,48%** | | **Х** | |
| **иные внебюджетные источники** |  |  |  |  | |  | | **Х** | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель (ДМСиГ) | | | федеральный бюджет |  |  |  |  | |  | | Х | |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | |  | | Х | |
| местный бюджет | 14 089,6 | 14 089,6 | 6 652,0 | 7 437,6 | | 47,21% | |  | |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  | |  | | Х | |
| Итого: | **14 089,6** | **14 089,6** | **6 652,0** | **7 437,6** | | **47,21%** | | Х | |
| Соисполнитель 1 (Администрация города Югорска (отдел по бухгалтерскому учету и отчетности)) | | | федеральный бюджет |  |  |  |  | |  | | Х | |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | |  | | Х | |
| местный бюджет | 37 448,0 | 37 448,0 | 22 032,8 | 15 415,2 | | 58,83% | | Х | |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  | |  | | Х | |
| Итого: | **37 448,0** | **37 448,0** | **22 032,8** | **15 415,2** | | **58,83%** | | Х | |
| Соисполнитель 2 (Департамент жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска) | | | федеральный бюджет |  |  |  |  | |  | |  | |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | |  | | Х | |
| местный бюджет | 5 286,1 | 5 286,1 | 0,00 | 5 286,1 | | 0% | | Х | |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  | |  | | Х | |
| Итого: | **5 286,1** | **5 286,1** | **0,00** | **5 286,1** | | **0%** | | Х | |
| ДМСиГ Голин С.Д. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Карамзина С.С. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 5-00-14 | | | | | | | | | | |  | |
| (ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон) | | | | | | | | | | |  | |
| составление формы) | | | | | | |  | |  | |  | |
| Отдел по бухгалтерскому учету  и отчетности администрации  города Югорска Михайлова Л.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бочарова О.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 5-00-47 | | | | | | | | | | |  | |
| (соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон) | | | | | | | | | | |  | |
| составление формы) | | | | | | |  | |  | |  | |
| ДЖКиСК Бандурин В.К.. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Титова Е.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | 7-43-03  (телефон) | | | |
| (ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) | | | | | | | | |  | |  | |

составление формы)