

##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 января 2019 года № 162

Об утверждении Плана основных

мероприятий по празднованию

350-летия со дня рождения Петра I

Во исполнение указа Президента Российской Федерации от 25.10.2018 года № 609 «О праздновании 350-летия со дня рождения Петра I», в целях исполнения муниципальной программы города Югорска «Культурное пространство», утвержденной постановлением администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3001, сохранения культурных традиций города:

1. Утвердить состав Координационного Совета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 350-летия со дня рождения Петра I (приложение 1).
2. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 350-летия со дня рождения Петра I (приложение 2).
3. Начальнику управлению внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска А.Н. Шибанову обеспечить информационное сопровождение мероприятий, посвященных празднованию 350-летия со дня рождения Петра I в средствах массовой информации.
4. Определить координатором исполнения Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 350-летия со дня рождения Петра I начальника Управления культуры администрации города Югорска Н.Н. Нестерову.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Югорска Т.И. Долгодворову.

**Глава города Югорска А.В. Бородкин**

**Приложение 1**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от**  25 января 2019 года  **№**  162

**Состав Координационного Совета**

**по подготовке и проведению мероприятий,**

**посвященных празднованию 350-летия со дня рождения Петра I**

А.В. Бородкин – глава города Югорска, председатель Координационного Совета

Т.И. Долгодворова - заместитель главы города Югорска, заместитель председателя Координационного Совета

А.Н. Шибанов - начальник управления внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска

А.Ю. Годлевский – секретарь Местного отделения Партии «Единая Россия» в городе Югорске, руководитель фракции «Единая Россия» в Думе города Югорска, заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию)

О.А. Баргилевич – заместитель начальника службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Югорск», депутат Думы города Югорска, заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию)

Н.Н. Нестерова - начальник Управления культуры администрации города Югорска

Н.И. Бобровская - начальник управления образования администрации города Югорска.

В.М. Бурматов - начальник управления социальной политики администрации города Югорска

С.В. Карманов - директор БУ ХМАО - Югры «Югорский политехнический колледж» (по согласованию)

А.В. Макаров - руководитель Местного отделения ВВО «Молодая Гвардия Единой России» города Югорска (по согласованию)

А.В. Ласовская – исполняющий обязанности директора - главного редактора муниципального унитарного предприятия города Югорска «Югорский информационно-издательский центр» (по согласованию)

**Приложение 2**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от**  25 января 2019 года  **№**  162

**План**

**основных мероприятий по подготовке и проведению**

**празднования 350-летия со дня рождения Петра I**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Соисполнители** |
| I. Стратегические меры | | | | |
|  | Утверждение Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 350-летия со дня рождения Петра I | 1 – 2 квартал  2019 | Управление культуры | Управление образования  Управление социальной политики  Управление внутренней политики и общественных связей |
|  | Проведение заседаний Координационного Совета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 350-летия со дня рождения Петра I | 1 раз в полугодие  2019 - 2022 | Управление культуры | Управление образования |
| II. Культурно-просветительские акции и мероприятия в сфере культуры | | | | |
|  | Передвижная выставка «Петру I - благодарные потомки» | 2019 -2022 | Управление культуры  МБУ «Музей истории и этнографии» | Управление образования  Управление социальной политики |
|  | Проект «Территория электронного чтения»: Эпоха Петра I | 2019 - 2020 | Управление культуры  МБУ «ЦБС г. Югорска» |  |
|  | Проект ««Петровская эпоха в истории русской культуры» | 2019 - 2022 | Управление культуры  МБУ «ЦБС г. Югорска»  МБУ ДО «ДШИ  г. Югорска»  МАУ  «ЦК «Югра-презент»  МБУ «Музей истории  и этнографии» | - |
|  | Виртуальная панорама «Пётр I и его город» | 2019 | Управление культуры  МБУ ДО «ДШИ  г. Югорска» | - |
|  | Проект «Великие дела Петра – архитектура» | 2019 - 2022 | Управление культуры  МБУ ДО «ДШИ  г. Югорска» | - |
|  | Проект «Указы Петра» | 2020 -2022 | Управление культуры  МБУ «ЦБС г. Югорска»  МБУ «Музей истории и этнографии» |  |
|  | Городская Социально-культурная акция «Библионочь в Югорске» | 2020  2022 | Управление культуры  МБУ «ЦБС г. Югорска» | - |
|  | Городской Конкурс фототворчества «Сила традиций: народы Российской Федерации: Петру I - благодарные потомки | 2020 | Управление культуры  МАУ  «ЦК «Югра-презент» | - |
|  | Фестиваль – праздник «Живи и здравствуй, Русь Святая!» | 2020 - 2022 | Управление культуры  МБУ ДО «ДШИ г. Югорска» | - |
|  | Городской Конкурс театрализованных литературных мини-постановок | 2020 | Управление культуры  МБУ «ЦБС г. Югорска» |  |
|  | Выставка «Эпоха славных дел» | 2020 | Управление культуры  МБУ «Музей истории  и этнографии» |  |
|  | Городской открытый Конкурс «Югорск в кадре. Историю города пишем сегодня: Флаг России - детище Петра» (фильмы и фотографии) | 2021 | Управление культуры  МБУ «Музей истории  и этнографии» |  |
|  | Выставка «Личность Петра в истории России» | 2021 | Управление культуры  Музей истории и этнографии |  |
|  | Проект «Живопись эпохи Петра I» | 2021 - 2022 | Управление культуры  МБУ ДО «ДШИ  г. Югорска» |  |
|  | Организация телемоста между городами – побратимами Югорск и Шклов (Могилёвская область, республика Беларусь): «Эпоха Великого человека» | 2021 | Управление культуры  МБУ «ЦБС г. Югорска» |  |
|  | Городской фестиваль художественного чтения «Живое слово» | 2021 | Управление культуры  МБУ «ЦБС г. Югорска» |  |
|  | Акция «Международный день музеев»: «Портрет на фоне эпохи» | 2021 | Управление культуры  МБУ «Музей истории  и этнографии» |  |
|  | Городской фестиваль художественной самодеятельности граждан старшего поколения города Югорска «Серебряные нити» | 2021 | Управление культуры  МБУ «ЦБС г. Югорска»  МБУ ДО «ДШИ  г. Югорска»  МАУ  «ЦК «Югра-презент»  МБУ «Музей истории  и этнографии» |  |
|  | Историко-краеведческие чтения «Люди, события, факты в музейном измерении» | 2021 | Управление культуры  МБУ «Музей истории  и этнографии» |  |
|  | Окружной конкурс вокально-хорового искусства «Юные таланты Югры» | 2021 | Управление культуры  МБУ ДО «ДШИ  г. Югорска» |  |
|  | Городской фестиваль «Жемчужина русской культуры» | 2022 | Управление культуры  МБУ «ЦБС г. Югорска» |  |
|  | Конкурс на издание авторского сборника сценариев | 2022 | Управление культуры  МБУ «ЦБС г. Югорска» |  |
|  | Проект «Югорчане о Петре I»: звучание записи стихов, отрывков литературных произведений, музыкальных произведений эпохи Петра I в Городском парке по ул. Ленина и на Фонтанной площади | 2022 | Управление культуры  МБУ «ЦБС г. Югорска»  МБУ ДО «ДШИ  г. Югорска»  МАУ  «ЦК «Югра-презент»  МБУ «Музей истории  и этнографии» |  |
|  | Окружной конкурс юных исполнителей «Первые шаги». | 2022 | Управление культуры  МБУ ДО «ДШИ  г. Югорска» |  |
|  | Выставка «Великий Петр I» | 2022 | Управление культуры  Музей истории и этнографии |  |
|  | Городской открытый Конкурс «Югорский Карнавал» | 2022 | Управление культуры  МАУ  «ЦК «Югра-презент» |  |
|  | Открытые Епархиальные Кирилло-Мефодиевские чтения | 2022 | Управление культуры  МБУ «ЦБС г. Югорска» |  |
| III. Просветительские акции и мероприятия в сфере образования | | | | |
|  | Исторический брейн-ринг «Имени Петра I» среди 8-х классов общеобразовательных учреждений | 2022 | МБОУ «Гимназия» |  |
|  | Бал **«Петровская Ассамблея»** | 2022 | МБОУ «Лицей  им Г.Ф. Атякшева»,  МБОУ «СОШ № 5» |  |
|  | Интеллектуальная игра «ZаРазум» для учащихся 7-11 классов, с привлечением участников городской игры знатоков в рамках празднования | 2022 | МБУ ДО  «ДЮЦ «Прометей» |  |
|  | Постановка спектакля школьной театральной студией «Сюрприз» «О, Первый Петр! Во всем ты первый» для обучающихся дошкольного возраста | 2022 | МБОУ «СОШ № 6» |  |
|  | Конкурс строя и песни, посвященный временам Петра I, для обучающихся 3-4 классов | 2022 | Управление образования | МБОУ «СОШ № 2» |
|  | Военно-спортивная игра «На пути к Победе» для 9-11 классов, в рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра I | 2022 | Управление образования | МБОУ «СОШ № 2» |
|  | Декада правовых знаний «Подросток и закон» «Не для тебя тружусь, а для пользы государства» | 2022 | Управление образования | Общеобразовательные учреждения |
|  | Фестиваль – конкурс стрелецкой песни «Красное поле» | 2022 | МБОУ «СОШ №2» |  |
| VI.Акции и мероприятия для молодежи | | | | |
|  | Проведение серии интеллектуальных игр «Армия и флот» | 2019-2022 | Управление социальной политики | Общественные организации города Югорска |
|  | Размещение материалов об истории государства эпохи Петра I на молодежном сайте «Молодежь Югорска» и социальных сетях | 2019-2022 | Управление социальной политики | МАУ «Молодежный центр «Гелиос» |
|  | Брейн-ринг «Эпоха Петра I» | 2020 | БУ «Югорский политехнический колледж» |  |
| V. Информационное сопровождение | | | | |
|  | Размещение баннера на портале органов местного самоуправления | 2019 - 2022 | Отдел информационных технологий |  |
|  | Размещение в СМИ Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 350-летия со дня рождения Петра I | 2019 - 2022 | Управление внутренней политики и общественных связей |  |
|  | Размещение информации на официальных сайтах учреждений Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 350-летия со дня рождения Петра I | 2019 - 2022 | Учреждения города Югорска |  |
|  | Изготовление и распространение в электронном виде Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 350-летия со дня рождения Петра I | 2019 - 2022 | Управление культуры  Учреждения культуры  «МБУ «ЦБС г. Югорска» | Управление образования  Управление социальной политики  Общественные организации города  Организации, учреждения и предприятия города |
|  | Размещение материалов об истории государства эпохи Петра I в газете «Югорский Вестник» | 2019 - 2022 | Управление внутренней политики и общественных связей |  |
|  | Проект «СМИ и Югорск о Великом человеке» | 2020  2021  2022 | Управление культуры  МБУ «ЦБС г. Югорска» | - |