**Пояснительная записка**

к годовому отчёту за 2014 год о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске на 2014-2020 годы»

1. В течение 2014 года мероприятия муниципальной программы города Югорска «Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске на 2014-2020 годы» исполнены на общую сумму 33 909,8 тыс. рублей. Всего по программе было предусмотрено 33 958,4 тыс. рублей, исполнение составило 99,9%. Объективно сложившаяся в результате проведённых торгов экономия составила 48,6 тыс. рублей. Финансирование мероприятий выполнялось из средств местного бюджета в полном объёме.

2. В ходе исполнения мероприятий муниципальной программы достигнуты следующие итоги:

2.1. По подпрограмме 1 «Электронный муниципалитет»:

- приобретено лицензионное программное обеспечение: 1) 60 лицензий операционной системы Windows; 2) 10 лицензий офисного пакета Office; 3) система управления базами данных для МКУ «Централизованная бухгалтерия»; 4) 3 лицензии программного обеспечения ArchiCAD для департамента муниципальной собственности и градостроительства.

- для системы электронного документооборота дополнительно приобретены 5 комплектов лицензий для установки на рабочие места исполнителей, общее количество рабочих мест в системе электронного документооборота доведено до 170;

- приобретены и установлены сервер баз данных с программным обеспечением для информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, сервер баз данных с программным обеспечением для МКУ «Централизованная бухгалтерия»;

- приобретено 58 единиц средств вычислительной техники, в том числе: 22 персональных компьютера, 4 ноутбука, 3 монитора, 18 многофункциональных устройств для рабочих групп;

- для оснащения рабочих мест исполнителей услуг в электронном виде в соответствии с требованиями информационной безопасности приобретены 32 программно-аппаратных комплекса «Соболь»;

- выполнены работы по созданию технического проекта системы защиты информации органов местного самоуправления города Югорска на сумму 421,0 тыс. рублей;

- проведены работы по изменению дизайна и переработке структуры портала органов местного самоуправления [www.ugorsk.ru](http://www.ugorsk.ru);

- введён в эксплуатацию зал заседаний Думы города Югорска, оснащённый современным оборудованием для конференц-связи и презентаций.

2.2. По подпрограмме 2 «Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления»:

- обеспечен выпуск периодического печатного средства массовой информации города Югорска газеты «Югорский вестник» в объёме 1325 печатных полос;

- оплачены услуги по созданию и размещению информации о деятельности органов местного самоуправления, социально-экономическом и культурном развитии города Югорска в эфире телевизионного канала с зоной вещания в муниципальном образовании город Югорск в объёме 1334 минуты эфирного времени;

- проведено 42 интервью с представителями органов и структурных подразделений администрации города Югорска, 12 «прямых эфиров» с участием представителей органов местного самоуправления города Югорска;

- в региональных СМИ размещено 26 печатных и видеоматериалов о деятельности органов местного самоуправления города Югорска;

- подготовлено и размещено 459 пресс-релизов, проведены 53 специальных информационных мероприятия и публичных выступлений.

2.3. По подпрограмме 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»:

- в 2014 году представлено 6 социально значимых проектов (программ) в области социальной поддержки и защиты пожилых граждан, военно-патриотического воспитания молодёжи, профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта. В связи с тем, что НКО испытывают трудности с финансированием, конкурс вызвал большую активность со стороны НКО и оказался очень востребованным. Проекты «Хорошее начало – половина пути» (Общественная организация «Окружная федерация развития тхэквондо Югры»), «Наш выбор – жизнь» (некоммерческая организация Благотворительный фонд «Югорск без наркотиков», «Мы рядом» (городская общественная организация офицеров запаса «Взлёт»), «Меткие стрелки» (Некоммерческое партнёрство стрелковый клуб «Патриот»), «Огород – наша отрада» (городская общественная организация ветеранов ВОВ, ветеранов труда (пенсионеров»), «Развитие казачьего общества «Станица Югорская» в муниципальном образовании город Югорск на 2015 год» (казачье общество «Станица Югорска») получили субсидию в размере 299,9 тысяч рублей. В результате за счёт финансовой поддержки удалось укрепить материально-техническую базу НКО (приобретена казачья амуниция, изготовлена полиграфическая продукция для информационной и рекламной кампании проекта "Огород – наша отрада", организован и проведён тренинг для волонтёров Фонда «Югорск без наркотиков» с приглашением профессионального медицинского психолога, работающего с подростками по специальной методике, направленной на рациональное замещение вредных привычек на альтернативные увлечения. Также за счёт полученных средств проведена программа «Меткие стрелки», в которой приняли участие 14 подростков и 10 родителей, которые соревновались в меткой стрельбе из лазерного пистолета в тире. Окружной федерацией таэквон-до организован выезд в г. Краснодар воспитанников для участия в VII открытых Всероссийских юношеских играх боевых искусств в сентябре текущего года. В рамках проекта «Мы – рядом» проведён ряд мероприятий военно-патриотической направленности с подростками и детьми бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко»: акция «Посылка солдату», мастер-класс по авиамоделированию, экскурсия в городской музей, викторины и беседы.

3. Фактические показатели реализации муниципальной программы соответствуют запланированным значениям, отдельные непосредственные показатели превышают запланированные значения по следующим причинам:

3.1. По подпрограмме 1 «Электронный муниципалитет»:

Исполнение показателя 1.1.1 «Среднее количество посетителей официального сайта в день» составило 145,6% в связи с выполнением работ по изменению структуры официального сайта, улучшения доступности информации.

Исполнение показателя 1.1.2 «Среднее количество посетителей сайта ОМСУ в день» составило 106,0% в связи с размещением информации, посвящённой Году культуры (раздел «Панорама культуры».

Исполнение показателя 1.1.3 «Количество оснащённых рабочих мест исполнителей государственных и муниципальных услуг» составило 120,8% по причине оснащения дополнительных 4 рабочих мест в управлении жилищной политики программно-аппаратным обеспечением, предоставленным Департаментом строительства Югры.

Исполнение показателя 1.2.1 «Количество оборудованных рабочих мест для регистрации документов» составило 114,3% в связи с оборудованием дополнительного рабочего места для регистрации документов по заявке департамента финансов.

3.2. По подпрограмме 2 «Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления»:

Исполнение показателя 2.1.1 «Выпуск периодического печатного средства массовой информации города Югорска газеты «Югорский вестник» составило 115,0% по причине увеличения количества регистровых муниципальных правовых актов, подлежащих опубликованию (2013 г – 358 шт, 2014 г. – 424 шт).

Исполнение показателя 2.1.3 «Объем эфирного времени с информацией о деятельности органов местного самоуправления города Югорска, социально-экономическом и культурном развитии города Югорска» составило 162,7% в связи с необходимостью предоставления дополнительного эфирного времени для освещения деятельности органов местного самоуправления города Югорска (антикоррупционные и антитеррористические мероприятия, освещение культурного и социально-экономического развития города).

Уменьшение значения показателя 2.2.1 «Количество подготовленных и размещённых пресс-релизов» до 99,4% связано с уменьшением штатной численности управления информационной политики и ликвидацией информационно-аналитического отдела управления.

Исполнение показателя 2.2.2 «Количество специальных информационных мероприятий и публичных выступлений» составило 112,8% в связи с большим количеством юбилеев учреждений и предприятий города в 2014 году.

Исполнение показателя 2.2.3 «Количество проведённых социологических исследований» составило 300,0% в связи с исключением из полномочий управления информационной политики проведения социологических исследований и проведением изучения общественного мнения с помощью интерактивных опросов на официальном сайте администрации города и портале органов местного самоуправления города Югорска.

3.3. По подпрограмме 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»:

Исполнение показателя 3.1.1 «Количество социально-значимых проектов некоммерческих организаций» составило 150,0% в связи с активизацией деятельности некоммерческих организаций, представивших в 2014 году вместо запланированных четырёх - 6 социально значимых проектов (программ) в области социальной поддержки и защиты пожилых граждан, военно-патриотического воспитания молодёжи, профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта.

4. Все мероприятия исполнены.

5. Управление информационной политики предлагает внести следующие изменения в муниципальную программу города Югорска «Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске на 2014-2020 годы»:

5.1. Перенести в полном объёме мероприятия подпрограммы 3: «Поддержка социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций» в муниципальную программу «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности на 2014-2020 годы» со сменой ответственного исполнителя на управление по вопросам общественной безопасности.

5.2. Внести необходимые изменения в паспорт, систему показателей и перечень мероприятий муниципальной программы.

5.3. изменить название муниципальной программы на «Развитие информационного общества в городе Югорске на 2014-2020 годы».

Начальник управления

информационной политики Г.Р.Аристова

Исполнитель О.В.Дергилев