**Информация о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития**

**муниципального образования город Югорск до 2030 года**

**за 2019 год**

**Раздел I. Целевые показатели, на достижение которых направлены мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Югорск до 2030 года**

| № п/п | Целевые показатели | 2016 отчет | 2017 отчет | **Этап II** | | | | | | | | | | | **Этап III** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018  отчет | 2019  план | 2019  оценка | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **1. Показатели реализации задачи - формирование умной экономики** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства (в т.ч. индивидуальные предприниматели), ед. на 10 тыс. чел. населения\* | 480,8 | 349,0 | 330,6 | 484,1 | 340,7 | 484,5 | 485,0 | 485,1 | | 485,3 | | 485,5 | 485,9 | 486,2 | 486,5 | 486,7 | 487,3 | 488,0 |
| 1.2. | Оборот малых и средних предприятий, млн. руб. | 6,0 | 6,07 | 6,1 | 6,3 | 3,8 | 6,4 | 6,8 | 7,2 | | 7,6 | | 8,0 | 8,5 | 8,9 | 9,3 | 9,8 | 10,3 | 10,8 |
| 1.3. | Инвестиции в основной капитал организаций (без субъектов малого предпринимательства), млн. руб. | 1192,3 | 1643,3 | 1762,0 | 1330,6 | 1811,6 | 1425,6 | 1506,5 | 1591,9 | | 1682,2 | | 1777,6 | 1878,4 | 1956,2 | 2037,3 | 2121,7 | 2209,5 | 2301,1 |
| 1.4. | Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, % | 5 | 6,8 | 4,8 | 6,5 | 4,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | | 6,1 | | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 |
| 1.5. | Уровень зарегистрированной безработицы, % | 1,1 | 1,19 | 0,72 | 1,17 | 0,71 | 1,13 | 1,1 | 1,1 | | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,85 |
| **2. Показатели реализации задачи – создание условий для повышения конкурентоспособности человеческого капитала** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Численность населения (среднегодовая), тыс. человек | 36,9 | 37,3 | 37,4 | 38,2 | 37,6 | 38,6 | 39,1 | 39,5 | | 40,0 | | 40,5 | 41,0 | 41,5 | 42,1 | 42,7 | 43,3 | 43,9 |
| 2.2. | Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 населения) | 15,2 | 12,3 | 12,6 | 15,3 | 12,2 | 15 | 15,1 | 15,1 | | 14,8 | | 14,6 | 14,5 | 14,4 | 14,3 | 14,2 | 14,0 | 13,9 |
| 2.3. | Смертность от всех причин (число умерших на 1000 населения), человек | 7,0 | 6,9 | 6,5 | 7,1 | 7,2 | 7,0 | 6,9 | 6,7 | | 6,6 | | 6,5 | 6,5 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,1 |
| 2.4. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся  в среднем на одного жителя,  кв. м | 28,7 | 28,7 | 28,5 | 29,5 | 28,3 | 30,4 | 30,5 | 30,6 | | 30,7 | | 30,8 | 30,8 | 30,9 | 30,9 | 31,0 | 31,0 | 31,2 |
| 2.5. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда муниципального образования,  в % | 9,3 | 8,0 | 6,9 | 7,9 | 6,6 | 7,5 | 7,0 | 6,8 | | 6,4 | | 6,1 | 5,7 | 5,3 | 5,0 | 4,9 | 4,7 | 4,2 |
| 2.6. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства,  в общей площади жилищного фонда муниципального образования, в % | 86,5 | 86,6 | 87,0 | 87,0 | 87,9 | 87,5 | 87,7 | 87,9 | | 88,0 | | 88,3 | 88,5 | 88,9 | 89,1 | 89,4 | 89,8 | 91,2 |
| **3. Показатели реализации задачи – обеспечение условий формирования благоприятной окружающей среды** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля населения, охваченного природоохранными мероприятиями, мероприятиями эколого-образовательного, эколого-просветительского эколого-художественного направления, % | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | | 4,4 | 5,0 | | 5,2 | 5,6 | 5,9 | 6,1 | 6,6 | 7,2 | 7,6 |
| 3.2. | Доля площади городских лесов, на которых проведены лесохозяйственные мероприятия, к общей площади городских лесов, % | 1,1 | 0,39 | 0,45 | 0,47 | 0,48 | 0,51 | 0,52 | | 0,54 | 0,55 | | 0,57 | 0,59 | 0,6 | 0,6 | 0,61 | 0,62 | 0,63 |
| 3.3. | Доля площади городских лесов, на которых проведены лесозащитные мероприятия,  к общей площади городских лесов, % | 5,99 | 7,1 | 8,1 | 8,9 | 9,0 | 9,8 | 9,8 | | 9,9 | 9,9 | | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 10,5 | 10,8 |
| 3.4. | Доля использован-ных, обезвреженных отходов в общем объеме образовав-шихся отходов в процессе производ-ства и потребления, % | 3 | 6 | 11,5 | 16 | 16,5 | 20 | 21 | | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

\*Значительное изменение показателя связано с изменением учета субъектов малого и среднего предпринимательства (учитываются данные Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенного на сайте ФНС РФ).

**Раздел II. Мероприятия по реализации**

**Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Югорск до 2030 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание мероприятий | Ожидаемые результаты | Перечень государственных и муниципальных программ\* | Источник финансирования/ ресурсное обеспечение | Ответственные исполнители муниципальных программ/  координаторы исполнения мероприятий | | Исполнение |
| **1.** | **Задача 1 «Формирование «умной экономики» на основе развития новых технологий, повышающих эффективность в основных секторах экономики муниципального образования, а также постепенное увеличение новых видов производств, ориентированных на удовлетворение спроса при реализации муниципальных программ города Югорска, государственных программ автономного округа, производственных программ ООО «Газпром трансгаз Югорск» и ресурсоснабжающих организаций»** | | | | | | |
| **1.1.** | **Повышение эффективности топливно-энергетического комплекса** | | | | | | |
| 1 | Обеспечение надежности и безопасности работы систем коммунальной инфраструктуры | Модернизация коммунальной инфраструктуры города.  Внедрение энергосберегающих технологий. | Государственная программа  «Жилищно-коммунальный комплекс  и городская среда»  Муниципальная программа  «Развитие жилищно-коммунального комплекса  и повышение энергетической эффективности» | бюджетные  и внебюджетные средства | | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | Планом мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду муниципального образования ежегодно предусматривается замена инженерных сетей не менее 2% от общей протяженности ветхих инженерных сетей. В отчетном периоде произведена замена 2,4%. Объекты жизнеобеспечения работают в плановом режиме |
| 2 | Инновационное обновление жилищно-коммунального комплекса, направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, транспорта, распределения и использования энергоресурсов | В декабре 2018 года в адрес администрации города Югорска поступило предложение ООО «Теплый город» о заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения города Югорска, в рамках частной инициативы. В связи с отсутствуем в отчетном периоде ресурсного обеспечения для заключения и исполнения концессионного соглашения принято решение об окончании процедуры переговоров и об отказе в заключении концессионного соглашения. |
| **1.2.** | **Развитие несырьевых видов деятельности** | | | | | | |
| 1 | Создание условий для привлечения на территорию муниципального образования инвесторов для организации небольших современных производств | Развитие производственного сектора экономики**.** | Государственная программа  «Развитие промышленности и туризма»  Государственная программа  «Развитие агропромышленного комплекса»  Муниципальная программа  «Социально-экономическое развитие и  муниципальное управление» | бюджетные  и внебюджетные средства | | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | В перечень инвестиционных проектов государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие промышленности и туризма» включено создание частного индустриального парка в городе Югорске.  Инвестором проекта является ООО «Управляющая компания «Технополис». Заключены 2 соглашения с Фондом развития Югры и администрацией города Югорска о взаимодействии по реализации проекта. В настоящее время в парке осуществляют деятельность 8 резидентов, включая направления по лесозаготовке, производству арбоблоков. В перспективе рассматривается возможность создания производства арбоплит из отходов лесопереработки (щепы) и осуществление сбора и переработки дикоросов. |
| 2 | Создание условий для развития агропромышленного комплекса | Увеличение количества хозяйствующих крестьянских (фермерских) хозяйств, увеличение объемов сельскохозяйственной продукции, развитие сектора переработки сельскохозяйственной продукции. | Бюджетные  и внебюджетные средства | | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | Положительной динамике сельскохозяйственного производства способствует реализация государственной политики по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса».  В 2019 году объем государственной поддержки составил 239,7 млн. рублей (92% к уровню 2018 года), в том числе субсидии:  - на поддержку животноводства - 199,4 млн. рублей (90,4%);  - на развитие мясного скотоводства, переработку и реализацию продукции мясного скотоводства - 15, 6 млн. рублей (146,8%);  - на поддержку малых форм хозяйствования, на развитие материально-технической базы - 24,7 млн. рублей (83%). Были модернизированы 5 сельскохозяйственных объектов, построен 1 сельскохозяйственный объект и 1 объект водоснабжения, приобретены 3 единицы техники и 27 единиц оборудования.  Субсидии на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах предоставлены 5 гражданам на сумму 0,117 млн. рублей.  В отчетном году построена роботизированная ферма по содержанию 140 голов крупного рогатого скота с оснащением роботами-доярами голландской фирмы «Lely». Инвестиционная емкость проекта - 115 млн. рублей, из которых 80% - это окружной грант и 20% собственные средства крестьянского (фермерского) хозяйства.  В 2019 году реализацию продукции животноводства осуществляли 4 крестьянских (фермерских) хозяйства (в 2018 году - 6).  В течение отчетного периода сельхозтоваропроизводителями города Югорска:  - произведено и реализовано мясной продукции - 4 079,8 тонн (120,8%).  - произведено 2 371 тонна молока (118,5%), из них реализовано 2 327 тонн (119,5%).  Югорские сельхозтоваропроизводители ежегодно принимают участие в выставке-форуме «Товары земли Югорской».  В 2019 году 3 крестьянским (фермерским) хозяйствам предоставлены участки общей площадью 521 га.  Постоянно оказывается консультационная, методическая помощь сельхозтоваропроизводителям города Югорска. |
| **1.3.** | **Развитие новых видов деятельности (маркетинг-ориентированные отрасли)** | | | | | | |
| 1 | Оказание содействия в организации производств продукции и услуг, ориентированных на потребление в сфере нефтегазодобычи и газотранспортной отрасли | Увеличение числа малых  и средних предприятий, выпускающих продукцию, приспособленную под запросы внутренних и внешних потребителей | Государственная программа  «Развитие промышленности и туризма»  Государственная программа «Развитие экономического потенциала»  Муниципальная программа  «Социально-экономическое развитие и  муниципальное управление»  Государственная программа «Культурное пространство»  Муниципальная программа «Культурное пространство» | бюджетные  и внебюджетные средства | | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска  Управление культуры администрации города Югорска | В 2019 году производства по данному направлению не создавались. |
| 2 | Оказание содействия в развитии производств техники и технологий для Севера | Оказывается информационная поддержка ООО «РПФ «Витязь», выпускающему вездеходы: направляется информационный материал, поступающий из Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в том числе о проводимых выставках, ярмарках. |
| 3 | Оказание содействия в развитии экологической промышленности, ориентированной на создание техники и технологий для удаления и переработки отходов, устранение накопленного вреда окружающей среде: строительство межмуниципального современного мусороперерабатывающего завода | В рамках подпрограммы II «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление» выплачена субсидия на компенсацию части затрат на приобретение оборудования (гидравлического пресса) ИП. О.Е. Климовой, осуществляющей переработку твердых бытовых отходов. |
| 4 | Оказание содействия в создании производств промышленной продукции, ориентированной на потребление в сфере услуг или повышения качества жизни населения: производство экологически чистой пищевой, медицинской, биотехнологической продукции на основе местного сельскохозяйственного сырья и дикоросов | В отчетном году КФХ Беккера А.В. построена роботизированная ферма по содержанию 140 голов крупного рогатого скота с оснащением роботами-доярами голландской фирмы «Lely». |
| 5 | Развитие инфраструктуры туризма | Повышение уровня туристской привлекательности муниципального образования, развитие предпринимательства  в сфере туризма, развитие внутреннего туризма | бюджетные  и внебюджетные средства | | Количество экскурсантов, посетивших МБУ «Музей истории и этнографии», составило 29 814 человек.  Продолжена работа по реализации проекта музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру»:  Цель проекта: создать крупный музейно-туристический комплекс российского уровня, который способен:  - обеспечить сохранение историко-культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;  - повлиять на изменение структуры и направлений туристических потоков из европейской части России в Северо-Западную Сибирь;  - стать узнаваемым историко-культурным брендом Югры.  С целью развития и пополнения действующей экспозиции «Мансийское поселение Суеват пауль»:  - оформлен экспозиционный комплекс, посвященный главному хозяйственному занятию манси - рыбной ловле;  - оформлен экспозиционный объект «Святилище «Семь менквов»;  - в процессе завершения находится экспозиционный объект «Ледник».  В отчётном периоде проведен комплекс мероприятий, направленных на дальнейшее продвижение проекта: 8-9 ноября 2019 года в городе Ханты-Мансийск состоялась XVIII туристская выставка-ярмарка «ЮграТур 2019», в которой приняли участие порядка 100 экспонентов: представители профильных органов власти 20 муниципальных образований округа, туристского рынка Югры, Алтайского края, Свердловской, Курганской, Ленинградской, Тульской, Новосибирской областей, Санкт-Петербурга, Москвы, Республики Болгарии.  Выставка продемонстрировала туристический потенциал муниципальных образований округа. Город Югорск подготовил информационную выставку «Встретимся в Югорске», представляющую новые информационные инструменты по продвижению туристических событий, проходящих в городе. В подготовке выставке приняли участие все муниципальные учреждения города Югорска, презентовали выставку сотрудники МБУ «Музей истории и этнографии». Оригинальный информационный стенд-конструктор, состоящий из 9 кубов и 27 фотографий, дополненных QR-кодированной информацией (фото, видео, страницы в социальных сетях), позволил гостям выставки «побывать» на самых ярких культурных и спортивных событиях Югорска, таких как «Славянский хоровод», «Театральная весна», байк-фестиваль «Взлётка», День города, мотогонки на льду и другие. Голографический проектор, демонстрировавший в режиме нон-стоп эмблемы и логотипы муниципальных учреждений культуры города Югорска, служил привлечению посетителей.  На территории города Югорска работают 9 туристических компаний (в 2018 году - 10), которые оказывают жителям города и близлежащих населенных пунктов услуги в сфере туризма. Предлагаются туристические маршруты по внутреннему туризму по России, ближнему и дальнему зарубежью.  Для гостей города Югорска предоставляют свои услуги 9 гостиниц (в 2018 году - 13) на 453 койко-места (в 2018 году - 469). По данным, предоставленным гостиницами в 2019 году, город Югорск посетило 19 867 туристов (в 2018 году - 19 617). |
| **1.4.** | **Снижение инфраструктурных ограничений роста** | | | | | | |
| 1 | Реализация мероприятий, направленных на развитие транспортной инфраструктуры | Обеспечение планового развития систем транспортной инфраструктуры.  Улучшение состояния автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения, оптимизация транспортных путей, улучшение скорости и надежности перевозок. | Государственная программа  «Современная транспортная система»  Муниципальная программа  «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» | бюджетные и внебюджетные средства | | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска  Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, транспорту и связи администрации города Югорска | Введена в эксплуатацию после реконструкции ул. Никольская - 290 м;  выполнен ремонт 11 участков автомобильных дорог в городе протяженностью 7,6 км.  Организована работа комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации города Югорска. Произведено устройство 6 новых пешеходных переходов, приведено в соответствие с требованиями национального стандарта 230 пешеходных переходов из 236 (выполнено 932 метра дорожного ограждения перильного типа, установлена 21 консоль с дублированием дорожных знаков). |
| 2 | Содействие развитию информационно-коммуникационного сектора | Повышения качества жизни населения на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий. | Государственная программа  «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»  Муниципальная программа  «Развитие информационного общества» | бюджетные и внебюджетные средства | | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска  Отдел информационных технологий администрации города Югорска | В 2019 году информационное сопровождение деятельности администрации города Югорска было обеспечено посредством публикации официальной и иной информации в городской общественно-политической газете «Югорский вестник» и подготовкой и размещением в эфире телеканала «ЮгорскТВ» новостных сюжетов, интервью, специальных репортажей о деятельности органов местного самоуправления. Всего в 2019 году опубликовано в городской газете, сборнике муниципальных правовых актов информации объемом 2 300 печатных полос. Осуществлена подготовка информационных материалов о деятельности администрации города Югорска в объеме 1 900 минут (в том числе 7 спецрепортажей объемом 100 минут и интервью общим объемом 150 минут). Еженедельно в адрес городских СМИ направляется план мероприятий, инфоповодов для подготовки видеосюжетов, что обеспечивает подготовку и размещение в эфирах видеоматериалов.  С целью усиления открытости и доступности информации в социальных сетях действуют 5 социальных групп, модерируемых специалистами УВПиОС. Общее число подписчиков в социальных группах 13 222 человека. |
| 3 | Содействие развитию инфраструктуры «электронного правительства», позволяющей повысить эффективность взаимодействия граждан и организаций с органами местного самоуправления | Повышение эффективности взаимодействия граждан и организаций с органами местного самоуправления. | В течение года обновлено программное обеспечение веб-ресурсов органов местного самоуправления города Югорска:   * на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска проведены работы по обновлению программного обеспечения и коррекции шаблонов. Созданы новые разделы: «Поддержка НКО», «Обращения граждан». Произведена реконструкция раздела «Муниципальные программы». Выполнено внедрение унифицированной формы обращений граждан; * разработана и введена в эксплуатацию новая версия портала [ugorsk.ru](http://ugorsk.ru); * на портале [ugorsk.ru](http://ugorsk.ru) создано 14 фотоальбомов о жизни города, выполнялась коррекция дизайна по временам года. В течение года создано 7 новых разделов: Югорский таможенный пост, Центр социальных выплат, Отдел судебных приставов, Управление Росгвардии, Югорский центр занятости населения, ОМВД Югорска, Молодёжь и дети; * разработано 9 тематических сайтов: Театральная весна, День города, Новый год, Экогаз, Этномир Югры, Реконструкция мемориала «Первопроходцам и защитникам земли Югорской», Благоустройство территории ул. Никольская 7а, Благоустройство территории городского парка, Благоустройство территории ТЦ «Лайнер».   В 2019 году на веб-ресурсах органов местного самоуправления города Югорска проведено 27 интерактивных информационных опросов, на портале открытых данных Ханты-Мансийского автономного округа - Югры опубликованы 35 наборов открытых данных. |
| 4 | Обеспечение потребностей населения в доступном и комфортном жилье | Оказание финансовой поддержки на приобретение жилья гражданам города Югорска.  Содействие реализации проектов жилищного строительства.  Снижение количества ветхого и аварийного жилья. | Государственная программа  «Развитие жилищной сферы»  Муниципальная программа  «Развитие жилищной сферы» | бюджетные и внебюджетные средства | | Управление жилищной политики администрации города Югорска | Благодаря выполнению мероприятий по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем за счет средств бюджета всех уровней, достигнуты следующие результаты:  - приобретено 62 жилых помещения;  - переселено 159 семей;  - выплачены субсидии на приобретение жилья 3 молодым семьям;  - выплачены 2 субсидии для лиц, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны.  В 2019 году ввод жилья по городу Югорску составил 20,1 тыс. кв. метров(141,5% к уровню 2018 года), в том числе 75 индивидуальных жилых домов общей площадью 12,6 тыс. кв. метров.  Снесено 23 дома общей площадью 8,74 тыс. кв. метров.  Удельный вес ветхого жилищного фонда во всем жилищном фонде составил 6,6% (в 2018 году – 6,9%). |
| 5 | Обеспечение потребностей населения в комфортной и благоустроенной бытовой среде и бытовых услугах | Модернизация архитектурного облика города, благоустройство дворовых детских площадок, обустройство парковых зон отдыха | Государственная программа  «Жилищно-коммунальный комплекс  и городская среда»  Муниципальная программа  «Развитие жилищно-коммунального комплекса  и повышение энергетической эффективности»  Муниципальная программа  «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда»  Государственная программа «Развитие экономического потенциала»  Муниципальная программа  «Социально-экономическое развитие и  муниципальное управление» | бюджетные и внебюджетные средства | | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска  Департамент муниципаль-  ной собственно-  сти и градостроительства администрации города Югорска  Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | Выполняются работы по благоустройству мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» (1 этап выполнен в полном объеме, готовность объекта - 76%).  Завершены работы по благоустройству дворовой территории по ул. Попова в районе домов 4, 4а, 6, 8 - благоустроено 3682 кв. м.  Обустроена крытая велопарковка по ул. Мира, 16,  Устройство тротуаров по ул. Газовиков, д. 2 и по ул. Мира, д. 16  По наказам избирателей выполнено:  - устройство тротуара по ул. Заводская (от магазина «Хлебный мир» до ул. Студенческая) в городе Югорске  - благоустройство территории в районе ул. Чкалова (универсальная игровая площадка)  - замена ограждения спортивной площадки по ул. Никольская,7  - установка дополнительных элементов детского городка во дворе жилых домов по ул. Газовиков №3,№4,№5  - установка дополнительных спортивных элементов на детской площадке в районе ПММК  - устройство пандуса возле жилого дома №18/2 по ул. Мира  - устройство покрытий автомобильных стоянок и проездов во дворах жилых домов по ул. Ленина №10, №12, №14  - отсыпка детской площадки между жилыми домами №18/2 и 18/3 по ул. Мира  - устройство твердого основания на спортплощадке во дворе домов №1/1,1 по ул. Ленина и №25 ул. Лесозаготовителей  - устройство тротуара возле жилых домов Мира 45-Таежная 18 «Б» по ул. Новая в городе Югорске  - устройство тротуара возле жилых домов №7-№14 по ул. Транспортная  - устройство наружного освещения внутридворовых проездов в Югорске-2  Выполняется содержание объектов городского хозяйства.  В рамках подпрограммы II «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление» оказана поддержка 4 индивидуальным предпринимателям, занимающимся пошивом и ремонтом одежды. |
| 6 | Внедрение энергосберегающих технологий | Эффективное использование энергоресурсов. | Государственная программа  «Жилищно-коммунальный комплекс  и городская среда»  Муниципальная программа  «Развитие жилищно-коммунального комплекса  и повышение энергетической эффективности» | бюджетные  и внебюджетные средства | | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска  Управление образования администрации города Югорска  Управление культуры администрации города Югорска  Управление социальной политики администрации города Югорска | Между администрацией города Югорска и ПАО «Ростелеком» 17 апреля 2017 года заключен энергосервисный контракт № 18.2017 на выполнение работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения, сроком действия 6 лет.  В 2017 году в рамках контракта было произведена замена почти 4 тыс. неэффективных светильников на современные, менее энергоемкие.  Достигнута экономия электрической энергии более 40%.  В учреждениях, подведомственных Управлению образования, утверждены программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Муниципальным казенным учреждением «Центр материально-технического и информационно-методического обеспечения» составлен перечень мероприятий по энергосбережению на 2019 год.  Из данного перечня выполнены следующие мероприятия:  - МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» - заменено 20 светодиодных светильников;  - МБОУ «Сош № 2» - заменены оконные и дверные блоки,  модернизирована и реконструирвана сеть водоснабжения, канализации;  - МБОУ «Гимназия» - в здании школы по адресу ул. Садовая, д. 1Б заменен 71 светильник на сумму 120,76 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета в дошкольных группах проведена поверка 4 счетчиков (холодная вода, горячая вода, отопление) на сумму 32,0 тыс. руб. и произведен ремонт расходомера Карат на сумму 12,4 тыс. руб.;  - МБОУ «СОШ № 6» - заменены светильники на 60 ламп светодиодных в здании дошкольных групп;  - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга» заменено 138 светильников в здании корпусе № 1 и 6 светильников в здании корпуса № 2. Данное мероприятие проводилось за счет внебюджетных средств в сумме – 211 500 рублей. За 2019 год экономия потребления в сравнении с 2018 годом составила: холодной воды - 18.71%; горячей воды – 18,21%; электроэнергии – 2,43%; тепловой энергии – 13,52%;  - МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Гусельки» - Заменены светильников на светодиодные (корпус № 2). Корпус №1 - достигли снижение удельного расхода электроэнергии с 46,2 до 41,9 кВт\*ч/ кв.м;  - МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей «Снегурочка» в здании корпуса № 2 заменено 30 светодиодных светильников.  Снижение удельного расхода электроэнергии с 32,07 до 29,89 на корпусе №1 - по факту за 2019г. удельный показатель составил 31,0 кВт\*ч/ кв.м.  Снижение удельного расхода электроэнергии с 27,08 до 24,89 на корпусе №2 – по факту за 2019г. удельный показатель составил 24,96 кВт\*ч/ кв.м.  Выполнение многих мероприятий, включенных в программы учреждений, не представляется, так как денежные средства на реализацию программных мероприятий по образовательным учреждениям в муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска» не выделяются. Расходы производятся за счет внебюджетных источников.  Муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры города Югорска проводятся мониторинги плановых и фактических показателей удельных единиц расхода энергоресурсов.  В учреждениях проведена работа по частичной замене газоразрядных ламп на энергосберегающие (светодиодные). Поэтапная замена производится с 2015 года. В МБУ «Музей истории и этнографии» произведена 100% замена газоразрядных ламп на энергосберегающие.  В учреждениях, подведомственных Управлению социальной политики, утверждены программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.  МАУ «МЦ «Гелиос» реализует мероприятия по снижению объема потребленных энергетических ресурсов за счет внебюджетных средств: по состоянию на 2019 год обеспечено снижение потребления тепловой энергии на 26%, электрической энергии на 19%, доля светодиодных источников света доведена до 51% от общего количества точек освещения.  Введенное в 2019 году здание физкультурно- спортивного комплекса МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Центр Югорского спорта» относится к категории по энергоэффективности «Класс В» и энергосберегающие программы для данной категории в течение 5 лет не предусмотрены. |
| 7 | Реализация принципов государственно (муниципального) - частного партнерства, договоров концессии, аренды и других механизмов привлечения частного бизнеса в коммунальную сферу | Внедрение механизмов государственно (муниципально) - частного партнерства. |  |  | | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска  Департамент муниципаль-ной собственности и градостроительства администрации города Югорска | 21.12.2018 в адрес администрации города Югорска поступило предложение ООО «Теплый город» о заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения города Югорска, в рамках частной инициативы. Предложение было рассмотрено и принято решение о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях. 13.02.2019 года состоялось совещание при главе города Югорска с участием представителя ООО «Теплый город», на котором принято решение рассмотреть возможность заключения концессионного соглашения в отношении объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, т.е. на иных условиях.  В период с 15.02.2019 года по 08.10.2019 года в адрес администрации города Югорска от ООО «Теплый город» поступало несколько вариантов проектов концессионных соглашений на объекты теплоснабжения города Югорска, а так же планы мероприятий в отношении систем водоснабжения, водоотведения. При этом, в направляемых проектах концессионных соглашений не было учтено предложение муниципального образования о заключении концессионного соглашения в отношении объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, т.е. на иных условиях, а так же учитывая, что в бюджете муниципального образования отсутствуют целевые денежные средства для заключения и исполнения концессионного соглашения на предложенных условиях, согласно пункту 6 части 4.6. статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» принято решение об окончании процедуры переговоров и об отказе в заключении концессионного соглашения с ООО «Теплый город» (в связи с отсутствуем ресурсного обеспечения для заключения, исполнения концессионного соглашения у публично-правового образования - муниципального образования городской округ город Югорск, на предложенных лицом условиях). |
| 8 | Создание и внедрение типовой модели «умного (энергосберегающего) города» | Эффективное использование энергоресурсов,  создание условий для комфортного проживания населения. |  | бюджетные  и внебюджетные средства | | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска  Департамент муниципаль-ной собственности и градостроительства администрации города Югорска | Создание и внедрение типовой модели «умного (энергосберегающего) города» в 2019 году не планировалось. |
| 9 | Осуществление перехода к платежам, отражающим надежность услуг (в виде абонентской платы) | Снижение задолженности за жилищно-коммунальные услуги |  |  | | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | Платежи за жилищно-коммунальные услуги осуществляются в соответствии с действующим законодательством, при этом проводятся мероприятия претензионно-исковой работы. |
| 10 | Внедрение малоэнергоемких технологий и энергоэффективных видов оборудования, технических средств и материалов, реконструкция котельных и инженерных сетей с заменой оборудования и технологий для производства и передачи энергии | Предоставление качественных и доступных по стоимости жилищно-коммунальных услуг | Государственная программа  «Жилищно-коммунальный комплекс  и городская среда»  Муниципальная программа  «Развитие жилищно-коммунального комплекса  и повышение энергетической эффективности» | Бюджетные  и внебюджетные средства | | В декабре 2018 года в адрес администрации города Югорска поступило предложение ООО «Теплый город» о заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения города Югорска, в рамках частной инициативы. В связи с отсутствуем в отчетном периоде ресурсного обеспечения для заключения и исполнения концессионного соглашения принято решение об окончании процедуры переговоров и об отказе в заключении концессионного соглашения. |
| 11 | Строительство (модернизация существующих) станций водоочистки и приведения в нормативное состояние водопроводных сетей | Повышение качества оказания услуг водоснабжения |
| 12 | Обеспечение мощностями водоснабжения и водоотведения объектов строительства жилья и социальной сферы (с учетом подключения новых потребителей услуг) и повышение эффективности капитальных вложений | Повышение качества оказания услуг водоснабжения | Введены после реконструкции канализационные очистные сооружений производительностью 500 м3/сут в Югорске-2.  Ведется строительство сетей канализации в микрорайонах 5,7. |
| **2.** | **Задача 2 «Создание условий для повышения конкурентоспособности человеческого капитала: условий для длительной здоровой жизни, для получения востребованных на рынке труда компетенций, для реализации творческого потенциала, внедрения принципов духовно-нравственного развития в систему образования, молодежную и национальную политику; расширение культурно-просветительской деятельности для формирования системы духовно-нравственного и патриотического воспитания; для удовлетворения потребностей в комфортной и безопасной жилищной, бытовой и социальной среде»** | | | | | | |
| **2.1.** | **Улучшение демографической ситуации** | | | | | | |
| 1 | Увеличение продолжительности жизни населения | Увеличение показателя естественного прироста населения города Югорска |  | бюджетные  и внебюджетные средства | | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | Город Югорск принимает активное участие в реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» в рамках национального проекта «Демография».  Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом увеличилось с 16 176 до 17 526 человек (48% от численности населения города в возрасте от 3 до 80 лет).  В рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в МБУ ШОР «Центр Югорского спорта» приняты на работу два специалиста для работы с гражданами старшего поколения, разработаны комплексные программы занятий по физкультурно-оздоровительной работе с данной категорией населения.  Проводится популяризация здорового образа жизни и вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом.  В плановом порядке медицинскими учреждениями города проводятся мероприятия иммуно- и вакцинопрофилактики населения, диспансеризация и профессиональные осмотры населения.  В 2019 году естественный прирост населения составил 189 человек (в 2018 году - 213 человек). |
| 2 | Снижение смертности | Ранняя диагностика заболеваемости проводилась путем скринингов здоровья при диспансеризации, предварительных и периодических медицинских осмотрах, с использованием инновационных технологий в системе оказания медицинских услуг населению.  Коэффициент смертности населения составил 7,2 на 1,0 тыс. населения (2018 год - 6,7).  Надлежащий контроль и ответственность работодателей города в сфере организации работы по охране труда позволили исключить смертельные несчастные случаи на производстве в 2019 году. |
| 3 | Обеспечение родителей, имеющих нескольких детей, благоприятными условиями для сочетания трудовой деятельности вне дома с выполнением семейных обязанностей | Количество детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, зарегистрированных в Федеральном сегменте электронной очереди на конец отчетного периода, желающих получить услугу в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, расположенных на территории города Югорска, составило 707 детей, из них только 7 хотели пойти в детский сад в 2019 году. |
| 4 | Развитие системы поддержки семей с детьми, в том числе путем расширения круга мер немонетарного и непрямого экономического характера | С целью реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» реализуются меры по введению дополнительных мест в детских садах.  В группах кратковременного пребывания услугу по дошкольному образованию получают 50 детей, в том числе 10 человек у негосударственных поставщиков услуг.  Наряду с муниципальными образовательными организациями услуги дошкольного образования предоставляют 2 индивидуальных предпринимателя, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности, на 82 места.  Кроме того, 6 индивидуальных предпринимателей и организаций оказывают услуги по присмотру и уходу, развитию творческих и интеллектуальных способностей, обучению иностранным языкам, подготовке к школе: охват - около 200 детей в возрасте от 1 года до 7 лет.  Продолжилось строительство детского сада на 344 места по адресу: г. Югорск, бульвар Сибирский, за счет привлеченных средств.  Проводится работа по информированию работодателей о возможности прохождения обучения женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, по повышению квалификации, переподготовке через БУ ХМАО-Югры «Югорский центр занятости населения» за счет бюджетных средств. |
| 5 | Усиление дифференциации социальной поддержки семей в зависимости от числа детей в них, особенно многодетных | Производится компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования: на 1 ребенка -20%, на 2-го ребенка-50%, на 3-го и более детей - 70%.  В 2019 году предоставлено на безвозмездной основе 16 земельных участков многодетным семьям. |
| **2.2.** | **Развитие здравоохранения** | | | | | | |
| 1 | Распространение здорового образа жизни и обучение здоровьесберегающим технологиям и компетенциям | Повышение структурной эффективности функционирования системы здравоохранения. Оптимизация кадрового потенциала. | Государственная программа  «Современное здравоохранение» | Бюджетные  и внебюджетные средства | | Управление социальной политики администрации города Югорска | В БУ ХМАО-Югры «Югорская городская больница» применяются наиболее эффективные, доказанные и международно-признанные здоровье сберегающие технологии, основанные на:  - проведении массовых направленных скринингов здоровья в рамках диспансеризации и профилактических осмотров (определение индивидуального интегративного риска развития неинфекционных заболеваний, раннее выявление сосудистых, онкологических и других заболеваний),  - диспансерном наблюдении лиц, страдающих хроническими заболеваниями или имеющих серьезный интегративный риск развития острых заболеваний,  - максимально ранней коррекции факторов риска и повышении приверженности населения к лечению болезней на стадиях их максимальной излечимости,  -массовой иммунопрофилактике в рамках Национального Календаря прививок,  - скоординированной, четкой и быстрой работе служб неотложной, скорой и экстренной медицинской помощи – в случае возникновения острой патологии.  При больнице действуют школы здоровья: «Сахарный диабет», «Артериальная гипертензия», «Школа будущей матери», «Мать и дитя», «Когда девочка взрослеет», «Школа родительства», работают школа по уходу за тяжелобольными, школа по отказу от курения. Проводится ежегодная диспансеризация взрослого и детского населения, профилактические медицинские осмотры разных уровней.  Профилактическое направление остается приоритетным в сфере охраны здоровья. С 2016 года в Югорской городской больнице успешно функционирует отделение профилактики.  В целях профилактики заболеваний, ранней диагностики хронических болезней проводится диспансеризация отдельных групп взрослого населения. Объемы диспансеризации взрослого населения, с учетом рекомендаций Минздрава Российской Федерации, в 2019 году составили 19,8% от численности взрослого населения города, что составляет 5 557 человек. Регулярное прохождение диспансеризации позволяет уменьшить вероятность развития опасных для жизни заболеваний.  За 2019 год проведено 20 массовых мероприятий, направленных на позиционирование здорового образа жизни, в которых приняли участие 1788 человек. |
| 2 | Развитие негосударственного сектора в сфере предоставления медицинских услуг | Осуществляют деятельность 16 юридических лиц и 12 индивидуальных предпринимателей, которые оказывают услуги по стоматологии, урологии, неврологии, отоларингологии, акушерству и гинекологии, офтальмологии, физиотерапии, педиатрии, хирургии (в 2018 году - 14 юридических лиц и 12 индивидуальных предпринимателей).  БУ «Югорская городская больница» оказываются различные виды платных услуг: медицинские осмотры водителей, услуги лаборатории, стоматологические, диагностические исследования, услуги врачей - специалистов и другие, не входящие в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам Российской Федерации. |
| 3 | Развитие и совершенствование видов медицинской помощи с внедрением в практику современных и инновационных медицинских технологий | Для улучшения развития качества медицинской помощи на базе БУ «Югорская городская больница» проводится работа в следующих направлениях:  - возможность осуществления записи на прием к специалистам через систему Интернет и посредством информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов);  - внедрения в стационарных подразделениях медицинской информационной системы, позволяющей вести амбулаторные карты и истории болезни пациентов в электронном виде.  БУ «Югорская городская больница» подключено к защищенной сети передачи данных, оснащено информационно - телекоммуникационным оборудованием, в т.ч. автоматизированными рабочими местами. |
| 4 | Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере здравоохранения | В целях обеспечения доступа пациента к консультативно-диагностической помощи специализированных центров, БУ «Югорская городская больница» имеет возможность доступа к региональной системе отложенных телемедицинских консультаций. В 2019 году проведено 223 телемедицинских консультаций. |
| 5 | Внедрение современных методов профилактики, диагностики, лечения больных социально значимыми заболеваниями | В БУ «Югорская городская больница» имеется хорошо оснащенное отделение реабилитации, что позволяет применять современные методы лечения:  лазеротерапию, аппаратная электрофизиотерапию, лечебную физкультуру с использованием тренажеров, массаж, бальнеотерапию.  Совершенствуются эндоскопические методы обследования и лечения.  В целях улучшения оказания помощи и повышения уровня диагностики заболеваний введен двухсменный режим работы кабинетов КТ и МРТ.  В рамках реализации национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», в БУ «Югорская городская больница» в 2019 году продолжает выполняться проект «Снижение смертности от болезней системы кровообращения» – открыто первичное сосудистое отделение на базе неврологического отделения для оказания медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения и первичное сосудистое отделение на базе терапевтического отделения для пациентов с острым коронарным синдромом. |
| 6 | Снижение уровня заболевае-мости онкологическими болезнями, ВИЧ – инфекцией | В рамках реализации национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», в БУ «Югорская городская больница» в 2019 году продолжают выполняться проект «Онкология» - с целью активного выявления пациентов с онкологическими заболеваниями на ранних стадиях, а также обследование и направление на лечение таких пациентов в максимально короткие сроки (установлены Территориальной Программой Государственных гарантий не более 14 дней с момента установления диагноза);  В 2020 году это направление будет продолжать развиваться в части дооснащения современным медицинским оборудованием: в настоящее время закуплены новые аппараты компьютерной и магниторезонансной томографии, аппараты ультразвуковой диагностики и эндоскопии. |
| 7 | Обеспечение условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям, дальнейшее укрепление их здоровья | В целях обеспечения условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям в детской поликлинике открыт кабинет неотложной медицинской помощи. Осуществляется круглосуточное дежурство врачей-педиатров в стационаре для оказания неотложной помощи детскому населению.  Индикатором организации акушерско–гинекологической службы является материнская смертность, которая на протяжении более 10 лет в нашем городе равняется нулю - благодаря слаженной работе женской консультации, родильного отделения.  Эффективная система современных технологий выхаживания и транспортировки недоношенных новорожденных, в том числе с экстремально низкой массой тела (до 500 граммов), позволяют сохранять низкий показатель младенческой смертности. |
| 8 | Преодоление кадрового дефицита, обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами развитие системы медицинской профилактики, формирование основ здорового образа жизни среди населения | С целью устранения диспропорции в обеспеченности медицинскими кадрами, улучшения качества медицинской помощи в БУ «Югорская городская больница», совместно с администрацией города Югорска в части предоставления служебного жилья, проводятся мероприятия по привлечению специалистов, как выпускников высших и средних медицинских образовательных учреждений, так и приглашение врачей востребованных должностей из других территорий Российской Федерации. Всего в 2019 году приглашено 22 врача.  Специалисты с высшим и средним медицинским образованием регулярно повышают свою квалификацию посредством очного и онлайн обучения на различных факультетах дополнительного образования. |
| **2.3.** | **Развитие физической культуры и спорта** | | | | | | |
| 1 | Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных учреждениях и по месту жительства | Развитие массовой физической культуры  и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни.  Обеспечение успешного выступления спортсменов города Югорска на официальных окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, в том числе лиц  с ограниченными возможностями здоровья. | Государственная программа  «Развитие физической культуры и спорта»  Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта» | бюджетные  и внебюджетные средства | | Управление социальной политики администрации города Югорска | В марте 2019 года введен в эксплуатацию Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом, единовременно в здании смогут заниматься 390 человек различными видами спорта, в их числе лица с ограниченными возможностями здоровья. Уникальность комплекса заключается в его многофункциональности и универсальности. Комплекс является одним из крупнейших в Уральском федеральном округе, в составе которого имеется 11 спортивных помещений.  Построена спортивная площадка в микрорайоне «Авалон», оборудован турниковый комплекс по ул. Толстого, 14. |
| 2 | Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | В отделении дополнительного образования в течение 2019 года были за сертифицированы 18 программ по следующим видам спорта:  художественная гимнастика, стрельба из лука, плавание, дзюдо, баскетбол, бокс, спортивная аэробика, спортивная акробатика, легкая атлетика, мини-футбол, конный спорт, теннис и мотоциклетный спорт.  Заключенные договоры на оказание услуг по дополнительным общеобразовательным программам в 2019 году:  - 187 по сертификатам ПФДО;  - 236 на платной основе.  В настоящее время в отделении дополнительного образования работают 11 тренеров. Большинство тренеров обеспечило высокую сохранность контингента. В некоторых группах произошло увеличение количества обучающихся. |
| 3 | Создание секций и спортивных клубов для детей и взрослых | Ввод в эксплуатацию нового физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом позволил расширить спектр спортивно-оздоровительных услуг для различных групп населения, в том числе и на платной основе. Так новыми видами услуг с 2019 года стали:  занятия по бильярдному спорту, оздоровительной аэробике, стрельбе из лука, в тренажерном зале, бассейне (аквапарк, аквааэробика, по программе «Мать и дитя»).  В настоящее время принят тренер по ГТО, который будет проводить тренировочные занятия с населением города по подготовке к выполнению норм Всероссийского комплекса ГТО.  Планируется заключение договора аренды спортивного зала для организации занятий йогой, силовой аэробикой, пилатесом.  Работа клубов по месту жительства направлена на привлечение максимального количества детей и подростков к регулярным занятиям различными видами спорта, к участию в оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях.  В спортивной школе действует два клуба по месту жительства «Старт» и «Факел». В клубах проводятся спортивные соревнования, работа на турниковом комплексе, командные игры (баскетбол, футбол, волейбол), веселые старты, семейные эстафеты. В зимнее время организован прокат коньков.  При здании спортивной школы на территории стоянки в зимний период залит каток, что осложняет парковку автомобилей. В связи с большой востребованностью проката коньков в будущем зимнем сезоне планируется монтаж катка и прокладка лыжной трассы на прилегающей территории здания. Прокат коньков и лыж будут введены в платные услуги для населения города.  В летний период на территории спортивной школы планируется установка двух турниковых комплексов. |
| 4 | Реализация информационной политики в целях повышения интереса граждан к занятиям физической культурой и спортом | Для повышения интереса граждан к занятиям физической культурой и спортом МБУ СШОР «Центр Югорского спорта» введет активную работу по размещению информации в социальных сетях (Instagram, VK), регулярно обновляется информация на сайте учреждения (sport-yugorsk.ru), размещается реклама в средствах массовой информации, на радио, телевидение и газетах. Так же о планируемых спортивно-массовых мероприятиях размещаются баннеры и рекламные афиши. |
| 5 | Развитие негосударственного сектора в сфере предоставления услуг физической культуры и спорта | На конец 2019 года в городе Югорске официально зарегистрировано 16 общественных социально ориентированных некоммерческих организаций, которые оказывают услуги в сфере физической культуры и спорта. Некоммерческие организации города участвуют в конкурсах, по результатам которых выделяются гранты на проведение спортивно-массовых мероприятий.  Региональной общественной организацией «Федерация велоспорта Югры» совместно с управлением социальной политики администрации города Югорска организован и проведен массовый велопробег по маршруту «Югорск - Советский - Югорск», в котором приняло участие более 250 человек.  В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на конкурсной основе переданы средства местного бюджета на организацию и проведение официальных спортивных мероприятий некоммерческим организациям (90 тыс. рублей):  - общественной организации «Федерация художественной гимнастики» на проведение Открытого Первенства города Югорска по художественной гимнастике и Фестиваля гимнастических видов спорта (135 участников);  - некоммерческому партнерству стрелковому клубу «Патриот» на проведение открытого первенства города Югорска по стрельбе из лука (26 участников).  Региональной физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация Тхэквондо ИТФ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» получен грант на реализацию программы «День без тренировок - потерянный день» в конкурсе на предоставление субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям.  В 2019 году проект «Физкультурно-спортивная деятельность как средство адаптации к социуму детей группы риска» автономной некоммерческой организации «Военно-патриотический клуб «Варяг» получил Грант Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа -Югры.  В рамках заключенных договоров о взаимном сотрудничестве муниципальными организациями оказывается имущественная поддержка некоммерческим организациям, основной формой которой является предоставление на безвозмездной основе помещений и оборудования для проведения занятий и спортивных соревнований. |
| 6 | Организация проведения ежегодных мероприятий по повышению квалификации работников учреждений физической культуры и спорта (стажировки, семинары по обмену опытом, дистанционное обучение, обучение через Интернет и др. | В 2019 году курсы повышения квалификации прошли 3 человека, профессиональную переподготовку - 4 человека, получили дипломы о высшем образовании 2 человека. В настоящее время охват курсами повышения квалификации составляет 100%. Составлен план прохождения курсов повышения квалификации до 2025 года. |
| 7 | Создание условий для привлечения высококвалифицированных специалистов (обеспечение жильем, повышение уровня заработной платы и др.) | В 2019 году в учреждении работают 2 молодых специалиста. С целью адаптации молодого специалиста и приобретения им профессиональных навыков организовано кураторство: методическая поддержка, организация тренерской работы, работы с документами, контроль выполнения поставленных задач. В качестве мер поддержки установлена заработная плата согласно коллективному договору учреждения. Созданы условия для повышения образовательного и профессионального уровня молодежи через возможность реализации себя в тренировочном и методическом процессах. |
| 8 | Проведение спортивных массовых мероприятий (спартакиады, олимпиады, соревнования и др.) |  | В течение отчетного периода организовано и проведено 221 спортивно-массовое мероприятие различной направленности (за 2018 года - 224 мероприятия), в которых приняло участие 16 928 человек (за 2018 года -14 629человека). |
| 9 | Оснащение спортивных объектов необходимым инвентарем и оборудованием | Введенный в эксплуатацию новый спортивный комплекс с универсальным игровым залом оснащен спортивным инвентарем и оборудованием для проведения тренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятий.  Дополнительно для укомплектования спортивного комплекса от Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры получено спортивно-технологическое оборудование на сумму 14 029,5 тыс. рублей.  Выделенные субсидии из бюджета автономного округа и из бюджета муниципального образования на обеспечение учащихся спортивных школ и других организаций, занимающихся спортивной подготовкой, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях направлены на приобретение помоста для спортивной аэробики на сумму 391,5 тыс. рублей.  В рамках реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие физической культуры и спорта» предоставлена субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, которая направлена на приобретения спортивного инвентаря и оборудования в размере 642,6 тыс. рублей.  Гранты, полученные МБУ СШОР «Центр Югорского спорта» за участие в окружных смотр-конкурсах на звание «Лучшее учреждение физкультурно-спортивной направленности» и «Лучшая постановка массовой физкультурно-спортивной работы по месту жительства» за 2018 на общую сумму 335,8 тыс. рублей, направлены на приобретение спортивного инвентаря (мягкие модули-аттракционы, для веселых стартов, блины для тяжелой атлетики, дарц, баскетбольные мячи, обручи, мячи хопп). |
| 10 | Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан, в том числе на основе разработки и применения механизма льготного и бесплатного посещения спортивных сооружений малообеспеченными категориями граждан, детьми, учащимися, пенсионерами, инвалидами | МБУ СШОР «Центр Югорского спорта» предоставляет услуги для различных групп населения. Обеспеченна доступная среда для занятий физической культурой и спортом людям с ограниченными физическими возможностями. Учреждение предусматривает льготы (кроме реализации дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта, осуществляемых в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования) на оказание платных услуг населению при предоставлении подтверждающих документов: паспорт, свидетельство о рождении, пенсионное удостоверение, справка МСЭ, справка о малоимущей семье:  - воспитанникам детских домов и опекаемых - бесплатно;  - детям-инвалидам –-50%;  - инвалидам 1,2,3 группы – 50%;  - пенсионерам – 50%;  - многодетным семьям, имеющим на содержании и воспитании троих и более детей – 50%;  - малоимущим семьям – 50%.  Занятия по физической культуре и спорту посещают 613 человек с ограниченными физическими возможностями здоровья, что составляет 37,0% от общего количества людей с инвалидностью, проживающих в городе. |
| 11 | Оказание поддержки в участии спортсменов и сборных команд муниципального образования в соревнованиях различного уровня | Спортсмены города Югорска, участвующие в соревнованиях различного уровня, обеспечиваются необходимым спортивным инвентарем и формой, компенсируются все затраты, связанные с проживанием, питанием, транспортные расходы в рамках реализации муниципальной программы города Югорска «Развитие физической культуры и спорта». |
| **2.4.** | **Развитие образования** | | | | | | |
| 1 | Усиление внимания к формированию технических компетенций; большую роль в реализации направления будет играть реализация образовательных мероприятий национальной технологической и национальной предпринимательской инициатив. Система образования будет согласована с потребностями рынка труда | Обеспечение качества  и доступности образования в соответствии с современными требованиями.  Внедрение информационных технологий  в образовательный процесс.  Расширение перечня услуг образовательных организаций в соответствии с требованиями инновационного развития экономики.  Развитие системы профессионального образования в соответствии с потребностями рынка труда. | Государственная программа  «Развитие образования»  Муниципальная программа «Развитие образования»  «Развитие образования» | бюджетные  и  внебюджетные средства | | Управления образования администрации города Югорска | В целях усиления внимания к формированию технических компетенций воспитанников и учащихся, обеспечения качества образования в соответствии с современными требованиями в дошкольных, общеобразовательных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, в том числе в негосударственных, реализуется услуга дополнительного образования по программ технической направленности «Робототехника», «Фабрика миров», VR, «Основы аэродинамики» и др. Охват детей в 2019 году дополнительными программами технической направленности составил 34,6 процента от числа детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет.  На базе БУ ПО ХМАО-Югры «Югорский политехнический колледж» прошли курсы повышения квалификации по теме «Использование САПР AutoCAD в профессиональной деятельности» 80% учителей технологии, по теме «3-D-моделирование и прототипирование (аддитивные технологии)» 65 % учителей технологии.  В 2019 году 1 педагог детского технопарка «Кванториум» прошел обучение на курсах повышения квалификации.  Создано 12 ученико-мест в технопарке МБОУ «Гимназия».  ДЮЦ «Прометей» составлен план мероприятий для реализации программ внеурочной деятельности предметной области технология в сетевой форме с МБОУ «СОШ № 5» и «СОШ № 6».  Определена модель реализации программ основного и среднего общего образования по учебному предмету «Технология» в сетевой форме. Реализация модели начнется с 01.09.2020.  В 2019 году - 39 обучающихся МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Прометей» стали победителями и призерами конкурсов и олимпиад технологической направленности. |
| 2 | Формирование системы «обучения в течение всей жизни» | В городе Югорске имеется достаточно развитая инфраструктура системы образования: сеть дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждения профессиональной системы образования: БУ «Югорский политехнический колледж», Базовая кафедра «Энергетика» Уральского федерального университета им. Первого президента России Б.Н. Ельцина. Осуществляет деятельность Учебно-производственный центр ООО «Газпром трансгаз Югорск», на базе которого проводятся тематические и консультационные семинары, повышение квалификации, профессиональная переподготовка, дистанционное обучение сотрудников. |
| 3 | Улучшение качества услуг в сфере дошкольного образования | С 01.11.2019 открыты групп кратковременного пребывания для детей в возрасте с 1 года до 3 лет в МБОУ «Лицей им.Г.Ф. Атякшева», увеличено количество воспитанников данных групп в МАДОУ «Радуга». Общий охват детей увеличен на 22 воспитанника.  Ввод в эксплуатацию детского сада на 344 места перенесен с 2019 года на 2020 год.  В 2019 году повышение квалификации прошли:  208 педагогических и руководящих работников дошкольного образования  Уровень оснащения образовательных учреждений, реализующих основную общую программу дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования составляет 98%. |
| 4 | Развитие негосударственного сектора в сфере предоставления образовательных услуг | Основной проблемой развитие негосударственного сектора в сфере предоставления образовательных услуг продолжает оставаться отсутствие негосударственных (коммерческих, некоммерческих) организаций - потенциальных поставщиков социальных услуг, готовых предоставлять муниципальные услуги в объемах и качестве, необходимом муниципальному образованию.  В виду снижения демографической ситуации в городе Югорске, отсутствием потребности в местах в группах по присмотру и уходу индивидуальный предприниматель прекратил осуществление деятельности.  Функционирует группа кратковременного пребывания для детей в возрасте с 1 года до 3 лет», с охватом 10 детей у индивидуального предпринимателя И.А. Третьяковой.  С 01.11.2019 открыта группа полного дня пребывания для детей в возрасте от 1 года до 2 лет у индивидуального предпринимателя О.А. Сущенцевой, с охватом 16 детей.  Общий охват детей составил 64 ребенка.  Реализуется финансово-экономический механизм «Сертификат дошкольника», позволяющий предпринимателям, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, участвовать в бюджетном финансировании.  В городе Югорске негосударственный сектор в общем образовании представлен ЧОУ «Православная гимназия преподобного Сергия Радонежского».  Все поставщики образовательных услуг получают субсидию на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг при осуществлении образовательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.  С 2018 года в городе реализуется «Сертификат дополнительного образования», который позволяет ребенку выбирать программу дополнительного образования в любой организации, внесенной в реестр, вне зависимости от формы собственности, ведомственной принадлежности.  В автоматизированной системе персонифицированного финансирования «Портал ПФДО» в реестре поставщиков услуг дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, состоит 9 организаций города Югорска, из них 4 муниципальных организации, 1 - негосударственная организация и 3 индивидуальных предпринимателя, имеющих лицензию на дополнительное образование детей (центр «Академия», ИП Моисеева, ИП Токарева О.А., ИП Архипова К.А.).  Всего в 2019 году выдано 1400 сертификатов, что составляет 25% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием.  Услугу у негосударственных поставщиков услуг получает 473 ребенка, что составляет 8% детей, от числа охваченных дополнительным образованием. |
| 5 | Модернизация материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений | Уровень оснащения общеобразовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу начального общего, основного общего, среднего общего образования составляет 89%.  Во всех образовательных учреждениях имеется достаточная компьютерная база: интерактивное оборудование, компьютеры, локальная сеть с возможностью выхода в Интернет; электронные образовательные ресурсы, технические средства обучения, учебное, спортивное и игровое оборудование, в том числе приспособленное для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. |
| 6 | Увеличение мощности сети для перехода на односменный режим работы образовательных учреждений | В соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования», утверждённой постановлением Правительства Ханты- Мансийского автономного округа Югры от 05.10.2018 №338-п, предусмотрено строительство трех школ мощностью 500, 900, 900 мест со сроком ввода в эксплуатацию в 2022, 2024 и 2027 годах соответственно.  В соответствии с планом мероприятий («Дорожной картой») по реализации проекта строительства объекта «Муниципальное общеобразовательное учреждение» мощностью 500 мест», реализованы мероприятия:  - земельный участок сформирован, обременение отсутствует, имеется кадастровый паспорт земельного участка;  - технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения определены;  - разработано и утверждено техническое задание;  - получено заключение Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры об эффективности инвестиционного проекта «Муниципальное общеобразовательное учреждение» мощностью 500 мест (от 29.05.2019);  - подготовлен перечень оборудования (движимого) для оснащения объекта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Стоимость данного оборудования (на основании коммерческих предложений) составляет 47 459,67 тыс. рублей;  - подготовлены и направлены в уполномоченный орган инвестиционные условия для создания объекта. |
| 7 | Модернизация оборудования школьных столовых и совершенствование системы школьного питания | В 2019 году для пищеблоков двух образовательных учреждений приобретено необходимое оборудование.  Пищеблоки оснащены ультрафиолетовыми бактерицидными лампами мощного спектра действия для проведения дезинфекции, все образовательные учреждения имеют квалифицированных сотрудников для работы на современном технологическом оборудовании.  Во всех образовательных учреждениях организован производственный контроль за доброкачественностью и безопасностью приготовленной пищи, за соблюдением условий хранений и сроков годности пищевых продуктов, качеством приготовленных блюд на пищеблоке.  Устранены предписания надзорных органов: 80 из 173 пунктов предписаний Роспотребнадзора; 8 из 9 пунктов предписаний Госпожнадзора. |
| 8 | Развитие автоматизированной муниципальной системы оценки качества образования | В 2018 году выполнение мероприятия не планировалось. |
| 9 | Создание условий для привлечения молодых специалистов, их закрепления | В образовательных учреждениях города разработаны локальные акты «О наставничестве», в соответствии с которыми осуществляется наставничество над молодыми специалистами. Разработаны и реализуются планы работ с молодыми специалистами по профессиональной деятельности и карьерному развитию.  Осуществляется материальная поддержка молодых специалистов.  Обеспечено прохождение курсовой подготовки по актуальным направлениям деятельности.  Общее кол-во молодых специалистов (педагогические работники до 30 лет) составляет 15 человек, 9 из них приняты в 2019-2020 учебном году  Ежегодно ведется работа по заключению договоров о целевом обучении с выпускниками 11-х классов и студентами ВУЗов для удовлетворения потребности образовательных учреждений в педагогических кадрах. 2 молодых специалиста, заключавших с Управлением образования договора о целевом обучении, закончив обучение, работают в образовательных учреждениях. Заключено 6 договоров о целевом обучении. |
| 10 | Развитие государственно-общественного принципа управления на всех этапах образовательного процесса | Во всех образовательных учреждениях города созданы органы государственно – общественного управления - управляющие совета, которые принимают активное участие в решении задач модернизации образования, осуществляя контроль введения новых федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, формирования новой образовательной среды школ, качества условий обучения, комплексной безопасности.  Организована работа Муниципального совета по образования в городе Югорске (далее - Муниципальный совет) и Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями (далее - Общественный совет).  Основными полномочиями Муниципального совета являются: определение основных направлений развития системы образования города Югорска, содействие в организации предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования детям на территории города Югорска, организационное развитие и повышение эффективности общественного взаимодействия в сфере общего и дополнительного образования детей.  Общественный совет является общественным органом, обеспечивающим проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями.  В 2019 году продолжена работа Общественного совета и Управления образования по вопросам повышения качества образования.  Члены Общественного совета принимают участие в обсуждении проектов нормативных правовых актов, касающихся сферы образования. |
| 11 | Повышение квалификации педагогических работников в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов общего образования | В 2019 году повышение квалификации прошли 573 педагогических работника общего образования. |
| 12 | Внедрение инновационных информационно-коммуникацион-ных и педагогических технологий, методов обучения, обновление содержания образовательных программ на всех этапах образовательного процесса:  -NetSchool (контроль образовательного процесса руководством школы, дистанционный доступ учителей, учащихся и родителей к расписанию занятий, электрон-ному дневнику, сведениям о посещаемости и др.)  электронный учебник, электронный портфель, интерактивные доски и т.д. | С 05.11.2019 по решению Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры организован переход всех образовательных учреждений, индивидуальных предпринимателей на новую цифровую образовательную платформу ГИС «Образование Югры» в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Данная платформа обеспечивает внедрение инновационных информационно-коммуникационных и педагогических технологий, методов обучения, обновление содержания образовательных программ на всех этапах образовательного процесса. |
| 13 | Информационная система поддержки учебного процесса (электронная библиотека, центр подготовки и печати учебных материалов по требованию – «учебники по требованию») и др. | Заполнены базы данных общеобразовательных учреждений в ИАС «Аверс: Библиотека».  Используются электронные учебники и учебные пособия платформы LECTA.  Обеспечен доступ к единому поисковому сервису для населения http://91/232/173/134:8084/Library/. |
| 14 | Расширение форм предоставления образовательных услуг (дистанционное образова-ние, семейное образование), в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья | По состоянию на отчетный период 1 ребенок-инвалид получает образование в дистанционной форме (обучающийся МБОУ Лицей им. Г.Ф. Атякшева»), семейное образование получают 20 несовершеннолетних, из них 14 детей-инвалидов. |
| 15 | Развитие вариативных форм дошкольного образования | С 01.11.2019 открыты групп кратковременного пребывания для детей в возрасте с 1 года до 3 лет в МБОУ «Лицей им.Г.Ф. Атякшева», увеличено количество воспитанников данных групп в МАДОУ «Радуга». Общий охват детей увеличен на 22 воспитанника и составил50 человек, из них: 40 детей в муниципальных ДОУ, 10 детей у ИП И.А. Третьякова. |
| 16 | Создание автоматизированных рабочих мест | Во всех общеобразовательных учреждениях города Югорска созданы автоматизированные рабочие места: в каждом кабинете имеется доступ к сети Интернет для работы в информационных системах (электронный журнал успеваемости, электронный дневник), выхода к различным информационным источникам.  Все образовательные учреждения города подключены к системе электронного документооборота «Дело». |
| 17 | Проведение в городе муниципальных, зональных конкурсов и олимпиад по приоритетным для инновационного развития города направлениям | Приняли участие в конкурсах и олимпиадах технической направленности, определенных планом мероприятий, учащиеся всех общеобразовательных учреждений. Самые активные участники конкурсного движения технической направленности - учащиеся МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева», МБОУ «Гимназия». Победители и призеры среди участников конкурсного движения технической направленности есть во всех общеобразовательных учреждений. Самое результативное участие в МБОУ «Лицей им.Г.Ф. Атякшева» (наличие победителей и призеров в 4 конкурсах из 8), МБОУ «Гимназия» (наличие победителей и призеров в 3 конкурсах из 8).  Сложилась практика проведения конкурсов технической направленности муниципального уровня. В 2019 учебном году проведено 12 муниципальных конкурсов, в которых приняли участие все образовательные учреждения.  Выстроена система работы с целью подготовки учащихся 8-11 классов в чемпионате «Junior Skills» в 40% общеобразовательных учреждениях (МБОУ «Лицей им.Г.Ф. Атякшева», МБОУ «Гимназия») и МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Прометей». В 2018-2019 учебном году в чемпионате «Junior Skills» приняли участие обучающиеся МБОУ «Лицей им.Г.Ф. Атякшева», МБОУ «Гимназия», МБУ ДО «ДЮЦ «Прометей». Результат участия: МБОУ «Лицей им.Г.Ф. Атякшева» - 2 место, МБОУ «Гимназия» - 3 место. |
| 18 | Использование современных методик и технических средств для обучения детей и молодежи основам безопасности жизнедеятельности | Обучения несовершеннолетних правилам безопасного поведения при пожаре проводится в учебных классах-тренажерах.  Обучение дошкольников основам безопасности жизнедеятельности осуществляется в эффективной форме – игре, с использованием здоровьесберегающих технологий и технических средств (печатные, электронные, наглядно-плоскостные, демонстрационные, спортивное оборудование).  Также используются следующие технические средства:  - тренажер для отработки сердечно-легочной реанимации;  - магнитная доска для изучения ПДД;  - световая доска для изучения дорожных знаков;  - стратегическая доска для военного ориентирования. |
| 19 | Проведение профориентацион-ной работы в муниципальных общеобразовательных организациях и стимулирование учащихся к получению профессионального образования в базовых отраслях в соответствии запросом рынка труда в городе и регионе | В рамках муниципального плана реализации Комплекса мер по созданию условий для развития и самореализации обучающихся в 2019 году в образовательных учреждениях проведены Единые дни профессионального самоопределения и профессиональной ориентации с использованием различных форм профориентационных мероприятийс участием социальных партнеров, шефствующих организаций, родителей. Охват учащихся 8-х -11-х классов – 100%. В рамках в городской профориентационной акции «Твоя профессия – твоё будущее» проведено около 100 мероприятий в общеобразовательных организациях.  В 2019 году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» реализованы:  - проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-х - 11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее», в рамках которого протестировано 788 детей, из них прошли экскурсионные мероприятия по различным компетенциям в БУ «Югорский политехнический колледж» 25 учащихся;  - проект открытых онлай-уроков «ПроеКТОриЯ» для обучающихся 8-х - 11-х классов. В рамках всероссийских открытых уроков по профессиональной навигации для старшеклассников в режиме интернет-трансляции 1300 детей познакомились с отраслями и профессиями будущего, получили информацию о прорывных индустриях и проектах, узнали о современных инструментах самоопределения  В сентябре 2019 года в целях повышения финансовой грамотности, в рамках Всероссийской акции «Единый день финансовой грамотности» для учащихся 8-х-11-х классов общеобразовательных учреждений организованы и проведены открытые уроки, деловые игры с привлечением экспертов (представителей финансовой сферы, Пенсионного фонда, Согаз, и предпринимателей) (охват 414 учащихся).  Охвачено отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей в профильных (весенних, летних, осенних) сменах 1785 детей.  С целью психологической поддержки профессионального самоопределения и выявления профессиональной направленности обучающихся прошли профориентационную диагностику и консультирования среди обучающихся 7-х, 9-х классов 978 учащихся, в том числе находящихся в социально-опасном положении (СОП), с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). По их результатам всем обучающимся и их родителям (законным представителям) психологами даны рекомендации по профессиональному самоопределению.  Координационный центр по профессиональной ориентации учащихся в соответствии с индивидуальными склонностями, способностями и потребностями обучающихся, их дальнейшего профессионального самоопределения 2019 году охватил социальными практиками 239 человек на 43 предприятиях и учреждениях города Югорска. Учащиеся 10-х классов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Югорска познакомились с 62 профессиями. Основными социальными партнерами являются градообразующее предприятие ООО в «Газпром трансгаз Югорск, отдел Министерства внутренних дел России по г. Югорску, Межрайонная налоговая инспекция, администрация города Югорска, Югорская городская больница и Югорский районный суд. |
| 20 | Сетевое взаимодействие с представителями профессиональ-ного образования в регионе в области исследования рынка труда | В целях знакомства выпускников общеобразовательных учреждений города с деятельностью (информация об образовательном учреждении, о специальностях, профессиях, правилах поступления) организаций высшего и среднего профессионального образования или их филиалов на территории города, округа и других регионов, проведено городское межведомственное профориентационное мероприятие «Ярмарка учебных мест» 9-х-11-х классов (охват 247 детей, 8 учреждений профобразования).  С целью создания благоприятных условий для профессионального самоопределения учащихся 9-х-11-х классов общеобразовательных школ города Югорска и построения их дальнейшего образовательного маршрута года на базе МБУ ДО «ДЮЦ «Прометей» состоялось городское мероприятие «Форум профессиональных ресурсов». Участники форума познакомились с деятельностью организаций города, тонкостях различных профессий и востребованными направлениями: инженерным, медицинским, юридическим и др. профилями. В 2019 году в мероприятии приняли участие 15 организаций и социальных партнеров, 330 обучающихся общеобразовательных школ города Югорска. |
| 21 | Создание новых специальнос-тей в соответствии с приоритетами развития создание системы дистанционного образования города | В БУ «Югорский политехнический колледж» 10 % учебных программ реализуются с использование электронного обучения дистанционных образовательных технологий.  В соответствии с предъявляемыми требованиями к качеству практического обучения в условиях производства БУ «Югорский политехнический колледж» подбирает базы практик, располагающие современным техническим оснащением и профессиональными кадрами.  Стратегическими партнерами колледжа в течение многих лет являются градообразующие предприятия города Югорска и Советского района: ООО «Газпром трансгаз Югорск» и его подразделения, МУП «Югорскэнергогаз», ООО «Центрэнергогаз», ОАО «ЮТЭК-Югорск», ОАО «ЮТЭК-Совэнерго», ЗАО «Уралгазстрой», ОАО «Ремонтно-строительное управление», Советский филиал ОАО «Югорская региональная электросетевая компания», Администрация города Югорска, дошкольные образовательные организации города Югорска и Советского района, а также МБУ «Центр югорского спорта», СОК «Юность», ИКТЦ «Норд».  Организовано обучения навыкам предпринимательской деятельности (по договору о сотрудничестве с Фондом поддержки малого предпринимательства). |
| 22 | Создание и развитие «учебных фирм» и других форм отработки профессиональных компетенций студентов в условиях реального производства |
| 23 | Развитие системы подготовки профессиональных кадров для предприятий и организаций города и округа (технические специальности газотранспортной отрасли, гражданское и промышленное строительство и т.д.) | БУ «Югорский политехнический колледж» является многоуровневым, многопрофильным учебным заведением, реализующим более тридцати основных и дополнительных профессиональных образовательных программ в сфере информационных технологий, строительства, транспорта, электроэнергетики, машиностроения, экономики и образования. Колледж относится к профессиональным образовательным организациям, учредителем является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. Отделения, выполняющие главную функцию образовательной организации - подготовку квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена для различных отраслей индустрии и сфер деятельности через реализацию основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования. По состоянию на 31.12.2019 в колледже действуют отделения:  - строительства и энергетики;  - сварочного производства, транспорта и автоматизации;  - социально-гуманитарного и технического профиля;  - отделение по практической подготовке;  - отделение по научно-методической работе;  - отделение по учебно-воспитательной работе.  Организация трудоустройства выпускников на достаточном уровне. Ведется изучение потребности региона в квалификационных кадрах по соответствующей специальности (профессии). Уровень выпускаемых квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена отвечает требованиям производства, о чем свидетельствуют отзывы ведущих специалистов предприятий, где трудятся выпускники колледжа. |
| **2.5.** | **Реализация культурного потенциала** | | | | | | |
| 1 | Сохранение и развитие историко-культурного наследия и культурного потенциала жителей города Югорска | Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Югорска.  Развитие музейного дела  и удовлетворение потребности населения  в предоставлении доступа к культурным ценностям.  Создание условий для раскрытия творческого потенциала горожан, приобщение жителей города к культурным массовым мероприятиям  и культурным формам отдыха. | Государственная программа «Культурное пространство»  Муниципальная программа «Культурное пространство» | бюджетные  и внебюджетные средства | | Управление культуры администрации города Югорска | Для формирования идентичности и уникального образа города Югорска, обладающего значительным культурным потенциалом, регулярно проводятся мероприятия всероссийского и регионального уровней, среди которых: окружной фестиваль самодеятельных театральных коллективов «Театральная весна», Епархиальный фестиваль - конкурс «Пасха Красная», окружной молодежный фестиваль военно-патриотической песни «Димитриевская суббота в Югре» и другие.  На базе музея реализуется инвестиционный проект «Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру». Одной из целей проекта является обеспечение сохранения историко-культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. |
| 2 | Развитие системы творческого и художественного образования населения города Югорска | С января 2018 года на базе МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» организована работа по реализации дополнительных общеразвивающих программ на основании сертификата дополнительного образования (ПФДО).  На базе учреждения имеются музыкальное и художественное отделения, в которых занимается порядка 970 учащихся.  По итогам 2019 года:  - количество сертифицированных программ, включенных в систему ПФДО - 30 (из них реализуемые в 2019 году - 17);  - количество программ в реестрах бюджетных программ - 18 (из них реализуемые в 2019 году.- 11);  - количество программ в реестрах платных программ - 16;  - количество учащихся обучающихся по сертификату дополнительного образования - 204 (273 договора);  - количество договоров по программам ПФДО за счет родительской платы - 74.  Для приобщения населения города к музыкальному и изобразительному искусству в культурно – образовательном пространстве города организована работа по совершенствованию системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей в сфере искусств, посредством проведения профессиональных конкурсов, предметных олимпиад, выставок, обеспечения гастролей творческих коллективов, обеспечения участия одаренных детей в международных, всероссийских профессиональных конкурсах, выставках, организации творческих школ, развития проектной деятельности.  Реализуется портфель проектов «Искусство для всех», охватывающий различные целевые группы участников (дошкольники, дети с ОВЗ, пожилые люди, подростки и молодежь и другие).  В рамках проектной деятельности, в целях пропаганды русской музыкальной культуры, культуры народов Севера реализуется программа «Ансамбль санквылтапа» в рамках дополнительной общеразвивающей программы «Народное пение». Ансамбль дебютировал на Региональном конкурсе «Талантливые дети - талантливая Югра» в г. Нягань.  Организована выставка по итогам XVIII окружного конкурса рисунка «Улыбки Севера», отражающего традиционную культуру народов Севера в номинациях: «Мой северный край», «Культуры разных народов - одна великая страна»**.** |
| 3 | Совершенствование культурно-досуговой инфраструктуры, улучшение материально-технического обеспечения культурной деятельности | В 2019 году за счет средств окружного бюджета (исполнение наказов избирателей депутатами Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры), средств муниципального образования (муниципальная программа города Югорска «Культурное пространство») обновлена материально-техническая база в 3 учреждениях культуры и 1 образовательного учреждения в сфере культуры на сумму 2 550,4 тыс. рублей, которые направлены на:  - устранение предписаний надзорных органов;  - обновление материально-технической базы учреждений (музыкальные инструменты, сценические костюмы, реквизит, мебель).  Проведены работы по текущему ремонту в МАУ «ЦК Югра-презент» на сумму 5000,0 тыс. рублей.  Требуются модернизация и строительство дополнительного пристроя здания музыкального отделения МБУ ДО «Детская школа искусств». |
| 4 | Обеспечение равного доступа к объектам культурной сферы населения для различных категорий граждан | МБУ «Централизованная библиотечная система города.Югорска» осуществляет формирование специализированного библиотечного фонда, библиотечно-библиографическое обслуживание, организацию досуга для инвалидов и других маломобильных групп населения. Всего услугами учреждения пользуются 317 человек данной категории населения (в 2018 году - 251), в том числе 138 детей до 14 лет (в 2018 году - 71).  Инвалиды и другие маломобильные группы населения взяты на приоритетное обслуживание, с ними проводятся индивидуальные беседы, обзоры. Инвалиды, участники ВОВ обслуживаются на дому по заявкам. На индивидуальном обслуживании на дому находятся 15 человек (в 2018 году - 12).  В 2019 году МБУ «Централизованная библиотечная система города Югорска» организовано 88 мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), в т. ч. 48 мероприятий для детей-инвалидов. Число посещений составило 965 человек, в том числе детей до 14 лет - 518 человек.  МБУ «Музей истории и этнографии» оборудован необходимыми приспособлениями для доступа данной категории лиц к экспозиционным залам, проводятся плановые мероприятия, в том числе выездного характера. Общее количество мероприятий за 2019 год - 21, количество участников - 309 человек, в т.ч. 208 детей.  В МАУ «ЦК «Югра-презент» действуют 9 инклюзивных клубных формирований, включающих в состав инвалидов и лиц с ОВЗ, с общим количеством участников 235 человек.  В МБУ ДОД «Детская школа искусств города Югорска» разработаны индивидуально-адаптированные программы для учащихся с ОВЗ. В рамках социально-значимого проекта «Искусство для всех», реализуемого совместно с Реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» (филиал в г. Югорске) и Центром дневного пребывания для инвалидов молодого возраста «Веста», в 2019 году учреждением проведено 15 мероприятий. |
| 5 | Развитие единого культурного пространства, создание условий для диалога культур и наций | Центральной городской библиотекой им. А.И. Харизовой (далее - ЦГБ) реализуется проект «Социально-культурная адаптация мигрантов в социальное пространство города Югорска».  С целью популяризации информационных и консультационных услуг библиотеки была организована информационная беседа для граждан-мигрантов в Югорском политехническом колледже. Целевая аудитория: мигранты из Украины, Казахстана, Армении, Киргизии. Участников - 12 человек.  Гражданам из числа мигрантов предоставляются бесплатные консультации по поиску необходимой информации в Интернете, оказывается помощь при обращении к сайту электронных государственных услуг.  Организованы: книжная выставка «Мы живем в одной стране» (представлено 17 изданий на татарском, белорусском, марийском, узбекском, мансийском, русском языках), виртуальная экскурсия «Загадочная Югра» (приняли участие 12 человек), видеокруиз «Россия и Крым - вместе» (9 участников), информационный час «Там Пушкин учился говорить по-русски» (7 участников).  Во время летних каникул в дополнительном отделе обслуживания № 2 ЦГГБ для детей, в числе которых дети-мигранты из Украины, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, проводились познавательные мероприятия, литературные викторины, игровые программы. Дети-мигранты посещали «Летний читальный зал под открытым небом «Библиодворик», открытый Центральной городской детской библиотекой для неорганизованных детей с целью привить интерес к книге и чтению, организации детского досуга в летний период. Читателям летнего читального зала были предоставлены книги, периодические издания, с ними проводились литературные викторины, настольные игры, мастер-классы по изготовлению поделок из природного материала.  Центральная городская детская библиотека сотрудничает с МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Прометей» в рамках реализации «Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы художественной направленности для детей мигрантов». На базе МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Прометей» создано творческое объединение «Мельпомена», участниками которого являются дети-мигранты. В 2019 году участники творческого объединения «Мельпомена» приняли участие в работе мастер-классов социально-культурной акции «Библионочь в Югорске» (участников - 5 детей).  Ежегодно организуются и проводятся национальные праздники: народное гуляние «Масленица», национальные праздники «Вурна Хатл - Вороний день», «Праздник Трясогузки», «Сабантуй» и другие мероприятия.  В целях возрождения, сохранения и развития местных традиций, праздников и обрядов, привлечения населения к национально-культурным мероприятиям в клубных формированиях проводится работа по изучению традиций коренный народов Севера, творчества башкирского, татарского, русского, украинского и других народов (вокал, кружок вышивки и вязания, театральное искусство). |
| 6 | Развитие негосударственного сектора в сфере предоставления услуг в сфере культуры | Продолжена работа по реализации плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере.  Получателями Президентского гранта стали некоммерческие организации города Югорска:  - местная общественная организация литературно – творческое объединение (МОО ЛТО) города Югорска «Элегия» - медиа-проект «Этно Мир Югры»;  - региональная общественная организация «Творческое объединение «Мастерская праздника» - проект «Мой особенный доступный театр для детей с ограниченными возможностями здоровья и с расстройством аутистического спектра».  Получателями Губернаторского гранта стали некоммерческие организации города Югорска:  - региональная общественная организация «Творческое объединение «Мастерская праздника» совместно с автономной некоммерческой организацией дополнительного образования «Олимп» - на реализацию проекта «Организация социокультурной сферы для семей, воспитывающих детей, в том числе детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями «Навстречу друг другу».  Получатели гранта в форме субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:  - МОО ЛТО города Югорска «Элегия» на реализацию интерактивного проекта «QR - Ugorsk. Читай и побеждай»;  - региональная общественная организация «Творческое объединение «Мастерская праздника» на реализацию проекта «Фестиваль-конкурс самодеятельных театральных коллективов «Театральная весна».  Кроме того, региональной общественной организацией «Творческое объединение «Мастерская праздника», в рамках национального проекта «Культура», получена субсидия на реализацию проекта «Городской открытый фестиваль-конкурс исполнителей народной инструментальной музыки «Югорская слобода».  По результатам конкурсов на предоставление субсидии из бюджета города Югорска социально ориентированным некоммерческим организациям гранты в форме субсидий получила:  - МОО ЛТО города Югорска «Элегия» на проведение серии соревнований по литературно-интеллектуальной игре для школьников и работающей молодежи на кубок главы Югорска, а также на реализацию проекта «Этно-ёлка «Югорская сказка»;  - региональная общественная организация «Творческое объединение «Мастерская праздника» на реализацию проекта «Концертная программа вокальных коллективов и исполнителей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья «Мы вместе», посвящённая Дню округа»;  - автономная некоммерческая организация социальной поддержки и обслуживания населения «Югорчане» - на реализацию проекта «Развивающая игровая интерактивная программа для людей, детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе лиц с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, «Цвет настроения «ЛЕТО»;  - региональная общественная организация «Историко-культурный просветительский центр «Музейная инициатива» на реализацию проекта «Цикл культурно-просветительских мероприятий «Музейные тайны».  МБУ «Централизованная библиотечная система города Югорска» заключены следующие соглашения и проведены мероприятия:  - с Благотворительным фондом «Югорск без наркотиков» - проведены познавательные игры с элементами тренинга «Алгоритм здорового образа жизни», курсы по формированию трезвого мировоззрения, круглый стол среди молодежи города «Здоровое трезвое поколение», семинар «Механизмы профилактики и формирования трезвого здорового мышления», уроки трезвости (1 218 участников), акция «Посади дерево на аллее здоровья»;  - с городским отделением Всероссийского общества инвалидов - с целью социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья к новым информационным технологиям в центре общественного доступа населения к информации регулярно проводятся консультации по обучению работе с электронным каталогом; знакомство с возможностями справочно-правовых систем «Консультант Плюс», «Гарант»; ресурсами сайта учреждения;  - с Югорской епархией в 2019 году продолжилось активное сотрудничество в подготовке и проведении Х Кирилло-Мефодиевских чтений;  - с татаро-башкирской общественной организацией «Булгар» и городским отделением общественной организации «Спасение Югры» о проведении заседания любительского объединения «Вул-хат» (проведено 2 встречи, участников 50 человек);  - с городской общественной организацией ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда (пенсионеров) - проведены литературно-музыкальные гостиные, организованные в рамках проекта «Читаю о Югре», получившего Грант Президента Российской Федерации в 2018 году (2 гостиные, участников более 60 человек). Каждое воскресенье месяца члены общественной организации ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда (пенсионеров) собираются в конференц-зале библиотечно-информационного центра на заседание садоводов и огородников (участников 120 человек);  - с Югорским городским отделением Ханты-Мансийской окружной организации Российского союза ветеранов Афганистана, общественной организации «Солдат-ветеранов Чечни» -состоялась литературно-музыкальная гостиная «Наша память сильнее времени», организованной в рамках проекта «Читаю о Югре»;  МБУ «Музей истории и этнографии» совместно с Региональной общественной организацией Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Историко-культурный просветительский центр «Музейная инициатива» приняли участие в VII окружной акции «Музейная Арт-маёвка» с выставочным проектом «Лес - наше богатство», приуроченной к Международной экологической акции «Спасти и сохранить». Результат участия: диплом победителя в номинации «Лучший выставочный проект».  08 ноября 2019 года в г. Ханты-Мансийске АНО «Премьера» совместно с МБУ ДО «Детская школа искусств» приняли участие в Региональном Конкурсе событийного туризма 2020. |
| 7 | Внедрение инновационных форм электронного досуга населения и повышение престижа чтения, и его продвижение в местном сообществе, интенсификацию процесса электронной каталогизации библиотеки, на формирование сводных электронных ресурсов | Автоматизированные библиотечные процессы организованы на основе использования АБИС – «Ирбис-64».  В 2019 году в центральной городской библиотекой им. А.И. Харизовой на основе созданной БД «Читатель», книговыдача литературы ведется в автоматизированном режиме. Отделом комплектования и обработки при обработке новой литературы выполняется маркирование библиотечного фонда линейными штрих-кодами.  В отчетном году МБУ «Централизованная библиотечная система города Югорска» продолжила участие в формировании Сводного каталога электронного издания «Open for you». Программное обеспечение СК-ИРБИС синхронизирует записи сводного каталога и каталогов библиотек - участниц, в результате наряду с заимствованием библиографических записей происходит пополнение электронного каталога новыми записями.  Информационная инфраструктура МБУ «Централизованная библиотечная система города Югорска» построена на базе одного производительного серверного оборудования, современного сетевого оборудования и системы хранения данных. Общее количество персональных компьютеров составляет 77 единиц, из них 11 планшетных компьютеров и 4 ноутбука.  Во всех зонах библиотечного обслуживания обеспечивается доступ пользователей муниципальных библиотек в сеть Интернет.  Центры общественного доступа населения к информации функционируют в Центральной городской библиотеке им. Харизовой, центральной городской детской библиотеке и в дополнительном отделе обслуживания №2, №3, где жители города получают правовую и социально значимую информацию.  В Центрах общественного доступа для читателей организовано 18 рабочих мест с использованием персональных компьютеров, в том числе 2 рабочих места для читателей с ограничениями жизнедеятельности по зрению, оборудованные Брайлевским дисплеем, 1 место для пользователей с нарушением слуха. Все рабочие места читателей имеют выход в сеть Интернет, создана зона беспроводного Интернета.  Открыт доступ к удаленному электронному читальному залу Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (далее - Президентская библиотека) во всех муниципальных библиотеках города Югорска. В рамках реализации Федерального проекта «Цифровая культура», обеспечивающего широкое внедрение цифровых технологий, в городе Югорске ведется активная работа по продвижению оцифрованных материалов Президентской библиотеки. Реализуется проект «Югорск - территория электронного чтения» и «Югорская лига знаний».  В 2019 году в удаленный электронный читальный зал Президентской библиотеки записалось 1385 человек. Самыми многочисленными являются пользователи от 15 до 18 лет - 620 человека, немного меньше - 536 пользователя в возрасте от 19 до 24 лет. Детей до 14 лет в электронный читальный зал Президентской библиотеки записалось 197 человек, 55 пользователей - это молодежь от 25 до 30 лет. Представителей от 55 лет записалось 85 человек.  В 2019 году проведены: городской конкурс «Олимпиада по вопросам избирательного права», городской интеллектуальный конкурс «Сокровища русского языка», компьютерное тестирование по экологии «ЭкоЭрудит 2019», городская олимпиада по истории «Русь-сила непобедимая». Участниками тестирований стали 659 учащихся и студентов образовательных учреждений города, это на 48% больше, чем в 2018 году. По результатам тестирований призовые места заняли 269 человек. |
| 8 | Повышение качества библиотечно-информационного ресурса (обеспечение регулярного поступления в библиотеки новых изданий, доступа к специфичной достоверной научной, социально-значимой, правовой информации посредством использования электронных ресурсов несобственной генерации) | Объем библиотечного фонда на конец 2019 года составил 160 058 экземпляров. Книгообеспеченность 1 жителя составляет 4,2 экземпляра. По базовым нормам организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек муниципальных образований объем документного фонда библиотеки городского поселения должен составлять - 5-7 книг и других документов на 1 жителя в районе обслуживания.  Объем новых поступлений в муниципальные библиотеки составил - 4 208 экземпляров (в том числе детской литературы 1 647 экземпляров), что на 160 меньше по сравнению с 2018 годом (4 368 экземпляров). В среднем на 1000 жителей поступило 112,4 документа, что ниже норматива установленного ЮНЕСКО и ИФЛА - 250 документов на 1 жителей в год.  Показатель «ежегодное пополнение библиотечного фонда», закреплённый в Законе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», составляет 3%. В МБУ «ЦБС г. Югорска» по итогам 2019 года этот показатель составил 2,7%, по детскому фонду - 2,6%.  Обновляемость фонда любой библиотеки определяется как темпами их пополнения, так и своевременного исключения и списания документов. В обязательном порядке библиотеки осуществляют списание ветхих и устаревших изданий, а также изданий, утративших актуальность и не имеющих спроса со стороны пользователей. Выбытие устаревшей и изношенной литературы за отчетный период составило 3 194 документов, что составляет 1,2% от книговыдачи, это ниже рекомендаций Российской библиотечной ассоциации. По базовым нормам организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек муниципальных образований (РБА) ежегодно списанию подлежат 3,8% от размера книговыдачи.  В рамках организации доступа к информации посредством использования электронных ресурсов:  - имеется доступ к удаленному электронному читальному залу Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина во всех муниципальных библиотеках города Югорска;  - Центры общественного доступа населения к информации оборудованы компьютерами для доступа к ресурсам сети Интернет;  - реализуется проект «Югорск - территория электронного чтения» и «Югорская лига знаний». |
| 9 | Создание электронных баз данных, содержащих основные сведения о каждом музейном предмете и каждой музейной коллекции, включенных в состав музейного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  | | Количество музейных предметов, получивших цифровое изображениена 01.01.2020, составляет 12 641единицу хранения или 35,7% от совокупного музейного фонда, 50% от основного музейного фонда.  В 2019 году продолжено участие в формировании региональной информационной системы музейных электронных ресурсов(Региональный каталог музейных предметов и музейных коллекций на портале «Музеи Югры» [www.hmao-museums.ru](http://www.hmao-museums.ru)).  Цифровое изображение в 2019 году получили 2 600 единиц хранения основного фонда фондовых коллекций:  «Археология» - 2 339 ед. хранения;  «Документы» - 42 ед. хранения;  «Нумизматика - 1 ед. хранения;  «Печатные издания» - 17 ед. хранения;  «Историко-бытовые предметы» - 20 ед. хранения;  «Фалеристика» - 5 ед. хранения;  «Фотографии» - 176 ед. хранения. |
| 10 | Реставрация и пополнение экспозиционных выставок в музее под открытым небом «Суеват пауль», создание на его базе туристического комплекса «Ворота в Югру» | Проведен комплекс мероприятий, направленных на дальнейшее продвижение проекта Музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру», а также ряд практических мер, обеспечивающих дальнейшее развитие музейной экспозиции:  С целью развития и пополнения действующей экспозиции «Мансийское поселение Суеват пауль» оформлены экспозиционные объекты:  - «Оленеводческий чум»;  - комплекс, посвященный главному хозяйственному занятию манси - рыбной ловле;  - «Святилище «Семь менквов» - поклонное место, включающее семь деревянных антропоморфных изваяний, кострище и стол для тризны:  - в процессе завершения находится экспозиционный объект «Ледник», место для хранения скоропортящихся припасов. |
| 11 | Проведение мероприятий по обеспечению специализирован-ным оборудованием для хранения музейного фонда, комплекто-ванию музейного фонда, финансированию реставраци-онных работ особо ценных экспонатов изобразительного искусства и материальной культуры | В 2019 году музейный фонд пополнился на 309 единиц хранения, из них основного музейного фонда 111 ед., научно-вспомогательного фонда - 198 ед.  Основным источником поступлений является дар от населения, в виде различных предметов быта и техники второй половины XX века, а также в небольшом количестве предметы фалеристики и этнографии. Большая часть предметов была подарена во время проведения ежегодной музейной акции «Дни дарения». Вторым источником являются старые поступления, в основном это фотографии с видом пос. Комсомольский и предметы быта и техники середины и второй половины XX века.  Музейный фонд пополняется нарастающими темпами, но в связи с переполненностью хранилищ новые поступления будут сильно ограничены. Переполненность хранилищ была отмечена во время министерской проверки (акт проверки № 03/18-39-22-М от 05.10.2018 Управления Минкультуры России по УФО).  В муниципальном образовании городской округ города Югорск отсутствует собственная база по реставрации музейных предметов.  В отчётном 2019 году реставрация музейных предметов не проводилась, т.к. затраты на реставрацию в плане финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год не предусмотрены.  За период 2000-2013 годы отреставрировано всего 82 единицы музейных предметов.  На конец отчётного периода требуется реставрация 130 единиц хранения основного музейного фонда и 27 единиц хранения научно-вспомогательного фонда. |
| 12 | Оснащение музея информационно- коммуникацион-ными технологиями, которые позволят создавать электронные каталоги, мультимедийные презентации и игры, виртуальные экскурсии и обеспечат доступ потребителей к электронному продукту | Сайт МБУ «Музей истории и этнографии» представляет собой многоуровневый каталог, отражающий основные направления деятельности учреждения (экспозиции, фонды, публичные акции и т.п.), является важным инструментом для популяризации деятельности музея и привлечения новых посетителей (в т.ч. виртуальных).  Важной составляющей музейного сайта является модуль ИСС-КАМИС (раздел сайта «Фонды»), который предоставляет всем пользователям Интернета доступ к открытой части музейного фонда. На сегодняшний день виртуальные посетители могут познакомиться с 12 641 единиц хранения (50% от основного фонда, 35,7% от совокупного музейного фонда). |
| 13 | Обеспечение обмена выставками, отдельными музейными экспонатами с музеями Ханты - Мансийского автономного округа – Югры | В 2019 году продолжена работа в рамках сотрудничества с музеями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: проведены три выставки с музейными эскпонатами Музея Природы и Человека города Ханты-Мансийска, МБУК «Музей истории и ремёсел Советского района».  Вне музея экспонировалось 11 выставок из фондов МБУ «Музей истории и этнографии», из них  МБУК «Музей истории и ремёсел Советского района» - 1;  - в учреждениях г. Югорска - 10. |
| 14 | Организация и проведение общегородских мероприятий, которое предполагает организацию и проведение всех форм и видов культурно-массовых мероприятий |  | | Учреждением культурно-досугового типа проведено 1 135 культурно-массовых мероприятия (без учета киносеансов) для разновозрастной аудитории. В мероприятиях приняло участие 158 003 человек, в том числе для детей проведено 475 мероприятий 35 103 посетителя.  Муниципальными библиотеками города Югорска проведено 508 культурно-просветительских мероприятий, которые посетили 19 436 человек, в том числе 9 205 детей до 14 лет.  Музеем организовано 411 мероприятий, включая экскурсии, культурно-просветительские, лекционно-образовательные мероприятия, занятия в любительских объединениях. В составе организованных групп выставки, мероприятия, лекции и экскурсионные программы музея посетили 14 827 человек. |
| **2.6.** | **Сохранение системы традиционных российских семейных ценностей и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи** | | | | | | |
| 1 | Сохранение и приумножение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества | Вовлечение детей, подростков и молодежи в социально - активную деятельность, развитие детских и молодежных общественных организаций и объединений.  Создание условий для развития гражданско-, военно - патриотических качеств населения.  Создание условий для обеспечения безопасной  и эффективной трудовой среды для подростков и молодежи. | Государственная программа  «Поддержка занятости населения»  Государственная программа  «Развитие образования»  Муниципальная программа  «Молодежная политика и организация временного трудоустройства»  Муниципальная программа  «Отдых и оздоровление детей» | бюджетные и внебюджетные средства | | Управление социальной политики администрации города Югорска | С целью сохранения и укрепления духовно-нравственных ценностей в 2019 году были организованы и проведены:  муниципальные этапы окружных конкурсов:  - «Семья основа государства»,  - «Семья года Югры»;  комплекс мероприятий, приуроченный ко «Дню семьи любви и верности»:  - торжественное награждение общественной наградой - медалью «За любовь и верность»;  - заседание Семейного совета Югры;  городские мероприятия:  - городской семейный фестиваль «Брусника»;  - семейный бал «Югорский вальс»;  - мероприятия, приуроченные ко «Дню матери». |
| 2 | Создание системы духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан, внедрение принципов духовно-нравственного развития в систему образования, молодежную и национальную политику, расширение культурно-просветительской деятельности | В течение 2019 года состоялись следующие мероприятия:  - комплекс мероприятий ко «Дню космонавтики»:  - комплекс мероприятий, посвященный «Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества»;  - комплекс мероприятий, посвященный «Дню защитника Отечества»;  - комплекс мероприятий в рамках празднования 74-ой годовщины Победы в ВОВ;  - гражданско-патриотические акции «День призывника»;  «День России»;  - комплекс мероприятий в рамках празднования «Дня государственного флага Российской Федерации»;  - комплекс мероприятий в рамках «Дня солидарности в борьбе с терроризмом». |
| 3 | Создание условий для развития молодежных общественных организаций и объединений, развития волонтерского движения | В городе Югорске осуществляют деятельность 36 молодежных общественных объединений с количеством участников 1800 человек, из них - 14 молодежных добровольческих объединений.  В рамках регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» был утвержден План мероприятий («дорожная карта») по развитию добровольческого движения в городе Югорске до 2020 года, заключены соглашения с муниципальным Штабом по развитию добровольчества в городе Югорске, муниципальным штабом «Волонтеры Победы» города Югорска.  В течение года 614 волонтеров зарегистрировались в единой информационной системе «Добровольцы России». В социальных сетях Отдела молодежных инициатив МАУ «Молодежный центр «Гелиос» созданы 4 группы волонтеров, с общим количеством участников - 957 человек. Информация о добровольчестве (волонтерстве) размещается на городском молодежном сайте «Молодежь Югорска». |
| 4 | Организация участия талантливых и одаренных подростков и молодежи города Югорска в конкурсах, фестивалях, акциях и других мероприятиях различного уровня | Представители молодежи города приняли участие в следующих мероприятиях:  конкурсах молодежных проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:  - социальный проект «Жизнь на ладошке»;  - проект по созданию серии интерактивных площадок «Прикоснись к истории»;  - программа «Творим с 3D-ручкой и 3D-принтером»;  - программа «Обработка фотографий»;  мероприятиях:  - «Премия главы города в целях поощрения и поддержки талантливой молодежи»;  - Премия Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;  - муниципальном этапе окружного чемпионата по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»;  - муниципальном этапе конкурса «Молодой изобретатель»;  - окружном проекте «Молодежная лига Управленцев»;  - городском квесте «Улицы родного города»;  - флешмобе «Крымская весна». |
| 5 | Совершенствование системы временной занятости подростков и молодежи города | В течение года на временную работу было трудоустроено из числа выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования в возрасте до 25 лет - 5 человек, несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет - 426 человек.  Молодежь получает первые трудовые навыки при прохождении стажировки в учреждении по следующим профессиям: юрист, бухгалтер, техник.  Молодежные трудовые отряды ежегодно в течение летнего периода осуществляют уборку бесхозных территорий города Югорска. |
| 6 | Совершенствование системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи города Югорска | Для детей и подростков города ежегодно организуется отдых и оздоровление, как на базе учреждений, расположенных на территории города, так и за его пределами в климатически благоприятных зонах (детские оздоровительные лагеря).  В течение 2019 года организованными формами отдыха и оздоровления было охвачено 2 644 ребенка (в 2018 году - 2 592 ребенка), включая:  - 100 детей на базе санатория-профилактория ООО «Газпром трансгаз Югорск»);  - 321 ребенок на базе детских оздоровительных лагерей (выездной отдых);  - 2 083 ребенка на базе учреждений социальной сферы города Югорска (образования, культуры, спорта);  - 50 детей в лагере труда и отдыха на базе мультимедийного агентства МАУ «Молодежный центр «Гелиос» (2 смены по 25 человек);  - 90 детей на базе некоммерческих организаций, из них:  организован отдых в частном общеобразовательном учреждении «Православная гимназия преподобного Сергия Радонежского» для 30 человек;  впервые в 2019 году на базе автономной некоммерческой организации социального обслуживания населения «Верь в себя!» организован оздоровительный лагерь с дневным пребыванием (для детей с ограниченными возможностями) «Югорские каникулы», в котором в период летних каникул отдохнули 60 детей. |
| 7 | Проведение социальных исследований в целях изучения мнения населения города Югорска о предоставляемых услугах в сфере молодежной политики и выявление потребности в новых услугах | На городском сайте «Молодежь Югорска» в целях изучения мнения населения города Югорска публикуются опросы. |
| 8 | Создание условий для привлечения высококвалифици-рованных специалистов | С целью привлечения молодых специалистов при организации работы в сфере физической культуры и молодежной политики в учреждениях осуществляется работа по наставничеству над молодыми специалистами. Реализуются планы работ с молодыми специалистами по профессиональной деятельности и карьерному развитию.  Осуществляется материальная поддержка молодых специалистов (в соответствии с Положениями об оплате труда в учреждениях физической культуры и молодежной политики).  Обеспечено прохождение курсовой подготовки по актуальным направлениям деятельности (в пределах выделенных денежных средств).  Созданы условия для самообучения, участия в вебинарах, семинарах, форумах. |
| **2.7.** | **Формирование диверсифицированной сферы занятости** | | | | | | |
| 1 | Сохранение стабильной ситуации на рынке труда и предотвращение роста безработицы | Расширение возможностей трудоустройства населения. | Государственная программа  «Поддержка занятости населения» | бюджетные  и внебюджетные средства | | Департамент экономическо-  го развития и проектного управления администрации города Югорска | Уровень регистрируемой безработицы в городе Югорске на конец 2019 года составил до 0,71% (2018 год - 0,72%) |
| 2 | Содействие эффективной занятости населения города Югорска | Работодатели города принимали участие в реализации мероприятий государственной программы «Поддержка занятости населения»  В 2019 году всего создано 829 рабочих мест, в том числе - 140 постоянных рабочих мест и 689 - временных рабочих мест, на которые трудоустроены граждане, обратившиеся в Югорский центр занятости населения в поиске подходящей работы. |
| 3 | Профессиональная ориентация граждан и информирование граждан о востребованных и новых профессиях | Югорским центром занятости населения оказаны государственные услуги по организации профессиональной ориентации на местном рынке труда для 1341 гражданина, в том числе для 674 женщин. Направлено на повышение профессионального образования 101 человек. |
| 4 | Развитие гибких форм занятости | В течение года 4 человека из числа безработных заключили трудовые договоры с 4-мя работодателями города о создании рабочих мест гибких форм занятости (ИП Клевцов, ООО «Актив плюс», ООО «стоматология», ООО «Империал»).  Югорским центром занятости населения произведена выплата материальной поддержки на создание рабочего места каждому работнику в сумме 88,2 тыс. рублей. |
| 5 | Популяризация востребованных рабочих профессий | Проведено 9 ярмарок вакансий, в том числе 3 специальных ярмарки для трудоустройства инвалидов.  Приняли участие в ярмарке 59 человек, из которых трудоустроено 47 человек, в том числе 2 человека из числа инвалидов. |
| 6 | Развитие малого и среднего предпринимательства и самозанятости | 18 граждан, ранее состоящих на учете в Югорском центре занятости населения, открыли собственное дело по следующим направлениям деятельности: парикмахерские и косметические услуги населению, производство готовых пищевых продуктов, дополнительное образование детей и взрослых, образование в области спорта и отдых, курьерская деятельность, оказание услуг в области бухгалтерского учета и другие. |
| 7 | Сокращение количества рабочих мест с вредными и опасными условиями труда | В 2019 году работодатели города провели специальную оценку условий труда 2499 рабочих мест, на которых работает 3794 человека.  Всего специальная оценка проведена на 8246 рабочих местах, в том числе на 1157 рабочих местах установлены вредные факторы, что составляет 14%.  (в 2018 году доля мест с вредными условиями труда составляла 15,9% (1334 места) и специальная оценка проведена на 8405 местах). |
| 8 | Снижение уровня безработицы среди низкоконкурентных групп населения, в первую очередь среди молодежи | За услугой в трудоустройстве в 2019 году обратились в Югорский центр занятости населения 709 человек, из числа молодежи (14-29 лет), трудоустроено 503 человека (70,9% от числа обратившихся).  В 2018 году обратились 715 человек, трудоустроен - 501 человек (70,0%). |
| 9 | Эффективное использование потенциала пожилых людей, желающих продолжить трудовую деятельность | Трудоустройство граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) в 2018 году составляет 35,8% от численности обратившихся за услугой в Югорский центр занятости населения (обратилось -67 человек, трудоустроено - 24 человека).  В 2017 году трудоустройство граждан пожилого возраста составляет 23,7% (обратилось -59 человек). |
| 10 | Интеграция в трудовую деятельность лиц с ограниченными возможностями | В течение года в Югорский центр занятости населения обратились за услугой в трудоустройстве 103 человека из числа лиц, имеющих ограничения здоровья, из них трудоустроено - 84 человека, в том числе 65 человек в счет квоты работодателей. |
| **2.8.** | **Обеспечение безопасности жизни в городе, совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, правовой грамотности и правосознания граждан** | | | | | | |
| 1 | Снижение уровня преступности, повышение эффективности системы защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также развитие системы страхования гражданской ответственности в сфере функционирования потенциально опасных объектов | Снижение уровня преступности, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков. | Государственная программа  «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»  Государственная программа  «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма»  Государственная программа «Развитие гражданского общества»  Муниципальная программа  «Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков»  Муниципальная программа  «Развитие гражданского общества, реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» | бюджетные и внебюджетные средства | | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска  Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, транспорту и связи  Управление образования  Управление социальной политики | В 2019 году в городе Югорске зарегистрировано 449 преступлений, по сравнению с предыдущим годом отмечено снижение показателя (в 2018 году было зарегистрировано 482 преступления).  Соблюдение правопорядка в городе обеспечивается посредством работы правоохранительных органов, в первую очередь - ОМВД России по городу Югорску, администрации города в лице профильных структурных подразделений, с привлечением общественности. Осуществляет деятельность Комиссия по профилактике правонарушений города Югорска. |
| 2 | В сфере обеспечения защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера должна произойти смена приоритетов: от «культуры реагирования» на чрезвычайные ситуации произойдет переход к «культуре предупреждения» | 1. Ежегодно разрабатывается План основных мероприятий города Югорска в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и План работы Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации города Югорска. 2. В 2019 году проведено 1 тактико-специальное учение, 1 штабная тренировка (учение), 5 объектовых тренировок и 5 тактико-специальных учений с общеобразовательными учреждениями, в которых приняли участие 4 894 человека. 3. В качестве профилактических мер, с целью обучения населения мерам пожарной безопасности, проинструктировано 17 777 человек в многоквартирных и частных домах, садово-огороднических товариществах, распространено 15 864 памяток по пожарной безопасности. Управляющими компаниями города проведен ремонт электрического оборудования в 146 жилых помещениях, актуализирована информация о мерах пожарной безопасности на 538 стендах в местах общего пользования, оборудовано пожарными извещателями с GSM-модулем 62 квартиры, где проживают многодетные семьи, граждане с ограниченными возможностями здоровья. 4. В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в летний период 2019 года были установлены знаки о запрете купания на четырех водоемах, проведены занятия по обучению правилам безопасного поведения в детских лагерях, школах и детских садах в которых приняло участие 5 039 детей. 5. Ежегодную инвентаризационную проверку прошли 5 противорадиационных убежищ. По результатам окружной проверки территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, обновлено оборудование. 6. Создано 5 спасательных служб (коммунальная, инженерная, связи и оповещения, торговли и питания, транспортная), которые отвечают за ликвидацию чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования. |
| 3 | Профилактика экстремизма, меры по адаптации мигрантов в югорском сообществе | В целях совершенствования работы в сфере профилактики экстремизма, созданию условий по адаптации мигрантов выполнено следующе:  - организовано взаимодействие с правоохранительными органами - в состав межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности включен начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по городу Югорску;  - в муниципальной программе предусмотрено финансирование мероприятий в сфере адаптации и интеграции мигрантов;  - организовано участие лидеров некоммерческих организаций, образованных по национальному признаку, в работе Координационного совета по делам национально-культурных автономий и взаимодействию с религиозными объединениями города Югорска.  Проводятся различные мероприятия:  - 26 октября в музее истории и этнографии г.Югорска прошла выставка «Красота как традиция», на которой были представлены 10 портретных фотографий представительниц разных этносов, проживающих в городе (киргизы, удмурты, марийцы, татары, башкиры, манси, русские), женские национальные костюмы и украшения представительниц различных национальностей, проживающих в Югорске;  - в МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» реализуется проект «Вместе дружная семья» (индивидуальная работа с детьми-мигрантами, экскурсии для мигрантов);  - в МАУ «Молодежный центр «Гелиос» (мультимедийное агентство и полиграфия) оказывается ряд услуг для мигрантов по набору текста, заполнению шаблонов документов для регистрации, трудоустройства, поиск, заполнение и распечатка необходимых договоров, документов и другое;  - в МБУ «СШОР «Центре Югорского спорта» организованы спортивные состязания среди команд национальных общественных объединений «Веселые старты», в которых приняли участие 155 человек;  - в Центральной городской библиотеке им. А.И. Харизовой создано электронное издание «Виртуальная экскурсия по городу Югорску» о достопримечательностях города Югорска со звуковым сопровождением на 7 национальных языках. |
| 4 | Воспитание толерантности через систему образования | На базе МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Прометей» организованы две игры в формате «брейн-ринг» среди учащихся общеобразовательных школ на знание истории России, автономного округа, культуры и традиций народов, проживающих в России;  - изготовлены цветные памятки и плакаты по обеспечению безопасности, цветные флаеры о позитивном опыте взаимодействия народов, проживающих в Югорске, о профилактике экстремизма. |
| 5 | Профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием граждан | В 2019 году отмечено снижение правонарушений в общественных местах - 167 случаев (в 2018 году - 181 правонарушение), снижение «уличной» преступности с 94 до 79 преступлений.  Наибольшие количество в регистрации преступлений в общественных местах (без учета уличных) составляют кражи из магазинов города и мошенничество через мобильные ресурсы.  Активное участие в профилактике преступлений и правонарушений в общественных местах принимали общественные формирования правоохранительной направленности - народная дружина и казаки. В 2019 году задействовано на дежурствах 833 человека, выявлено 85 административных правонарушений, раскрыто 4 преступления, проведены беседы профилактического характера. Можно отметить, что в тех местах города Югорска, где проходило совместное патрулирование сотрудников полиции и членов народной дружины, преступлений не зарегистрировано. |
| 6 | Совершенствование информационного и методического обеспечения мероприятий по противодейст-вию коррупции | На официальном сайте органов местного самоуправления размещены информационные материалы о работе «телефоне доверия», нормативные правовые акты о противодействии коррупции, информация о проведении заседаний межведомственного Совета при главе города по противодействию коррупции, о проведении викторины «Мир без коррупции», посвященной Международному Дню борьбы с коррупцией, размещена ссылка на официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации «Что нужно знать о коррупции»..  В городской газете «Югорский вестник» постоянно публикуются статьи, на городском телевидении показываются сюжеты антикоррупционной направленности. |
| 7 | Формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции | В течение всего периода в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации принимались и уточнялись муниципальные правовые акты в сфере противодействия коррупции и регулирующие деятельность органов местного самоуправления, которые проходили процедуру общественного обсуждения.  Органами и структурными подразделениями администрации города Югорска вопросы в сферах бюджетного финансирования, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и т.д. обсуждаются и принимаются коллегиально на публичных обсуждениях.  Правоохранительными, надзорными органами, органами местного самоуправления города Югорск, осуществляется праворазъяснительная работа и оказание юридических услуг населению в сфере противодействия коррупции.  Активную роль по формированию нетерпимого отношения к проявлениям коррупции среди населения города играет свободный доступ к антикоррупционной информации в городских средствах массовой информации и интернет ресурсах.  На постоянной основе работает «Телефон доверия» администрации города Югорска.  В 2019 году от граждан сообщений по совершению коррупционных преступлений и правонарушений не поступало.  В целях эффективного решения вопросов противодействия коррупции и устранения причин ее порождающих, организована деятельность Межведомственный Совет при главе города Югорска по противодействию коррупции. В составе Совета помимо должностных лиц органов местного самоуправления, государственных органов, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по обеспечению объективности в работу Совета включены депутаты Думы города Югорска и представители общественных объединений. |
| 8 | Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повышение правосознания граждан | В городской газете Югорский вестник и на официальном сайте администрации города Югорска широко освещались темы в сферах профилактики краж, мошенничества, незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, злоупотребления вредными привычками (курение, алкоголизм, наркотики), правонарушений среди несовершеннолетних, а также о деятельности участковых уполномоченных полиции ОМВД России по городу Югорску, тематика по здоровому образу жизни.  В распространении печатной продукции активное участие принимают общественные объединения, например, Благотворительным фондом «Югорск без наркотиков» на мероприятиях и акциях профилактической направленности распространены флаера: «Трезвость - надежный щит». |
| 9 | Повышение эффективности системы профилактики антиобщественного поведения несовершеннолетних | В целях обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних детей на территории города Югорска распространялись брошюры, буклеты, памятки с указанием сведений об органах и учреждениях системы профилактики, а так же с разъяснением норм семейно-правовой ответственности. В информации содержатся сведения о государственной поддержке семей, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. В общественных местах города Югорска (банки, больница), здание, в котором расположен отдел опеки и попечительства администрации города Югорска, транслируются социальные ролики. |
| 10 | Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде | Управлением социальной политики администрации города Югорска на базе МАУ «Молодежный центр «Гелиос» организован фотоконкурс «Особенности и традиции народов России. Диалог культур» среди учащихся старших классов общеобразовательных учреждений, студентов среднего профессионального образования и работающей молодежи. |
| 11 | Размещение (разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение) в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города, местах массового пребывания граждан систем видеонаблюдения с установкой мониторов для контроля за обстановкой и оперативного реагирования, модернизации имеющихся систем видеонаблюдения | Основными мероприятиями в 2019 году являлись по поддержанию средств АПК «Безопасный город» в полной работоспособности, а также точечное продолжение развитие системы видеонаблюдения в наиболее необходимых местах.  По итогам 2019 года с использованием АПК «Безопасный город» ОМВД России по городу Югорску выявлено 15 административных правонарушений.  АПК «Безопасный город» активно использовался при проведении массовых мероприятий и для обеспечения наблюдения во время осуществления функций по охране общественного порядка при проведении крупных массовых мероприятий. |
| 12 | Материально - техническое обеспечение деятельности добровольных формирований по охране общественного порядка | В 2019 году 73 членаа народной дружины застрахованы от несчастных случае, 31 член народной дружины получил денежное поощрение. |
| 13 | Проведение городского конкурса «Подросток и закон» | 26.11.2019 на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» состоялся городской конкурс «Подросток и закон» В конкурсе приняли участие 9-11 классы 5 общеобразовательных учреждений  Призовые места: 1 место – Гимназия, 2 место – СОШ № 5, 3 место – СОШ № 6. |
| 14 | Участие городских служб профилактики в межведомственной операции «Подросток» | В ходе проведения ежегодной операции «Подросток» принимают участие сотрудники ОМВД России по г. Югорску, отдела по организации деятельности, отдела опеки и попечительства, Управления образования, учреждений здравоохранения, представители родительского патруля и др.  Проведены следующие профилактические спецоперации в июне - сентябре 2019:  - «Право ребенка»;  - «Лето»;  - «Семья»;  - «Внимание, дети»;  - «Всеобуч».  Контроль за ходом операции позволил оперативно решать вопросы устройства детей, организации их летнего отдыха, занятости, оказания различных видов помощи. |
| 15 | Организация и проведение «Школы безопасности», «Военно-полевых сборов» | 13.09.2019 в районе садово-огороднического товарищества «Уж и Ёж» состоялись городские соревнования «Школа безопасности-2019» среди учащихся 7-8-х классов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Югорска.  Призовые места: 1 место - Гимназия, 2 место СОШ № 6, 3 место - СОШ № 5.  В период с 20.05.2019 по 24.05.2019 на базе МБОУ «СОШ № 2» города Югорска с учащимися 10-х классов проведены учебные сборы. Всего к учебным сборам было привлечено 80 юношей. |
| 16 | Повышение квалификации социальных педагогов и педагогов - психологов, классных руководителей, работающих с детьми и подростками, находящимися в социально опасном положении | В 2019 году курсы повышения квалификации социальных педагогов и педагогов-психологов, классных руководителей, работающих с детьми и подростками, находящимися в социально-опасном положении, прошли 23 человек. |
| 17 | Развитие системы постоянного и временного трудоустройства подростков и молодежи, организация мероприятий в целях профориентации неработающей молодежи | Всего на временную работу в течение года трудоустроено 463 человека (за 2018 год - 469 человек) по следующим направлениям:  - организация занятости безработных граждан из числа выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования в возрасте до 25 лет - 5 человек (за 2018 год - 6 человек);  - организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет - 426 человек (за 2018 год - 431 человек);  - организация занятости лиц, испытывающих трудности в поиске работы, организация оплачиваемых общественных работ - 32 человека (за 2018 год - 32 человека).  На базе Мультимедийного агентства МАУ «МЦ «Гелиос» предоставляется комплексная помощь школьникам в вопросах профессиональной ориентации с помощью компьютерного тестирования, направленного на исследование интересов, способностей, работоспособности, а также на диагностику личностных свойств, профессиональных предпочтений и склонностей тестируемых. Количество посещений в отчетном периоде - 5 421 человек (за 2018 год - 6 290 человек). |
| **3.** | **Задача 3 «Обеспечение условий формирования благоприятной окружающей среды»** | | | | | | |
| 1 | Разработка плана мероприятий по созданию системы управления городскими лесами (нормативная правовая база, порядок взаимодействия с общественными организациями и населением в решении вопросов, связанных с использованием, охраной, защитой и воспроизводством городских лесов) | Обеспечение безопасного состояния окружающей среды | Государственная программа  «Экологическая безопасность»  Муниципальная программа  «Охрана окружающей среды, использование и защита городских лесов» | бюджетные  и внебюджетные средства | | Департамент муниципаль-  ной собственности и градостроительства администрации города Югорска | Проведены мероприятия, направленные на улучшение качества городских лесов и рациональное использование природных ресурсов, благоустройство зон отдыха граждан в лесах и на территории городского парка, тушение лесных пожаров, предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров;  - выполнены расчистка лесных дорог и зачистка противопожарных разрывов на площади 22, 1 га;  - произведён уход и обновление минерализованных противопожарных полос в городских лесах протяженностью 57 километров;  - осуществлены уход и обновление 15 мест отдыха в городских лесах;  - проведены работы по расчистке земель общего пользования 19 мкр. площадью 14,7 га;  - проведены работы по ликвидации несанкционированных свалок в городских лесах. |
| 2 | Развитие экологического просвещения, закрепление практик экологически ответственного поведения на бытовом уровне, в регламентах деятельности предприятий и организаций | С целью повышения уровня экологического образования и формирования экологической культуры подрастающего поколения в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования города было проведено 249 мероприятий.  Активно население города принимает участие в общегородских субботниках. Ежегодно, с начала мая в городе проходят мероприятия по благоустройству, санитарной очистке и массовой уборке территории города. В субботниках принимают участие на только работники организаций, предприятий и учреждений города, но и ученики средних школ, учреждений дополнительного образования и студенты БУ «Югорский политехнический колледж». Общее количество вывезенного мусора составило 2145 куб.м., площадь очищенной территории - 276 га.  С целью недопущения загрязнения улиц города МАУ «Молодежный центр «Гелиос» сформированы молодежные трудовые десанты, которые выполняют уборку территории города и мероприятия по его благоустройству.  Экологический патруль молодежного движения ООО «Газпром трансгаз Югорск», в состав которого входят молодые сотрудники компании, помогающие поддерживать Югорск в чистоте, в 2019 году вновь вышел на патрулирование улиц города и его окрестностей, с целью выявлять места свалок и наносить данные на общую карту города. |
| 3 | Ликвидация несанкционирован-ных свалок, рекультивация земель | Выявленные в 2019 году места несанкционированного размещения отходов ликвидированы в полном объеме. |
| 4 | Реализация положений распоряжения Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р «Об отходах производства и потребления» | Обеспечение безопасного состояния окружающей среды |  | бюджетные  и внебюджетные средства | | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска  Департамент муниципаль-  ной собственно-  сти и градостроительства администрации города Югорска | В связи с изменением системы сбора твердых коммунальных отходов от населения города Югорска администрацией города Югорска проведена работа по обустройству на территории города контейнерных площадок в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе санитарными правилами содержания территорий населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88), а также с учетом раздельного складирования твердых коммунальных отходов по видам твёрдых коммунальных отходов.  Для обеспечения жителей города Югорска услугой по сбору твердых коммунальных отходов на территории города обустроено 80 контейнерных площадок и приобретено 600 контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов для размещения в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов.  В связи с тем, что на территории города Югорска работает Комплекс по сортировке твердых коммунальных отходов на вновь обустроенных контейнерных площадках, в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.07.2019 № 229-п [«О правилах организации деятельности по накоплению твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельному накоплению) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, установления ответственности за обустройство и надлежащее содержание площадок для накопления твердых коммунальных отходов, приобретения, содержания контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов»](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45288758/0), а также во исполнение распоряжения Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р «Об отходах и потребления», организовано раздельное накопление твердых коммунальных отходов с использованием контейнеров с цветовой индикацией двух видов:  серый - влажные (органические) отходы;  синий - смешанные сухие отходы.  Дополнительно, контейнерные площадки города оборудованы контейнерами для раздельного сбора отходов (ПЭТ, картон, бумага). Ртутьсодержащие отходы принимаются на контейнерной площадке и полигоне ТКОиПО, их хранение осуществляется в специализированных контейнерах, позволяющих избежать попадания опасных компонентов в окружающую среду. |
| 5 | Поддержка субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере экологии, организующих производство с использованием вторичного сырья, осуществляющих переработку (утилизацию) твердых бытовых отходов | Обеспечение безопасного состояния окружающей среды | Государственная программа «Развитие экономического потенциала»  Муниципальная программа  «Социально-экономическое развитие и  муниципальное управление» | бюджетные  и внебюджетные средства | | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | В рамках подпрограммы II «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление» выплачена субсидия на компенсацию части затрат на приобретение оборудования (гидравлического пресса) ИП. О.Е. Климовой, осуществляющей переработку твердых бытовых отходов. |