**Пояснительная записка о ходе реализации Программы «Доступная среда в городе Югорске на 2014 – 2020 годы» за 2019 год**

Постановлением администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3005 утверждена муниципальная программа города Югорска «Доступная среда».

Программой на 2019 год предусмотрено финансирование мероприятий в объеме 800,0 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета города Югорска 500,0 тыс. рублей. Освоение средств за 2019 год составило 800,0 тыс. рублей (100% от плана), в том числе средства бюджета города Югорска – 500,0 тыс. рублей (100% от плана).

В 2017 году выполнены следующие мероприятия, предусмотренные Программой:

Выполнение **программного мероприятия 1** «Обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов» осуществлялось по следующим направлениям:

При рассмотрении заданий на проектирование и проектной документации на объекты капитального строительства, строительство (реконструкция, капитальный ремонт) которых осуществляется с привлечением средств бюджета города Югорска, не допущено приемки проектной документации не соответствующим действующим техническим регламентам.

Осуществлена паспортизация (актуализация) 100% объектов, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений города Югорска.

В период с 14 по 15 февраля 2019 года проведена выездная проверка девяти муниципальных образовательных учреждений (100 %) по сверке данных паспортов доступности с фактическим уровнем доступности объектов для инвалидов. Общее количество объектов, подлежащих проверке, составило 19 единиц.

К участию в проверке в качестве экспертов привлечены эксперты городского общества инвалидов Всероссийского общества инвалидов.

По итогам сверки данных паспортов доступности с фактическим уровнем доступности объектов членами комиссии выявлены нарушения, которые устранены руководителями муниципальных образовательных организаций в срок до 01.06.2019.

Среди типичных нарушений выделены следующие:

- паспорт доступности организации не утвержден руководителем организации;

- в разделе «Путь следования к объекту пассажирским транспортом» обозначено неактуальное автобусное сообщение;

- в приложении размещены неактуальные фотоматериалы;

- указаны ссылки на неактуальные нормативные акты;

- несоответствие сведений, указанных в итоговом заключении и информации, содержащейся в паспорте доступности.

Актуальные паспорта доступности на каждый из объектов муниципальных образовательных организаций находятся в Управлении образования.

По итогам проведения работы по актуализации сведений о фактическом уровне доступности объектов муниципальных образовательных организаций на публичном уровне Территориальной информационной системы Югры информация актуализирована по 16 объектам муниципальных образовательных организаций (84 %), не актуализирована по 3 объектам по техническим причинам (16 %). Работа по актуализации сведений завершена в срок до 05.09.2019.

Данные паспорта доступности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее МАУ «МФЦ») соответствуют фактическому уровню доступности учреждения для инвалидов.

Мероприятия с участием инвалидов по слуху с использованием русского жестового языка, включающие допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, дублирование текстом «бегущая строка», с участием инвалидов по зрению – с тифлокомментарием, записанным на носителе с акустическим выходом, установка тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей, требуют дополнительных финансовых затрат.

С целью снятия барьеров и ограничений при взаимодействии с людьми с нарушениями функции слуха и зрения МАУ «МФЦ» заключены Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве:

- с Общероссийской общественной организацией инвалидов «Всероссийское общество глухих» город Нижневартовск. Предметом соглашения является взаимодействие сторон с целью обеспечения доступа граждан с ограничениями по слуху, слабослышащих и глухих к услугам Службы «Визуальная информационная поддержка для глухих и слабослышащих граждан» при обращении за представлением услуг МАУ «МФЦ»;

- с бюджетным учреждением Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Югорский комплексный центр социального обслуживания населения». Предметом соглашения является взаимодействие между МАУ «МФЦ» и БУ «Югорский КЦСОН» в целях организации бесплатного выезда работников МАУ «МФЦ» для предоставления услуг льготным категориям населения. В соответствии с принятыми нормативными правовыми актами автономного округа предоставление услуг инвалидам 1 и 2 групп работниками МАУ «МФЦ» осуществляется на дому без взимания платы.

Сведения о фактическом уровне доступности МАУ «МФЦ» в Территориальной информационной системе Ханты – Мансийского автономного округа – Югры (ТИС Югры) актуализируются ответственным лицом в рабочем порядке по мере внесения изменений в паспорт доступности МАУ «МФЦ».

Данные паспорта доступности МАУ «Молодежный центр «Гелиос» актуализированы 23.08.2019, согласованы с представителем общественной организацией инвалидов. Сведения о фактическом уровне доступности МАУ «Молодежный центр «Гелиос» в ТИС Югры актуализируются ответственным лицом в рабочем порядке по мере внесения изменений в паспорт доступности.

Сверка и актуализация данных паспортов доступности всех объектов муниципальных учреждений культуры с фактическим уровнем доступности объекта для инвалидов была проведена 26 февраля 2019 года с экспертами общественной организации инвалидов. Проведена актуализация сведений о фактическом уровне доступности объектов культуры, внесенных в ТИС Югры.

Муниципальными учреждениями с привлечением общественных организаций проведена проверка сайтов на предмет доступности для инвалидов по зрению, с использованием рекомендованной методику проверки сайтов на предмет доступности для слабовидящих.

В адрес порядка 200 субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций, оказывающих услуги населению в социальной сфере, проведена электронная рассылка обращения о необходимости организации работы по обеспечению доступности объектов инвалидов и других маломобильных групп населения при получении услуг.

В формате обратной связи даны разъяснения и рекомендации, примеры лучших практик организации деятельности по вопросам формирования паспортов доступности и определению внутрикорпоративных правил обеспечения доступности объектов и услуг, предоставляемых организациями для инвалидов и других маломобильных групп.

Муниципальной комиссией по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее – муниципальная комиссия) проведено обследование 34 жилых помещений, в которых проживают инвалиды, составлено 34 акта обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.

Проведено 1 заседание муниципальной комиссии, по результатом которых подготовлено 1 заключение о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.

В рамках запланированного программного мероприятия в МБОУ «СОШ № 2» оборудована санитарно-гигиеническая комната для инвалидов.

Кроме того, в целях повышения уровня доступности для инвалидов объектов образования образовательными учреждениями за счет иных источников выполнены следующие мероприятия по дооборудованию, адаптации объектов:

- в МБОУ «СОШ № 5» для здания школы по адресу: ул. Садовая, 1 б, приобретен лестничный (гусеничный) подъемник для инвалидов со съемной платформой, в дошкольных группах по адресу: Свердлова, 12, оборудован пандус;

- в МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» у здания шкоды и здания дошкольных групп оборудованы стоянки автотранспортных средств для инвалидов; приобретены таблички, выполненные рельефно - точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне с наименованием организации. Анализ оснащенности образовательных учреждений для организации обучения детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ относительно результатов предыдущего года показал наличие положительной динамики. По итогам 2019 года общеобразовательные учреждения оснащены в среднем на 38,3 процента (2018 год - 31,7 процента); учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования – на 39,5 процента (2018 год - 27,6 процента); МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Прометей» - на 55 процентов (на уровне прошлого года). Наибольшая степень оснащенности среди общеобразовательных учреждений отмечается в МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» на уровне 60 процентов. Среди учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования, наиболее оснащенными являются два здания МАДОУ «Детский сад «Гусельки» на уровне 68,4 процента 1 корпус; на уровне 63,2 процента - 2 корпус.

В целях проведения комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной, инженерной, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры города Югорска проведены следующие мероприятия:

1. МБУ «Централизованная библиотечная система г. Югорска»

Обслуживание пользователей с ограничениями жизнедеятельности выполняют центральная городская библиотека им А.И. Харизовой и центральная городская детская библиотека, которые расположены в одном здании (БИЦ). Библиотечно-информационный центр соответствует частично всем категориям маломобильных групп населения, здание для инвалидов - колясочников доступно полностью. Согласно Своду правил СП 59.13330.2012. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001" (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 605) пользователи с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность беспрепятственного входа и выхода из издания. БИЦ оснащен лестницей наружной, пандусом из трех маршей, имеется входная дверь прозрачная и кнопка вызова персонала. Здание БИЦ частично оборудовано указателями для инвалидов, имеется ступенькоход, с помощью которого персонал осуществляет доставку инвалида в любую точку БИЦ (второй и третий этаж).

В 2019 году для создания условий безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в рамках муниципальной программы города Югорска «Доступная среда» приобретен и установлен стационарный пандус в Дополнительном отделе обслуживания №2 Центральной городской библиотеки им. А.И. Харизовой по адресу ул. Чкалова, д.7, корп.3 (50,0 тыс. руб.), обучено 3 работника МБУ «ЦБС г.Югорска» по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с РАС.

2. МБУ ДО «Детская школа искусств»

В 2019 году приобретена фасадная тактильная вывеска со шрифтом Брайля на здание по адресу: г. Югорск, ул. Никольская, д.7А.

В рамках муниципальной программы города Югорска «Доступная среда» приобретен набор для детей с аутизмом «Коммуникативные навыки» в сумме 80,0 тыс. руб.

Всего на выполнение мероприятий в 2019 году запланировано 700,0 тыс. рублей, исполнение составило 700,0 тыс. рублей (100% от плана).

В целях реализации программного мероприятия «Обеспечение доступа инвалидов к услугам в сфере культуры» выполнено следующее. Обеспечение доступа инвалидов к услугам в сфере культуры:

1. Обеспечение доступа инвалидов к услугам в сфере культуры:

С целью обеспечения для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности, **муниципальные библиотеки МБУ «ЦБС г.Югорска»** выделяют следующие направления работы: формирование специализированного библиотечного фонда, библиотечно-библиографическое обслуживание, организация досуга. Всего услугами учреждения пользуются 317 человек, что составляет 126% от показателя, утвержденного в муниципальной программе города Югорска «Доступная среда» (целевой показатель по программе – 251 чел.), в том числе 138 детей до 14 лет.

Инвалиды и другие маломобильные группы населения взяты на приоритетное обслуживание, с ними проводятся индивидуальные беседы, обзоры. Инвалиды, участники ВОВ обслуживаются на дому по заявкам. На индивидуальном обслуживании на дому находятся 15 человек.

С целью повышения качества библиотечных услуг формируется специализированный библиотечный фонд.Объем специализированного фонда составляет 1155 документов, в том числе документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих составляют 835 экземпляров. В 2019 году приобретены издания рельефно-точечного и крупношрифтового формата, электронные ресурсы серии «говорящие книги", произведения классической и зарубежной литературы в количестве 125 документов. Выписано 2 ежемесячных литературно - художественных журналов Всероссийского общества слепых «Литературные чтения», "Культура и здоровье" издания напечатаны рельефно-точечным шрифтом. Издания приобретены на денежные средства от приносящей доход деятельности учреждения.

В 2019 году МБУ «ЦБС г.Югорска» организовано 88 мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. 48 мероприятий для детей-инвалидов. Число посещений составило 965 человек, в том числе детей до 14 лет - 518 человек. При реализации программ и проектов МБУ «ЦБС г.Югорска» сотрудничает с БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения города Югорска «Сфера», БУ ХМАО-Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями (филиал в г.Югорске); ООО «Центр дневного пребывания для инвалидов молодого возраста «ВЕСТА», Югорской организацией «Всероссийское общество инвалидов», АНО «Верь в себя».

 Для читателей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями осуществляется информирование по телефону о книжных новинках и обслуживание на дому. В течение 2019 года организовано 16 посещений с целью доставки книг на дом, информирование по телефону - 5; предложено книг - 80, выдано – 40.

Во исполнение Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года (распоряжение от 5 мая 2017 г. №261), Плана комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями на территории муниципального образования городской округ город Югорск (постановление от 01 августа 2017 г. №1866), Приказа Департамента культуры Ханты-Мансийского автономном округе – Югры «Об организации работы по комплексному сопровождению людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (приказ от 17 июня 2017 года) МБУ «Централизованная библиотечная система г. Югорска» является площадкой по реализации приоритетного проекта «Практика работы с гражданами с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями». Цель проекта: сбор, систематизация и распространение информационных материалов о работе с гражданами с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями среди работников учреждений и организаций города Югорска. В рамках проекта организована работа по следующим направлениям:

1. ***Создание информационного банка данных на сайте учреждения***

На сайте МБУ «ЦБС г.Югорска» создан и функционирует раздел «Комплексное сопровождение детей, людей с расстройствами аутистического спектра». В структуру входит следующая информация:

1) Нормативно-правовая база уровня РФ, ХМАО-Югры, муниципального образования город Югорск и учреждения. Ссылки активны, документ можно скачать.

2) Программы и проекты, реализуемые учреждениями культуры города Югорска и в том числеМБУ «ЦБС г.Югорска»: программа комплексного сопровождения граждан с ментальными нарушениями «Вместе мы сможем больше»; программа комплексного сопровождения детей и подростков с расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями «В объятьях библиотеки»; программа по библиотечному обслуживанию детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей с РАС и другими ментальными нарушениями «Остров доброты».

3) Методическая литература – ссылки на электронные ресурсы и сайты по работе с РАС (сайт Фонда содействия решению проблем аутизма в России, раздел «Помощь людям с РАС и другими ментальными нарушениями» сайта Департамента социального развития ХМАО-Югры, ссылки на информационно-методические сборники материалов по оказанию услуг в сфере культуры детям с РАС для специалистов учреждений культуры).

4) Практика работы муниципальных библиотек по работе с РАС - размещена информация о мероприятиях, которые проходят в учреждении.

5) Курсы повышения квалификации – ссылки на официальные сайты организаций, осуществляющих подготовку специалистов по работе с РАС (семинары, конференции, вебинары, курсы по переподготовке работников, осуществляющих работу с лицами с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями). Ежеквартально информация направляется в учреждения культуры (<http://bibl-ugorsk.ru/ras/kursy.php/>)

6) Консультации специалистов – контактная информация ресурсных центров по организации комплексного сопровождения детей с РАС, где можно получить онлайн- консультацию или консультацию по телефону.

7) Книжная полка – библиографический список методической литературы. Книги имеются в муниципальных библиотеках и доступны специалистам и родителям, воспитывающим детей с РАС.

**2*. Совершенствование процесса комплексного сопровождения посредством повышения профессиональной компетентности сотрудников:***

В 2019 году прошли обучение 15 специалистов, в том числе получили сертификаты 5 сотрудников, инструктаж - 10 человек. Сотрудники прошли курсы повышения квалификации «Инновационные подходы в работе специалистов учреждения культуры с лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с расстройствами аутистического спектра» (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Шадринский государственный педагогический университет»), на вебинаре «Инновационные формы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья: опыт библиотек Российской Федерации и ХМАО -Югры», приняли участие в семинаре «Школа эффективного использования элементов «Доступной среды» сотрудниками учреждений культуры. Психологические и технические аспекты».

В рамках проекта на базе МБУ ЦБС г.Югорска» организованы встречи-консультации специалистов в области работы с гражданами с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями и специалистов учреждений культуры: консультационный час «Особенности взаимодействия с детьми с РАС в учреждения культуры» с участием врача-психиатра БУ ХМАО-Югры «Советская психоневрологическая больница» Паташовой Г. И., встречи-консультации «Планирование работы с «особыми» детьми: советы психолога» с участием психолога БУ ХМАО-Югры «Югорский комплексный центр социального обслуживания населения» Анисимовой Е. А., «Особенный театр для детей с ОВЗ и РАС. Обмен опытом», «Работа НКО с детьми с РАС. Обмен опытом»

***3. Информационно-просветительская деятельность в социуме о проблемах аутизма***

1) Информационно-методическое обеспечение специалистов, оказывающих услуги в сфере культуры, детям с РАС и другими ментальными нарушениями, родителей, воспитывающих детей с РАС, жителей города Югорска осуществляется:

- через сайт МБУ «ЦБС г.Югорска» - баннер «Практика работы с гражданами с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями». В рамках Программы «В объятьях библиотеки» на сайте учреждения и сайте Центральной городской детской библиотеки представлены виртуальные выставки книг: «Книги по коррекционной психологии. Аутизм», «Полезные книги для родителей».

- в муниципальных библиотеках организованы постоянно действующие книжные выставки популярной литературы по работе с гражданами с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями: «Дети дождя», «Книги, помогающие жить», «Дружелюбная среда. В помощь специалисту», «Аутичный ребенок - как помочь». Всего в фонде имеется 67 книг.

- в газете «Югорский вестник» опубликована информация о 7 книгах (Грэндин Т. «Отворяя двери надежды. Мой опыт преодоления аутизма» (№9, 2019 г.), Ефимов О. «Аутизм дружбе не помеха» (№10, 2019 г.), Косински К. «Эрготерапия для детей с аутизмом» (№11, 2019 г.), Хигасида Н. «Почему я прыгаю. Внутренний мир 13-летнего мальчика с аутизмом» (№ 22, 2019 г.), Керре Н. «Особенные дети» (№23, 2019 г.).

- оформлены информационные стенды, на которых размещена следующая информация: нормативные документы, план мероприятий, контакты специалистов, работающих с детьми с РАС, информация об аутизме, памятки и буклеты, рекомендательные списки литературы («Полезные книги для родителей детей с аутизмом», «12 фактов про аутизм», «2 апреля – Всемирный день распространения информации об аутизме», «Ранний детский аутизм», «Мифы и факты об аутизме», «Книги про аутизм и аутистов», «Аутизм или «Дети дождя», «Симптомы раннего детского аутизма», «Как жить с аутизмом?», «Обратите внимание: аутизм», «Аутизм: сигналы опасности», «Шпаргалка для взрослых»).

В муниципальных **культурно-досуговых учреждениях** города Югорска в рамках организации мероприятий осуществляется социальное взаимодействие с учреждениями занимающимися проблемами людей с ограниченными возможностями: реабилитационным центром для детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнышко», учреждениями центра «Сфера», Общественной организацией инвалидов г. Югорска, домом инвалидов «Дарина», Центром адаптивного спорта (ФСК «Юность»). Творческие коллективы учреждения принимают участие в торжественных церемониях открытия и награждения в рамках проводимых спортивных мероприятий различного уровня для инвалидов и лиц с ОВЗ. В МАУ «ЦК «Югра-презент» действуют инклюзивные клубные формирования, включающие в состав инвалидов и лиц с ОВЗ – 9 коллективов, с общим количеством участников 235 человек.

Проведено 54 мероприятия для лиц с ОВЗ и РАС, колическтво учатнико 1714 человек.

Состоялась премьера спектакля «Подарок Дедушки Мороза» для особенных зрителей в крох-театре «Зёрнышко» <http://www.ugorsk.ru/news/?ELEMENT_ID=7653>

Проект «Мой особенный доступный театр для детей с ОВЗ и с РАС» поддержан Фондом президентских грантов <http://www.ugorsk.ru/news/?ELEMENT_ID=4860> <http://www.ugorsk.ru/news/?ELEMENT_ID=4194>

Инклюзивный театр для особенных людей «Солнце в ладонях» <http://www.ugorsk.ru/news/?ELEMENT_ID=2863>.

С целью реализации прав лиц с ограниченными возможностями здоровья на реабилитацию средствами культуры в **Музее истории и этнографии** предусмотрены следующие проектные решения:

- перед зданием музея расположена площадка для парковки автотранспорта;

- на входе в здание музея нет бордюра, сбоку от крыльца расположен пандус, наклонный переход удобен не только для тех, пользуется инвалидными колясками, но и родителям с детьми на колясках и другим лицам, испытывающим затруднения при ходьбе;

- дверь вестибюля широкая, приспособленная для свободного доступа;

- при передвижении в экспозиционных залах, предусмотрен пандус и прочные перила, позволяющие свободно передвигаться по всем выставочным залам музея. Большая часть витрин в экспозиционных залах доступна инвалидам-колясочникам. Экспонаты размещаются на высоте, доступной для визуального восприятия с коляски.

В рамках социального партнерства с учреждениями социального обслуживания ХМАО – Югры (БУ «Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья», БУ «Югорский комплексный центр социального обслуживания населения»), а также с некоомерческими организациями города Югорска (ООО «Веста», АНО СОН «Верь в себя!») в музее для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей с РАС и другими ментальными нарушениями, проводятся плановые мероприятия, в том числе выездного характера.

Виды оказываемых услуг: посещение постоянных и временных экспозиций, экскурсионное и лекционное обслуживание, организация и проведение культурно-просветительских мероприятий. Формы оказываемых услуг: в музее, дистанционно. Мероприятия проодятся на бесплатной основе.

Общее количество мероприятий за 2019 год – 21 ед., количество участников – 309 чел., в т.ч. 208 детей и подростков, 101 – взрослый.

В IV квартале 2019 года МБУ «Музей истории и этнографии» совместно с РОО ХМАО-Югры «ИКПЦ «Музейная инициатива» проведены культурно-просветительские мероприятия проекта *«Музейные тайны»*. Мероприятия прошли в рамках реализации гранта, полученного по итогам конкурса на предоставление субсидии из бюджета города Югорска социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий (размер гранта 50 тыс. руб.).

Проект «Музейные тайны» нацелен на приобщение к культурным ценностям детей и подростков с эмоциональными и интеллектуальными особенностями развития (РАС и другими ментальными нарушениями), повышение их самооценки и уверенности в себе.

Проект включал проведение цикла мероприятий под общим названием «Музейные тайны». В каждом мероприятии были представлены подлинные предметы различных исторических эпох, дополненные виртуальными аурами с помощью специального приложения дополненной реальности HP-Reavel. Визуальный контент позволил поддерживать невербальную коммуникацию, что очень важно для детей с особенностями развития. Благодаря дополненной реальности ребёнку легче идентифицировать предмет, проще понять информацию о нём. Благодаря использованию программы ребятам удалось «оживить» мамонтов, послушать звучание традиционного музыкального инструмента обско-угорских народов санквылтап, а также «побывать» на представлении мансийского «театра марионеток» (мансийские куклы йиквэнэ пупыг «пляшущий дух»). В конце каждого мероприятия детям было предложено нарисовать разгаданную «музейную тайну». В рамках мероприятий состоялись мастер-классы по изготовлению национальной игрушки «Олень» и рождественского символа «Ангел».

Всего проведено 4 мероприятия для общего количества участников 74 человека, в т.ч. 54 – дети и подростки, 20 – взрослые.

В перспективе:

– повышение квалификации специалистов, ответственных за работу с гражданами с РАС и другими ментальными нарушениями;

– создание комфортных условий для посещения музея людьми с РАС и другими ментальными нарушениями, в т.ч. организация уголка сенсорной разгрузки, где будут все условия для отдыха;

– участие в конкурсах различного уровня на получение дополнительного финансирования.

С целью реализации прав лиц с ограниченными возможностями здоровья на реабилитацию средствами культуры в **Детской школе искусств** предусмотрены следующие проектные решения:

- территория, прилегающая к зданию школы по адресу ул. Никольская, д.7А обрудована площадкой для парковки автотранспорта, выделено место для парковки инвалидов;

- входная группа здания по адресу ул. Никольская д.7А, оборудована пандусом, кнопкой вызова персонала;

- в здании по адресу ул. Никольская д.7А дверь вестибюля широкая, приспособленная для свободного доступа, коридоры и выставочный зал приспособлены для свободного передвижения на инвалидных колясках, для свободного перемещения между этажами предусмотрен вместительный лифт, имеется санитарная комната, оснащенная специальной сантехникой;

- на всех объектах школы в наличии визуальные средства (выделеные цветом краевые ступени внутренних лестниц, на наружных дверях и дверях внутри зданий - размещены контрастные маркировки на прозрачных поверхностях).

В **муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска»** в области социальной защиты и поддержки детей - инвалидов, несовершеннолетних граждан с ограниченными возможностями здоровья» приняты следующие меры:

- осуществляется прием детей на основании рекомендаций ПМПК, в первом полугодии 2019 года обучаются 10 детей с инвалидностью, во 2 полугодии – 15 детей. Детей с ограниченными возможностями здоровья, официально зарегистрированных нет (по причине отсутствия подтверждающего документа). На художественном отделении дети занимаются по групповой форме образовательного процесса в группах и классах. При работе с этими детьми преподаватели используют индивидуальный подход, учитывая особенности ребенка. На музыкальном отделении дети занимаются по индивидуальному учебному плану, учитывая особенности распределения нагрузки по дням недели и в индивидуальной форме организации образовательного процесса;

-разработаны индивидуально-адаптированные программы для учащихся с ограниченными возможностями здоровья;

   -разработан Порядок предоставления услуг инвалидам (приказ от 05.10.2015 №289 «Об утверждении Порядка предоставления услуг инвалидам»). В наличии Паспорт доступности от 26 февраля 2019 года. Также разработан План мероприятий (дорожная карта) до 2020 года.

 - Педагогические работники повышают профессиональную компетентность по работе с детьми с ОВЗ (инвалидами) через курсы повышения квалификации и другие формы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курсы повышения квалификации по программе: «Инновационные подходы при работе с гражданами с ограниченными возможностями здоровья (расстройства аутистического спектра)» | МБУ «ЦБС г.Югорска» 04-07 марта 2019 г. | 2 человека |
| 2 | Консультационный час на тему: «Особенности взаимодействия с детьми РАС в учреждениях культуры» | БУ ХМАО-Югры «Советская психоневрологическая больница», МБУ «ЦБС г.Югорска» 13 июня 2019 г. | 2 человека |
| 3 | Консультационный час на тему: «Планирование работы с «особыми» детьми: советы психолога | БУ ХМАО-Югры «Югорский комплексный центр социального обслуживания населения», МБУ «ЦБС г.Югорска» 20 июня 2019 г.  | 2 человека |

- Для приобщения детей с ОВЗ к искусству, школа реализует в течение 3 – х лет социально – значимый проект «Искусство для всех» совместно с Реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» (филиал в г. Югорске), Центром дневного пребывания для инвалидов молодого возраста «Веста», в 2019 году проведено 15 мероприятий.

На выполнение мероприятия «Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг в сфере культуры с учетом имеющихся у них нарушений» в 2019 году запланированные средства составили 100,00 тыс. рублей, исполнение 100,00 тыс. рублей (100% от плана).

В целях реализации программного мероприятия «Обеспечение доступа инвалидов к образовательным услугам»(развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в городе Югорске:

В целях реализации программного мероприятия «Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений, в том числе для получения детьми-инвалидами качественного образования» обеспечено:

1. Разработка плана мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности объектов и услуг в сфере образования для инвалидов, утвержденный приказом начальника Управления образования от 10.06.2019 № 400 «О плане мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности объектов и услуг в сфере образования для инвалидов».

2. Продолжена работа в создания условий доступности предоставляемых услуг для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Анализ показателей оценки обеспечения доступности предоставляемых услуг в учреждении инвалидам и обучающимся с ОВЗ показал следующее.

Общее количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, которые обучаются в образовательных учреждениях, составляет 20 человек (2018 год - 24 человека). 10 детей-инвалидов дошкольного возраста (50 %) получают дополнительное образование в условиях образовательного учреждения, реализующего образовательную программу дошкольного образования; 3 ребенка-инвалида дошкольного возраста (15 %) получают дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования.

Общее количество детей-инвалидов в возрасте от 7 до 18 лет, которые обучаются в общеобразовательных учреждениях, составляет 107 человек (2018 год - 93 человека). 74 ребенка-инвалида данного возраста (69,2 %) получают дополнительное образование в условиях образовательного учреждения; 32 ребенка-инвалида (29,9 %) получают дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования.

Доля работников учреждения, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, в среднем составляет 51,4 процентов.

Среди показателей доступности предоставляемых услуг в учреждении инвалидам и обучающимся с ОВЗ, достигнутых каждым образовательным учреждением являются:

1. наличие адаптированного официального сайта образовательного учреждения для лиц с нарушением зрения (слабовидящих);
2. наличие локальных актов, определяющих:

- сотрудников учреждения, обеспечивающих инвалидам и обучающимся с ОВЗ помощь, необходимую для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий;

- сотрудников учреждения, ответственных за проведение инструктажей для работников учреждения, работающих с детьми-инвалидами и обучающимися с ОВЗ;

- работников учреждения, на которых локальным актом учреждения возложено оказание детям-инвалидам и обучающимся с ОВЗ помощи при предоставлении им услуг;

- ответственное лицо, за предоставление услуги сопровождения инвалидам и обучающимся с ОВЗ по территории учреждения;

- порядок оформления и ведения журнала инструктирования работников учреждения, работающих с детьми-инвалидами и обучающимися с ОВЗ, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг.

На уровне прошлого года не изменились такие показатели, как:

- вывески с названием учреждения, графиком работы учреждения, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне по-прежнему имеются в пяти образовательных учреждениях (МАДОУ «Детский сад «Радуга», МАДОУ «Детский сад «Гусельки», МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева», МБОУ «СОШ № 5» (Югорск-2), МБУ ДО «ДЮЦ «Прометей»);

- доля работников, предоставляющих услуги инвалидам, детям-инвалидам и обучающимся с ОВЗ, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, детьми - инвалидами и обучающихся с ОВЗ от общего числа работников учреждений, которые по роду своей деятельности могут контактировать с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования

на уровне 84,7 процента;

- доля педагогических работников и специалистов, прошедших обучение и (или) курсы повышения квалификации по вопросу предоставления услуг детям-инвалидам и обучающимся с ОВЗ от общего количества педагогических работников и специалистов учреждений, на уровне 68,8 процента.

Увеличивается количество образовательных учреждений, в которых имеются тьюторы и ассистенты-помощники, оказывающие детям-инвалидам и обучающимся с ОВЗ необходимую помощь при предоставлении им услуг. По итогам 2019 года в пяти образовательных учреждениях имеются тьюторы. Общее количество детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ, которым оказываются услуги с сопровождением тьютора составляет 10 человек (2018 год - 7 человек).

В четырех образовательных учреждениях имеются ассистенты-помощники. Общее количество детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ, которым оказывается помощь ассистентом, составляет 7 человек (2018 год – 5 человек).

В целях создания оптимальных условий детям с ОВЗ и инвалидность для всестороннего их развития и активного участия в общественной жизни, в целях социальной адаптации и интеграции детей данной категории в общество каждым образовательным учреждением проведена работа по привлечению к участию в конкурсах детей с ОВЗ и инвалидность. В среднем 36,5 процентов школьников и 59 процентов дошкольников от общего количества обучающихся с ОВЗ и инвалидностью приняли участие в различных конкурсах (танцевальных, музыкальных, художественных и др.), соревнованиях.

В целом по итогам проведенной работы в 2019 году отмечается положительная динамика в части создания условий доступности объектов и предоставляемых услуг в сфере образования инвалидам и обучающимся с ОВЗ.

 На выполнение мероприятий «Обеспечение доступа инвалидов к образовательным услугам» в 2019 году средства в рамках Программы не планировались.

Результаты выполнения мероприятий программы за 2019 год представлены в таблице «Отчет о достижении целевых показателей эффективности муниципальной программы «Доступная среда».

**Заместитель начальника по**

**организационно-массовой и**

**социальной работе УСП Т. А. Хорошавина**