## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 31 марта 2018 года
Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014 - 2020 годы
(наименование программы)
Управление жилищной политики администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Тыс. рублей
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: 1. Реализация единой государственной политики и нормативного правового регулирования, оказание муниципальных услуг в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности на территории города Югорска
Подпрограмма 1. «Развитие градостроительной деятельности»
Задача 1. Формирование на территории города Югорска полного комплекта градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности
1.1.1 | Разработка и актуализация комплексной системы управления развитием территории | ДМСиГ | Всего | 100 | 100 | 0 | -100 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Запланировано заключение муниципального контракта по сопровождению ИСГД до конца 2018 года .
|  |  | местный бюджет | 100 | 100 | 0 | -100 | 0
| Итого по задаче 1, в том числе: |  | Всего | 100 | 100 | 0 | -100 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 100 | 100 | 0 | -100 | 0 | Х
Итого по Подпрограмме 1, в том числе: |  |  | Всего | 100 | 100 | 0 | -100 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | местный бюджет | 100 | 100 | 0 | -100 | 0 | Х
Цель 2: Создание условий, способствующих улучшению жилищный условий граждан и улучшение жилищных условий граждан, признанных в установленном порядке участниками программы
Подпрограмма 2. «Жилье»
Задача 1: Предоставление финансовой поддержки на приобретение жилья гражданам города Югорска
2.1.1 | Предоставление субсидий молодым семьям города Югорска | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 8905.2 | 8905.2 | 0 | -8905.2 | 0 | Соглашение между муниципальным образованием городской округ город Югорск и Департаментом строительства автономного округа-Югры о предоставлении в 2018 году средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры бюджету муниципального образования город Югорск на финансирование подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" на 2015-2020 годыв отчетном периоде не заключено. Запланировано обеспечить субсидиями - 9 молодых семей.
|  |  | федеральный бюджет | 1149.1 | 1149.1 | 0 | -1149.1 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 7310.8 | 7310.8 | 0 | -7310.8 | 0
|  |  | местный бюджет | 445.3 | 445.3 | 0 | -445.3 | 0
2.1.2 | Обеспечение субсидией лица, приравненного по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 2043.4 | 2069.9 | 0 | -2069.9 | 0 | Запланировано предоставление 1 субсидии члену семьи погибшего (умершего) ветерана ВОВ.
|  |  | федеральный бюджет | 1565.1 | 1585.5 | 0 | -1585.5 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 478.3 | 484.4 | 0 | -484.4 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Получение мер государственной поддержки и улучшение жилищных условий семей ветеранов боевых действий и инвалидов | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие реализовывалось в 2016 году.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Обеспечение деятельности по предоставлению финансовой поддержки на приобретение жилья отдельными категориями граждан | Управление бухгалтерского учета и отчетности | всего | 2.8 | 2.8 | 0 | -2.8 | 0 | Запланировано приобретение канцелярских принадлежностей для муниципальных нужд.
|  |  | бюджет автономного округа | 2.8 | 2.8 | 0 | -2.8 | 0
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | всего | 10951.4 | 10977.9 | 0 | -10977.9 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 2714.2 | 2734.6 | 0 | -2734.6 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 7791.9 | 7798 | 0 | -7798 | 0
|  |  | местный бюджет | 445.3 | 445.3 | 0 | -445.3 | 0
Задача 2: Содействие реализации проектов жилищного строительства
2.2.1 | Приобретение жилых помещений и участие в долевом строительстве жилых помещений | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 48335 | 48335 | 0 | -48335 | 0 | Заключено Соглашение между муниципальным образованием городской округ город Югорск и Департаментом строительства автономного округа-Югры о предоставлении субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений на 2018 год. Запланировано приобретение 11 жилых помещений. Внесены изменения в план закупок и план-график закупок, в апреле будут объявлены 2 аукциона на общую сумму 29 150,2 тыс. руб, из них 25 943,6 тыс. руб. (окр. бюджет). По 6 МК на участие в долевом строительстве 36 жилых помещений, заключенным в 2017 году, имеются обязательтва на сумму 9 027,8 тыс. руб. (окр. бюджет), срок исполнения 30.11.2018 и запланировано 8 000,00 тыс. рублей из городского бюджета для приобретения жилых помещений для переселения граждан - неплательщиков по жилищно-коммунальным услугам.
|  |  | бюджет автономного округа | 35898.1 | 35898.1 | 0 | -35898.1 | 0
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплаты по заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 12436.9 | 12436.9 | 0 | -12436.9 | 0
Итого по задаче 2, в том числе: |  |  | всего | 48335 | 48335 | 0 | -48335 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 35898.1 | 35898.1 | 0 | -35898.1 | 0
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплаты по заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 12436.9 | 12436.9 | 0 | -12436.9 | 0
Задача 3: Стимулирование индивидуального жилищного строительства на территории города Югорска
2.3.1 | Компенсация части затрат отдельным категориям граждан, осуществляющим строительство жилья (в соответствии с утвержденным Порядком) | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие реализовывалось в 2014 году.
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.2 | Подготовка территории для индивидуального жилищного строительства | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие реализовывалось в 2017 году.
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Итого по задаче 3, в том числе: |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Итого по подпрограмме 2, в том числе: |  |  | всего: | 59286.4 | 59312.9 | 0 | 59312.9 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 2714.2 | 2734.6 | 0 | -2734.6 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 43690 | 43696.1 | 0 | -43696.1 | 0
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплаты по заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 12882.2 | 12882.2 | 0 | -12882.2 | 0
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | федеральный бюджет | 2714.2 | 2734.6 | 0 | -2734.6 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 43690 | 43696.1 | 0 | -43696.1 | 0 | Х
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплаты по заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 12982.2 | 12982.2 | 0 | -12982.2 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 59386.4 | 59412.9 | 0 | -59412.9 | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 35898.1 | 35898.1 | 0 | -35898.1 | #DIV/0! | Х
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплаты по заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 12982.2 | 12982.2 | 0 | -12982.2 | 0
|  |  | Итого: | 48880.3 | 48880.3 | 0 | -48880.3 | 0 | Х
Ответственный исполнитель: Управление жилищной политики администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | 2714.2 | 2734.6 | 0 | -2734.6 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 43687.2 | 43693.3 | 0 | -43693.3 | 0 | Х
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплаты по заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 12882.2 | 12882.2 | 0 | -12882.2 | 0
|  |  | Итого: | 59283.6 | 59310.1 | 0 | -59310.1 | 0 | Х
Соисполнитель 1: Департамент муниципальной собственности и градостроительства |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | местный бюджет | 100 | 100 | 0 | -100 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 100 | 100 | 0 | -100 | 0 | Х
Соисполнитель 2: Управление бухгалтерского учета и отчетности |  |  | бюджет автономного округа | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 100
Управление жилищной политики |  | Е.И. Павлова |  |  | М.Л. Прошкина |  |  | 5-00-57
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) | [8 empty] | (подпись) (телефон)
Департамент муниципальной собственности и градостроительства |  | И.Н. Долматов |  |  | И.К. Каушкина |  |  | 5-00-18
(соисполнитель ) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) | [8 empty] | (подпись) (телефон)
Дата составления отчета 13.04.2018